NACRT

Na temelju članka 11. stavka 1. alineje 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19 - Uredba, 147/20 - Uredba, 119/22 - Uredba, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22) Gradska skupština Grada Zagreba, na_____________ sjednici,  ____________________, donijela je

PLAN

promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu

Zagrebu za razdoblje 2026. - 2028.

# UVOD

Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2026. - 2028. (dalje u tekstu: Plan) je kratkoročni planski dokument pomoću kojeg su definirani načini provedbe mjere 7.1 Unapređenje zdravstvenog sustava iz Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. koje se vežu na provedbu posebnog cilja 7. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života i predstavlja podlogu za sve mjere i postupke koji se na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode u Gradu Zagrebu. Temeljen je na potrebama populacije i utvrđuje prioritetna područja djelovanja, s osnovnim ciljem unaprjeđenja zdravstvenih ishoda populacije i povećanja razine zdravlja stanovništva u cjelini. Kroz aktivnosti razrađene su uloge i odgovornosti dionika u provođenju specifičnih mjera zdravstvene zaštite. Pored toga uključene su i aktivnosti koje u okviru redovne djelatnosti provodi zdravstveni sustav u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite.

U okviru projekta Remote Healthcare for Silver Europe – CARES razrađene su mjere i aktivnosti na području digitalizacije, telemedicine i osnaživanja građana za prevenciju kroz digitalne alate koje su prvi puta uvrštene u Plan, a što je ujedno i jedan od osnovnih ciljeva projekta. Projekt CARES – Remote Healthcare for Silver Europe, provodi se od 1. ožujka 2023. do 31. svibnja 2027. godine, s vrijednošću od 1.882.925,00 eura, od čega je za Grad Zagreb osigurano 203.354,00 eura. Projekt je financiran kroz program Interreg Europe 2021. – 2027. uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), uz intenzitet sufinanciranja od 80%. Cilj projekta je unaprjeđenje lokalne i regionalne politike u području modernizacije zdravstvenih sustava uvođenjem inovativnih rješenja telenjege i telemedicine, njihova prilagodba ili poboljšanje u skladu s aktualnim tehnološkim mogućnostima dostupnim na tržištu. Projekt se fokusira na tri tematska područja: povećanje dostupnosti usluga telenjege i telemedicine za starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti, široku upotrebu suvremenih inovativnih alata za medicinsku skrb i dijagnostiku te jačanje institucionalnih kapaciteta i edukaciju medicinskog osoblja.

Provedbene aktivnosti definirane ovim Planom usmjerene su na pojedince, ciljane skupine ili zajednice u cjelini, a provodi ih sustav zdravstva samostalno ili u suradnji s drugim pravnim osobama.

## Zakonska osnova

Pravo na zdrav život Ustavom je zajamčeno pravo građana Republike Hrvatske, pri čemu je svatko, u mjeri svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb dužan posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

Svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite Grad Zagreb ostvaruje na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Narodne novine 100/18, 125/19 - Uredba, 147/20 - Uredba, 119/22 - Uredba, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25) kojim je, između ostalog, propisano da jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb za svoje područje donosi jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te da organizira i provodi javnozdravstvene mjere sukladno tim planovima, da osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstvenoekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području, da osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije i da može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Navedenim zakonskim odredbama Gradu Zagrebu dana je ovlast, ali i odgovornost, da kreiranjem specifičnih mjera zdravstvene politike, u skladu s vlastitim planovima zdravstvene zaštite, aktivno skrbi za zdravlje svojeg stanovništva.

Gradska skupština Grada Zagreba (dalje u tekstu: Gradska skupština) donijela je Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019. – 2021. (SGGZ 28/18), čije je provedba produžena i na 2022. donošenjem Zaključka o produženju provedbe Plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019. – 2021. do kraja 2022. (SGGZ 29/21). Gradska skupština donijela je nakon toga Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. - 2025. (SGGZ 36/22).

## Opseg

Prema definiciji SZO, zdravlje je stanje potpunoga tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i iznemoglosti, a pravo na najviši mogući standard zdravlja i blagodati znanstvenog napretka prihvaćeno je i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Na ljudski život i zdravlje, osim genetskih i ponašajnih obilježja, značajan utjecaj imaju obilježja socijalne skupine kojoj osoba pripada kao i okolnosti u kojima ljudi žive i rade.  Poboljšanja u okolišu i ponašanjima povezanim sa zdravljem utječu na unaprjeđenje zdravlja, kako pojedinca tako i šire zajednice. Briga o zdravlju stoga ne može biti samo obveza pojedinca, nego zajednice koja mora trajno djelovati nizom mjera i aktivnosti.

Unaprjeđenje zdravlja aktivnostima i programima promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti je proces koji ojačava ljude u preuzimanju kontrole nad vlastitim okruženjem i zdravljem, čime ga unaprjeđuju, mijenjaju ili prilagođavaju.

## Usklađenost sa strateškim dokumentima

Plan je izrađen u skladu s Provedbenim programom Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. godine te predstavlja instrument provedbe mjere 7.1 Unapređenje zdravstvenog sustava koja se veže na provedbu posebnog cilja 7. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Također, usklađen je s prioritetnim razvojnim područjima Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba (SGGZ 23/20), a koji su, među ostalim, promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih nezaraznih bolesti te ozljeda i invalidnosti u Gradu Zagrebu, promicanje zaštite zdravlja na radu i jačanje prevencije na tom području, promicanje aktivnog starenja s ciljem očuvanja funkcionalne sposobnosti sve do duboke starosti, nadzor nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje, unaprjeđenje djelatnosti telemedicine te drugih oblika pružanja svih razina zdravstvene zaštite i zaštite na daljinu.

Aktivnosti su planirane u skladu sa zdravstvenim potrebama građana od posebnog interesa za Grad Zagreb, koje su također određene Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba i obuhvaćaju: osiguranje zdravog okoliša, prevenciju, rano otkrivanje, dijagnostiku, liječenje, zdravstvenu njegu te rehabilitaciju kroničnih nezaraznih bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, cijepljenje, zaštitu i unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja, promicanje zdravih navika djece, zaštita i unaprjeđenje oralnog zdravlja, promicanje tjelesnog i mentalnog zdravlja, rani razvoj i razvoj usluga izvaninstitucionalne zdravstvene skrbi.

Plan je usklađen s ciljem 3. „Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih naraštaja“ Programa za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih naroda koji obuhvaća, među ostalim, i borbu protiv kroničnih nezaraznih bolesti, smanjenje zlouporabe droge i štetne uporabe alkohola, uspostavu univerzalne zdravstvene zaštite.

Ovaj Plan Podupire provedbu strateškog cilja 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. kojim je planirano unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite te ishoda skrbi kao ključnoga nacionalnog prioriteta. Usklađen je i s posebnim ciljem 1. „Bolje zdrave životne navike i učinkovitija prevencija bolesti“ Nacionalnog Plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.

Nadalje, aktivnosti Plana usklađene su s prioritetima iz Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.

Plan doprinosi i ostvarivanju prioriteta u okviru Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030., kao i Akcijskog plana Grada Zagreba za djelovanje na području ovisnosti za razdoblje 2024. – 2028.

Usklađen je s mjerom 6. „Zdravo i aktivno starenje“ II. Tematskog područja i mjerom 4. „Unaprijediti organizaciju skrbi za korisnike, sa složenim psihijatrijskim potrebama i poremećajima iz područja autističnog spektra, smještene u ustanovama socijalne skrbi u mreži socijalnih usluga“ III. Tematskog područja Operativnog plana razvoja integrirane dugotrajne skrbi u Republici Hrvatskoj od 2025. do 2030.

Aktivnosti Plana doprinose ostvarivanju posebnih ciljeva 1. „Očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, 2. „Prevencija i rano prepoznavanje problema mentalnog zdravlja i 4. „Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici“ Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030.

Ovaj Plan doprinosi ostvarenju posebnog cilja „7. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života“ Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do 2027., koji kao jednu od mjera definira unaprjeđenje zdravstvenog sustava. Također, doprinosi i ostvarenju posebnog cilja 16 „ Jačanje otpornosti na rizike od klimatskih promjena“ koji kao jednu od mjera definira praćenje rezultata istraživanja klimatskih promjena i promjena u vodnim ekosustavima radi aktivacije sustava ranog upozoravanja i pravovremene prilagodbe.

Plan doprinosi ostvarenju prioriteta javne politike u području zdravstva te je usklađen sa Socijalnim planom Grada Zagreba 2025. – 2027. (SGGZ 13/25), koji je participativnim pristupom razvio posebnu metodologiju za procjenu potreba u zajednici. Te su potrebe integrirane u ovaj Plan i povezane su s mjerama i aktivnostima, čime se osigurava koordinirano djelovanje u području zdravstva i socijalne skrbi, uz uklanjanje institucionalnih prepreka u pristupu uslugama. Nadalje, mjere i aktivnosti iz Plana doprinose ostvarivanju ciljeva iz važećih strateških dokumenata nadležnoga gradskog ureda.

Plan je kompatibilan sa strateškim smjerom digitalizacije zdravstva i s područjima djelovanja 3. „Razvoj digitalnih zdravstvenih usluga i alata“ i 4. „Jačanje digitalnih kapaciteta zdravstvenih djelatnika i sustava“ političkog okvira Put u digitalno desetljeće 2030. Europske unije.

Usklađen je i s osnovnim ciljevima 1. „Unaprijediti zdravlje i prevenciju“ i 3. „Ojačati zdravstvene sustave“ programa EU4Health.

Plan ujedno podupire provedbu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Zagreba 2025. – 2028., osobito u dijelu koji se odnosi na zdravstvo, poglavlje 7.8: mjere ZD 01 – Razvoj naprednih ICT funkcionalnosti praćenja okolišnih i zdravstvenih pokazatelja i utjecaja kvalitete zraka na populaciju i ZD 02 – Priprema i provedba edukacije javnosti o sigurnosti i dostupnosti vode i hrane tijekom očekivanih klimatskih promjena.

Plan je usklađen i s ciljevima i načelima Europske mreže Zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), čiji je Grad Zagreb aktivni član od samih početaka. Grad Zagreb je uspješno završio Fazu VII (2019. – 2025.). Nastavak sudjelovanja u Fazi VIII (2025. – 2030.) naglašava održivost, pravednost, otpornost i uključivost urbanih sredina.

# VIZIJA I MISIJA

## Vizija

Grad Zagreb – grad dobrog zdravlja i zdravog življenja: zelen, inovativan i održiv. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti koji prepoznaje potrebe svojih građana, u kojem se    kvaliteta života ostvaruje kroz ujednačen razvoj i dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, u sigurnom i zdravom okolišu s ciljem unaprjeđenja i očuvanja zdravlja i socijalnog blagostanja za sve.

## Misija

Osigurati dostupne, kvalitetne i dostatne resurse za dobro zdravlje kroz poticajno, socijalno i prirodno okruženje za očuvanje zdravlja, dostupnost zdravstvenih i socijalnih sluga svima na načelu ravnopravnosti i solidarnosti s ranjivim skupinama, podizanje razine zdravstvene pismenosti stanovnika, poticanje interdisciplinarnog i međusektorskog pristupa i mobilizacije aktera u zajednici i njihovog participiranja u razvoju učinkovitih programa i stvaranja mreža međusobne podrške te preduvjeta za učinkovitiji, kvalitetniji i održiviji zdravstveni sustav.

# ANALIZA STANJA KROZ PRIKAZ ODABRANIH POKAZATELJA

Analiza stanja zdravstvenih potreba i pokazatelja zdravlja stanovništva grada Zagreba predstavlja temelj za planiranje učinkovitih, ciljanih i održivih mjera promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u razdoblju 2026. - 2028.

U razdoblju nakon globalne pandemije bolesti COVID-19, zdravstveni sustav i zajednica nalaze se u fazi stabilizacije i prilagodbe, pri čemu se fokus javnozdravstvenog djelovanja sve više usmjerava s kriznog upravljanja na dugoročne izazove povezane s demografskim promjenama, porastom kroničnih nezaraznih bolesti, mentalnim zdravljem, zdravstvenim nejednakostima te utjecajem okolišnih čimbenika na zdravlje.

Prikaz odabranih epidemioloških, demografskih i organizacijskih pokazatelja u ovom poglavlju daje objektivan uvid u zdravstveno stanje stanovništva i funkcioniranje zdravstvenog sustava u Gradu Zagrebu te omogućuje prepoznavanje prioritetnih područja djelovanja. Analiza je usmjerena na identificiranje strukturnih trendova i na potrebe populacije, kao podloge za razvoj preventivnih programa, jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, npr. podloge za unaprjeđenje zdravstvenih ishoda u cjelini.

Epidemiološka analiza najznačajnijih uzroka obolijevanja i umiranja, stilova života, navika, rizičnih čimbenika i zdravstvenog stanja građana, kao i odabranih vulnerabilnih skupina, daje uvid u trendove i zdravstveno stanje Zagrepčana te nam ukazuje i upozorava nas na zdravstvene potrebe i prioritetne zdravstvene intervencije. Prema procjeni stanovništva RH u 2023. DZS-a, u Zagrebu je u odnosu na popis iz 2021. godine 3.008 stanovnika više, dok ih je u RH 19.295-ero manje.

Tablica 1  –  Procjena ukupnog stanovništva u 2023.

| Županija | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| Republika Hrvatska | 3.878.981 | 3.855.641 | 3.859.686 |
| Grad Zagreb | 768.054 | 767.445 | 771.062 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Zdravstvene potrebe i prioriteti ovise o demografskim procesima, a progresivno starenje stanovništva koje je karakteristično za cijelu Europu, znatno je obilježje i stanovništva Zagreba u proteklim desetljećima. Dobna struktura stanovništva se nije promijenila od 2021. godine te je broj stanovnika starijih od 65 godina prema procjeni stanovništva u 2023. godini bio 159.481 stanovnika (udio od 21 %), što je u odnosu na ostale županije u RH najmanji udio. Broj stanovnika mlađih od 15 godina je bio 116.020 stanovnika (udio od 15 %), a broj stanovnika radno aktivne dobi od 15 do 64 godine je bio 495.561 (udio od 64 %).

Grafikon 1 – Dobna piramida stanovništva Grada Zagreba prema procjeni stanovništva sredinom 2023. godine

Izvor: Državni zavod za statistiku

Grad Zagreb uključuje 17 gradskih četvrti koja predstavljaju gradske, gospodarske i društvene cjeline. Gradske četvrti Grada Zagreba su: Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused – Vrapče, Podsljeme, Sesvete i Brezovica. Jedanaest četvrti cijelim je područjem smješteno unutar granica naselja Zagreb. Četiri gradske četvrti obuhvaćaju, osim rubnih dijelova grada Zagreba, još i pojedina manja okolna naselja i njihove dijelove: Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenica – Žitnjak i Gornja Dubrava. Dvije prostorno najveće gradske četvrti su Sesvete i Brezovica, a prema podatcima o broju stanovnika, najveći broj stanovnika je u Gradskoj četvrti Sesvete, a najmanji u Brezovici s 12.109. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, najstarija je Gradska četvrt Donji Grad s prosječnom dobi 48,1 godina i najvećim udjelom stanovnika starijih od 65 godina (29 %). Najniža prosječna dob je bila u Gradskoj četvrti Sesvete s 40,1 godina, a najmanji udio osoba starijih od 65 godina je u Gradskoj četvrti Stenjevec s 16 %. Najveći udio mladih do 15 godina je imala Gradska četvrt Sesvete s udjelom od 37 %, a najmanji Donji Grad s 24 %.

Prema podatcima o gradskim četvrtima, trend starenja i iseljavanja iz starijih gradskih četvrti se nastavlja, kao i gravitiranje mlađih osoba i obitelji ka gradskoj periferiji i novijim gradskim četvrtima.

Prema podatcima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 16. rujna 2024. godine, u gradu Zagrebu živi 115.880 osoba s invaliditetom, što čini 15, 1% od ukupnog gradskog stanovništva: 57.898 (49,9 %) muškaraca i 57.982 (50,1 %) žena (Grafikon 1). U odnosu na ukupni broj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, u Gradu Zagrebu udio je  17,7 % osoba s invaliditetom. U navedenom izvješću svi podatci i obrade u potpunosti su prilagođeni novom načinu vještačenja pa ne postoji mogućnosti analize podataka koji su se prikupljali po starom načinu utvrđivanja invaliditeta.

U Gradu Zagrebu u 2024. godini je živjelo 6.586 branitelja s invaliditetom i 400 osoba s posljedicama ratnih djelovanja iz II. svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Rješenje o primjerenom obliku školovanja iz Grada Zagreba u Registar osoba s invaliditetom pristiglo je za 11.676 osoba, od čega 63 % muških osoba. Najčešći specificirani uzrok koji određuje potrebu za primjerenim oblikom školovanja čine oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, mentalna oštećenja te višestruka oštećenja.

Prema prethodno navedenim podatcima, u razdoblju od 2026. – 2028. cilj je razvijati posebne usluge i programe javnozdravstvenog nadstandarda, sukladno potrebama stanovništva na području Grada Zagreba.

Osnova za epidemiološku analizu i određivanje potrebnih javnozdravstvenih mjera, usmjeravanje intervencija i kontinuirano praćenje učinka na zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja građana su odabrani pokazatelji iz Zdravstveno-statističkog ljetopisa Grada Zagreba, što ga za svaku kalendarsku godinu objavljuje Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" (dalje u tekstu: Ljetopis).

Određene zdravstvene pokazatelje, način njihova praćenja i usporedbe između pojedinih zemalja opisuje i definira Program Zdravlje SZO-a, a među najvažnije pokazatelje, ne samo zdravstvenog stanja nego i socijalno-gospodarskog statusa neke zemlje, izdvaja se očekivano trajanje života. Iako očekivani životni vijek pri rođenju u Zagrebu posljednjih desetljeća ima trend rasta te je u 2023. godini za Zagrepčane iznosio 79,5 godina, što je za 3,9 godine dulje nego u 2003. godini kada je iznosio 75,6 godina, razlika spram prosjeka EU u čitavom periodu gotovo da se nije značajno promijenila pa i dalje zaostajemo nešto manje od 2 godine.

Kriterije za ocjenu kvalitete podataka vitalne statistike definirala je također SZO, a  jedan od značajnijih podataka vitalne statistike je podatak o smrtnosti. Na vodećem mjestu u Gradu Zagrebu nalaze se bolesti cirkulacijskog sustava, a unutar ove skupine bolesti najčešće su ishemijska bolest srca te cerebrovaskularne bolesti. Slijedi skupina zloćudne novotvorine unutar koje su najčešće su rak traheje, bronha i pluća te rak dojke žena. Skupina endokrinih bolesti u kojima prednjači dijabetes je treća vodeća skupina bolesti u uzrocima smrtnosti.

Tablica 2  – Standardizirane stope smrtnosti za Grad Zagreb po pojedinim uzrocima na 100.000 stanovnika za 2023. godinu

| Bolest | 0 – 64 godine | Sve dobne skupine |
| --- | --- | --- |
| Bolesti cirkulacijskog sustava (I00 – I99) | 39,06 | 215,07 |
| Ishemijska bolest srca (I20 – I25) | 16,23 | 55,32 |
| Cerebrovaskularne bolesti (I60 – I69) | 5,74 | 29,28 |
| Zloćudne novotvorine (C00 – C97) | 68,68 | 188,29 |
| Rak traheje, bronha i pluća (C33 – C34) | 13,54 | 43,88 |
| Rak dojke žena (C50) | 12,93 | 18,28 |
| Rak vrata maternice (C53) | 2,86 | 3,19 |
| Rak prostate (C61) | 0,86 | 20,45 |
| Dijabetes (E10 – E14) | 6,01 | 41,77 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U odnosu na 2011. godinu, dobno standardizirane stope smrtnosti za dobnu skupinu od 0 do 64 godine za vodeće skupine bolesti su u padu.

Grafikon 2 – Standardizirana stopa smrtnosti za dobnu skupinu od 0 do 64 godine na 100.000 stanovnika

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

## Vodeći uzroci smrti

Tijekom 2023. godine umrlo je 9.025 osoba, što je 611 osoba manje u odnosu na 2022. te 1.937 osoba manje u odnosu na 2021. U strukturi uzroka smrti, u  Zagrebu je najzastupljenija skupina cirkulacijskih bolesti (3.383 umrlih s udjelom od 37,5 %), slijedi skupina zloćudnih novotvorina (2.512 umrlih s udjelom od 27,8 %), a na trećem mjestu su endokrine bolesti od kojih su umrle 682 osobe s udjelom od 7,6 %.

Grafikon 3 – Broj umrlih s prebivalištem u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2017. do 2023. godine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Tablica 3 – Umrli s prebivalištem u Gradu Zagrebu po skupinama bolesti te udio na 100.000 stanovnika u 2023. godini

| Skupina | Bolesti | Broj | Udio (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| IX | Bolesti cirkulacijskog sustava | 3.383 | 37,5 |
| II | Novotvorine | 2.512 | 27,8 |
| IV | Endokrine bolesti | 682 | 7,6 |
| I, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII | Ostale skupine | 2.448 | 27,1 |
| Ukupno |  | 9.025 | 100 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Unutar skupine cirkulacijskih bolesti najbrojnije su bile hipertenzivne bolesti (1.070 umrlih) i ishemijske bolesti srca (804 umrlih). U sedmogodišnjem razdoblju (2017. do 2023.), broj umrlih zbog ishemijske bolesti srca se smanjio, dok se broj umrlih zbog hipertenzivne bolesti povećao.

Najčešće zloćudne novotvorine su zloćudne novotvorine traheje, bronha i pluća (569 umrlih), zloćudne novotvorine debelog crijeva (349 umrlih) te zloćudne novotvorine gušterače (184 umrlih). Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja (2017. do 2023.) broj umrlih zbog zloćudnih novotvorina oscilira.

Od najčešće endokrine bolesti, dijabetes melitus, umrlo je 669 osoba. U sedmogodišnjem razdoblju (2017. do 2023.) broj umrlih se udvostručio.

Tablica 4 – Trend vodećih uzroka smrti u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2017. do 2023. godine

| MKB – X. rev. | Dijagnoza | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I10 – I13 | Hipertenzivne bolesti | 300 | 598 | 787 | 1.021 | 914 | 1.131 | 1.070 |
| I20 – I25 | Ishemijske bolesti srca | 1.476 | 1.496 | 1.092 | 1.074 | 1.116 | 771 | 804 |
| E10 – E14 | Dijabetes melitus | 331 | 437 | 647 | 749 | 755 | 693 | 669 |
| C33 – C34 | Zloćudna novotvorina traheje, bronha i pluća | 564 | 512 | 531 | 525 | 539 | 548 | 569 |
| I60 – I69 | Cerebrovaskularne bolesti | 820 | 852 | 792 | 759 | 680 | 577 | 456 |
| I70 | Ateroskleroza | 204 | 189 | 304 | 423 | 420 | 505 | 437 |
| C18 – C21 | Zloćudna novotvorina debelog crijeva | 354 | 395 | 359 | 358 | 339 | 349 | 349 |
| J44 | Kronična opstruktivna plućna bolest | 272 | 275 | 278 | 254 | 247 | 269 | 254 |
| U07 | COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 885 | 1.717 | 789 | 179 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Gotovo 60 % svih uzroka smrti u 2023. godini odnosi se na deset dijagnostičkih entiteta, a bolesti iz skupina cirkulacijskih, zloćudnih i endokrinih bolesti nalaze se među prvih pet uzroka smrti i kod muškaraca i kod žena.

Tablica 5 – Deset vodećih uzroka smrti u 2023. godini: redoslijed, udio i stope na 100.000 stanovnika

| Red. br. | MKB – X. rev. | Dijagnoza | Broj | Udio (%) | Stopa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I10 – I13 | Hipertenzivne bolesti | 1.070 | 11,86 | 139,48 |
| 2. | I20 – 125 | Ishemijske bolesti srca | 804 | 8,91 | 104,81 |
| 3. | E10 – E14 | Dijabetes melitus | 669 | 7,41 | 87,21 |
| 4. | C33 – C34 | Zloćudna novotvorina traheje, bronha i pluća | 569 | 6,30 | 74,17 |
| 5. | I60 – I69 | Cerebrovaskularne bolesti | 456 | 5,05 | 59,44 |
| 6. | I70 | Ateroskleroza | 437 | 4,84 | 56,97 |
| 7. | C18 – C21 | Zloćudna novotvorina debelog crijeva | 349 | 3,87 | 45,49 |
| 8. | J44 | Kronična opstruktivna plućna bolest | 254 | 2,81 | 33,11 |
| 9. | F03 | Nespecificirana demencija | 189 | 2,09 | 24,64 |
| 10. | C25 | Zloćudna novotvorina gušterače | 184 | 2,04 | 23,99 |
| Prvih 10 uzroka |  |  | 4.981 | 55,19 | 649,30 |
| Ukupno |  |  | 9.025 | 100,00 | 1.176,46 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Od 9.025 umrlih osoba u 2023., žena je bilo 52 %. Broj umrlih eksponencijalno raste s porastom dobi, a broj umrlih žena veći je u najstarijoj dobnoj skupini (stariji od 75 godina), dok je broj umrlih muškaraca veći u svim preostalim dobnim skupinama.

Grafikon 4 – Umrli po dobi i spolu u Gradu Zagrebu u 2023. godini

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U Zagrebu je u 2023. godini u dobi od 0 do 14 godina umrlo 29-ero djece, od čega je 14 umrlih bilo muškog, a 15 ženskog spola, od čega je u dojenačkoj dobi (do navršene jedne godine starosti) umrlo 17-ero djece (devet ženskog i osam muškog spola). U dobi od 15 do 29 godina umrle su 32 osobe: 24 muškog spola i osam ženskog spola. Mlade osobe najčešće umiru zbog nespecificiranih višestrukih ozljeda (8) i asfiksije (5), pri čemu su mladići činili najveći udio s 13 od ukupno 15 umrlih. U dobi od 30 do 44 godine umrle su 154 osobe (98 muškog i 56 ženskog spola). Najčešći uzrok smrti bio je otrovanje narkoticima i psihoterapeuticima (halucinogenima) s ukupno 15 umrlih. Najviše muškaraca umrlo je upravo zbog otrovanja narkoticima i psihoterapeuticima  (12), dok je najčešći uzrok smrti kod žena bila zloćudna novotvorina dojke (13). U dobi od 45 do 59 godina umrlo je 645 osoba (426 muškaraca i 219 žena), a najčešći uzrok smrti bila je zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća s ukupno 47 umrlih. Najviše muškaraca umrlo je od zloćudne novotvorine dušnica (bronha) i pluća (35), a najviše žena umrlo je zbog zloćudne novotvorine dojke (25). U dobi od 60 do 74 godine umrlo je 2.308 osoba (1.385 muškaraca i 923 žene). Zloćudna novotvorina dušnica i pluća vodeći je uzrok smrti kod muškaraca (181) i kod žena (124). U dobi od 75 i više godina u 2023. godini umrlo je 5.857 osoba (3.493 žena i 2.364 muškarca), a najčešći uzrok i kod muškaraca i kod žena bila je hipertenzivna bolest srca s ukupno 828 umrlom osobom (262 muškarca i 566 žena).

Trend opadanja broja smrtno stradalih u prometnim nesrećama bilježimo sve do 2022. (21 umrla osoba), dok se u 2023. bilježi devet više smrtno stradalih (30 umrlih), od čega je više  stradalih muškaraca (18) nego žena (12).

U 2023. je evidentirano 91 samoubojstvo, što je 4 samoubojstva više u odnosu na 2022. Veći broj samoubojstava bilježi se u dobi iznad 40 godina.

## Sustav zdravstva

Zdravstvena zaštita u Gradu Zagrebu organizirana je na tri razine (primarna, sekundarna i tercijarna) koje aktivno i kontinuirano surađuju u pružanju zdravstvene zaštite građanima.

Tablica 6 –  Zdravstvene ustanove na području grada Zagreba

| Vrsta ustanove | Broj |
| --- | --- |
| Privatna praksa – ordinacija | 223 |
| Poliklinika | 117 |
| Trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti | 102 |
| Privatna praksa ostali | 34 |
| Ustanova za zdravstvenu skrb | 26 |
| Specijalna bolnica | 12 |
| Dom zdravlja | 4 |
| Klinika | 4 |
| Državni zdravstveni zavodi | 3 |
| Klinička bolnica | 3 |
| Klinički bolnički centar | 2 |
| Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 1 |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba | 1 |
| Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | 1 |
| Ukupno | 533 |

Izvor: Atlas liječništva, Hrvatska liječnička komora, rujan 2025.

Prema podatcima HLK, u Gradu Zagrebu djeluju 533 zdravstvene ustanove, od čega je 46 % (246) u sustavu javnog, a 54 % (287) privatnog zdravstva. Grad Zagreb osnivač je 19 (3,5 %) zdravstvenih ustanova, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koordinira i organizira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Zagreba obavljaju zdravstvenu djelatnost te osiguravaju popunjavanje mreže javne zdravstvene službe. Gledajući ukupnu distribuciju prema razinama zdravstvene zaštite, najviše zdravstvenih ustanova je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (253).

Grafikon 5 – Distribucija zdravstvenih ustanova prema razinama zdravstvene zaštite

Izvor: Atlas liječništva, Hrvatska liječnička komora, rujan 2025.

U provedbi zdravstvene zaštite na primarnoj razini sudjeluju domovi zdravlja i zdravstveni djelatnici u ordinacijama privatne prakse te ustanova za hitnu medicinsku pomoć i ispostave zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološka, javnozdravstvena djelatnost i djelatnost školske medicine). Uz njih, primarna razina obuhvaća još djelatnost ljekarni i njege u kući. Zdravstvene ustanove na primarnoj razini kojima je osnivač Grad Zagreb su domovi zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb – Istok i Zagreb – Zapad, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba i Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Osnivač tvrtke Gradske ljekarne Zagreb je Zagrebački holding d.o.o.

Zdravstvena skrb sekundarne razine provodi se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, poliklinikama (Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Drago Čop”, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Stomatološka poliklinika Zagreb, Poliklinika za bolesti dišnog sustava) i specijalnim bolnicama (Dječja bolnica Srebrnjak, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Specijalna bolnica za plućne bolesti i Specijalna bolnica za zdravstvenu zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama) čiji je osnivač Grad Zagreb.

Tercijarnu razinu zdravstvene skrbi Zagrepčanima i svim ostalim stanovnicima Republike Hrvatske provode i pružaju kliničke bolnice, klinički bolnički centri i nacionalni zavodi (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu). Grad Zagreb osnivač je Klinike za psihijatriju Vrapče i Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, a Republika Hrvatska ima osnivačka prava nad šest bolničkih ustanova (Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice”, Klinička bolnica „Merkur”, Klinička bolnica „Dubrava”, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”,  Klinika za dječje bolesti i Klinička bolnica „Sveti Duh” – Republika Hrvatska preuzela osnivačka prava Grada Zagreba od 01. 01. 2024.).

U pružanju zdravstvene skrbi kako na primarnoj, tako i na sekundarnoj i tercijarnoj razini, punopravno sudjeluju i privatne zdravstvene ustanove. Zdravstvene usluge koje se pružaju kroz mrežu javne zdravstvene službe, na svim razinama zdravstvene zaštite financira HZZO u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Građani zdravstvenu uslugu mogu ostvariti i izvan mreže javne zdravstvene službe, u privatnim ordinacijama, poliklinikama i drugim zdravstvenim ustanovama koje nisu ugovorni subjekti HZZO-a, i tada pruženu zdravstvenu uslugu financiraju sami.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb osigurava sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, koja je u tom slučaju za građane Zagreba besplatna. U proračunu Grada Zagreba se, prema zdravstvenim prioritetima i raspoloživim resursima zdravstvenih ustanova, planiraju sredstva i ciljani obuhvat za projekte i programe s pomoću kojih se građanima osigurava zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a.

U svim zdravstvenim ustanovama iz područja javnog i privatnog zdravstva zaposleno je 5.834 liječnika, od čega ih je u sustavu javnog zdravstva 4.935. Udio liječnica je 63 %. Prosječna dob liječnika u Zagrebu je 46 godina, što je za jednu godinu više od hrvatskog prosjeka pa ih je 13 % (749) starijih od 60 godina, a čak ih 4 % (259) radi iz mirovine.

Prosjek od 7,57 liječnika na 1000 stanovnika u Zagrebu osigurava 5.834 liječnika, što je daleko više od aktualnog hrvatskog (4,32 liječnika na 1000 stanovnika) i europskog prosjeka (4,1 liječnika na 1000 stanovnika prema State of Health in the EU – Hrvatska: Pregled stanja zdravlja i zdravstvene zaštite 2023).

Distribucija prema razinama zdravstvene zaštite pokazuje da je najviše liječnika na tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Gledajući prema vrsti ustanove, više od 50 % liječnika koji zdravstvenu zaštitu pružaju na području Zagreba zaposleno u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama (36 % u KBC i 20 % u KB). U domovima zdravlja, koji su nositelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini, zaposleno je tek 10 % liječnika.

Tablica 7 – Broj liječnika prema vrsti ustanove

| Ustanova | Broj liječnika |
| --- | --- |
| Klinički bolnički centar | 2.092 |
| Klinička bolnica | 1.165 |
| Dom zdravlja | 581 |
| Poliklinika | 506 |
| Klinika | 404 |
| Specijalna bolnica | 272 |
| Privatna praksa – ordinacija | 240 |
| Trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti | 166 |
| Državni zdravstveni zavodi | 124 |
| Zavod za javno zdravstvo | 87 |
| Ustanova za zdravstvenu skrb | 85 |
| Zavod za hitnu medicinu | 77 |
| Privatna praksa – ostali | 34 |
| Ustanova za zdravstvenu njegu | 1 |
| Ukupno | 5.834 |

Izvor: Atlas liječništva, Hrvatska liječnička komora, rujan 2025.

Dovoljan broj stručnjaka imperativ je za korištenje maksimalnih mogućnosti koje suvremena medicina danas može pružiti, kako u pogledu dijagnostike tako i liječenja i rehabilitacije. Prema podatcima HLK, od ukupnog broja liječnika 74 % su specijalisti (4.308), njihova prosječna dob je 50 godina, a prosječno specijalističko iskustvo 15 godina. Čak 16 % (702) specijalista je starije od 60 godina, a 6 % (255) ih radi iz mirovine. Udio specijalistica je 63 %.

Na specijalističkom usavršavanju su 1.173 liječnika, što projicira 5 % uvećanja specijalističkog kadra, ali potrebe za održavanjem i/ili povećanjem specijalista nisu u svim djelatnostima jednake. Grad Zagreb je posljednjih nekoliko godina u suradnji sa zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač planiranjem i sufinanciranjem troškova specijalizacija i/ili specijalističkog duga pridonio okretanju negativnog trenda u djelatnostima pedijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije pa su sada projekcije povećanja specijalističkog kadra (pedijatrija +3 %, dječja i adolescentna psihijatrija +23 %). Negativan trend je i nadalje prisutan u čak 14 od 50 specijalističkih djelatnosti koje se provode u zdravstvenim ustanovama na području grada, o čemu će se voditi računa u budućem planiranju i osiguranju sredstava.

Pored toga, Grad Zagreb planira i osigurava sredstva za unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i uvjeta rada, što uključuje nabavu suvremene opreme i obnovu postojećih i/ili izgradnju novih objekata.  Tehnološki napredak, umjetna inteligencija i širenje brzog interneta otvaraju nove mogućnosti u kojima se pružanje zdravstvenih usluga na daljinu (telemedicina) ističe kao model kojim bi se moglo odgovoriti na demografske i društvene izazove. Telemedicina danas predstavlja ključni iskorak u modernom zdravstvenom sustavu omogućujući pružanje zdravstvenih usluga na daljinu putem digitalnih tehnologija, bilo da se radi o dijagnostici, liječenju, prevenciji ili edukaciji. Pacijentima omogućuje brži pristup zdravstvenim uslugama bez potrebe za putovanjem, što posebno povećava dostupnost skrbi teško i slabije pokretnim osobama. U Hrvatskoj je telemedicina regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i mrežom telemedicinskih centara koja trenutačno obuhvaća 150 ustanova, od čega ih 13 pripada zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb (od 18 zdravstvenih ustanova). Telemedicinske usluge pružaju se uz zaštitu privatnosti pacijenata u područjima radiologije, kardiologije, pulmologije, psihijatrije, endokrinologije, neurologije, transfuzije i hemodijalize, a opseg usluga kontinuirano raste s razvojem tehnologije. Grad Zagreb prepoznao je telemedicinu kao ključ za modernizaciju zdravstvenog sustava, povećanje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti skrbi. Projekti poput “Remote Healthcare for Silver Europe – CARES” omogućili su unapređenje lokalnih zdravstvenih politika kroz tele-njegu i telemedicinu, s naglaskom na starije osobe, kronične bolesnike i ranjive skupine. Primjeri dosadašnjih dobrih praksi iz zdravstvenih ustanova Grada Zagreba, poput telekardiologije, telepsihijatrije, telelogopedije, digitalnih asistenata za kardiovaskularno zdravlje, virtualne plućne rehabilitacije i online učionice proširit će se u obuhvatu, a kroz pokretanje pilot-projekata planirat će se i nova telemedicinska tješenja u narednom razdoblju te stvaranje preduvjeta za obavljanje telemedicine u zdravstvenim ustanovama koje nisu u registru telemedicinskih centara.

## Pokazatelji primarne zdravstvene zaštite

Mrežom javne zdravstvene službe definirana je teritorijalna raspodjela ordinacija primarne zdravstvene zaštite po gradskim četvrtima. Iako još nisu ugovoreni svi kapaciteti predviđeni mrežom, prema podatcima HZZO-a na razini cijelog Grada Zagreba broj ugovorenih timova u odnosu na broj stanovnika je trenutno dovoljan, odnosno prosjek popunjenosti timova je oko standardnog broja za djelatnost.

Tablica 8 – Ugovoreni sadržaji primarne zdravstvene zaštite u 2025. godini

| Djelatnost | Broj planiranih timova | Broj ugovorenih timova | Broj opredijeljenih osoba | Prosjek po ugovorenom timu | Standard po timu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opća/obiteljska medicina | 458 | 432 | 738.779 | 1.710 | 1.700 |
| Zdravstvena zaštita predškolske djece* | 77 | 60 | 50.423 do 7 godina 21.091 preko 7 godina | 840 do 7 godina 1.191 ukupno | 950 |
| Zdravstvena zaštita žena | 74 | 54 | 314.310 | 5.820 | 6.000 |
| Polivalentna dentalna zdravstvena zaštita | 428 | 411 | 707.231 | 1.720 | 1.900 |

Izvor: HZZO, Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite, studeni 2025.

*Od ukupnog broja upisanih osoba u timove zdravstvene zaštite predškolske djece, oko 30 % su djeca starija od 7 godina. Zbog toga je prosjek po timu 1.191 osoba, što je na razini maksimuma. Gledajući samo predškolsku djecu (do 7 godina), prosjek po timu je 840 osoba, što je niže od standarda.

Zbog trenda smanjenja broja stanovnika u središnjim gradskim četvrtima, u njima je prisutna nedovoljna popunjenost (višak) timova, dok se preopterećenost (manjak) timova javlja u rubnim, brzorastućim četvrtima. To rezultira razlikama u dostupnosti primarne zdravstvene zaštite građanima između pojedinih gradskih četvrti. U Gradu Zagrebu kontinuirano se radi na smanjivanju razlika u dostupnosti zdravstvene zaštite između gradskih četvrti kroz izgradnju i opremanje novih zdravstvenih stanica i/ili proširivanje zdravstvenih sadržaja u postojećim, poticanje i sufinanciranje specijalizacija te stipendiranje deficitarnih zanimanja. Također, aktivnostima i projektima iz nadstandarda ovog Plana želi se povećati dostupnost zdravstvene zaštite, posebno za vulnerabilne skupine.

Prema podatcima iz Ljetopisa, zamjetan je i nadalje visok udio upućivanja na specijalističko-konzilijarnu djelatnost, što dodatno upućuje na potrebu daljnjeg osnaživanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

U djelatnosti obiteljske medicine u 2024. u Gradu Zagrebu se 664.664 osiguranika koristilo  zdravstvenom zaštitom te je ostvareno 9.360.195 kontakata sa zaposlenicima iz zdravstvene zaštite (posjet, pregled, telefonska konzultacija). Od ukupnog broja korisnika, 54,8 % su bile  žene (364.130).

Tablica 9 – Broj kontakata u djelatnosti obiteljske medicine u Gradu Zagrebu u 2024. godini

| Dob (godine) | Broj kontakata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Muški spol | Ženski spol | Ukupno |
| 0 – 6 | 2.914 | 2.390 | 5.304 |
| 7 – 18 | 248.712 | 241.169 | 489.881 |
| 19 – 64 | 2.060.795 | 2.833.695 | 4.894.490 |
| 65+ | 1.544.676 | 2.425.844 | 3.970.520 |
| Ukupno | 3.857.097 | 5.503.098 | 9.360.195 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Prosječno je po korisniku ostvareno 14 kontakata, a najveći broj kontakata s liječnikom obiteljske medicine ili medicinskom sestrom imale su osobe starije životne dobi (22 kontakta tijekom godine). Osobe u dobi od 19 do 64 godine imale su 12 kontakata tijekom godine, slijede djeca školske dobi od 7 do 18 godina sa sedam kontakata tijekom godine, a najmanji prosjek ima ujedno i najmlađa dobna skupina do šest godina starosti sa svega pet kontakta tijekom godine.

Od ukupnoga broja kontakata sa zdravstvenom zaštitom 63,5 % se odnosi na preglede i savjetovanja. Kod djece predškolske dobi većina pregleda i savjetovanja / konzultacija odnosila se na kurativu, a udio pregleda od 33,3 % nešto je manji nego udio savjetovanja (41,6 %) u ukupnom broju kontakata sa zdravstvenom službom. U svim ostalim dobnim skupinama udio savjetovanja je dva do tri puta veći od broja provedenih pregleda. S porastom dobi smanjuje se udio pregleda na svega 11,5 % kod osoba starijih od 65 godina, dok gotovo polovinu kontakata (47 %) čine ostali administrativni postupci.

Grafikon 6 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i ostalih kontakata sa zdravstvenom zaštitom

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Svaki treći kontakt u djelatnosti obiteljske medicine rezultirao je uputnicom za daljnju obradu.

U 2024. godini izdano je ukupno 2.736.750 uputnica, što je u odnosu na 2023. godinu 27.313 uputnica više. Najviše uputnica (46,2 %) odnosilo se na dijagnostičke pretrage (na 100 pregledanih osoba izdane su 174 uputnice za daljnju obradu). Svega 1,6 % uputnica bilo je za hitne specijalističke ambulante ili objedinjeni hitni bolnički prijam.

U djelatnosti obiteljske medicine u 2024. izdano je ukupno 11.760.728 recepta, što je po korisniku prosječno 18 lijekova godišnje. Broj lijekova koji se propisuju korisnicima ovisi o dobi korisnika pa su tako djeci predškolske dobi prosječno propisana četiri lijeka godišnje, jednako kao i školskoj djeci i mladima do 18 godina starosti. Radno aktivnom stanovništvu propisano je 12 lijekova godišnje, a najviše lijekova propisuje se osobama starijim od 65 godina, prosječno čak 36 lijekova godišnje. Najčešće su propisivani anksiolitici (7,3 %, odnosno 862.346 recepata).

Zabilježene su ukupno 4.704.692 dijagnoze u djelatnosti obiteljske medicine, a najveći broj dijagnoza odnosi se na čimbenike koji utječu na zdravlje s udjelom od 12,0 %. Na drugom su mjestu bolesti dišnog sustava s udjelom od 10,7 %, a na trećem su mjestu bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva s udjelom od 10,4 %.

Grafikon 7 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti opće medicine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece u  Zagrebu su se u 2024. godini  75.684 osobe koristilo zdravstvenom zaštitom i pritom ih je 780.931 ostvarila kontakt sa zdravstvenom zaštitom. Prosječno je po korisniku ostvareno 10 kontakata tijekom godine, i to najviše djeca u dobi od godinu dana starosti (17 kontakata), a najmanje predškolska djeca s osam kontakata tijekom godine.

Tablica 10 – Broj kontakata u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u Gradu Zagrebu u 2024. godini

| Dob (godine) | Muški | Ženski | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 6 | 353.001 | 316.500 | 669.501 |
| 7 – 14 | 58.686 | 50.568 | 109.254 |
| 15 – 18 | 1.088 | 729 | 1.880 |
| 19+ | 107 | 189 | 296 |
| Ukupno | 412.882 | 368.049 | 780.931 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U 2024. godini u Zagrebu je ukupan broj liječene djece mlađe od 19 godina bio 147.505, od čega 56.183 u dobi do navršenih šest godina i 91.322 u dobi od 7 do navršenih 18 godina. U djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece je liječeno  98,2 % djece predškolske dobi (55.187), a svega 1,8 % kod liječnika obiteljske medicine (996). Kod liječnika obiteljske medicine liječeno je 77,7 % djece školske dobi (70.938), a 22,3 % kod pedijatra (20.384).

Grafikon 8 – Odnosi broja maloljetnih korisnika u djelatnosti obiteljske medicine i djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Od ukupnog broja kontakata u predškolskoj zdravstvenoj zaštiti, 98,6 % se odnosi na preglede i savjetovanja, od čega su 56,3 % činila savjetovanja ili konzultacije, a 42,3 % pregledi. Porastom dječje dobi smanjuje se udio pregleda, uz konstantan udio savjetovanja i nešto veći udio ostalih administrativnih postupaka vezanih uz školovanje djece. Kod djece predškolske dobi većina i pregleda i savjetovanja / konzultacija odnosila su se na kurativu, dok su kod dojenčadi (djece do navršene prve godine starosti) ipak dominirali preventivni pregledi i preventivna savjetovanja i konzultacije.

Grafikon 9 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i ostalih kontakata sa zdravstvenom zaštitom

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Svaki peti kontakt u djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece rezultirao je uputnicom za daljnju obradu (na stotinu pregledane djece izdano je 50 uputnica za daljnju obradu). Najviše uputnica izdano je za djelatnost otorinolaringologije (12,4 %, odnosno 20.638 uputnica). Izdano je ukupno 386.815 recepata, a najčešće su propisivani beta-laktamski penicilini (11,3 %, odnosno 43.757 recepata). Po djetetu je propisano prosječno pet lijekova godišnje.

U razdoblju od 2020. do 2023. godine dolazi do kontinuiranog porasta broja provedenih pregleda uz realizirani broj pregleda 2023. godine (357. 773 pregleda), dok je najveći broj savjetovanja ostvaren 2022. godine (497.409 savjetovanja) (Grafikon 10).  U 2024. godini bilježi se pad broja provedenih pregleda i broj savjetovanja, što je posljedica pada ukupnog broja djece u skrbi.

Grafikon 10 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i ostalih kontakata sa zdravstvenom zaštitom dojenčadi i male djece u razdoblju od 2020. do 2024. godine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Zabilježeno je ukupno 543.990 dijagnoza, a najveći broj dijagnoza odnosi se na bolesti dišnog sustava, s udjelom od 23,5%.

Grafikon 11 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite su 276.054 osobe koristile zdravstvenu zaštitu i pritom je ostvareno 794.815 kontakta. Od ukupnog broja korisnika 55,9 % bilo je ženskog spola.

Tablica 11 – Broj kontakata u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Gradu Zagrebu u 2024. godini

| Dob (godine) | Broj kontakata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Muški | Ženski | Ukupno |
| 0 – 6 | 17.534 | 17.125 | 34.659 |
| 7 – 18 | 57.037 | 59.608 | 116.645 |
| 19 – 64 | 205.141 | 272.342 | 477.483 |
| 65+ | 66.500 | 99.528 | 166.028 |
| Ukupno | 346.212 | 448.603 | 794.815 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Prosječno po korisniku su ostvarena tri kontakta tijekom godine dana. Najviše kontakata s liječnikom stomatologom su imale osobe starije od 19 godina (prosječno tri kontakta tijekom godine), a manje djeca i mladi do 18 godina starosti (prosječno dva kontakta tijekom godine).

Od 3.132.826 dijagnostičko-terapijskih postupaka 89,6 % (2.808.079) se odnosi na interventne postupke.

Grafikon 12 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i interventnih postupaka u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Izdane su 153.774 uputnice, najviše za dijagnostičku djelatnost dentalne radiologije (46,4 %). Od specijalističko-konzilijarnih djelatnosti izdvajaju se oralna kirurgija (15,9 %), ortodoncija (13,1 %), parodontologija (6,5 %) te dentalna protetika (6,4 %). Izdan je 83.321 recept, a većina recepata (49,8 %) se odnosila na beta-laktamske peniciline.

Zabilježene su ukupno 451.804 dijagnoze, pri čemu se najveći broj odnosi na zubni karijes s udjelom od 32,7 % (svaka treća dijagnoza zabilježenu u djelatnosti za zaštitu i liječenje usta i zubi je zubni karijes). Na drugom su mjestu bolesti pulpe i periapikalnih tkiva s udjelom od 20,4 %, a na trećem ostale bolesti čvrstog zubnog tkiva s udjelom od 18,7 %.

Grafikon 13 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti dentalne medicine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena ukupno se 111.575 žena koristilo zdravstvenom zaštitom i pritom su ostvarile 460.361 kontakt. Prosječno su po korisnici ostvarena četiri kontakta tijekom godine dana te su najviše kontakata s ginekologom imale žene u dobi od 30 do 39 godina (prosječno šest kontakata tijekom godine), a najmanje žene starije od 60 godina i djevojčice od 12 do 15 godina starosti (prosječno tri kontakta tijekom godine).

Među svim kontaktima 28,4 % bili su ginekološki pregledi (130.599 pregleda). Na prvi sistematski trudnički pregled odnosilo se 3,8 % pregleda (4.984), zatim se 14,1 % odnosilo na ponovne trudničke sistematske preglede (18.366), a 4,1 % na ponovne sistematske preglede trudnica s rizičnom trudnoćom (5.409).

Obavljeno je ukupno 67.395 Papa-testova, od čega najviše (27,6 %) kod žena starijih od 60 godina (18.628) te potom 21,5 % kod žena u dobi od 40 do 49 godina (14.473) i 12.965 kod žena u dobi od 30 do 39 godina (odnosno 19,2 %).

Tablica 12 – Broj obavljenih Papa-testova i savjetovanja u vezi s kontracepcijom, sterilitetom i / ili začećem te menopauzom i prevencijom osteoporoze u djelatnosti zdravstvene zaštite žena

| Dob (godine) | Broj Papa-testova | Broj savjetovanja u vezi s kontracepcijom, sterilitetom i / ili začećem | Broj savjetovanja u vezi s menopauzom i prevencijom osteoporoze |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 – 15 | 11 | 33 | 0 |
| 16 – 19 | 652 | 626 | 13 |
| 20 – 29 | 9.387 | 3.928 | 174 |
| 30 – 39 | 12.965 | 1.470 | 336 |
| 40 – 49 | 14.473 | 452 | 1.032 |
| 50 – 59 | 11.279 | 17 | 1.623 |
| 60+ | 18.628 | 10 | 2.432 |
| Ukupno | 67.395 | 6.536 | 5.610 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U 2024. godini izdano je 245.866 uputnica (na 100 pregledanih osoba izdano je 188 uputnica za daljnju obradu), a najviše uputnica (75,6 %) odnosilo se na dijagnostičku pretragu. Najviše uputnica izdano je za dijagnostičku djelatnost kliničke citologije (27,8 %), slijedi medicinska mikrobiologija s parazitologijom (15,9 %).

Izdano je 177.860 recepata, a najčešće su propisivani spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav (36,4%).

Zabilježene su ukupno 285.332 dijagnoze, pri čemu se najveći broj dijagnoza odnosi na čimbenike koji utječu na zdravlje, s ukupno 127.848 dijagnoza i udjelom od 44,8 %.

Grafikon 14 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti zdravstvene zaštite žena

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Patronažnu djelatnost u 2024. godini pružala je 151 viša medicinska sestra patronažnog smjera u:  Domu zdravlja Zagreb – Istok 47, Domu zdravlja Zagreb – Centar 53, Domu zdravlja Zagreb – Zapad 50 i Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova jedna. Obavljeno je 221.386 posjeta, što je 39.333 posjeta više nego u 2023. Naviše posjeta je bilo kroničnim bolesnicima (41,6 %), potom rodiljama (20,25 %) i novorođenčadi (15,46 %).

Grafikon 15 – Trend posjeta patronažnih sestara u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Grupna savjetovališna i preventivna aktivnost patronažne djelatnosti najviše se provodi kroz grupe: kroničari 59,5 % (1.961 grupa), dijabetičari 12,6 % (417 grupa), potpore dojenju 11,1 % (366 grupa) te preventivne akcije 8,0 % (264 akcije) i savjetovališta 7,3 % (240), dok su trudnički tečajevi, školske i vrtićke edukacije manje zastupljene.

Tablica 13 – Grupna savjetovališna i preventivna aktivnost patronažne djelatnosti

| Broj posjeta | DZ Zagreb – Istok | DZ Zagreb – Centar | DZ Zagreb – Zapad | DZ MUP-a | Grad Zagreb – ukupno | Grad Zagreb – udio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grupe potpore dojenja | 31 | 152 | 183 | 0 | 366 | 11,1 |
| grupe kroničari | 845 | 744 | 372 | 0 | 1.961 | 59,5 |
| tečajevi trudnice | 14 | 9 | 3 | 0 | 26 | 0,8 |
| grupe dijabetičari | 190 | 200 | 27 | 0 | 417 | 12,6 |
| savjetovalište | 48 | 162 | 29 | 1 | 240 | 7,3 |
| edukacija u školi | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,5 |
| edukacija u vrtiću | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,2 |
| preventivne akcije | 49 | 156 | 58 | 1 | 264 | 8,0 |
| ukupno | 1.177 | 1.446 | 672 | 2 | 3.297 | 100,0 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Djelatnost medicine rada u Gradu Zagrebu u 2024. godini provodio je  31 tim s punim radnim vremenom i tri tima s djelomičnim radnim vremenom. Obavljeno je 94.611 preventivnih pregleda, što je za 32.333 više u odnosu na prethodnu godinu. Po strukturi je najviše bilo periodičnih pregleda (54 %).

Tablica 14 – Preventivni pregledi u 2024. godini

| Zdravstvena ustanova | Prethodni | Periodični | Sistematski | Ciljani | Kontrolni | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad Zagreb | 22.392 | 50.897 | 11.042 | 8.801 | 1.479 | 94.611 |
| ordinacije s ugovorom s HZZO-om | 1.736 | 3.632 | 35 | 5 | 19 | 5.427 |
| DZ MUP-a | 145 | 3.037 | 0 | 120 | 21 | 3.323 |
| DZ Zagreb – Zapad | 1.453 | 4.183 | 0 | 3.170 | 384 | 9.190 |
| DZ Zagreb – Istok | 284 | 826 | 0 | 105 | 41 | 1.256 |
| DZ Zagreb – Centar | 4.660 | 7.636 | 2 | 66 | 721 | 13.085 |
| ordinacije bez ugovora s HZZO-om | 14.114 | 31.583 | 11.005 | 5.335 | 293 | 62.330 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

68,8 % utvrđenih dijagnoza pripada skupini MKB-a Z00 – Z99: čimbenici koji utječu na zdravlje.

Grafikon 16 – Utvrđene bolesti i stanja u djelatnosti medicine rada

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Djelatnost hitne medicinske pomoći u Gradu Zagrebu pruža Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba. U 2024. godini djelovalo je 125 timova, a hitnu medicinsku pomoć pružala su 84 tima, a sanitetski prijevoz 41 tim. Tijekom 2024. godine bilo je 172.397 intervencija, što je 327 više u odnosu na 2023. Više od polovine aktivnosti (61 %) se odnosilo na uslugu sanitetskog prijevoza (105.119 sanitetskih prijevoza).

Tablica 15 – Broj intervencija hitne medicinske pomoći po dobnim skupinama

| mjesto | 0 – 6 godina | 7 – 19 godina | 20 – 64 godine | 65 i više godina | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u ordinaciji | 10 | 133 | 4.624 | 763 | 5.530 |
| u kući pacijenta | 395 | 817 | 11.007 | 31.146 | 43.365 |
| na terenu | 350 | 1.594 | 11.621 | 4.818 | 18.383 |
| sanitetski prijevoz | 337 | 398 | 18.907 | 85.477 | 105.119 |
| ukupno | 1.092 | 2.942 | 46.159 | 122.204 | 172.397 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Pandemija COVID-19 snažno je utjecala na organizaciju rada u djelatnosti Hitne medicine pa su u proteklih pet godina evidentirane promjene u opsegu i dijelu aktivnosti. Uz ukupno smanjenje intervencija, najviše je smanjen broj usluga sanitetskog prijevoza (12.621 manje u odnosu na 2019.).

Grafikon 17 – Trend broja intervencija hitne medicinske pomoći u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine

Izvor: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” – Odjel za ocjenu zdravstvenog stanja i potreba

Zabilježene su 66.893 bolesti te stanja, 4.219 različitih bolesti i stanja više u odnosu na 2023. godinu. Po strukturi se na prvom mjestu s udjelom od 28,7 % simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, na drugom se mjestu skupina ozljeda, trovanja i drugih posljedica vanjskih uzroka s udjelom od 16,7 %, na trećem bolesti srca i krvnih žila s udjelom od 11,9 %. Primjećuju se češće intervencije Hitne medicinske pomoći zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja, koje s udjelom od 8,4 % u ukupnom broju bolesti i stanja u 2024. zauzimaju četvrto mjesto po učestalosti (2019. godine bili su na petom mjestu) te se mogu pripisati posljedicama pandemije.

Grafikon 18 – Utvrđene bolesti i stanja

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Preventivna zdravstvena zaštita školske djece i mladih organizirana je u zavodima za javno zdravstvo u okviru djelatnosti školske i adolescentne medicine, dok je kurativna zdravstvena zaštita, odnosno liječenje, u nadležnosti liječnika obiteljske medicine ili pedijatra. Ova razdvojenost (inače nedjeljivih aspekata zdravstvene zaštite), osobito u doba nepostojanja jedinstvenog elektroničkog zdravstvenog kartona, onemogućuje cjelovito sagledavanje i tretman izazova rasta i sazrijevanja.

Prema Mreži javne zdravstvene službe u Gradu Zagrebu usustavljeno je 37 timova koji  pružaju usluge u okviru Službe školske i adolescentne medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo  „Dr. Andrija Štampar“. Služba sveukupno skrbi o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti za oko 95.000 učenika i 70.000 studenata, što je oko 4.500 korisnika po timu. Zbog manjka specijalista školske medicine na tržištu rada, organizacija rada i provedba aktivnosti iz Plana i programa mjera, postaje sve veći izazov u svakodnevnom radu. U 2024. godini obavljeno je 34.708 sistematskih pregleda, čime je postignut obuhvat od 116 % prije upisa u prvi razred (obuhvaćeno je više djece negoli ih je upisano u prvi razred jer se moraju pregledati i ona djeca koja se zbog bilo kojeg zdravstvenog razloga ne upisuju te godine u školu, kao i ona koja su prethodne školske godine dobila odgodu upisa). Obuhvat u generaciji učenika osmih razreda osnovnih škola je također bio visok, što je iznimno važno zbog nužnosti savjetovanja učenika oko izbora srednje škole i zanimanja.

Tablica 16 – Obuhvat sistematskim pregledima u školskoj godini 2023./2024.

|  | Prije upisa u I. razred | V. razred | VIII. razred | I razred srednje škole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj učenika | 7.630 | 7.940 | 8.208 | 8.777 |
| Broj pregledanih | 8.920 | 6.238 | 7.892 | 4.987 |
| Obuhvat (%) | 116 | 79 | 96 | 57 |

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Na sistematskim pregledima registriraju se poremećaji rasta i razvoja, uočavaju se mogući zdravstveni problemi te kontroliraju kronične bolesti i njihov utjecaj na rast, razvoj i svladavanje školskih zadaća.

Najuočljiviji i najčešće registriran je poremećaj refrakcije i akomodacije koji se registriraju već u prvom razredu, i to kod 18,3 % dječaka i 20,4 % djevojčica, a u višim razredima je još učestaliji. U prvom se razredu registrira i visok udio djece s poremećajem razvoja govora i jezika.

Zubni karijes se registrira u svim uzrastima. U prvom razredu registriran je kod 11,4 % dječaka i 11,6 % djevojčica, što je smanjenje u odnosu na 2016. kada je registriran kod 16,1 % dječaka i 15,2 % djevojčica pa je zato važno nastaviti s obvezom pregleda zubi prije upisa u prvi razred i održavanje mliječnog zubala bez karijesa, kao i pravodobnom sanacijom "šestica".

Nepravilno držanje tijela bilježi se već kod pregleda za upis u prvi razred kod 4,4 % dječaka i 4,6 % djevojčica i taj se broj povećava do osmog razreda na 13,2 % dječaka i djevojčica, a sumnja na skoliozu ili već potvrđena dijagnoza registrira se u osmom razredu kod 9,4 % djevojčica.

Prekomjernu tjelesnu težinu ima 7,1 dječaka i 6,6% djevojčica u petim te 6,7% dječaka i 7,3% djevojčica u osmim razredima.

Tijekom školske godine 2023./24. u sklopu sistematskih pregleda učenika osmih razreda započela je provedba probirnog pregleda na teškoće mentalnog zdravlja, što je pridonijelo bilježenju dijagnoze emocionalnog poremećaja u djetinjstvu kod 5,4 % djevojčica.

Savjetovališni rad u okviru djelatnosti školske i adolescentne medicine odvija se kao individualno savjetovanje uz primjenu psihoterapijskih tehnika i postupaka ili kao razgovor savjetodavnog karaktera, u izdvojenom i oglašenom vremenu za savjetovalište u trajanju od najmanje tri sata tjedno, a radi pomoći i rješavanja temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji – prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr. U 2024. obavljeno je 36.325 savjetovanja, od čega 6.486 individualnih,  3.899 savjetovanja roditelja, 3.614 profesora i stručnih suradnika škole, a provedeno je i 9.190 konzultacija s liječnikom te 13.046 s medicinskom sestrom. Najčešći razlozi posjeta savjetovalištu učenika osnovnih škola tijekom 2024. godine bili su teškoće u učenju, očuvanje zdravlja te mentalno zdravlje. Učenici srednjih škola najviše su tražili pomoć zbog teškoća mentalnog zdravlja, unaprjeđenja zdravlja te kroničnih bolesti, a najčešći razlog dolaska studenata u savjetovalište bile su također teškoće mentalnog zdravlja te savjeti o reproduktivnom zdravlju i kronične bolesti.

Cijepljenje u školskoj dobi se provodi sukladno Provedbenom kalendaru obveznih cijepljenja. Globalna strategija SZO o eliminaciji raka vrata maternice do 2030. godine u prvi plan je stavila  značaj cijepljenja protiv HPV infekcija te ostvarenje obuhvata od 90 % u populaciji mladih do 15-e godine života. Cijepljenje protiv HPV infekcija u Zagrebu se provodi od 2007. godine, a od 2015. godine uvedeno je u kalendar cijepljenja za učenike od 5. razreda osnovne škole kao preporučeno. Zahvaljujući edukaciji roditelja i mladih te intenzivnoj promociji važnosti navedenog cijepljenja, postignuti obuhvati u kohorti učenika osmih razreda osnovne škole kontinuirano su rasli od 2018. godine.

Grafikon 19 – Obuhvati cijepljenja protiv HPV infekcija učenika osmih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu u razdoblju od školske godine 2017./18. do 2023./24.

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih mentalnih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici.  U razdoblju od 2016. godine do 2024. godine broj osoba u tretmanu prosječno se godišnje povećavao za 5,44 %.

Grafikon 20 – Ukupni broj osoba u tretmanu Službe 2016. – 2024.

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Prema području djelatnosti, u 2024. godini 80,31 % osoba je zatražila pomoć zbog mentalnih poteškoća kao primarnog problema, a ostali zbog uporabe psihoaktivnih tvari ili ovisničkih ponašanja kao prve dijagnostičke kategorije.

Prema dobnim skupinama pomoć je zatražilo najviše odraslih osoba u dobi od 26 – 64 godina (54,69 %), potom osobe do 25 godina (21,17 %), a iz dobne skupine starijih od 65 godina 15,38 %. Prema najčešćim dijagnozama u području mentalnog zdravlja tijekom šestogodišnjeg razdoblja (2019. – 2024.) zapaža se kontinuirano povećanje broja osoba u tretmanu zbog anksioznih i stresom uzrokovanih poremećaja i znatan udio depresivnih poremećaja, što se dijelom može objasniti okolnostima prolongiranog stresa.

Grafikon 21 – Ukupni broj osoba prema najčešćim dijagnozama 2019. – 2024. godine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih obuhvaća skrb za osobe u dobi od 12 do 25 godina. Tijekom 2024. godine pomoć je zatražilo 988 osoba do 25 godina, što je pad od 20 % u odnosu na prethodnu godinu uz zadržan trend udjela maloljetnika i više djevojaka. U dobnoj kategoriji do 25 godina, 86,44 % osobe su  bile u tretmanu zbog problema mentalnog zdravlja, a 13,56 % zbog poremećaja zbog uporabe psihoaktivnih supstancija, čime je održan trend kao i prethodne godine. U šestogodišnjem periodu, dolasci maloljetnika zbog depresivnosti su nakon četiri godine kontinuiranog porasta u padu dvije godine. Jednak je trend kod dolazaka zbog anksioznosti kod mladih od 18 do 25 godina.

Tijekom 2024. godine zbog poteškoća s mentalnim zdravljem pomoć je zatražilo 1.319 osoba u dobi od 26 do 65 godina, što je u odnosu na prethodne godine nastavak trenda porasta zahtjeva za tretmanom u dobnoj skupini odraslih.

Grafikon 22 – Trend ukupnog broja osoba u dobnoj kategoriji od 26 do 64 godine

Izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Pomoć su najčešće zatražile mlađe odrasle osobe u dobnoj skupini od 26 do 34 godine (34,87 %), a najmanje osobe u dobnoj skupini od 55 do 64 godine (16,53 %). I nadalje je zadržan trend da porastom životne dobi opada broj osoba koje su tražile pomoć zbog mentalnih poteškoća što može ukazivati na veću psihološku otpornost starijih, ali i na veću stigmu u traženju pomoći. Žene u svim dobnim podskupinama češće traže pomoć (67,5 %) u odnosu na muškarce (32,4 %).

Zbog poteškoća s mentalnim zdravljem tijekom 2024. godine pomoć je potražilo 508 osoba starijih od 65 godina, od čega su tri četvrtine žene (76,38 %). Najčešći razlog za traženje pomoći bile su organske smetnje i demencije (51,18 %), potom neurotski / stresni poremećaji (22,83 %) i poremećaji raspoloženja (11,22 %). Zapaža se povećan broj zahtjeva za tretmanom (2021. godine 353 osobe; 2022. godine 374 osobe; 2023. godine 411 osoba), kontinuirano su žene sklonije potražiti pomoć te je prisutan kontinuiran trend dolazaka osoba oboljelih ili u riziku za oboljenje od demencije.

U okviru Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrije Štampar“ djeluje Centar za zaštitu mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi i vulnerabilnih skupina. Djelatnost Centra proširena je na vulnerabilne skupine, što je kategorija koja se odnosi na manjinske rodne identitete i spolne orijentacije te na nacionalne manjine, imigrante i osobe lišene slobode. U osnovi se ne radi u užem smislu o skupinama koje su vulnerabilne već o pripadnicima manjinskih skupina u kojih su mentalna patnja te socijalna i radna disfunkcionalnost povezane sa stigmom i socijalnom opresijom. Osobe s jednostrukim ili višestrukim manjinskim identitetima se ne upisuje specifično kao korisnike kako se time ne bi nepotrebno povećavala stigma.

U okviru Centra za zaštitu mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi provode se aktivnosti i mjere unaprjeđivanja i očuvanja mentalnog zdravlja osoba starijih od 65 godina te promocija i unaprjeđenje mentalnog zdravlja kroz aktivnosti povezane s razumijevanjem mentalnog zdravlja, podizanje svijesti o njegovoj važnosti te borbi protiv stigme i diskriminacije. Centar je usmjeren na prevenciju i rano otkrivanje depresije i Alzheimerove bolesti i drugih demencija te na upućivanje na dijagnostičku obradu i liječenje, što uključuje farmakološko liječenje, savjetovališni i psihoterapijski pristup te kontinuirano praćenje i savjetovanje obitelji.

Provode se aktivnosti vezane uz tjelesne komorbiditete, surađuje se s obiteljskim liječnicima, psihogerijatrijskim odjelima, centrima za socijalnu skrb i udrugama te sudjelovanjem u edukacijama i na pripremi edukativnih materijala. Tijekom 2024. godine pomoć je potražilo 508 osoba starijih od 65 godina, od čega 76,38 % žena, a najčešći razlog su bile organske smetnje i demencije (51,18 %), potom neurotski / stresni poremećaji (22,83 %) i poremećaji raspoloženja (11,22 %).

## Pokazatelji specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Do 2019. godine broj specijalističkih pregleda (uključujući i SKZZ preglede u bolnicama) kontinuirano je rastao da bi se u pandemijskoj 2020. godini znatno smanjio (1.129.967 pregleda manje), otkad ponovno započinje rast broja pregleda.

Grafikon 23 – Trend broja pregleda u specijalističkim ordinacijama u razdoblju od 2017. do 2023. (obuhvaća preglede provedene u SKZZ djelatnostima KBC-ova, KB-ova i specijalnih bolnica)

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U 2024. godini u Gradu Zagrebu bilježi se ukupno 1.131.583 specijalističko-konzilijarnih pregleda u samostalnim specijalističkim ordinacijama ugovorno vezanim s HZZO-om, privatnim ordinacijama bez ugovora s HZZO-om i specijalističkim ordinacijama unutar poliklinika i domova zdravlja (bez pregleda provedenih u SKZZ djelatnostima bolnica), od čega je 62 % obavljeno kod ugovornih ordinacija HZZO-a.

U specijalističkim ordinacijama koje imaju ugovor s HZZO-om najveći broj pregleda ostvaren je u djelatnostima fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije, interne medicine, ortodoncije, dermatologije i protetike. U specijalističkim ordinacijama koje nemaju ugovor s HZZO-om najveći broj pregleda ostvaren je u djelatnostima stomatološke klinike, medicine rada, interne medicine, ginekologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije, ortodoncije i kirurgije.

Tablica 17 – Broj pregleda u specijalističkim ordinacijama u Gradu Zagrebu tijekom 2024. godine

| Specijalnost | Ordinacije koje imaju ugovor s HZZO-om | Ordinacije koje nemaju ugovor s HZZO-om | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| Fizikalna medicina i rehabilitacija | 230.436 | 33.796 | 264.232 |
| Interna | 58.687 | 47.928 | 106.615 |
| Psihijatrija | 86.309 | 5.319 | 91.628 |
| Oftalmologija | 34.376 | 46.383 | 80.759 |
| Stomatološka klinika | 19.227 | 55.027 | 74.254 |
| Ostalo | 39.950 | 34.130 | 74.080 |
| Dermatologija | 46.086 | 26.356 | 72.442 |
| Ortodoncija | 47.473 | 20.540 | 68.013 |
| Ginekologija | 9.726 | 46.700 | 56.426 |
| Medicina rada | 0 | 54.901 | 54.901 |
| Protetika | 34.937 | 4.647 | 39.584 |
| Oralna kirurgija | 33.615 | 1.728 | 35.343 |
| Neurologija | 21.956 | 7.571 | 29.527 |
| Parodontologija | 20.324 | 3.847 | 24.171 |
| otorinolaringologija | 5.832 | 9.104 | 14.936 |
| Ortopedija | 7.738 | 5.133 | 12.871 |
| Kirurgija | 0 | 11.036 | 11.036 |
| Urologija | 1.267 | 4.502 | 5.769 |
| Pedijatrija | 3.624 | 1.958 | 5.582 |
| Neurokirurgija | 0 | 3.649 | 3.649 |
| Kardiologija | 69 | 3.414 | 3.483 |
| Onkologija | 1.207 | 180 | 1.387 |
| Nuklearna medicina | 652 | 243 | 895 |
| Ukupno | 703.491 | 428.092 | 1.131.583 |

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Na specijalističkim pregledima zabilježeno je 630.097 dijagnoza, a najviše ih se odnosi na bolesti probavnog sustava (29,0 %). Na drugom su mjestu čimbenici koji utječu na zdravlje (17,3 %), slijede s višim udjelima bolesti oka (11,0 %), bolesti mišićno-koštanog sustava (9,2 %) i duševni poremećaji (8,6 %). Vidljiva je dominacija bolesti probavnog sustava koja nije zabilježena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (djelatnosti obiteljske medicine) niti kao razlog bolničkih hospitalizacija.

Grafikon 24 – Trend broja pregleda u specijalističkim ordinacijama u razdoblju od 2017.

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Grafikon 25 – Najčešće utvrđene bolesti i stanja u specijalističkim ordinacijama

Napomena: podatci su preliminarnog karaktera i obuhvaćaju analitičku obradu podataka svih timova specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji su  Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” dostavili izvješća o radu u 2024. godini do 1. ožujka 2025. godine bez broja pregleda provedenih u KBC-ima, KB-ima i specijalnim bolnicama.

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

## Pokazatelji stacionarne zdravstvene zaštite

U Zagrebu djeluje 17 bolničkih ustanova, od čega je 13 u sustavu HZZO-a, a 4 su privatne. Ugovoreni sadržaj bolničke zdravstvene zaštite za područje Grada Zagreba u 2023. i 2024. godini nije se mijenjao u odnosu na 2022. godinu i iznosi 6.426 postelja. Prema Izviješću o radu bolnica u Hrvatskoj za 2023. godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, evidentirano je 5.444 postelja u 2023., a prema podatcima Ljetopisa u 2024 evidentirano je 5.676 postelja. Broj evidentiranih postelja i dalje je manji od ugovorenih sadržaja zbog građevinskih radova na sanaciji oštećenja od potresa u više zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu. Unatoč evidentiranom smanjenju, Grad Zagreb ima prosjek od 7,36 postelja na 1000 stanovnika, što je daleko više od hrvatskog prosjeka (5,70).

Prema JZ-BSO prijavama za 2024., u 17 bolnica na području Grada Zagreba zabilježena je ukupno 784.596 hospitalizacija uz 2.419.799 ostvarenih dana bolničkog liječenja, što je u odnosu na 2023. godinu 42.192 hospitalizacije i 34.436 dana bolničkog liječenja više.

U dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama u 2024. godini je ostvareno 584.877 hospitalizacija, a najviše u KBC Zagreb. Broj ispisanih bolesnika u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu u 2024. godini povećao se u odnosu na 2023. godinu, osim u Dječjoj bolnici Srebrnjak (604 ispisana bolesnika manje), Specijalnoj bolnici Akromion (580 ispisanih bolesnika manje), Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ (551 ispisani bolesnik manje), Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež (535 ispisanih bolesnika manje), Specijalnoj bolnici Agram (140 ispisanih bolesnika manje) te Klinici za psihijatriju Vrapče (37 ispisanih bolesnika manje). Najveći porast od 14.984 bilježi Klinička bolnica „Sveti Duh“. Prosječno trajanje liječenja u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama u stacionarnim zdravstvenim ustanovama iznosi 1,8 dana.

U stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu ostvareno je 26.169 dana bolničkog liječenja manje u odnosu na 2023. godinu.

Grafikon 26  – Trend broj dana bolničkog liječenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Od ukupnog broja stacionarnih hospitalizacija, žene čine 53,2 %, a muškarci 46,8 %, dok su od ukupnog broja dana bolničkog liječenja muškarci ostvarili udio od 50,9 %, a žene 49,1 %.

U Zagrebu 47 % od ukupno hospitaliziranih bolesnika, Zagrepčani su činili (osobe s prebivalištem u Gradu Zagrebu), 19 % stanovnici iz okolnih područja „prstena“ Zagrebačke županije, a preostalih 33 % stanovnici drugih područja svih ostalih županija RH te svega 1 % osobe koje žive izvan RH. Distribucija ostvarenih dana bolničkog liječenja prema prebivalištu sukladna je distribuciji broja hospitaliziranih bolesnika prema prebivalištu.

Prosječna dužina stacionarnog liječenja u 2024. godini iznosila je 6,9 dana, jednako kao i u 2023. godini, što je znatnije smanjenje nakon duže stagnacije tijekom prethodnih pet godina.

Grafikon 27 – Trend prosječne dužine liječenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Najveći udio dana bolničkog liječenja u 2024. godini ostvaren je kod osoba starije životne dobi (19,5 % kod osoba u dobi od 60 do 69 godina, 17,7 % kod osoba u dobi od 70 do 79 godina i 14,0 % kod osoba u dobi od 50 do 59 godina).

Vodećih 20 dijagnoza razlog su za bolničko liječenje četvrtine ukupnog broja hospitalizacija, a  najviše su bile hospitalizirane osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima (roditelji u pratnji djeteta). Zloćudna novotvorina dojke nalazi se na drugom mjestu kao razlog hospitalizacije (kao i 2023.), a zloćudna novotvorina debeloga crijeva je na trećem mjestu.

Grafikon 28 – Deset vodećih dijagnoza po broju hospitalizacija

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Analizirajući hospitalizacije prema dobi, spolu i najučestalijim dijagnozama, utvrđene su značajne razlike u navedenim skupinama. U dobi od 0 do 4 godine najveći broj hospitalizacija ostvaren je zbog poremećaja koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu. U dobi od 5 do 14 godina najveći broj hospitalizacija ostvaren je zbog kronične bolesti tonzila i adenoida, a u dobi od 15 do 19 godina zbog emocionalnih poremećaja sa specifičnim početkom u djetinjstvu. U dobi od 20 do 29 godina kao i u dobi od 30 do 44 godine najviše hospitalizacija ostvarile su osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima (preko 90 % žena). U dobi od 45 do 59 godina po broju hospitalizacija najzastupljenija je zloćudna novotvorina dojke, u dobi od 60 do 74 godine zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona), a u dobi od 75 i više godina cerebralni infarkt.

U 2024. u bolnicama na području Zagreba liječeno je 94.585 bolesnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu, što je 183 osobe više nego 2023. godine. Stanovnici Zagreba koriste se uslugama bolničke zaštite prosječno u 47 % slučajeva u odnosu na ukupno hospitalizirane osobe u zagrebačkim bolnicama. U pojedinim dobnim skupinama taj udio je nešto veći (65 % kod starijih od 80 godina) ili manji (38 % kod djece i mladih u dobi od 10 do 19 godina). Od ukupnog broja pacijenata s prebivalištem u Gradu Zagrebu najviše ih je bilo u životnoj dobi od 70 do 79 godina (16.946 bolesnika), a zatim od 60 do 69 godina (15.598 bolesnika) te od 30 do 39 godina (11.152 bolesnika).

Grafikon 29 – Hospitalizirani bolesnici s prebivalištem u Gradu Zagrebu u odnosu na ukupni broj liječenih prema dobi

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Stanovnici Grada Zagreba najčešće su hospitalizirani u KBC „Sestre milosrdnice” (28,0 %), a zatim u KBC Zagreb (27,1 %).

Grafikon 30 – Gravitiranje pacijenata iz Grada Zagreba prema ustanovama

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Najčešći razlog hospitalizacije Zagrepčana su novotvorine. U toj skupini registrirano je 15.286 bolesnika, što čini 16,2 % ukupnog broja hospitalizacija.

Grafikon 31 – Hospitalizirani bolesnici s prebivalištem u Gradu Zagrebu prema skupinama bolesti

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Prema ostvarenom broju dana bolničkog liječenja Zagrepčana na prvom mjestu su mentalni poremećaji. U toj skupini zabilježena su 170.680 dana bolničkog liječenja, što u ukupnom broju iznosi 25,9 %. Na drugom mjestu nalaze se novotvorine, a potom slijede bolesti cirkulacijskog sustava. Navedene tri skupine bolesti čine gotovo polovinu svih ostvarenih dana bolničkog liječenja.

Grafikon 32 – Dani bolničkog liječenja bolesnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu prema skupinama bolesti

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U 2024. godini zabilježeno je 10.285 poroda, što je 293 poroda manje nego 2023. godini, a rođeno je 10.498 djece što je 303-oje djece manje nego u 2023. godine.

Grafikon 33 – Trend broja poroda i broja rođenih u zagrebačkim rodilištima u razdoblju od 2018. do 2024. godine

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Prema načinu završetka poroda većina djece u zagrebačkim rodilištima rođeno je spontanim porodom (66,8 %). Najvećem broju rodilja to je ujedno bio prvi porod (46,1 %), a po učestalosti potom slijedi drugi porod (34,5 %). Treći porod imalo je 12,7 % rodilja, a udio žena s većim brojem dotadašnjih poroda smanjuje se u skladu s povećanjem broja poroda. Najviše rodilja bilo je u dobi od 30 do 34 godine (35,8 % ili 3.685 rodilja).

Zabilježen je 2.291 prekid trudnoće, što je 22 prekida manje nego 2023. godine. Više od polovine prekida trudnoće u 2024. godini zabilježen je kod žena u dobi od 30 do 39 godina (52,7 %).

Grafikon 34 – Prekidi trudnoće prema dobi žene u Gradu Zagrebu 2024. godine

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Od 2.291 registriranog prekida trudnoće, 42 % čine ostali abnormalni produkti začeća, 32 % prekida su legalno inducirani, a 14 % spontani pobačaji. Izvanmaternična trudnoća uzrok je 8 % prekida trudnoće, a kod 4 % uzrok je nespecificiran. Analizirajući broj prethodnih legalno induciranih prekida trudnoće, vidljivo je da 86,3 % žena nije dotada imalo prekid trudnoće. Najveći broj prekida trudnoće zabilježen je kod žena koje nemaju djece (43,7 %) i to najčešće u dobi od 25 do 29 godina (27,2 %), odnosno od 30 do 34 godine (24,1 %). Promatrajući metodu i vrstu korištene kontracepcije bilježi se da kod 68 % prekida trudnoće nije upotrebljavana nikakva kontracepcija.

Važno je naglasiti kako je obrađeno 90 prekida trudnoća žena s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a koje su provedene u bolnicama izvan Zagreba.

Kontinuiran pad maloljetničkih prekida trudnoće u dobnoj skupini od 17 do 19 godina, s 82 prekida 2015. godine na 38 prekida trudnoće u 2021. godini prekinut je porastom u 2022. godini s 52 prekida te u 2023. godini s 47 prekida te malim padom u 2024. godini s 39 prekida. Osim toga, pad je zamijećen i u dobnoj skupini od 15 do 16 godina (13 prekida 2015. godine naspram sedam prekida 2021. i 2022. godine te 5 prekida u 2024. godini).

## Pokazatelji preventivnih programa ranog otkrivanja bolesti

Rak dojke jedno je od vodećih sijela malignih bolesti u žena po učestalosti i po smrtnosti pa se posljednjih desetljeća ulažu znatni resursi u rano otkrivanje kako bi se i u godinama koje slijede nastavio pad trenda smrtnosti. Probirom svake ili pak svake druge godine, moguće je prevenirati 17 % svih smrti od raka dojke kod žena u dobi od 40 do 49 godina te oko 30 % smrti u žena starijih od 50 godina. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” provodi aktivnosti povezane s ranim otkrivanjem ovog sijela raka u okviru dvaju preventivnih programa koji se međusobno dopunjuju, a metoda probira je visokokvalitetna mamografija s dvostrukim očitanjem.

Program preventivne mobilne mamografije započeo je sredinom 2004. godine i namijenjen je ženama u dobi od 40 do 49 godina, kao i onima starijim od 69 godina. Jedan od temeljnih ciljeva Programa jest podizanje svijesti žena o potrebi mamografskog snimanja te stvaranje navike redovitih pregleda tijekom života. Više od 39 % od ukupno snimljenih žena u ovom programu podvrgnuto je svojoj prvoj mamografiji u životu.  Od početka provedbe programa pa do kraja 2024. godine pregledano je 57.793 žene. U 2024. godini pregledano je 2.000 žena, a broj sumnjivih mamografskih nalaza bio je 0,40 %.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke s provedbom je započeo krajem 2006. godine, a njegovu ciljnu dobnu skupinu čine žene od 50 do 69 godina. Krajem ožujka 2023. godine započeo je osmi ciklus Nacionalnog programa. Zaključno s danom 31. prosinca 2024. godine u okviru programa pozvano je 100.151 žena te se s istim datumom zaključno odazvalo njih 58,5 %. U osmom ciklusu probira, zaključno s danom 31. prosinca 2024., broj sumnjivih mamografskih nalaza iznosi 1,04 %.

Rak debelog crijeva dijagnosticiran je kod 700 novooboljelih osoba na godišnjoj razini u  Zagrebu i na trećem je mjestu po pojavnosti (iza raka pluća i dojke), a posljednjih desetljeća bilježimo porast broja novooboljelih i umrlih od ove bolesti. Jedan od osnovnih uzroka kontinuirano visoke smrtnosti jest postavljanje dijagnoze u već uznapredovanoj fazi bolesti jer se 80 do 95 % bolesnika s rakom debelog crijeva može izliječiti ukoliko se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju i ispravno liječi. Organizirani probir najučinkovitija je populacijska metoda prevencije i ranog otkrivanja te uz primjeren odaziv, značajno smanjuje smrtnost. Kako se 90 % svih novootkrivenih slučajeva raka debelog crijeva javlja u dobi iznad 50 godina, kvalitetan probir u toj dobi može u određenom vremenskom razdoblju reducirati mortalitet za 12 do 33 %. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva s provedbom je započeo u studenom 2007. godine i obuhvaća populaciju oba spola u dobi od 50 do 74 godine života. U rujnu 2023. započeo je šesti ciklus Nacionalnog programa u okviru kojega je, zaključno s 31. prosinca 2024., poslano 84.185 prvih poziva i 25.131 testnih kompleta te je zaprimljeno i testirano 17.349 uzoraka. Nalaz je bio pozitivan kod 1,7 % osoba, što je u skladu s očekivanim udjelom pozitivnih (do 5 %). Svi pozitivni pacijenti su u sklopu Programa naručeni na kolonoskopiju. Tijekom rujna 2024. u Zagrebu zaustavljeno je aktivno pozivanje ciljne populacije u Nacionalni program zbog pripremnih radnji na njegovoj reorganizaciji.

Rak vrata maternice je drugo sijelo raka žena u dobi 40 – 49 godina te treće sijelo žena u dobi 30 – 39 godina (iza raka dojke i raka štitnjače). Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, a koji se u Hrvatskoj započeo provoditi krajem 2012. godine, trenutno je u reorganizaciji. Trend incidencije raka vrata maternice u Hrvatskoj u posljednjih šest godina bio je u padu, uz neznatan porast 2020. godine. Broj umrlih od raka vrata maternice u Gradu Zagrebu u posljednjih 9 godina oscilirao je uz najniže vrijednosti od 17 umrlih žena 2015. godine i 2022. godine (2023. umrle su 23 žene). Rak vrata maternice je infektivno neoplastična bolest i uzročno je povezan s HPV infekcijom, a uz genetsku predisponiranost dodatni rizični faktori za aktivaciju virusa su pad imuniteta i loši stilovi života. Jedna je od rjeđih novotvorina koja otkrije li se u ranoj fazi razvoja, može se potpuno izliječiti. Cjepivo protiv HPV-a od neizostavne je važnosti u borbi protiv ove bolesti. Cijepljenje je besplatno za sve djevojčice i dječake već od petih razreda pa do navršene 25. godine života, a provodi ga Služba za školsku i adolescentnu medicinu. Odaziv na besplatno cijepljenje protiv raka, iako je u znatnom porastu u odnosu na prethodne godine ostavlja prostor za daljnji rast (Grafikon 18 – Obuhvati cijepljenja protiv HPV infekcija učenika osmih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu u razdoblju od školske godine 2017./18. do 2023./24., str. 27).

Od drugih programa koji se kao preventivne akcije i probiri provode u Gradu Zagrebu važno je istaknuti Program ranog otkrivanja KOPB i probir na rak pluća, Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti te projekt Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada“.

Rak pluća i KOPB

Grad Zagreb od 2008. godine provodi program ranog otkrivanja kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) putem javnog poziva građanima rizične skupine – aktivnim i bivšim pušačima starijima od 40 godina. Građanima je kroz otvoreni javni poziv bio omogućen besplatan pregled radi pravodobnog otkrivanja KOPB-a i drugih plućnih bolesti. U razdoblju od 2008. do 2018. godine pregledan je ukupno 3.521 građanin. Kod 13 % pregledanih utvrđen je KOPB, dok je kod 2 % osoba dijagnosticiran rak pluća. Program se kontinuirano provodio do pandemijskog razdoblja (2019. – 2021.), kada je privremeno obustavljen. Nakon ponovne uspostave aktivnosti, u razdoblju 2022. – 2024., godišnje je obuhvaćeno između 202 i 230 osoba. U navedenom razdoblju rak pluća utvrđen je u manje od 1 % pregledanih, dok incidencija KOPB-a pokazuje trend porasta (16 % u 2022. godini i 18 % u 2024. godini).

Od 2020. godine na nacionalnoj razini provodi se Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, a Grad Zagreb dao je značajnu podršku od samog početka u njegovoj provedbi. Hrvatski Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća prvi je takve vrste u Europskoj uniji. U  Zagrebu je u Program uključeno sedam zdravstvenih ustanova koje djeluju kao radiološki centri, od kojih dvije imaju i ulogu pulmološko-kirurških centara. Klinika za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb pritom ima središnju ulogu kao nacionalna koordinacijska ustanova Programa. Od početka provedbe u listopadu 2020. do veljače 2026. godine učinjeno je više od 85 000 niskodoznih CT pregleda prsnog koša, a u program je uključeno više od 55 000 sudionika visokog rizika za razvoj raka pluća iz cijele Hrvatske.

Rak kože

Jednodnevna akcija preventivnih pregleda kože provodi se kroz projekt Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada“ od 2006. godine te je svake godine preventivnim pregledima obuhvaćeno oko 1.000 građana. U četverogodišnjem razdoblju od 2022. do 2025. godine pregledano je 4.385 građana, pri čemu je sumnja na melanom postavljena kod 1,7 %, a sumnja na druge vrste zloćudnih tumora kože kod 6,6 % pregledanih građana.

Projekt Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti u Gradu Zagrebu provodi se od 2021. godine, u početku kao probir kod asimptomatskih žena starijih od 45 godina, a od 2024. godine obuhvaćeni su žene i muškarci u dobnoj skupini 40 – 70 godina. Do kraja 2025.  obuhvaćeno je 3.516 žena i 424 muškarca. Povišene vrijednosti  visokoosjetljivog troponina I, kardiospecifičnog biomarkera u krvi koji omogućuje otkrivanje tragova oštećenja srčanog mišića i rano prepoznavanje srčanih problema, utvrđeno je svake godine kod 9 – 10 % obuhvaćenih žena i 18 – 19 % muškaraca.

U Hrvatskoj se trenutno provodi Nacionalni program probira i ranog otkrivanja porodične hiperkolesterolemije. Porodična hiperkolesterolemija (FH) najčešći je nasljedni poremećaj metabolizma lipida, povezan s izrazito povišenim vrijednostima LDL-kolesterola i znatno povećanim rizikom za rani razvoj kardiovaskularnih bolesti. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od ovog poremećaja boluje između 10.000 i 18.000 osoba, uključujući oko 2.000 djece, dok se bolest dijagnosticira u oko 10 % oboljelih. Nacionalni program probira i ranog otkrivanja porodične hiperkolesterolemije do 2026. uvodi sustavni probir šestogodišnjaka u sistematski pregled djece pri upisu u osnovnu školu, uključujući određivanje ukupnog kolesterola i LDL-kolesterola u krvi, uz daljnju obradu djece i članova obitelji s povišenim vrijednostima kolesterola koje upućuju na moguću FH. Uključivanje djece u Nacionalni program provode liječnici školske i adolescentne medicine.

## Zarazne bolesti i cijepljenje

Pojavnost zaraznih bolesti i epidemiološka situacija u Gradu Zagrebu prati se u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i pratećim pravilnicima. Na temelju pojedinačnih prijava oboljenja od zaraznih bolesti tijekom 2024. godine u Gradu Zagrebu je registrirano 26.212 oboljelih, od čega su od sezonske gripe prijavljene 4.652 osobe. Najčešće zabilježene zaraze u 2024. godini su streptokokne infekcije (6.962 prijavljena slučaja), zatim slijede COVID-19 infekcije te bolesti uzrokovane virusom Varicella zoster i crijevne zarazne bolesti (2.061).

Zabilježeno je 354-ero oboljelih od hripavca, što je nastavak epidemije koja je započela u listopadu 2023. godine kada je bilo 1.835 prijava oboljenja od hripavca (najveći broj prijava unazad 20-ak godina). Zabilježeno je i 35 slučajeva legionarske bolesti te su po identificiranju rizičnih mjesta za zarazu preporučene korektivne mjere vezane uz sustav vode za ljudsku potrošnju kako bi se spriječili novooboljeli slučajevi. U 2024. bilo je i devet zabilježenih slučajeva ospica.  Zabilježena su grupiranja u različitim kolektivima poput domova za starije, dječjih vrtića, škola, različitih specijaliziranih ustanova koje skrbe o vulnerabilnoj populaciji, ali i obitelji. Osim već ranije navedenog hripavca, najčešće zabilježena grupiranja su gastroenterokolitisi (najčešće virusne etiologije), streptokokna oboljenja, svrab, pneumonija i dr.

Tablica 18 – Prijavljene zarazne bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem za razdoblje od 2012. do 2024. godine (Grad Zagreb)

| Bolest/godina | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Difterija | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetanus | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| Hripavac | 17 | 27 | 52 | 14 | 32 | 29 | 87 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1.835 | 354 |
| Dječja paraliza | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| Ospice | 0 | 1 | 9 | 109 | 4 | 4 | 1 | 31 | - | - | - | 3 | 9 |
| Zaušnjaci | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | – | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Rubeola | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolest uzrokovana bakterijom H. influenzae tipa B | – | – | – | – | – | – | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Cijepljenje je najučinkovitija zaštita protiv bolesti, a održavanje visokih cijepnih obuhvata najbolja je prevencija širenja bolesti i razvoja epidemije. Provodi se prema Programu obaveznog cijepljenja, a neobvezna cijepljenja odraslih osoba i djece koja nisu obuhvaćena programom kao i obvezna cijepljenja kod osoba koje iz nekog razloga nisu cijepljene prema Kalendaru cijepljenja provode se prema indikaciji u Centru za cijepljenje i prevenciju putničkih bolesti. Tijekom 2024. godine uglavnom su dosegnuti zadovoljavajući cijepni obuhvati u primovakcinaciji, dok su u revakcinaciji ispod propisanih Programom cijepljenja (90 – 93 %).

Tablica 19 – Provedba programa obveznog cijepljenja u 2024. godini za Grad Zagreb

| Cijepljenje | Predviđeno | Cijepljeno | Obuhvat (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| DiTePer (primarno) | 7.473 | 7.081 | 95 |
| DiTePer (docjepljivanje) | 14.301 | 13.062 | 91 |
| Difterija i tetanus (ana Di-TE) | 8.002 | 7.300 | 91 |
| Ana-TE | 3.348 | 351 | 10 |
| Poliomijelitis (primarno) | 7.475 | 7.083 | 95 |
| Poliomijelitis (docjepljivanje) | 22.753 | 20.792 | 91 |
| Haemophilus influenzae (primarno) | 7.473 | 7.081 | 95 |
| Haemophilus influenzae (docjepljivanje) | 7.104 | 6.531 | 92 |
| MRP (primarno) | 7.169 | 6.649 | 93 |
| MRP (docjepljivanje) | 7.613 | 6.919 | 91 |
| Tuberkuloza (primarno) | 10.439 | 10.111 | 97 |
| Hepatitis B | 7.177 | 6.706 | 93 |
| Pneumokokno konjugirano cjepivo (primarno) | 6.949 | 6.503 | 94 |
| Pneumokokno konjugirano cjepivo (docjepljivanje) | 6.954 | 6.413 | 92 |

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

U sezoni 2023./2024. protiv gripe je procijepljena 69.281 osoba s nešto manjim odazivom kod osoba s kroničnim bolestima i zdravstvenim djelatnicima nego u prethodnoj sezoni. Nastavljen je porast cijepljenja trudnica, a cijepljen je i znatan broj radno aktivne populacije u okviru radnih kolektiva, što govori o snažnijoj senzibilizaciji pučanstva o važnosti cijepljenja protiv gripe kao najučinkovitijoj mjeri sprječavanja obolijevanja i razvoja komplikacija gripe.

Rezultati epidemiološkog praćenja, kao i iskustva kliničkog rada, ukazuju na važnost kontinuiranoga monitoringa i redovitog probira na HCV među ovisničkom populacijom. Radi održavanja povoljne epidemiološke slike i sprječavanja daljnjeg širenja, potrebno je omogućiti lakodostupnim testiranje na HCV i redovito provoditi probir radi što ranijeg otkrivanja bolesti i uključivanja u liječenje.

Tablica 20 - Rezultati probira na HCV i HIV u razdoblju od 2019. do 2025. godine

| Godina | Broj opijatskih ovisnika u liječenju | Broj novih opijatskih ovisnika | Testiranja HCV | Testiranja HIV | HCV-pozitivni | HIV-pozitivni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. | 484 | 14 | 82 | 84 | 9 | 0 |
| 2020. | 409 | 8 | 62 | 59 | 2 | 0 |
| 2021. | 417 | 8 | 91 | 57 | 7 | 0 |
| 2022. | 405 | 3 | 89 | 59 | 9 | 1 |
| 2023. | 358 | 5 | 74 | 66 | 11 | 0 |
| 2024. | 326 | 8 | 43 | 32 | 2 | 0 |

Izvor: Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2024. godinu

Programom mjera i Provedbenim planom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Zagreba za 2024.(SGGZ 4/24) obuhvaćena je provedba deratizacije, dezinsekcije komaraca i provedba ostalih posebnih mjera na temelju epidemioloških indikacija. Tijekom 2024. godine proljetna i jesenska preventivna i obvezna preventivna deratizacija provedena je u punom opsegu u svih 17 gradskih četvrti, kako je i predviđeno programom. Provedene su i ostale posebne mjere: suzbijanje muha u domaćinstvima u naselju Jakuševec te deratizacija i suzbijanje žohara u naseljima u kojima stanuju pripadnici Romske nacionalne manjine Grada Zagreba. Suzbijanje komaraca započelo je početkom travnja i trajalo je kontinuirano do konca 2024. godine. Radi prijavljenih oboljenja osoba kod kojih je dokazana infekcija virusom dengue, virusom Zapadnog Nila i virusom Usutu provedene su protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca.

Obavljen je stručni nadzor nad provedbom mjera deratizacije na 2.774 stambene adrese u 529 ulica, šest nadzora u nestambenim objektima te 422 izvida stručnog nadzora javnih površina.

## Ekološki pokazatelji okoliša

Svakodnevna izloženost različitim biološkim, kemijskim i fizikalnim čimbenicima mogu imati negativan utjecaj na zdravlje pa je potrebno kontinuirano uzorkovati, mjeriti i analizirati različite čimbenike iz okoliša kako bi se mogli procijeniti rizici o mogućem utjecaju na zdravlje.

Monitoring i analiza kvalitete zraka kontinuirano se izvodi s pomoću automatske mjerne postaje za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku – ugljikova monoksida (CO), oksidova dušika (NOx, NO, NO2), sumporova dioksida (SO2), ozona (O3) te određivanjem meteoroloških parametara (brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna vlažnost zraka, količina padalina) uz kontinuirano izvještavanje građana Grada Zagreba o aktualnim koncentracijama navedenih parametara, a rezultati mjerenja svakodnevno su dostupni na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Na osnovi analize je utvrđeno da je zrak, s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, na mjernoj postaji Mirogojska cesta u 2024. godini bio na razini I. kategorije u odnosu na koncentracije dušikovog dioksida (NO2), sumporovog dioksida (SO2), ugljikovog monoksida (CO) i prizemnog ozona (O3).

U okviru programa Ekološka karta Grada Zagreba provode se i mjerenja kvalitete zraka s automatskim mjernim stanicama (senzorima) na 49 lokacija na širem području grada. Mrežna GIS aplikacija Ekološka karta Grada Zagreba dostupna je na https://ekokartazagreb.stampar.hr i službenoj stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr.

Uvođenjem novih tehnologija za inovativno praćenje kvalitete zraka dobivena je obuhvatnija slika mogućih izvora onečišćenja zraka, što omogućuje bolju komunikaciju struke i samih građana.

Na dvjema mjernim postajama svakodnevno se prati dinamika pojavnosti alergene peludi u zraku, a rezultati se objavljuju na alergijskom semaforu te u peludnoj prognozi i peludnom kalendaru. Tijekom godine je zabilježena prisutnost do 30 vrsta peludi u zraku, a najzastupljenija je bila umjereno alergena pelud iz porodice čempresa / tisa.

Zdravstveno ispravnom hranom se smatra ona koja neće prouzročiti nikakve štetne utjecaje na zdravlje ljudi ako je proizvedena, pripremljena i konzumirana u skladu sa svojom namjenom. Tijekom 2024. godine ispitana su 4.183 uzorka hrane, od čega su zdravstveno ispravnima ocijenjena 3.882 uzorka, dok je 301 uzorak (7,2 %) ocijenjen zdravstveno neispravnom i / ili nesukladnim. Provedeno je 27.415 mikrobioloških analiza hrane te je utvrđeno 26.111 odgovarajućih uzoraka i 1.304 neodgovarajuća uzorka. Mikrobiološkim analizama kozmetičkih proizvoda i proizvoda široke potrošnje je utvrđeno da su analizirani uzorci gotovo uvijek mikrobiološki ispravni.

Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz centralnoga vodoopskrbnog sustava te lokalnih vodovoda na području Grada Zagreba proveden je na 1.794 uzoraka vode (1.719 iz centralnoga vodoopskrbnog sustava i 75 uzoraka iz lokalnih vodovoda), od čega 43 nisu bila sukladna (2,4 %), pretežito zbog mikrobioloških pokazatelja (iz centralnog vodoopskrbnog sustava 14 nesukladnih uzoraka, a iz lokalnih vodovoda 29).

Monitoring kakvoće vode za kupanje proveden je na jezeru Jarun (od 128 redovitih ispitivanja, 93 % ih je bilo izvrsne, a 7 % dobre kakvoće) i jezeru Bundek (od 24 redovita ispitivanja, 23 uzorka su bila izvrsne, a jedan dobre kakvoće).

# PRIORITETNA PODRUČJA, AKTIVNOSTI I PROJEKTI

U Gradu Zagrebu su definirani javnozdravstveni prioriteti koji su određeni na temelju triju kriterija: veličina i važnost problema te mogućnost učinkovite intervencije. Prema prikazanim indikatorima zdravstvenog stanja dobivenim iz primarne i stacionarne zdravstvene zaštite, mortalitetnim pokazateljima, analizom demografskih obilježja stanovništva te socijalno-ekonomskih i ekoloških obilježja, u Gradu Zagrebu se među javnozdravstvenim problemima ističu sljedeća prioritetna područja djelovanja:

- bolesti srca i krvnih žila

- maligne neoplazme

- endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma

- mentalno zdravlje

- nejednakosti u zdravlju.

Unaprjeđenje zdravstvenih ishoda na razinu kakvu bilježe zapadnoeuropske zemlje zahtijeva pomake u učinkovitosti, kvaliteti i dostupnosti zdravstvene zaštite. U vremenu kada suvremena medicina doseže vrhunac u dijagnostičkim i terapijskim mogućnostima, poseban je naglasak na važnosti provedbe i unaprjeđenja mjera za promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti kako bi se iskoristio njihov puni potencijal. Razvijanje telemedicinskih platformi, virtualnih centara i drugih digitalnih tehnologija u tom području omogućit će veću dostupnost usluga u uvjetima ograničenih stručnih resursa u zdravstvu i kao komplementarne aktivnosti doprinijet će podizanju boljih zdravstvenih ishoda na razinu razvijenih zapadnoeuropskih zemalja.

U skladu s vizijom i misijom te uzimajući u obzir prethodno predstavljene pokazatelje i javnozdravstvene prioritete, definirana su prioritetna područja unutar kojih su razrađene mjere i aktivnosti.

## Metodološke napomene

Definiranje aktivnosti i projekata u vidu operativnih ciljeva i odgovarajućih pokazatelja rezultata, te razrada zadataka i pokazatelja outputa u ovom Planu provedeno je slijedeći Upute Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU o izradi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se temelje na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) i Upute Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o izradi godišnjeg plana rada, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu koje su donesene na temelju Zaključka Vlade RH od 5. prosinca 2019. godine.

Primjena navedenih propisa osigurala je da je Plan strukturiran prema intervencijskoj logici koja povezuje važeće akte strateškog planiranja i godišnje planove rada, da je usmjeren na rezultate, da je provediv te navodi nositelje i sunositelje kao i izvor financiranja.

Aktivnosti, projekti i konkretni zadaci kao i pripadajući pokazatelji outputa koncipirani su tako da odražavaju realne operativne kapacitete zdravstvenih i socijalnih ustanova te gradskih upravnih tijela te da su izravno povezani s proračunom Grada Zagreba. Svaka programska aktivnost u tabličnim prikazima povezana je s odgovarajućom proračunskom stavkom, a pokazatelji outputa vežu se uz iste te stavke kako bi se omogućilo njihovo praćenje po linijama proračuna i osigurala provjerljivost financijsko‑programske veze. Na taj se način potvrđuje da su sve aktivnosti usklađene s gradskim proračunom, dok su redovne aktivnosti zdravstvenih ustanova u Planu navedene kao dio standardnog opsega rada i provode se u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2023.–2026.

U prikazu aktivnosti nije naveden pojedinačni rok provedbe, budući da je rok kontinuiran za sve aktivnosti do kraja važenja ovog Plana. Ovakvo postavljanje roka omogućuje stabilno planiranje provedbe i praćenja mjera u trogodišnjem razdoblju, uz mogućnost unaprjeđenja provedbe na temelju ostvarenih vrijednosti pokazatelja i uvida iz prakse.

Sve aktivnosti, projekti i zadaci definirani u ovom Planu oblikovani su u skladu s navedenim razvojnim prioritetima Grada Zagreba, kako je navedeno u poglavlju „Usklađenost sa strateškim dokumentima”. Time je osigurana dosljedna veza s Planom razvoja Grada Zagreba do kraja 2027. i Provedbenim programom Grada Zagreba za razdoblje od 2025.-2029., ponajprije u okviru cilja unapređenje zdravstvenog sustava (SLGZ 2/26).

Važan iskorak u izradi ovog Plana jest integracija aktivnosti i projekata upotrebe digitalnih alata u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti te, prvi puta, i telemedicinskih usluga. Za te su aktivnosti i projekte određeni pokazatelji rezultata/outputa koji omogućuju praćenje uspostave i korištenja digitalnih i telemedicinskih rješenja.

U nastavku slijedi tablični prikaz aktivnosti, projekata i zadataka, s pokazateljima rezultata i outputa, nositeljima i sunositeljima provedbe te izvorima financiranja.

Prioritetno područje 1.

Promicanje zdravlja i unaprjeđenje zdravstvene pismenosti

Obrazloženje

Kako je prikazano u uvodnoj analizi, a s obzirom na visoku učestalost rizičnih čimbenika koji utječu na zdravlje (nepravilna prehrana, nedovoljna tjelesna aktivnost, prekomjerna tjelesna masa, pušenje, stres) i njihov kumulativni učinak na kronične nezarazne bolesti, potrebno je sustavno jačati promicanje zdravlja te zdravstvenu pismenost stanovništva kao temeljne preduvjete za dugoročno smanjenje obolijevanja i poboljšanje ishoda liječenja. U ovom se prioritetnom području naglasak stavlja na proaktivne, jasno ciljane i mjerljive aktivnosti promicanja zdravih životnih navika u okruženju, uz uporabu digitalnih komunikacijskih kanala. Aktivnosti su operacionalizirane kroz zadatke s pripadajućim pokazateljima rezultata  kako bi se osiguralo kontinuirano praćenje. Ovo prioritetno područje sadržava 5 aktivnosti:

Aktivnost 1. Promicanje zdravlja i unaprjeđenje zdravstvene pismenosti u okruženju

Aktivnost 2. Promicanje zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja

Aktivnost 3. Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i edukacija stanovništva iz područja reproduktivnog zdravlja i planiranja obitelji

Aktivnost 4. Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Aktivnost 5. Praćenje zdravstvenih pokazatelja u zajednici

Prioritetno područje 2.

Prevencija i rano otkrivanje specifičnih stanja i bolesti

Obrazloženje

Kardiovaskularne bolesti, maligne neoplazme i dijabetes i dalje su vodeći uzroci smrtnosti u Gradu Zagrebu, a njihova se incidencija i prevalencija povećavaju s dobi stanovništva. Pravovremeno otkrivanje bolesti i rizičnih čimbenika predstavlja jednu od najučinkovitijih javnozdravstvenih intervencija jer omogućuje raniji početak liječenja, poboljšava kliničke ishode te značajno smanjuje teret bolesti za pojedinca i zdravstveni sustav. Stoga se rano otkrivanje postavlja kao ključna sastavnica preventivnih aktivnosti te važan element smanjenja budućih komplikacija i smrtnosti.

Prema indikatorima zdravstvenog stanja dobivenim iz primarne i stacionarne zdravstvene zaštite, mortalitetnim pokazateljima te analizom demografskih, socijalno‑ekonomskih i ekoloških obilježja, mentalno zdravlje nalazi se na četvrtom mjestu javnozdravstvenih prioriteta u Gradu Zagrebu. Grad Zagreb stoga će i nadalje sustavno ulagati u programe prevencije i ranog prepoznavanja poteškoća mentalnog zdravlja, uz naglasak na unaprjeđenje dostupnosti informacija te jačanje dostupnosti usluga radi ranog otkrivanja i pravodobnog upućivanja na potrebnu podršku.

Nadalje, u okviru ovog prioritetnog područja Plan obuhvaća sustavne preventivne preglede djece i mladih s pomoću kojih se prate rast, razvoj i pojavnost rizičnih čimbenika te organizirane aktivnosti probira za kronične nezarazne bolesti i odabrane maligne bolesti.

Rano otkrivanje izravno pridonosi smanjenju smrtnosti, smanjenju troškova liječenja, boljoj kontroli bolesti i očuvanju funkcionalnosti oboljelih osoba. Nadalje, zbog demografskog starenja i povećanog broja osoba s kroničnim bolestima ili invaliditetom, nužno je osigurati razvoj i dostupnost integriranih modela skrbi i rehabilitacijskih programa te palijativne skrbi. Aktivnosti su usmjerene na održavanje i poboljšanje funkcionalne sposobnosti te povećanje kvalitete života korisnika kroz fizikalnu terapiju, radnu i logopedsku terapiju, palijativnu skrb i druge usluge koje olakšavaju svakodnevno funkcioniranje i smanjuju rizik komplikacija.

Sve aktivnosti u ovom prioritetnom području povezane su s jasno definiranim programskim aktivnostima i pokazateljima rezultata, što omogućuje sustavno praćenje provedbe. Ovo prioritetno područje razrađeno je kroz 7 aktivnosti koje zajedno čine integrirani okvir za sustavnu prevenciju i rano otkrivanje bolesti u Gradu Zagrebu:

Aktivnost 1. Provedba sistematskih pregleda u populaciji novorođenčadi, predškolske i školske djece i mladih

Aktivnost 2. Podrška ranom razvoju djece i osnaživanju obitelji putem intersektorskih programa, savjetovanja i digitalnih platformi

Aktivnost 3. Prevencija i suzbijanje spolno prenosivih bolesti

Aktivnost 4. Provedba programa zaštite mentalnog zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti

Aktivnost 5. Provedba ciljanih preventivnih pregleda, uključujući nacionalne preventivne programe, u cilju ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti kroz redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova i kroz javnozdravstvene nadstandarde

Aktivnost 6. Unaprjeđenje kadrovskih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti
Aktivnost 7. Unaprjeđenje tercijarne prevencije i smanjenje nejednakosti u zdravlju kroz telemedicinu, programe integrirane skrbi, rehabilitacijske programe i razvoj palijativne skrbi

Aktivnost 8. Suzbijanje i sprječavanje zaraznih bolesti

Prioritetno područje 3. Zdravstvena ekologija – očuvanje i stvaranje zdravog okoliša

Obrazloženje

Kontinuirano praćenje okolišnih parametara nužno je za pravodobno prepoznavanje rizika i sprječavanje štetnih učinaka na zdravlje, osobito u gusto naseljenim urbanim područjima poput Zagreba. Učinci okoliša na zdravlje najizraženiji su kod osjetljivih skupina populacije, uključujući djecu, starije osobe, kronične bolesnike i osobe izložene višestrukim okolišnim opterećenjima. Upravo zbog toga nužna je sustavna provedba mjera koje obuhvaćaju monitoring i nadzor zraka, vode, hrane i okolišnih čimbenika, analizu trendova i rizika. Slijedom navedenog, ovo prioritetno područje obuhvaća 5 sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 1. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Aktivnost 2. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

Aktivnost 3. Sprječavanje štetnih učinaka čimbenika okoliša na zdravlje ljudi

Aktivnost 4. Praćenje kvalitete zraka

Aktivnost 5. Praćenje kvalitete voda za kupanje

| Poseban cilj (Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.) | 7. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera (Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2025. Do 2029. godine) | 7.1 Unapređenje zdravstvenog sustava |  |  |  |
| Prioritetno područje 1. | Promicanje zdravlja i unaprjeđenje zdravstvene pismenosti |  |  |  |
| Aktivnost 1. | Promicanje zdravlja i unaprjeđenje zdravstvene pismenosti u okruženju |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 1.1. Promicanje zdravlja u okruženju | Javnozdravstvene akcije u zajednici, zdravstvene radionice, predavanja te edukativni sadržaji i medijski istupi iz područja promicanja zdravlja | Broj provedenih javnozdravstvenih akcija Broj zdravstvenih radionica Broj predavanja iz područja promicanja zdravlja Broj objavljenih tekstova iz područja promicanja zdravlja Broj medijskih istupa | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Gradsko društvo crvenog križa Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Sajam zdravlja „Štampar u tvom kvartu“ | Broj provedenih aktivnosti / događanja Broj lokacija / gradskih četvrti Grada Zagreba obuhvaćenih provedbom |  |  |
|  | Pilot-projekt „Sigurnija noćna okruženja u Gradu Zagrebu“ | Broj informativnih aktivnosti Broj partnerskih institucija uključenih u provedbu |  |  |
|  | Program „Zagreb – zdravi dom – program javnozdravstvene intervencije s doseljeničkom populacijom“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Sufinanciranje projekata udruga u području promicanja i unaprjeđenja zdravlja – promicanje i unaprjeđenje zdravlja u okruženju i za ciljanu populaciju | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| 1.2. Ublažavanje posljedica klimatskih promjena | Provedba Protokola o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine Ministarstva zdravstva u zdravstvenim, socijalnim i odgojno-obrazovnim ustanovama | Broj obaviještenih ustanova | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene, socijalne i odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | Proračun Grada Zagreba Bespovratna sredstva Europske komisije (HORIZON- MISS-2024-CLIMA-01) |
|  | Edukativne aktivnosti za građane o zdravstveno prihvatljivom ponašanju tijekom izloženosti suncu i toplinskim valovima kroz projekt Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože „Djeluj sada“ | Broj provedenih edukativnih aktivnosti |  |  |
|  | Edukativne aktivnosti za građane o zdravstvenim rizicima niskih temperatura i mjerama zaštite | Broj provedenih edukativnih aktivnosti |  |  |
|  | Sufinanciranje projekata udruga u području promicanja i unaprjeđenja zdravlja – promicanje i unaprjeđenje zdravlja djelovanjem na čimbenike okoliša (voda, zrak, UV zračenje, otpad, buka, promet, socijalni okoliš – stanovanje, radni uvjeti, obrazovanje) | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
|  | Projekt „JUST4CARE – JUSTice for Communities Adaptation and REsilience“ usmjeren na utjecaj klimatskih promjena, posebice toplinskog stresa, na zdravlje i kvalitetu života starijih osoba te razvoj pravednih i uključivih mjera prilagodbe kroz: anketiranja, fokus-grupe, participativne i edukativne radionice, izradu projekta intervencije (dizajn javnog prostora i socijalni program) te razvoj strategija i smjernica | Broj anketiranih ispitanika Broj fokus-grupa / Broj sudionika Broj participativnih radionica i edukacija / Broj sudionika Broj strategija i smjernica |  |  |
| 1.3. Promicanje zdravlja i unaprjeđenje zdravstvene pismenosti s pomoću digitalnih alata | Održavanje i unaprjeđenje internetskog portala Mentalno zdravlje Grada Zagreba u svrhu informiranja, savjetovanja i osnaživanja građana | Broj posjeta | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Zdravstvene, socijalne i odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
|  | Održavanje i unaprjeđenje internetskog portala Rana razvojna podrška i rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju (0 – 7 godina) na području grada Zagreba radi informiranja, usmjeravanja i podrške obiteljima | Broj posjeta |  |  |
| 1.4. Edukacije i radionice usmjerene na pružanje prve pomoći | Edukacije laika za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD-a | Broj provedenih edukacija | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Gradsko društvo Crvenog križa | Proračun Grada Zagreba |
|  | Edukacije u školama kroz program Gradskog društva Crvenog križa (Program obnove znanja iz prve pomoći za odgojno-obrazovne ustanove Grada Zagreba, Prva pomoć za učenike drugih razreda osnovnih škola, Prva pomoć za učenike viših razreda osnovne i za učenike srednjih škola) | Broj korisnika Broj uključenih škola Broj provedenih edukacija |  |  |
|  | Pilot-projekt Sigurnija noćna okruženja u Gradu Zagrebu | Broj educiranog osoblja Broj uključenih objekata u edukaciju o pružanju prve pomoći |  |  |
| Aktivnost 2. | Promicanje zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 2.1. Podizanje svijesti o rizicima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti | Program Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine | Broj korisnika Broj informativnih aktivnosti | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Savjetovalište za prehranu | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Program „Zeleni recept –zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnosti“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Program „Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Program „Rano otkrivanje karcinoma pluća i KOPB-a“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Program „Sajam zdravlja – Štampar u tvom kvartu“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Projekt „Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože – Djeluj sada“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Sufinanciranje projekata udruga u području promicanja i unaprjeđenja zdravlja – promicanje i unaprjeđenje zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja (dojenje, prehrana, tjelesna aktivnost, higijena i oralna higijena, stres, uporaba sredstava ovisnosti, kolesterol i povišeni krvni tlak, povišeni šećer u krvi, spolno prenosive bolesti, ozljede) | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| 2.2. Preventivne aktivnosti usmjerene na očuvanje dentalnog zdravlja u zajednici | Program „Prevencija karijesa kod djece u vrtićima i osnovnim školama“ | Broj uključenih ustanova Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene, socijalne i odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Pokretni gerontostomatološki timovi“ | Broj uključenih ustanova Broj korisnika |  |  |
| Aktivnost 3. | Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i edukacija stanovništva iz područja reproduktivnog zdravlja i planiranja obitelji |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 3.1. Edukacija i podrška za trudnice i buduće roditelje realizacijom posebnih programa | Programi „Trudnički tečajevi“ | Broj korisnika Broj uključenih ustanova u provedbu programa | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
| 3.2. Promicanje odgovornog spolnog ponašanja | Program „Savjetovalište za prevenciju HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata“ | Broj savjetovanja Broj informativnih aktivnosti | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Centar za zdravlje mladih Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja“ | Broj savjetovanja Broj informativnih aktivnosti |  |  |
| Aktivnost 4. | Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 4.1. Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih | Program „Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti“ usmjerena na djecu i mlade | Broj informativnih aktivnosti | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene, socijalne i odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Centar za zdravlje mladih“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Tematski simpoziji / okrugli stolovi / radionice / predavanja / paneli i sl. | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
| 4.2. Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja u općoj populaciji | Program „Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti“ usmjerena na opću populaciju | Broj informativnih aktivnosti | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene, socijalne i obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Centar za mentalno zdravlje u zajednici“ usmjeren na opću populaciju | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Tematski simpoziji / okrugli stolovi / radionice / predavanja / paneli i sl. | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
| 4.3. Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja za ranjive skupine | Mobilni tim za mentalno zdravlje Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti | Broj informativnih aktivnosti | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene, socijalne i odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Informiranje trudnica u okviru programa „Trudnički tečajevi“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Program „Centar za mentalno zdravlje u zajednici“ | Broj informativnih aktivnosti |  |  |
|  | Tematski simpoziji / okrugli stolovi / radionice / predavanja / paneli i sl. | Broj aktivnosti |  |  |
| Aktivnost 5. | Praćenje zdravstvenih pokazatelja u zajednici |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 5.1. Praćenje stanja zdravlja u populaciji | Publikacija „Zdravstveno -Statistički ljetopis Grada Zagreba“ | Broj publikacija | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove u gradu Zagrebu i druge pravne osobe | Proračun Grada Zagreba |
| Prioritetno područje 2. | Prevencija i rano otkrivanje specifičnih stanja i bolesti |  |  |  |
| Aktivnost 1. | Provedba sistematskih pregleda u populaciji novorođenčadi, predškolske i školske djece i mladih |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 1.1. Sistematski pregledi dojenčadi i predškolske djece u dobi do 2 mjeseca, 3 – 5 mjeseci, 6 – 11 mjeseci, 1 – 3 godine te 4 – 6 godina starosti sukladno Programu mjera zdravstvene zaštite djece kao nužnog dijela zdravstvene zaštite | Redovna djelatnost ustanova | Broj sistematskih pregleda | Zdravstvene ustanove u gradu Zagrebu | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| 1.2. Skrining za učenike s rizikom sukladno Programu mjera zdravstvene zaštite djece kao nužnog dijela zdravstvene zaštite | Redovna djelatnost ustanova | Broj provedenih skrininga u osnovnim i srednjim školama |  |  |
| 1.3. Sveobuhvatni i ciljani sistematski i preventivni pregledi sukladno Programu mjera zdravstvene zaštite djece kao nužnog dijela zdravstvene zaštite | Redovna djelatnost ustanova | Broj provedenih sistematskih pregleda pri upisu u osnovnu školu, u 5. i 8. razredu osnovne škole, tijekom srednje škole i fakulteta |  |  |
| 1.4. Probir u tijeku osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja sukladno Programu mjera zdravstvene zaštite djece, kao nužni dio zdravstvene zaštite | Redovna djelatnost ustanova | Broj provedenih skrininga u 1., 3., 6. i 7. razredu osnovne škole |  |  |
| 1.5. Zdravstveni pregledi za sportaše | Programi preventivnih pregleda sportaša | Broj korisnika | Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba Proračun zdravstvenih ustanova |
| Aktivnost 2. | Podrška ranom razvoju djece i osnaživanju obitelji putem intersektorskih programa, savjetovanja i digitalnih platforma |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 2.1. Uspostava dispanzera za ranu intervenciju u djetinjstvu | Poseban program podrške ranoj intervenciji u djetinjstvu u domovima zdravlja | Broj uspostavljenih dispanzera Broj zdravstvenih ustanova | Gradski ured za socijalni zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
| 2.2. Rano otkrivanje rizika i povezivanje obitelji s dostupnim resursima | Projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju“ | Broj posjeta patronažnih sestara | Gradski ured za socijalni zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene i socijalne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
|  | Održavanje i unaprjeđivanje internetskog portala „Rana razvojna podrška i rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju (0 – 7 godina) na području grada Zagreba | Broj upita / upućivanja prema uslugama |  |  |
| 2.3. Program podrške za djecu s teškoćama u razvoju | Program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora | Broj provedenih usluga | Gradski ured za socijalni zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene, socijalne i obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Udruge | Proračun Grada Zagreba Proračun socijalnih ustanova |
|  | Program „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Usluga rane razvojne podrške | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Sufinanciranje projekta udruga u području rehabilitacije, resocijalizacije i socijalne usluge – usluga rane intervencije | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| 2.4. Posebni programi osnaživanja odgojitelja i roditelja djece s teškoćama u razvoju, invaliditetom, kroničnim i malignim bolestima | Program Podrške za zaposlenike i roditelje djece s teškoćama u razvoju | Broj posebnih programa Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene i socijalne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom | Proračun Grada Zagreba Proračun zdravstvenih ustanova Proračun Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom |
|  | Program „Savjetovalište za roditelje djece oboljele od malignih bolesti“ | Broj usluga savjetovanja |  |  |
|  | Telefonsko savjetovalište „Mali putokaz“ | Broj korisnika |  |  |
| Aktivnost 3. | Prevencija i suzbijanje spolno prenosivih bolesti |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 3.1. Preventivni programi ranog otkrivanja i suzbijanja spolno prenosivih bolesti | „Savjetovalište za prevenciju HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata“ | Broj ginekoloških pregleda | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Centar za zdravlje mladih Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja“ | Broj provedenih savjetovanja |  |  |
| 3.2. Sufinanciranje projekta udruga u području prevencije i ranog otkrivanja bolesti – prevencija i rano otkrivanje zaraznih bolesti (virusni hepatitisi, spolno prenosive bolesti i sl.) | Zaštita zdravlja | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| Aktivnost 4. | Provedba programa zaštite mentalnog zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 4.1. Preventivne aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja kroz individualni i grupni savjetovališni rad i mobilne timove | Program „Centar za zdravlje mladih“ | Broj korisnika Broj usluga | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Centar za mentalno zdravlje u zajednici“ | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Program „Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti“ | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Program „Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju“ | Broj savjetovanja |  |  |
|  | Redovni rad Poliklinike za zaštitu djece i mladih | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Sufinanciranje projekta udruga u području prevencije i ranog otkrivanja bolesti – selektivna i indicirana prevencija usmjerena na rizične skupine djece i mladih te djecu i mlade kod kojih je nastupio problem u ponašanju i / ili eksperimentiranju sa sredstvima ovisnosti | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| 4.2. Savjetovališni rad i programi podrške namijenjeni ranjivim skupinama i njihovim obiteljima | Savjetovališni rad u okviru Službe za školsku i adolescentnu medicinu | Broj savjetovanje djece i mladih Broj savjetovanja roditelja Broj savjetovanja profesora i stručnih suradnika škole | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Gradski ured za kulturu i civilno društvo Centar mladih Ribnjak Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Savjetovalište za demenciju“ | Broj usluga |  |  |
|  | Program „Savjetovalište za mlade s invaliditetom“ | Broj korisnika Broj savjetovanja |  |  |
|  | Projekt „Mobilni timovi kulture i umjetnosti – Dan koji se pamti“ za korisnike u palijativnoj skrbi | Broj korisnika |  |  |
|  | Projekt „BOJE – Bolnica Otvorena JEdnakima“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Projekt „Akademija oporavka“ – Edukacija oboljelih od mentalnih poremećaja i članova njihovih obitelji | Broj korisnika |  |  |
|  | Program „Škola anafilaksije“ – dodatne edukacije osobama koje su preživjele anafilaksiju i njihovim obiteljima | Broj korisnika |  |  |
|  | Savjetovalište za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a | Broj korisnika |  |  |
|  | Sufinanciranje projekata udruga u području rehabilitacije, resocijalizacije i socijalne usluge – psihosocijalna pomoć i podrška oboljelima od kroničnih nezaraznih bolesti; psihosocijalna pomoć i podrška osobama s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, žrtvama nasilja, ovisnicima te osobama s drugim mentalnim poremećajima; psihosocijalna pomoć i podrška HIV pozitivnim osobama | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
|  | Pilot projekt “Pružanje socijalne usluge prijevoza oboljelim socijalno ugroženim građanima” | Broj korisnika Broj vožnji |  |  |
| 4.3. Programi psihosocijalne podrške ranjivim skupinama i njihovim obiteljima kroz terenske i telemedicinske usluge | Program „Mobilni tim Službe za mentalno zdravlje“ | Broj usluga | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene i socijalne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
|  | Telepsihijatrijske usluge za korisnike Centra za autizam | Broj korisnika |  |  |
|  | Telepsihijatrijske usluge za korisnike domova za starije | Broj korisnika |  |  |
| 4.4. Ulaganje u specijalizacije iz područja dječje i adolescentne psihijatrije | Redovna aktivnost zdravstvenih ustanova – sufinanciranje specijalizacija | Broj specijalizacija | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba |
| 4.5. Programi usmjereni na prevenciju i smanjenje štetne uporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika ovisničkog ponašanja (kroz savjetovališta, radionice za mlade, edukacije roditelja i provedbu Akcijskog plana za djelovanje na području ovisnosti) | Redovni program „Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti“ | Broj korisnika / broj usluga | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Policijska uprava zagrebačka | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge“ | Broj analiziranih uzoraka |  |  |
|  | Program „Informativni centar PU Zagrebačka – Sigurno u gradu Zagrebu“ | Broj aktivnosti |  |  |
|  | Projekt resocijalizacije ovisnika | Broj korisnika |  |  |
|  | Pilot-projekt „Sigurnija noćna okruženja u Gradu Zagrebu“ | Broj aktivnosti |  |  |
|  | Redovni rad Klinike za psihijatriju „Vrapče“ usmjeren na prevenciju i smanjenje štetne uporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika ovisničkog ponašanja | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Redovni rad Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ usmjeren na prevenciju i smanjenje štetne uporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika ovisničkog ponašanja | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
| Aktivnost 5. | Provedba ciljanih preventivnih pregleda, uključujući nacionalne preventivne programe ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti kroz redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova i kroz javnozdravstvene nadstandarde |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 5.1. Preventivni zdravstveni pregledi namijenjeni općoj populaciji | Pregledi i savjetovanja u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece | Broj pregleda Broj savjetovanja/ konzultacija | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene i socijalne ustanove u gradu Zagrebu | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Pregledi i savjetovanja u djelatnosti obiteljske medicine | Broj pregleda Broj savjetovanja / konzultacija |  |  |
|  | Pregledi, savjetovanja i interventni postupci u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite | Broj pregleda Broj savjetovanja / konzultacija Broj interventnih postupaka |  |  |
|  | Pregledi i savjetovanja u zdravstvenoj zaštiti žena | Broj pregleda Broj savjetovanja |  |  |
|  | Preventivne i savjetovališne aktivnosti u patronažnoj djelatnosti | Broj posjeta Broj grupnih savjetovališnih i preventivnih aktivnosti |  |  |
|  | Preventivne aktivnosti u djelatnosti medicine rada | Broj provedenih preventivnih pregleda |  |  |
| 5.2. Preventivni zdravstveni pregledi namijenjeni ranjivim skupinama | Sistematski pregledi za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Proračun Grada Zagreba |
|  | Stomatološka zdravstvena zaštita za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom | Godišnje izvješće Broj korisnika Broj usluga | Stomatološka poliklinika Zagreb (DTUR) i Dom zdravlja Zagreb – Centar (OSI) | Proračun Grada Zagreba |
|  | Sistematski pregledi za beskućnike i druge socijalno ugrožene skupine | Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Proračun Grada Zagreba |
|  | Sistematski pregledi za žene žrtve nasilja koje su smještene u skloništa na području Grada Zagreba | Broj korisnica | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | Proračun Grada Zagreba |
| 5.3. Aktivnosti ranog otkrivanja problema iz područja mentalnog zdravlja | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | Broj provedenih testiranja učenika 8. razreda osnovne škole te 1. razreda srednje škole radi probira rizika u mentalnom zdravlju | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| 5.4. Preventivne aktivnosti sprječavanja razvoja kroničnih nezaraznih bolesti | Program „Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine“ | Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba |
|  | Program „Savjetovalište za prehranu“ | Broj usluga |  |  |
|  | Program „Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata“ | Broj usluga Broj korisnika |  |  |
|  | Program „Zeleni recept –zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Javnozdravstvene akcije | Broj organiziranih aktivnosti |  |  |
|  | Sufinanciranje projekata udruga iz područja prevencije i ranog otkrivanja bolesti – prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| 5.5. Preventivni pregledi i probir za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti | Program „Dijabetološko savjetovalište“ | Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove u gradu Zagrebu | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Program „Rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti“ za opću populaciju | Broj korisnika |  |  |
|  | Program „Kardiovaskularni pregledi za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Preventivni pregledi kardiovaskularnog sustava za osobe s invaliditetom | Broj korisnika |  |  |
|  | Program „Rano otkrivanje karcinoma pluća i KOPB-a“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ | Broj mamografskih pregleda |  |  |
|  | Projekt „Prevencija i rano otkrivanje zloćudnih tumora kože – Djeluj sada“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Preventivni onkološki pregledi za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja | Broj korisnika |  |  |
|  | Preventivni mamografski pregledi za žene s invaliditetom | Broj korisnica |  |  |
|  | Preventivni pregledi prostate za muškarce s invaliditetom | Broj korisnika |  |  |
| Aktivnost 6. | Unaprjeđenje kadrovskih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničko zdravstvenoj zaštiti |  |  |  |
| 6.1. Jačanje kapaciteta timova na primarnoj razini zdravstvene zaštite | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | Broj novootvorenih ordinacija i povećanje broja timova specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite | Domovi zdravlja Grada Zagreba | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| 6.2. Jačanje dostupnosti palijativne skrbi kroz uspostavu novih mobilnih palijativnih timova | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | Broj ugovorenih novih mobilnih palijativnih timova | Domovi zdravlja Grada Zagreba | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| 6.3. Proširenje mreže AVD uređaja u Gradu Zagrebu | Program „Edukacija laika za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD-a“ | Broj AVD uređaja | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba | Proračun Grada Zagreba |
| 6.4. Unaprjeđenje kapaciteta za pružanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | Broj opremljenih objekata | Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba Proračun RH EU Proračun |
|  | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | Broj izgrađenih / rekonstruiranih / objekata | Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba Proračun RH EU Proračun |
| Aktivnost 7. | Unaprjeđenje tercijarne prevencije i smanjenje nejednakosti u zdravlju kroz telemedicinu, programe integrirane skrbi, rehabilitacijske programe i razvoj palijativne skrbi |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 7.1. Posebni programi zdravstvene njege, terapije i rehabilitacije | Program „Bolnica u kući“ | Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb Udruge | Proračun Grada Zagreba Proračun zdravstvenih ustanova |
|  | Program „Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Program „Logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara” | Broj usluga |  |  |
|  | Program „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući“ | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Program „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“ | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Aktivnosti osiguranja koordinacije palijativne skrbi i dostupnosti medicinskih pomagala | Broj korisnika Broj usluga |  |  |
|  | Dodatna fizikalna terapija palijativnim i drugim bolesnicima kroz program „Palijativna skrb“ | Broj korisnika |  |  |
|  | Posudionica pomagala kroz program „Centar za koordinaciju palijativne skrbi“ | Broj pomagala |  |  |
|  | Sufinanciranje projekta udruga u području rehabilitacije, resocijalizacije i socijalne usluge – socijalne usluge i podrška osobama starije dobi i bolesnicima kojima je potrebna palijativna skrb | Broj sufinanciranih projekata udruga |  |  |
| 7.2. Jačanje dostupnosti zdravstvenih usluga kroz unaprjeđenje telemedicine | Program telepsihijatrije u Centru za autizam | Broj korisnika | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Zdravstvene i socijalne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Centar za autizam | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Integrirani model psihijatrijske skrbi za korisnike domova za starije osobe uz primjenu telepsihijatrije | Broj korisnika Broj uključenih domova za starije osobe | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene i socijalne ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Telepsihijatrijski e-pregledi, e-posjete i stručne e-konzultacije u realnom vremenu | Broj korisnika Broj usluga | Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Program "Virtualne učionice" namijenjen starijim osobama, osobama smanjene pokretljivosti te članovima obitelji / skrbnicima radi jačanja zdravstvene pismenosti, promocije zdravlja i prevencije pogoršanja funkcionalnog stanja | Broj nadograđenih digitalno podržanih edukativnih / savjetodavnih aktivnosti | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | Proračun Grada Zagreba |
|  | Telelogopedska rehabilitacija i digitalni terapijski programi | Broj korisnika Broj usluga | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Telekardiološke dijagnostičke i rehabilitacijske usluge za pacijente | Broj korisnika Broj usluga | Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Telemedicinska podrška za kronične kardiovaskularne bolesnike preko teleasistenta | Broj korisnika Broj usluga | Dom zdravlja Zagreb – Centar Druge pravne osobe | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Telemedicinska plućna rehabilitacija za kronične respiratorne bolesnike | Broj korisnika Broj usluga | Specijalna bolnica za plućne bolesti | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Digitalno praćenje i telekonzultacije u pedijatrijskoj / dječjoj otorinolaringologiji | Broj korisnika Broj usluga | Dječja bolnica Srebrnjak | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Aktivnost 8. | Suzbijanje i sprječavanje zaraznih bolesti |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 8.1. Programi obveznog cijepljenja i docjepljivanja stanovništva | Redovna djelatnost ustanova | Broj cijepljenja | Zdravstvene ustanove u gradu Zagrebu | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| 8.2. Fakultativna i protuepidemijska cijepljenja prema epidemiološkim indikacijama | Redovna djelatnost ustanova | Broj cijepljenja | Zdravstvene ustanove u gradu Zagrebu | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| 8.3. Sustavna deratizacija | DDD mjere | Broj objekata | Ugovorni izvršitelji | Proračun Grada Zagreba |
| 8.4. Preventivna dezinsekcija komaraca | DDD mjere | Broj registriranih legla krilatica Površine tretirane zamagljivanjem (ha) | Ugovorni izvršitelji | Proračun Grada Zagreba |
| 8.5. Higijenski minimum za osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te za osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane | Redovna djelatnost ustanove | Broj održanih edukativnih aktivnosti (Tečaj higijenskog minimuma) Broj obuhvaćenih korisnika | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Druge pravne osobe |
| 8.6. Cijepljenje protiv HPV￼a i testiranje na spolno prenosive bolesti | Program cijepljenja protiv HPV-a u okviru redovne djelatnosti sukladno Provedbenom kalendaru obveznih cijepljenja | Obuhvat cijepljenja protiv HPV infekcija | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb Centar za zdravlje mladih Udruge | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
|  | Program „Savjetovalište za prevenciju HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata“ | Broj cijepljenja protiv HPV-a mladih koji su se propustili cijepiti u okviru redovnog programa cijepljenja |  |  |
|  | Program „Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja“ | Broj provedenih testiranja |  |  |
| 8.7. Dodatne aktivnosti u prevenciji i sprječavanju širenja zaraznih bolesti u okviru službe za epidemiologiju | Preventivne aktivnosti epidemioloških izvida, epidemioloških anketa, liječničkih pregleda, uzimanja uzoraka i cijepljenja | Broj epidemioloških izvida u kući i kolektivu Broj epidemioloških anketa u kući i kolektivu Broj liječničkih pregleda Broj uzetih uzoraka za mikrobiološke pretrage i sanitarne knjižice Broj cijepljenja | Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” | Proračun Grada Zagreba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Prioritetno područje 3. | Zdravstvena ekologija – očuvanje i stvaranje zdravog okoliša |  |  |  |
| Aktivnost 1. | Osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 1.1. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju | Monitoring vode za ljudsku potrošnju | Broj uzetih uzoraka | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |
| 1.2. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na javnim slavinama u gradu Zagrebu | Monitoring vode za ljudsku potrošnju na javnim slavinama u gradu Zagrebu | Broj uzetih uzoraka | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |
| 1.3. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na radioaktivne tvari | Monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju | Broj uzetih uzoraka | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |
| Aktivnost 2. | Osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 2.1. Uzorkovanje hrane i predmeta opće uporabe u gradskim ustanovama i trgovačkim centrima | Monitoring hrane i predmeta opće uporabe | Broj uzetih uzoraka | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |
| Aktivnost 3. | Sprečavanje štetnih učinaka čimbenika okoliša na zdravlje ljudi |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 3.1. Uzorkovanje tla zbog detekcije moguće kontaminacije | Monitoring kontaminacije urbanih tala na području Grada Zagreba | Broj uzetih uzoraka | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |
| Aktivnost 4. | Praćenje kvalitete zraka |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji / sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 4.1. Praćenje kvalitete zraka | Program „Ekološka karta Grada Zagreba“ usmjerena na praćenje kvalitete zraka | Svakodnevno i sustavno izvještavanje građana kroz Ekološku kartu Grada Zagreba | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |
| 4.2. Monitoring peludi | Program „Ekološka karta Grada Zagreba“ usmjerena na monitoring peludi | Svakodnevno i sustavno izvještavanje građana kroz Ekološku kartu Grada Zagreba | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ |  |
| 4.3. Praćenje onečišćujućih tvari u zraku u izvanrednim situacijama | Mjerenje onečišćujućih tvari u zraku na odlagalištu otpada Jakuševec | Broj mjerenja Sustavno izvještavanje građana o rezultatima mjerenja | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ |  |
| Aktivnost 5. | Praćenje kvalitete voda za kupanje |  |  |  |
| Zadatak | Radni zadaci | Pokazatelj outputa | Nositelji/sunositelji aktivnosti | Izvori financiranja |
| 5.1. Uzorkovanje vode za kupanje na kupalištu Jarun i jezeru Bundek | Monitoring kakvoće vode za kupanje na kupalištu Jarun i jezeru Bundek | Broj uzetih uzoraka | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ | Proračun Grada Zagreba |

# PRAĆENJE I VREDNOVANJE

Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti je važan segment sveobuhvatne zdravstvene zaštite u čiju provedbu su uključeni svi dionici zdravstvenog sustava, a provodi se na svim razinama zdravstvene zaštite u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite. Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2026. – 2028. svojim ciljevima i mjerama obuhvaća aktivnosti koje se financiraju uglavnom sredstvima Grada Zagreba.  Sve aktivnosti provode se kontinuiranom dinamikom.

Za provedbu redovitih mjera zdravstvene zaštite što ih provode zdravstvene ustanove, a koje se odnose na promicanje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, financiranje je osigurano u proračunu zdravstvenih ustanova u okviru ugovora s HZZO-om ili projektnih ugovora (s ministarstvom ili EU) te za njihovu provedbu nije potrebno osiguravati sredstva u proračunu Grada Zagreba. O provedbi svojih aktivnosti zdravstvene ustanove izvješćuju u okviru redovitih izvještaja nadležnim tijelima koji ih nadziru i vrednuju prema traženim pokazateljima.

Aktivnosti koje se financiraju sredstvima Grada Zagreba planiraju se u proračunu Grada Zagreba s obrazloženjem aktivnosti te definiranjem ciljanih pokazatelja izvršenja.

O provedbi i izvršenju planiranih aktivnosti izvještava se Gradska skupština Grada Zagreba dvaput godišnje, u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna.

Sredstva i pokazatelji za provedbu aktivnosti Plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2026. – 2028. planirani su u Proračunu Grada Zagreba za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028.

Praćenje provedbe aktivnosti i izvršenje pokazatelja izvještavat će se uobičajenom dinamikom kroz izvještaje zdravstvenih ustanova i Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba te kroz Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba.

# IZVORI

Pravni okvir

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19 - Uredba, 147/20 - Uredba, 119/22 - Uredba, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25)

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23 i 105/25)

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)

- Zakon o hrani (NN 18/23)

- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10 i 136/20 – Odluka Ustavnog suda RH)

- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

- Zakon o sportu (NN 141/22)

- Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14)

- Pravilnik o kriterijima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 37/26)

- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)

- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (SGGZ 23/20)

- Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. (NN 127/23)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i 88/23 - ispr.)

Strateški dokumenti

- Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. (NN  13/21)

- Nacionalni plan razvoja zdravstva do 2027. (NN 147/21 - Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva)

- Plan razvoja Grada Zagreba do kraja 2027.

- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2029. godine (Službeni glasnik GZ 2/26)

- Plan za mlade Grada Zagreba od 2021. do 2025. (Službeni glasnik GZ 16/22)

- Akcijski plan Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. – 2028. (Službeni glasnik GZ 42/23)

- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova (Službeni glasnik GZ 17/23)

- Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ osoba (Službeni glasnik GZ 40/24)

- Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Zagreba 2025. – 2028. (Službeni glasnik GZ 4/25).

Izvori korišteni za analizu stanja

- Državni zavod za statistiku, Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2023.

- Nastavni zavod za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar“, Zdravstveno statistički ljetopis za 2024. godinu

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rad bolnica u Hrvatskoj 2023. godine

- State of Health in the EU, Hrvatska Pregled stanja zdravlja i zdravstvene zaštite 2023

- Hrvatska liječnička komora, Atlas liječništva, interaktivna baza

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH, interaktivna baza.

# POPIS TABLICA

Tablica 1  – Procjena ukupnog stanovništva u 2023.	5

Tablica 2  – Standardizirane stope smrtnosti za Grad Zagreb po pojedinim uzrocima na 100.000 stanovnika za 2023. godinu	7

Tablica 3 – Umrli s prebivalištem u Gradu Zagrebu po skupinama bolesti te udio na 100.000 stanovnika u 2023. godini	8

Tablica 4 – Trend vodećih uzroka smrti u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2017. do 2023. godine	9

Tablica 5 – Deset vodećih uzroka smrti u 2023. godini: redoslijed, udio i stope na 100.000 stanovnika	9

Tablica 6 –  Zdravstvene ustanove na području grada Zagreba	11

Tablica 7 – Broj liječnika prema vrsti ustanove	13

Tablica 8 – Ugovoreni sadržaji primarne zdravstvene zaštite u 2025. godini	14

Tablica 9 – Broj kontakata u djelatnosti obiteljske medicine u Gradu Zagrebu u 2024. godini	15

Tablica 10 – Broj kontakata u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u Gradu Zagrebu u 2024. godini	17

Tablica 11 – Broj kontakata u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Gradu Zagrebu u 2024. godini	19

Tablica 12 – Broj obavljenih Papa-testova i savjetovanja u vezi s kontracepcijom, sterilitetom i / ili začećem te menopauzom i prevencijom osteoporoze u djelatnosti zdravstvene zaštite žena	21

Tablica 13 – Grupna savjetovališna i preventivna aktivnost patronažne djelatnosti	23

Tablica 14 – Preventivni pregledi u 2024. godini	23

Tablica 15 – Broj intervencija hitne medicinske pomoći po dobnim skupinama	24

Tablica 16 – Obuhvat sistematskim pregledima u školskoj godini 2023./2024.	26

Tablica 17 – Broj pregleda u specijalističkim ordinacijama u Gradu Zagrebu tijekom 2024. godine	31

Tablica 18 – Prijavljene zarazne bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem za razdoblje od 2012. do 2024. godine (Grad Zagreb)	41

Tablica 19 – Provedba programa obveznog cijepljenja u 2024. godini za Grad Zagreb	42

Tablica 20 - Rezultati probira na HCV i HIV u razdoblju od 2019. do 2025. godine	42

# POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1 – Dobna piramida stanovništva Grada Zagreba prema procjeni stanovništva sredinom 2023. godine	5

Grafikon 2 – Standardizirana stopa smrtnosti za dobnu skupinu od 0 do 64 godine na 100.000 stanovnika	7

Grafikon 3 – Broj umrlih s prebivalištem u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2017. do 2023. godine	8

Grafikon 4 – Umrli po dobi i spolu u Gradu Zagrebu u 2023. godini	10

Grafikon 5 – Distribucija zdravstvenih ustanova prema razinama zdravstvene zaštite	11

Grafikon 6 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i ostalih kontakata sa zdravstvenom zaštitom	16

Grafikon 7 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti opće medicine	16

Grafikon 8 – Odnosi broja maloljetnih korisnika u djelatnosti obiteljske medicine i djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece	17

Grafikon 9 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i ostalih kontakata sa zdravstvenom zaštitom	18

Grafikon 10 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i ostalih kontakata sa zdravstvenom zaštitom dojenčadi i male djece u razdoblju od 2020. do 2024. godine	18

Grafikon 11 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece	19

Grafikon 12 – Odnosi pregleda, savjetovanja / konzultacija i interventnih postupaka u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite	20

Grafikon 13 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti dentalne medicine	20

Grafikon 14 – Evidentirane bolesti i stanja u djelatnosti zdravstvene zaštite žena	22

Grafikon 15 – Trend posjeta patronažnih sestara u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine	22

Grafikon 16 – Utvrđene bolesti i stanja u djelatnosti medicine rada	24

Grafikon 17 – Trend broja intervencija hitne medicinske pomoći u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine	25

Grafikon 18 – Utvrđene bolesti i stanja	25

Grafikon 19 – Obuhvati cijepljenja protiv HPV infekcija učenika osmih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu u razdoblju od školske godine 2017./18. do 2023./24.	27

Grafikon 20 – Ukupni broj osoba u tretmanu Službe 2016. – 2024.	28

Grafikon 21 – Ukupni broj osoba prema najčešćim dijagnozama 2019. – 2024. godine	28

Grafikon 22 – Trend ukupnog broja osoba u dobnoj kategoriji od 26 do 64 godine	29

Grafikon 23 – Trend broja pregleda u specijalističkim ordinacijama u razdoblju od 2017. do 2023. (obuhvaća preglede provedene u SKZZ djelatnostima KBC-ova, KB-ova i specijalnih bolnica)	30

Grafikon 24 – Trend broja pregleda u specijalističkim ordinacijama u razdoblju od 2017.	32

Grafikon 25 – Najčešće utvrđene bolesti i stanja u specijalističkim ordinacijama	32

Grafikon 26  – Trend broj dana bolničkog liječenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine	33

Grafikon 27 – Trend prosječne dužine liječenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2018. godine do 2024. godine	34

Grafikon 28 – Deset vodećih dijagnoza po broju hospitalizacija	34

Grafikon 29 – Hospitalizirani bolesnici s prebivalištem u Gradu Zagrebu u odnosu na ukupni broj liječenih prema dobi	35

Grafikon 30 – Gravitiranje pacijenata iz Grada Zagreba prema ustanovama	36

Grafikon 31 – Hospitalizirani bolesnici s prebivalištem u Gradu Zagrebu prema skupinama bolesti	36

Grafikon 32 – Dani bolničkog liječenja bolesnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu prema skupinama bolesti	37

Grafikon 33 – Trend broja poroda i broja rođenih u zagrebačkim rodilištima u razdoblju od 2018. do 2024. godine	37

Grafikon 34 – Prekidi trudnoće prema dobi žene u Gradu Zagrebu 2024. godine	38

# POPIS KRATICA

SZO – Svjetska zdravstvena organizacija

SGGZ – Službeni glasnik Grada Zagreba

DZS – Državni zavod za statistiku

HLK – Hrvatska liječnička komora

HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

NZJZ – Nastavni zavod za javno zdravstvo

NZZJZ – Nacionalni zavod za javno zdravstvo

HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

JLS – Jedinice lokalne samouprave

EU – Europska unija

EU4Health – Program Europske unije za zdravlje

ICT – Informacijsko‑komunikacijska tehnologija

RH – Republika Hrvatska

MKB – Međunarodna klasifikacija bolesti

SKZZ – Specijalističko‑konzilijarna zdravstvena zaštita

KBC – Klinički bolnički centar

KB – Klinička bolnica

KOPB – Kronična opstruktivna plućna bolest

MRP – Morbili – Rubeola – Parotitis (cjepivo)

HPV – Humani papiloma virus

CO – Ugljikov monoksid

NO – Dušikov monoksid

NO₂ – Dušikov dioksid

NOx – Oksidi dušika

SO₂ – Sumporov dioksid

O₃ – Ozon

DDD – Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

JZ‑BSO – Bolesničko-statistički obrazac

CARES – Remote Healthcare for Silver Europe (projekt)

Sadržaj

1.	UVOD	1

1.1.	Zakonska osnova	2

1.2.	Opseg	2

1.3.	Usklađenost sa strateškim dokumentima	2

2.	VIZIJA I MISIJA	4

2.1.	Vizija	4

2.2.	Misija	4

3.	ANALIZA STANJA KROZ PRIKAZ ODABRANIH POKAZATELJA	4

3.1.	Vodeći uzroci smrti	8

3.2.	Sustav zdravstva	11

3.3.	Pokazatelji primarne zdravstvene zaštite	14

3.4.	Pokazatelji specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	30

3.5.	Pokazatelji stacionarne zdravstvene zaštite	33

3.6.	Pokazatelji preventivnih programa ranog otkrivanja bolesti	38

3.7.	Zarazne bolesti i cijepljenje	40

3.8.	Ekološki pokazatelji okoliša	43

4.	PRIORITETNA PODRUČJA, AKTIVNOSTI I PROJEKTI	44

4.1.	Metodološke napomene	44

5.	PRAĆENJE I VREDNOVANJE	77

6.	IZVORI	77

7.	POPIS TABLICA	78

8.	POPIS GRAFIKONA	79

9.	POPIS KRATICA	80