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[bookmark: _Toc243829420]I. UVOD 

Grad Zagreb je, na temelju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, 2018. godine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini (dalje u tekstu: Povelja). Povelju je izradilo Vijeće europskih općina i regija (CEMR) u suradnji sa svojim organizacijama članicama radi promicanja provedbe politika ravnopravnosti spolova na lokalnoj i regionalnoj razini. Na 40. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 16. ožujka 2021., usvojen je Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. godine (dalje u tekstu: Akcijski plan).

Prema Povelji, područja djelovanja Grada, kao nositelja javnih politika i demokratskog odlučivanja na lokalnoj razini, jesu:

1. demokratska odgovornost i politička uloga,
2. uloga poslodavca,
3. osiguravatelj i pružatelj usluga,
4. planiranje i održivi razvoj,
5. nadzorno tijelo,
6. međugradska i međunarodna suradnja.

Sukladno navedenim područjima djelovanja, Akcijskim planom utvrđeno je 30 mjera i 81 aktivnost.

Izvješće je izrađeno na temelju podataka o provedbi koje su dostavila gradska upravna tijela i druge institucije kao nositelji i sunositelji mjera i aktivnosti Akcijskog plana, u skladu sa svojim nadležnostima. Gradski ured za kulturu i civilno društvo, kao tijelo nadležno za koordinaciju provedbe Akcijskog plana, koordinirao je prikupljanje i objedinjavanje dostavljenih podataka, dok su za njihovu sadržajnu utemeljenost i točnost nadležni nositelji i sunositelji pojedinih mjera i aktivnosti.

Izvješće sadrži kvantitativne i kvalitativne podatke o provedbi aktivnosti te podatke o sredstvima utrošenima za njihovu provedbu iz Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Podaci su strukturirani prema tematskim područjima i godinama provedbe Akcijskog plana.

Tijekom razdoblja provedbe Akcijskog plana došlo je do promjena u ustrojstvu gradskih upravnih tijela, a time i naziva tijela nadležnog za poslove ravnopravnosti spolova. Do preustroja Gradske uprave 2021. godine te je poslove obavljao Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, nakon čega su prešli u nadležnost Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo. Izmjenama ustrojstva gradskih upravnih tijela 2023. godine ured je preimenovan u Gradski ured za kulturu i civilno društvo.

Radi preglednosti i ujednačenosti, u ovom se izvješću za navedeno gradsko upravno tijelo koristi naziv Gradski ured za kulturu i civilno društvo, neovisno o nazivu koji je bio na snazi u vrijeme provedbe pojedinih aktivnosti.

Riječi i pojmovni sklopovi upotrijebljeni u ovom izvješću koji imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod, sukladno članku 43. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08 i 69/17).
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[bookmark: _Toc243829422]1. DEMOKRATSKA ODGOVORNOST I POLITIČKA ULOGA

Članak 1. Povelje
Mjera 1.1. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u sva područja djelovanja Grada Zagreba

	Aktivnost 1.1.1. 
	Izrada i donošenje akta Gradske skupštine Grada Zagreba o osnivanju posebnog radnog tijela za ravnopravnost spolova i akta o ustrojstvu gradskih upravnih tijela u kojem su poslovi provođenja politike ravnopravnosti spolova u djelokrugu određenog gradskog upravnog tijela

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske skupštine, Stručna služba Gradske uprave, gradonačelnik/ca, Gradska skupština Grada Zagreba

	Pokazatelj provedbe: 
	Osnovano posebno radno tijelo Gradske skupštine Grada Zagreba za ravnopravnost spolova i ustrojena organizacijska jedinica za provedbu politike ravnopravnosti spolova.

	Izvješće o provedbi
	2021. Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 6. sjednici, održanoj 26. rujna 2013., osnovano je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba kao stalno radno-savjetodavno tijelo radi promicanja ravnopravnosti spolova u Gradu Zagrebu, provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova te izrade i provedbe gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova. Povjerenstvo održava redovite i tematske sjednice na kojima se predstavljaju različite teme važne za ravnopravnost spolova.
U sklopu Gradske uprave u Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava ustrojena je Služba za promicanje ljudskih prava. 

	
	2024. U sklopu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo ustrojen je Sektor za ljudska prava, civilno društvo i nacionalne manjine stupanjem na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/24). U Sektoru se obavljaju poslovi vezani uz planiranje, programiranje, informiranje, provedbu i izvješćivanje o provedbi propisa, strateških dokumenata, akata i projekata iz područja ravnopravnosti spolova.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere



[bookmark: _Hlk41397423]
	Aktivnost 1.1.2. 
	Izrada i donošenje proračuna Grada Zagreba u kojem su planirana sredstva za provedbu mjera, uključujući i sredstva za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje provode aktivnosti iz Akcijskog plana

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za financije i javnu nabavu u suradnji s gradskim upravnim tijelima, gradonačelnik/ca, Gradska skupština Grada Zagreba

	Pokazatelj provedbe
	Sredstva planirana u proračunu Grada Zagreba u razdjelima gradskih upravnih tijela

	Izvješće o provedbi
	2021. U Proračunu Grada Zagreba za 2021. godinu planirano  je 10.624,17 EUR (80.000,00 HRK) za provedbu mjera iz Akcijskog plana dok je za financiranje projekata/programa udruga civilnog društva putem Javnog natječaja za prioritetno područje ravnopravnost spolova dodijeljeno 17.662,68 EUR. Putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. godinu dodijeljeno je 1.328,02 EUR za područje ravnopravnost spolova. 

	
	2022. U Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu planirana su sredstva za provedbu mjera iz Akcijskog plana u iznosu od 10.624,17 EUR (80.000,00 HRK) dok je za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva putem Javnog natječaja za prioritetno područje ravnopravnost spolova dodijeljeno 25.896,41 EUR.

	
	2023. U Proračunu Grada Zagreba za 2023. godinu planirana su sredstva za provedbu mjera iz Akcijskog plana u iznosu od 14.500,00 EUR dok je za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva putem Javnog natječaja za prioritetno područje ravnopravnost spolova dodijeljeno 29.300,00 EUR.

	
	2024. U Proračunu Grada Zagreba za 2024. godinu planirana su sredstva za provedbu mjera iz Akcijskog plana u iznosu od 21.000,00 EUR dok je za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva putem Javnog natječaja za prioritetno područje ravnopravnost spolova dodijeljeno 46.200,00 EUR. 

	
	2025. U Proračunu Grada Zagreba za 2025. godinu planirana su sredstva za provedbu mjera iz Akcijskog plana u iznosu od 41.000,00 EUR dok je za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva putem Javnog natječaja za prioritetno područje ravnopravnost spolova dodijeljeno 30.600,00 EUR.
Putem dva javna poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi mjera Akcijskog plana dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 23.500,00 EUR za četiri organizacije civilnog društva.

	Rok provedbe
	2021. – 2025. 

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	29.614,87 EUR
	36.520,58 EUR
	43.800,00 EUR
	67.200,00 EUR
	95.100,00
EUR

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 1.1.3.
	Određivanje službenika/ce odgovornog/e za pitanja ili teme vezane uz ravnopravnost spolova u djelokrugu ureda  u gradskim upravnim tijelima radi uključivanja perspektive ravnopravnosti spolova u sva područja djelovanja Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradska upravna tijela

	Pokazatelj provedbe
	Popis službenika/ca gradskih upravnih tijela odgovornih za promicanje ravnopravnosti spolova  iskazan po spolu

	Izvješće o provedbi
	2021. – 2024.  
U 2021. godini, na prijedlog čelnica gradskih ureda, imenovano je 13 službenica gradskih upravnih tijela odgovornih za pitanja vezana za promicanje ravnopravnosti spolova u djelokrugu ureda pri čemu je imenovano 9 žena i 4 muškarca.  
U 2023. godini ostao je isti broj imenovanih službenica, ali je došlo do promjene u sastavu po spolu. Omjer službenica po spolu je 8 žena i 5 muškaraca. Imenovane službenice zaduženi su za prikupljanje podataka za izradu izvješća i druga pitanja koja se odnose na ravnopravnost spolova, a njihov je rad kontinuiran. Popis službenica gradskih upravnih tijela odgovornih za promicanje ravnopravnosti spolova, iskazan po spolu, nalazi se u Tablici 1 u prilozima na kraju izvješća.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere


Članak 2. Povelje
Mjera 1.2. Poticanje jednakog političkog sudjelovanja žena i muškaraca u Gradu Zagrebu
	Aktivnost 1.2.1.
	Izrada i donošenje proračuna Grada Zagreba u kojem su planirana sredstva za financiranje posebnih mjera kada je zastupljenost jednog spola u Gradskoj skupštini Grada Zagreba neuravnotežena sukladno posebnim propisima o ravnopravnosti spolova i financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe radi postizanja propisane kvote zastupljenosti

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske skupštine, gradonačelnik/ca, Gradska skupština Grada Zagreba

	Pokazatelj provedbe
	Broj i visina isplaćenih sredstava: 
2021. 17 – 12.152,61 EUR, 2022. 17  – 12.257,49 EUR, 2023. 17  – 11.900,00 EUR, 2024. 17  – 11.900,00 EUR, 2025. 18  − 12.562,98 EUR.

	Izvješće o provedbi
	2021. – 2024.
Sukladno čl. 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma za svakog zastupnika Gradske skupštine podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim zastupnicima pripada pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu. Slijedom toga, Gradska skupština donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka na godišnjoj razini.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	12.152,61 EUR
	12.257,49 EUR
	11.900,00 EUR
	11.900,00 EUR
	12.562,98 EUR

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Stručne službe Gradske skupštine




	Aktivnost 1.2.2.
	Provedba posebnih akcija za poticanje žena na sudjelovanje na lokalnim izborima

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj provedenih posebnih akcija za poticanje žena na sudjelovanje na lokalnim izborima

	Izvješće o
provedbi
	U izvještajnom razdoblju provedena je jedna posebna aktivnost usmjerena na jačanje svijesti o važnosti ravnopravnog političkog sudjelovanja žena na lokalnoj razini.
U studenom 2023. godine Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je edukativnu radionicu za zaposlenice Gradske uprave Grada Zagreba na temu ravnopravnosti spolova i promicanja različitosti na radnom mjestu. Radionicu je provela udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
Na radionici je sudjelovalo 30 zaposlenica i zaposlenika, a edukaciju su vodile gđa Anamarija Tkalčec, koordinatorica CESI, i gđa Lana Kučer, stručna suradnica – pravnica u CESI.
Program edukacije uključivao je teorijski i praktični rad, s naglaskom na:
· prepoznavanje i razumijevanje postojećih stereotipa i predrasuda
· poticanje stvaranja inkluzivne i ravnopravne radne okoline
· upoznavanje s mehanizmima za provedbu antidiskriminacijskih mjera
· važnost uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u javnom i političkom životu
Tijekom radionice istaknuta je i važnost poticanja žena na aktivno sudjelovanje u političkim procesima, osobito u kontekstu lokalnih izbora, čime je aktivnost doprinijela postizanju cilja jačanja političke participacije žena na lokalnoj razini.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2023.

	
	963,00 EUR iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 1.2.3.
	Izrada i vođenje evidencije o sastavu Gradske skupštine Grada Zagreba prema spolu

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske skupštine

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o sastavu Gradske skupštine Grada Zagreba iskazani po spolu i objavljeni na mrežnim stranicama Grada Zagreba

	Izvješće o provedbi
	2021. Podaci su prikupljeni i objavljeni na web stranici Gradske skupštine Grada Zagreba https://skupstina.zagreb.hr/zastupljenost-spolova/182
Gradski zastupnici: 30 muškaraca i 18 žena.

	
	2022. Gradski zastupnici: 29 muškaraca i 19 žena.

	
	2023. Gradski zastupnici: 30 muškaraca i 18 žena.

	
	2024. Gradski zastupnici: 28 muškaraca, 20 žena.

	
	2025. Gradski zastupnici: 27 muškaraca, 20 žena.

	Rok provedbe
	2021. –  2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere


[bookmark: _Hlk219291341]
Članak 3. Povelje
Mjera 1.3. Poticanje jednakog sudjelovanja žena i muškaraca u radu javnih tijela i tijela upravljanja u trgovačkim društvima i ustanovama koje imenuje Grad Zagreb
	Aktivnost 1.3.1.
	Izrada i vođenje evidencije o sastavu nadzornih i upravnih odbora/vijeća u trgovačkim društvima i ustanovama koje imenuje Grad Zagreb, iskazane po spolu

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske skupštine, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o udjelu žena i muškaraca u nadzornim i upravnim odborima/vijećima koje imenuje Grad Zagreb

	Izvješće o provedbi
	Prikupljeni podaci prikazani su u Tablici 2 u prilozima na kraju izvješća.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere



Članak 4. Povelje
Mjera 1.4. Javno objavljivanje preuzete obveze ravnopravnosti žena i muškaraca
	Aktivnost 1.4.1.
	Objava Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini na mrežnim stranicama Grada Zagreba na hrvatskom i engleskom jeziku

	Aktivnost 1.4.2.

	Objava Akcijskog plana na mrežnim stranicama Grada Zagreba i na stranici Vijeća europskih lokalnih i regionalnih jedinica (CEMR) na hrvatskom i engleskom jeziku

	Aktivnost 1.4.3. 
	Objava obavijesti na društvenim mrežama o pristupanju Grada Zagreba Europskoj povelji i poveznice na tekst Povelje

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	Broj objava na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Grada Zagreba: 3

	Izvješće o provedbi
	2021. Europska povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini objavljena je na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Grada Zagreba. Akcijski plan objavljen je na mrežnim stranicama Grada Zagreba, preveden na engleski jezik te objavljen i na mrežnoj stranici Vijeća europskih lokalnih i regionalnih jedinica (CEMR), u hrvatskoj i engleskoj verziji. Objavljena je obavijest na društvenim mrežama Grada Zagreba u Facebook grupi Promicanje ljudskih prava.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




Članak 5. Povelje
Mjera 1.5. Suradnja s partnerima na osiguranju ravnopravnosti
	Aktivnost 1.5.1.
	Dostavljanje prijedloga akata i dokumenata od značaja za ravnopravnost spolova na mišljenje i očitovanje gradskom upravnom tijelu nadležnom za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s gradskim upravnim tijelima

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o provedenoj suradnji i javnom savjetovanju, sudjelovanju i organizaciji sastanaka, konferencija i okruglih stolova u cilju praćenja i evaluacije akta i dokumenta od značaja za ravnopravnost spolova. 
Broj suradnji i javnih savjetovanja: 1

	Izvješće o provedbi
	Svi dokumenti koji se upućuju u postupak javnog savjetovanja prethodno se dostavljaju nadležnim gradskim upravnim tijelima na provjeru. Primjedbe i prijedlozi nadležnih tijela uzimaju se u obzir prije objave dokumenata.
2022. tijekom izrade Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. do 2025., u nadležnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, u radnim tijelima sudjelovali su Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji te Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. U rad oba stručna tijela uključena je i predstavnica gradskog upravnog tijela nadležnog za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 1.5.2.
	Sudjelovanje i organizacija sastanaka, konferencija i okruglih stolova radi praćenja i evaluacije akta i dokumenta od značaja za ravnopravnost spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti:
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s gradskim upravnim tijelima

	Pokazatelj provedbe:
	Prikupljeni su podaci o ostvarenoj suradnji, provedenim javnim savjetovanjima te organizaciji i sudjelovanju na sastancima, konferencijama i okruglim stolovima, s ciljem praćenja i evaluacije akata i dokumenata od značaja za ravnopravnost spolova.
Broj provedenih aktivnosti:
2021. – organizacija jedne konferencije
2022. – sudjelovanje na jednoj konferenciji
2025. – sudjelovanje u jednoj tematskoj edukaciji

	Izvješće o provedbi
	2021. Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, kao partner u projektu „Pobudimo jednakost! – Equality IN – Stereotypes OUT – Teachers for Future Generations” (KINDLE EQUALITY), organizirao je konferenciju na kojoj je predstavljena edukacijska platforma razvijena u okviru projekta. Konferencija je održana u Muzeju suvremene umjetnosti, u hibridnom obliku zbog epidemioloških mjera povezanih s pandemijom bolesti COVID-19.
Na konferenciji je naglašena važnost suzbijanja rodnih stereotipa u obrazovanju i promicanja ravnopravnosti spolova. Konferenciju su otvorili gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednica Instituta za istraživanje i edukaciju „Zaposlena mama“ Diana Kobas Dešković. Sudjelovale su predstavnice projektnih partnera, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ministarstva prosvjete Republike Srbije.
Održano je stručno predavanje pod nazivom „Kako prevladati rodne stereotipe u učionici“ te panel-rasprava tijekom koje su predstavljeni primjeri dobre prakse. Na konferenciji su sudjelovale učiteljice, ravnateljice škola te predstavnice institucija, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva. Ukupno je sudjelovalo 168 sudionica, od kojih 27 uživo, a 141 putem interneta.

	
	2022. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom organizirao je konferenciju „Skrivene među nama – jednoroditeljske obitelji“, uz financijsku podršku Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije. Konferencija je pridonijela izradi Socijalnog plana Grada Zagreba te istaknula potrebu za jačanjem sustava podrške jednoroditeljskim obiteljima.

	
	2025. Predstavnice Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo sudjelovale su na tematskoj edukaciji za djelatnice gradske uprave Grada Zagreba, održanoj 15. travnja 2025. u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, u okviru projekta „Izrada Socijalnog plana Grada Zagreba“. Edukacija je bila usmjerena na jačanje stručnih kapaciteta za socijalno planiranje te provedbu i praćenje Socijalnog plana Grada Zagreba, a obuhvatila je teme socijalnih usluga namijenjenih osobama starije životne dobi, pripadnicima/ama nacionalnih manjina, izbjeglicama i stranim radnicima/ama. Sudjelovanje na edukaciji pridonijelo je međuresornoj suradnji i razmjeni stručnih znanja važnih za praćenje i evaluaciju socijalnih mjera i strateških dokumenata, uz uvažavanje načela ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.

	
	4.400,00 EUR iz programa Europske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ (REC), na poziciji Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo u Proračunu Grada Zagreba.




	Aktivnost 1.5.3.
	Provedba javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu akta i dokumenta od značaja za ravnopravnost spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s gradskim upravnim tijelima

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o provedenoj suradnji i javnom savjetovanju, sudjelovanju i organizaciji sastanaka, konferencija i okruglih stolova u cilju praćenja i evaluacije akta i dokumenta od značaja za ravnopravnost spolova. 
Broj javnih savjetovanja: 2 (2021. i 2024.)

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Pristiglo je 16 primjedbi/prijedloga od Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, od kojih je većina prihvaćena. 

	
	2024. 
Provedeno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine.  O provedbi savjetovanja obaviještene su institucije na nacionalnoj razini te organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite i promicanja prava LGBTIQ+ osoba. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i Udruga Queer Sport Split dostavili su ukupno 14 primjedbi i prijedloga. Četiri su prijedloga prihvaćena, devet ih nije prihvaćeno, a jedan je djelomično prihvaćen.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere



[bookmark: _Hlk219292106]
Članak 6. Povelje
Mjera 1.6. Suprotstavljanje rodnim stereotipima
	Aktivnost 1.6.1.
	Prikupljanje podataka i izrada evidencije o udjelu žena i muškaraca u rodno segregiranim zanimanjima (javno zdravstvo, briga o djeci, javni prijevoz, vatrogastvo i slično) u Gradu Zagrebu

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Izrađena evidencija

	Izvješće o provedbi
	1.  Zagrebački holding d.o.o. 
· 2021.: 5.161 zaposlenih (4.097 muškaraca, 1.064 žena) 
· 2022.: 4.812 zaposlenih (3.942 muškaraca, 870 žena) 
· 2023.: 4.975 zaposlenih (4.073 muškarca, 902 žene) 
· 2024.: 5.356 zaposlenih (4.369 muškaraca, 987 žena)
· 2025.: 5.381 zaposlenih (4.388 muškaraca, 993 žene) 
2. Gradske ljekarne Zagreb 
· 2021.: 416 zaposlenih (40 muškaraca, 376 žena) 
· 2022.: 408 zaposlenih (41 muškaraca, 367 žena) 
· 2023.: 420 zaposlenih (42 muškarca, 378 žena) 
· 2024.: 417 zaposlenih (41 muškarca, 376 žena)
· 2025.: 411 zaposlenih (41 muškarac, 370 žena)
3. Javna usluga prijevoza (ZET d.o.o.) 
· 2021.: 3.821 zaposlenih (3.180 muškaraca, 641 žena) 
· 2022.: 3.766 zaposlenih (3.146 muškaraca, 620 žena) 
· 2023.: 3.780 zaposlenih (3.158 muškaraca, 622 žene) 
· 2024.: 3.726 zaposlenih (3.100 muškaraca, 626 žena)
· 2025.:  3.848 zaposlenih (3.186 muškaraca, 662 žene)
4. Predškolski odgoj (60 gradskih dječjih vrtića) 
· 2021.: 6.236 zaposlenih (289 muškaraca, 5.947 žena) 
· 2022.: 6.409 zaposlenih (324 muškarca, 6.085 žena) 
· 2023.: 6.767 zaposlenih (340 muškaraca, 6.427 žena) 
· 2024.: 7.300 zaposlenih (335 muškarca, 6.965 žena)
 2025.:  7.406 zaposlenih (228 muškarca, 7.178 žena)
5. Vatrogastvo (Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba) 
· 2021.: 273 vatrogasaca (272 muškarca, 1 žena) 
· 2022.: 309 vatrogasaca (308 muškaraca, 1 žena) 
· 2023.: 329 vatrogasaca (328 muškaraca, 1 žena) 
· 2024.: 337 vatrogasaca (336 muškaraca, 1 žena)
· 2025.: 332 vatrogasca (331 muškarac, 1 žena)

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 1.6.2.
	Objava podataka i informacija o udjelu žena i muškaraca u rodno segregiranim zanimanjima u Gradu Zagrebu na internetskim stranicama i društvenim mrežama Grada Zagreba.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Podaci i informacije objavljeni na internetskim stranica i društvenim mrežama Grada Zagreba

	Izvješće o provedbi
	Podaci su objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba na poveznici: https://data.zagreb.hr/dataset/zastupljenost-zena-u-javnim-tijelima-grada-zagreba/resource/74d6ca6a-547e-4137-8935-f4aee4d0ca61 

	Rok provedbe
	2021. – 2025.




	Aktivnost 1.6.3. 
	Provedba projekata kojima se promovira i potiče interes žena i muškaraca za rodno segregirana zanimanja. 

	Nositelji mjere i aktivnosti 
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva 

	Pokazatelj provedbe 
	2023. Broj i vrsta projekata: 1, izrada i distribucija memori kartica i plakata 
2024. Broj i vrsta projekata: 1, izrada i distribucija memori kartica i plakata
2025. Broj i vrsta projekata: 1, projekt organizacije civilnog društva 

	Izvješće o provedbi 
 
	2023. Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je izradu memori kartica s prikazima različitih zanimanja u ženskom i muškom obliku, namijenjenih dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb. Cilj aktivnosti bio je djeci predškolske dobi približiti zanimanja u kojima je tradicionalno zastupljeniji jedan spol te potaknuti razumijevanje da su sva zanimanja jednako dostupna ženama i muškarcima, čime se pridonosi suzbijanju rodnih stereotipa od najranije dobi. Svaki paket sadržava 20 kartica s prikazima različitih zanimanja u ženskom i muškom obliku. Ukupno je izrađeno 100 paketa memorijskih kartica.

	
	2024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je izradu dodatnih 150 paketa memorijskih kartica te prateću kampanju „Memori kartice za buduće profesije“, koja je uključivala plakate formata B2 s prikazima rodno segregiranih zanimanja u ženskom i muškom obliku. Svih 250 paketa kartica i prateći plakati distribuirani su u prosincu 2024. u 60 gradskih dječjih vrtića, u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade. Cilj kampanje bio je suzbijanje rodnih stereotipa o zanimanjima od najranije dobi. Kroz igru memorijskim karticama djecu se potiče na razumijevanje da su sva zanimanja jednako dostupna djevojčicama i dječacima, neovisno o tradicionalnim rodnim ulogama, čime se pridonosi slobodnijem odabiru budućeg zanimanja.
U studenom 2024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo objavio je Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi mjere 1.6. „Suprotstavljanje rodnim stereotipima“ i aktivnosti 1.6.3. Akcijskog plana, usmjerene na poticanje interesa žena i muškaraca za rodno segregirana zanimanja te smanjenje rodnih stereotipa pri odabiru zanimanja. Vrijednost Javnog poziva iznosila je 6.500,00 EUR, a sredstva su bila namijenjena projektima koji učenike/ice 7. i 8. razreda zagrebačkih osnovnih škola potiču na istraživanje zanimanja u kojima je tradicionalno zastupljeniji drugi spol. Pritom se djevojčice potiče na istraživanje STEM područja te tehničkih i obrtničkih zanimanja, a dječake na upoznavanje zanimanja u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i drugim područjima u kojima su zastupljenije žene.

	
	2025. U okviru financiranog projekta „Omogućimo im da biraju: sloboda izbora zanimanja za održivu STEM budućnost” Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) održana su četiri uvodna interaktivna predavanja za 100 učenika/ica 7. i 8. razreda Osnovne škole S. S. Kranjčevića (47 učenica i 53 učenika). Naglasak je bio na odabiru zanimanja prema vlastitim interesima i sposobnostima, bez ograničenja koja nameću rodni stereotipi. Organizirani su i posjeti Gradskoj ljekarni Zagreb na lokacijama Kamenita ulica 9 i Trg bana Josipa Jelačića 3, tijekom kojih su se učenici/e upoznali/e s radnim okruženjem i poslovima magistara/ica farmacije i farmaceutskih tehničara/ki.
Održano je i pet završnih interaktivnih predavanja za 81 učenika/icu (33 učenice i 48 učenika), tijekom kojih su kroz praktične vježbe i rasprave preispitivani rodni stereotipi o zanimanjima i životnim ulogama te obrađene teme pravedne podjele kućanskih poslova, financijske neovisnosti i ravnopravnosti u obitelji. Projekt je završen 31. prosinca 2025.

	Rok provedbe 
	2021. do 2025. 

	Utrošena sredstva 
	 2023. 
	2024. 
	2025. 

	
	1.352,50 EUR
	2.756,25 EUR
	6.500,00 EUR

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 1.6.4.
	Uporaba rodno osviještenog jezika u propisima i drugim u aktima Grada Zagreba, u javnoj i internoj komunikaciji te izrada pisanih preporuka gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	2021. – 2025.
Broj propisa i drugih akata Grada Zagreba usklađenih s načelima rodno osjetljivog jezika: 9
Broj preporuka upućenih gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba: 1

	Izvješće o provedbi
	2021. – 2025. Provedena je analiza svih gradskih propisa objavljenih na poveznici https://zagreb.hr/strucna-sluzba-gradske-uprave/97270  te je Stručnoj službi Gradske uprave upućena preporuka za izmjenu akata koji ne sadržavaju odredbu o ravnopravnosti spolova.
Detaljnije informacije navedene su u izvješću o provedbi aktivnosti 2.1.1.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	[bookmark: _Hlk207952094]Aktivnost 1.6.5.
	Provedba istraživanja o jazu u plaćama i mirovinama u Gradu Zagrebu i razvijanje mjera za njihovo smanjenje.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	Provedeno istraživanje

	Izvješće o provedbi
	Aktivnost nije provedena jer je istraživanje o jazu u plaćama i mirovinama već provedeno 2020. godine u sklopu projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ (REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG), čiji je nositelj Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, a istraživanje je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Grad Zagreb bio je jedan od četiri grada u kojima su provedena anketna ispitivanja. Rezultati istraživanja dostupni su poveznici: https://gppg.prs.hr/wp-content/uploads/2021/02/brosura_istrazivanje_hr.pdf?utm_source=chatgpt.com 

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Nisu utrošena sredstva.



Članak 7. Povelje
Mjera 1.7. Omogućavanje ženama i muškarcima ravnopravno sudjelovanje u savjetodavnom procesu
	Aktivnost 1.7.1.
	Objava termina javnog savjetovanja na društvenim mrežama Grada Zagreba te slanje pisane obavijesti organizacijama civilnog društva i drugim institucijama koje djeluju u području ravnopravnosti spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s gradskim upravnim tijelima

	Pokazatelj provedbe
	2021. 
Broj objava na društvenim mrežama: 2 Broj poslanih obavijesti: 25 Broj predstavnika/ca zainteresirane javnosti koji su dali primjedbu i/ili prijedlog: 2
2024.
Broj objava na društvenim mrežama: 1, Broj poslanih obavijesti: 10, Broj predstavnika/ca zainteresirane javnosti koji su dali primjedbu i/ili prijedlog: 2

	Izvješće o provedbi
	2021. U okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2020. do 2022. godine, provedenog od 2. rujna do 1. listopada 2020., objavljene su dvije obavijesti na društvenim mrežama Grada Zagreba. Obavijesti su također upućene organizacijama civilnog društva i drugim institucijama koje djeluju u području ravnopravnosti spolova.
Tijekom savjetovanja zaprimljeno je ukupno 16 primjedbi i prijedloga Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Većina primjedbi i prijedloga prihvaćena je te je u Nacrt akcijskog plana uvršteno 14 novih aktivnosti koje obuhvaćaju smanjenje jaza u plaćama i mirovinama, usklađivanje poslovnog i privatnog života, zaštitu dostojanstva radnika/ica, ravnopravan pristup položajima odlučivanja, unapređenje spolnih i reproduktivnih prava žena, osvještavanje rodnih stereotipa i nasilja u sportu, zaštitu od nasilja u obitelji, promicanje tolerancije prema spolnim i rodnim manjinama, senzibilizirani pristup žrtvama trgovanja ljudima te suzbijanje diskriminacije radi većeg uključivanja žena na tržište rada. Prihvaćeni su i prijedlozi koji se odnose na produljenje razdoblja provedbe Akcijskog plana te planiranje financijskih sredstava za njegovu provedbu.

	
	2024. Provedeno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine u razdoblju od 16. listopada do 15. studenog 2024. godine.  O provedbi savjetovanja obaviještene su institucije na nacionalnoj razini te organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite i promicanja prava LGBTIQ+ osoba. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i Udruga Queer Sport Split dostavili su ukupno 14 primjedbi i prijedloga. Četiri su prijedloga prihvaćena, devet ih nije prihvaćeno, a jedan je djelomično prihvaćen.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




Članak 8. Povelje
Mjera 1.8. Provedba Akcijskog plana i poštivanje načela ravnopravnosti žena i muškaraca
	Aktivnost 1.8.1.
	Izrada i podnošenje izvješća Povjerenstvu za ravnopravnost spolova i Gradskoj skupštini Grada Zagreba o provedbi Akcijskog plana za razdoblje provedbe

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, gradonačelnica/gradonačelnik

	Pokazatelj provedbe
	Izrađeno izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje 2021. − 2025. i prezentirano Povjerenstvu za ravnopravnost spolova i Gradskoj skupštini Grada Zagreba te objavljeno na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Grada Zagreba.

	Izvješće o provedbi
	2025. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje 2021. − 2024. predstavljeno  je na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zagreba te je dostupno na sljedećoj poveznici: https://zagreb.hr/izvjesce-o-provedbi-mjera-i-aktivnosti-iz-akcijsko/202599 
Izvješće o provedbi petogodišnjeg dokumenta bit će podneseno Gradskoj skupštini Grada Zagreba u budućem razdoblju.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




Članak 9. Povelje
Mjera 1.9. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u evaluacije politika i programa
	Aktivnost 1.9.1.
	[bookmark: _Hlk213068995]Izrada analize proračunskih rashoda Grada Zagreba u cilju procjene njegovog utjecaja na položaj žena i muškaraca, restrukturiranje proračuna na temelju rodne analize te uvođenje rodno osviještene politike u proračunske procese kao kategorije za analizu (druga i treća faza uvođenja rodno osjetljivog proračuna)

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za financije i javnu nabavu i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta izrađenih rodnih analiza: 
2022. 1 studija
2023. 1 studija
2024. 1 studija

	Izvješće o provedbi
	2022. Izrađena je studija „Rodna perspektiva proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2019. do 2021. godine“, koja sadržava parcijalnu analizu proračunskih rashoda Grada Zagreba iz rodne perspektive. Studiju je naručilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, a izradila ju je doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Studija je nastavak prethodnih aktivnosti usmjerenih na uvođenje rodno odgovornog proračuna u Gradu Zagrebu te je objavljena na mrežnim stranicama Grada Zagreba i dostupna široj javnosti. Cilj studije bio je analizirati odabrane gradske programe i aktivnosti iz rodne perspektive te ukazati na važnost uvažavanja različitih potreba žena i muškaraca pri raspodjeli proračunskih sredstava. Analiza je obuhvatila odabrane programe iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, demografije, poduzetništva i sporta, na temelju javno dostupnih podataka. Studija sadržava i preporuke za daljnje uvođenje rodno odgovornog proračunskog planiranja u Gradu Zagrebu. Iznos studije 3,235,12 EUR isplaćen je 2023. 

	
	2023. Izrađena je studija „Rodna perspektiva proračuna Grada Zagreba u 2022. godini“, koju je naručilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, a izradila doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Studija predstavlja nastavak analize gradskog proračuna iz rodne perspektive, s ciljem utvrđivanja u kojoj mjeri raspodjela proračunskih sredstava uvažava različite potrebe žena i muškaraca te pridonosi ravnopravnosti spolova. U studiji su prikazani ukupni prihodi Grada Zagreba za 2022. godinu u iznosu od 13,5 milijardi kuna i rashodi od 12,3 milijarde kuna, uz poseban osvrt na sredstva namijenjena programima Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Studija pridonosi razvoju rodno odgovornog proračunskog planiranja u Gradu Zagrebu te ističe važnost uporabe rodno osjetljivog jezika u izvještavanju kao jednog od načina promicanja ravnopravnosti spolova i suzbijanja rodnih stereotipa. Iznos studije 3.125,00 EUR isplaćen je 2024.

	
	2024. Izrađena je studija „Rodna perspektiva proračuna Grada Zagreba u 2023. godini“, koju je naručilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, a izradila doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Studija predstavlja nastavak sustavnih aktivnosti usmjerenih na razvoj rodno odgovornog proračunskog planiranja u Gradu Zagrebu. U odnosu na prethodne analize, studija prvi put uključuje analizu odabranih mjera na temelju podataka koje su dostavila nadležna gradska upravna tijela, čime se omogućuje detaljnije sagledavanje njihove provedbe iz rodne perspektive. Iznos studije 3.125,00 EUR isplaćen je 2024.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2023.
	2024.

	
	3.235,12 EUR 
	6.250,00 EUR 

	
	Financirano iz Proračuna Grada, Zagreba, pozicije Stručne Skupštine Gradske Skupštine,  Povjerenstvo za ravnopravnost spolova




	[bookmark: _Hlk219294931]Aktivnost 1.9.2.
	Prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela i izrada izvješća za prethodnu godinu o realiziranim projektima i aktivnostima Grada Zagreba u području ravnopravnosti spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo 

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta realiziranih projekata i aktivnosti: 
2021.  64
2022.  75
2023.  69
2024.  88
2025.  67

	Izvješće o provedbi
	1. Program javnih potreba u kulturi:
2021.: 7 programa/projekata, 10.765,42 EUR.
2022.: 7 programa/projekata, 15.600,00 EUR.
2023.: 11 programa/projekata 43.300,00 EUR.
2024.: 16 programa/projekata 99.800,00 EUR.
2025.: 20 programa/projekata 87.642,00 EUR
2. Socijalno i humanitarno značenje:
2021.: 13 programa/projekata, 59.229,74 EUR.
2022.: 7 programa/projekata, 51.792,82 EUR.
2023.: 14 programa/projekata, 70.000,00 EUR.
2024.: 20 programa/projekata, 111.820,00 EUR.
2025. 18 programa/projekata, 89.100,00 EUR 
3. Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži:
2021.: 1 program/projekt, 6.640,10 EUR.
2022.: 1 program/projekt, 10.444,88 EUR.
2023.: 1 program/projekt, 8.000,00 EUR.
2024.: 1 program/projekt, 7.840,00 EUR.
2025.: 1 program/projekt, 4.000,00 EUR.
4. Socijalna usluga privremenog smještaja beskućnika i podrška radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji:
2021.: 1 program/projekt, 74.369,18 EUR.
2022.: 1 program/projekt, 87.649,40 EUR.
2023.: 1 program/projekt, 87.597,05 EUR.
2024.: 1 program/projekt, 87.597,05 EUR.
2025.: 1 program/projekt, 100.000,00 EUR.
5. Razvoj mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama:
2021.: 7 programa/projekata, 83.665,33 EUR.
2022.: 7 programa/projekata, 83.665,33 EUR.
2023.: 7 programa/projekata, 92.050,00 EUR.
2024.: 7 programa/projekta, 92.050,00 EUR.
2025.: 7 programa/projekta, 92.050,00 EUR. 
6. Socijalno i humanitarno značenje za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom:
2021.: 3 programa/projekta, 17.662,68 EUR.
2022.: 7 programa/projekata, 80.677,29 EUR.
2023.: 1 program/projekt, 10.600,00 EUR.
2024.: 1 program/projekt, 8.200,00 EUR.
2025.: nisu financirani programi/projekti 
7. Zaštita zdravlja:
2021.: 7 programa/projekata, 12.616,20 EUR.
2022.: 4 programa/projekta, 7.968,12 EUR.
2023.: 7 programa/projekta, 17.700 EUR.
2024.: 12 programa/projekta, 26.550,00 EUR.
2025.: 14 programa/projekta, 34.690,00 EUR.
8. Socijalna zaštita:
2021.: 12 programa/projekata, 22.292,48 EUR.
2022.: 21 program/projekt, 42.115,60 EUR.
2023.: 6 programa/projekata, 26.226,03 EUR.
2024.: 4 programa/projekta, 90.834,12 EUR.
2025.  nisu financirani programi/projekti 
9. Promicanje ljudskih prava:
2021.: 13 programa/projekata, 26.560,42 EUR putem Javnog  natječaja i 9 programa/projekata putem Javnog poziva u ukupnom iznosu od 15.670,65 EUR.
2022.: 21 program/projekt, 56.440,90 EUR.
2023.: 21 program/projekt, 66.300,00 EUR .
2024.: 26 programa/projekata, 109.300,00 EUR.
2025.: 6 programa/projekata, 30.600,00 EUR putem Javnog  natječaja i 4 projekta putem javnih poziva u ukupnom iznosu od 23.500,00 EUR.
U Tablici 3 koja se nalazi u Prilozima na kraju izvješća prikazana su sredstva dodijeljena po Javnom natječaju za prioritetno područje ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada, Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	329.472,20 EUR
	436.354,34 EUR 
	421.773,08 EUR 
	633.991,17 EUR 
	461.582,00 EUR



	[bookmark: _Hlk207952157]Aktivnost 1.9.3.
	Izvješćivanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba o realiziranim projektima i aktivnostima Grada Zagreba iz područja ravnopravnosti spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	Podneseno izvješće

	Izvješće o provedbi
	Na redovnim sjednicama Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba izvještavano je o provedbi aktivnosti, projekata i kampanja u sklopu ovog Akcijskog plana. 

2023. Na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljeni su rezultati pilot-istraživanja o pojavnosti nasilja u sportu na području Grada Zagreba, provedenog u suradnji s doc. dr. sc. Zrinkom Greblo Jurakić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Detaljniji podaci o istraživanju navedeni su u okviru aktivnosti 3.9.3.

	
	2024. Na 29. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada za zaposlenike/ice gradske uprave Grada Zagreba radi lakšeg usklađivanja poslovnog i privatnog života. Istraživanje je organizirao Odjel za promicanje ljudskih prava i civilno društvo Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, a provela ga je izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na uzorku od 1.300 zaposlenika/ica gradske uprave. Detaljniji podaci o istraživanju navedeni su u okviru aktivnosti 2.1.7.

	
	2025. Na 4. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljeni su Izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2024. godine te Prijedlog zaključka o produljenju razdoblja provedbe Akcijskog plana do kraja 2026. godine.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada, Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo



[bookmark: _Hlk219296187]
Članak 10. Povelje
Mjera 1.10. Borba protiv višestruke diskriminacije ili nepovoljnijeg položaja
	Aktivnost 1.10.1.
	Provođenje projekata i kampanja radi promicanja jednakog pristupa ženama i muškarcima koji su diskriminirani ili stavljeni u nepovoljniji položaj po više osnova, uključujući i osobe s migrantskim podrijetlom, kako bi se podigla svijest o višestrukoj diskriminaciji vezano za primjerice rodno uvjetovano nasilje, žensko zdravlje i slično

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s gradskim upravnim tijelima, institucijama, organizacijama i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Podaci o provedenim projektima i kampanjama

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je projekt „Promicanje prava na zaštitu žena primjenom Direktive 2011/99/EU o Europskom nalogu za zaštitu – ARTEMIS“ Autonomne ženske kuće Zagreb, u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu, u iznosu od 1.508,20 EUR. U okviru projekta provedeno je nacionalno istraživanje o primjeni Direktive 2011/99/EU, u kojem je sudjelovalo 920 građana/ki, 88 predstavnika/ica organizacija civilnog društva i centara za socijalnu skrb te 41 pravni stručnjak/inja. Održane su tri nacionalne i jedna transnacionalna radionica na kojima su predstavljeni rezultati istraživanja te izrađena dva priručnika namijenjena građanima/kama i predstavnicima/ama organizacija civilnog društva.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je i sljedeće programe i projekte organizacija civilnog društva:
· Centar za žene žrtve rata – ROSA: „Psihosocijalna pomoć i podrška azilanticama – žrtvama nasilja i štetnih tradicijskih praksi“ u iznosu od 1.328,02 EUR te „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 7.702,52 EUR.
· Ženska soba – Centar za seksualna prava: „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 5.976,09 EUR te „Zaštita mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja“ u iznosu od 1.593,62 EUR.
· Autonomna ženska kuća Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama: „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja žrtava obiteljskog nasilja psihosocijalnom podrškom i terapijom“ u iznosu od 1.593,62 EUR.
Provedena je i javna kampanja #NEusamljenosti, koja je ostvarila doseg od približno 40.000 osoba.

	
	2022. 
Nastavljena je provedba projekta „Promicanje prava na zaštitu žena primjenom Direktive 2011/99/EU o Europskom nalogu za zaštitu – ARTEMIS“ Autonomne ženske kuće Zagreb, sufinanciranog u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova. Provedba projekta završena je u veljači 2022. godine.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je i sljedeće projekte organizacija civilnog društva:
· Centar za žene žrtve rata – ROSA: „Doprinos poboljšanju kvalitete života i zdravlja žena izbjeglica iz ratom pogođenih područja“ u iznosu od 1.328,02 EUR.
· Ženska soba – Centar za seksualna prava: „Zaštita mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja“ u iznosu od 2.656,04 EUR.
· Autonomna ženska kuća Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama: „Provođenje psihosocijalne pomoći i podrške za žene i djecu žrtve rodno uvjetovanog nasilja“ u iznosu od 1.328,02 EUR.
Provedena je i javna kampanja #Nediskriminaciji, koja je ostvarila doseg od približno 65.000 osoba.

	
	2023. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je tribinu „Strane radnice: perspektiva u Zagrebu“, održanu u Centru kulture Ribnjak uoči Međunarodnog dana migranata. Tribina je bila usmjerena na osnaživanje migrantica i upoznavanje javnosti s izazovima njihove integracije u Zagrebu. Sudionice su predstavile vlastita iskustva u ostvarivanju prava, učenju hrvatskog jezika, zapošljavanju, pokretanju vlastitog posla, uključivanju djece u obrazovni sustav i sudjelovanju u društvenom životu. Razgovaralo se i o njihovim očekivanjima te mogućnostima ostvarivanja osobnih i profesionalnih ciljeva u novoj sredini. Cilj tribine bio je senzibilizirati javnost za izazove s kojima se suočavaju strane radnice te potaknuti povezivanje relevantnih dionika radi pružanja podrške njihovoj integraciji u Zagrebu i Republici Hrvatskoj.
Gradski ured za kulturu i civilno društvo, u suradnji s udrugom Mliječni zub, organizirao je radionice za djelatnike/ice dječjih vrtića o uključivanju djece migrantskog podrijetla u predškolski odgoj i obrazovanje, čime se nastojalo pridonijeti i osnaživanju majki za uključivanje na tržište rada. Radionice su obuhvatile stvaranje inkluzivnog vrtićkog okruženja, razvoj kompetencija odgojitelja/ica te jačanje interkulturalne osjetljivosti u odgojnim skupinama. Radionice su vodile stručnjakinje iz Dječjeg vrtića Zrno.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom treću je godinu zaredom proveo kampanju posvećenu ljudskim pravima, ovaj put s naglaskom na prava osoba starije životne dobi. Kampanja „#ZAdostojanstvo starijih“, provedena povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, bila je usmjerena na promicanje dostojanstva starijih osoba i njihova ravnopravnog sudjelovanja u svim područjima društvenog života. Cilj kampanje bio je senzibilizirati javnost i osnažiti starije sugrađane/ke, a ostvaren je doseg od približno 100.000 osoba.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je i sljedeće projekte organizacija civilnog društva:
· Rehabilitacijski centar za stres i traumu: „Podrška održivoj integraciji“ u iznosu od 4.500,00 EUR.
· Centar za žene žrtve rata – ROSA: „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 4.500,00 EUR.

	
	2024. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je sljedeće projekte organizacija civilnog društva:
· Centar za žene žrtve rata – ROSA: projekt „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 4.867,00 EUR.
· Ženska soba – Centar za seksualna prava: projekt „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 4.797,00 EUR.

	
	2025. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je sljedeće projekte organizacija civilnog društva:
· Centar za žene žrtve rata – ROSA: projekt „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 3.900,00 EUR.
· Ženska soba – Centar za seksualna prava: projekt „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 5.700,00 EUR.
· Centar za žene žrtve rata – ROSA: projekt „Unapređenje mentalnog zdravlja migrantica i tražiteljica međunarodne zaštite“ u iznosu od 2.650,00 EUR.
· Status:M: projekt „Generacija ravnopravnih“ u iznosu od 2.650,00 EUR.
· Iskorak: projekt „Zaštita mentalnog zdravlja LGBTI+ osoba“ u iznosu od 2.840,00 EUR.
· kolekTIRV – Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba: projekt „Zdravlje i mogućnosti TIRV osoba u Hrvatskoj!“ u iznosu od 2.650,00 EUR.
· Prostor rodne i medijske kulture K-Zona: projekt „Program podrške mentalnom zdravlju LGBTIQ+ osoba“ u iznosu od 2.650,00 EUR.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	18.193,87 EUR 
	5.312,08 EUR 
	9.000,00 EUR 
	9.664,00 EUR 
	23.040,00 EUR



	[bookmark: _Hlk219296488]Aktivnost 1.10.2.
	Obilježavanje Međunarodnog dana žena 8. ožujka, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog i ostalih datuma značajnih za ravnopravnost spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2021. Zabilježeno je 14 medijskih objava. Podaci o broju i vrsti događanja nisu navedeni.
2022. Održana su dva događanja: paljenje svijeća i posjet Domu „Duga – Zagreb“. Zabilježeno je 14 medijskih objava.
2023. Održana su dva događanja: predstavljanje istraživanja i predstavljanje priručnika. Zabilježeno je 14 medijskih objava.
2024. Provedene su četiri aktivnosti: uručenje nagrade, organizacija okruglog stola, provedba kampanje i tiskanje publikacije. Zabilježeno je 14 medijskih objava.
2025. Održana su tri događanja i zabilježeno je 18 medijskih objava.

	Izvješće o provedbi
	2021. Povodom obilježavanja datuma značajnih za ravnopravnost spolova objavljeno je ukupno 14 objava na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba, na društvenim mrežama Grada Zagreba (Facebook, Instagram, X i LinkedIn) te u Facebook grupi „Promicanje ljudskih prava“.

	
	2022. Povodom obilježavanja datuma značajnih za ravnopravnost spolova objavljeno je ukupno 14 objava na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba  i Gradske skupštine Grada Zagreba, na društvenim mrežama Grada Zagreba (Facebook, Instagram, X i LinkedIn) te u Facebook grupi „Promicanje ljudskih prava“. Uz navedene objave, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća ispred Općinskog građanskog suda u Zagrebu te posjetom Domu „Duga – Zagreb“, u čemu su sudjelovale članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

	
	2023. Povodom obilježavanja datuma značajnih za ravnopravnost spolova objavljeno je ukupno 14 objava na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba, na društvenim mrežama Grada Zagreba (Facebook, Instagram, X i LinkedIn) te u Facebook grupi „Promicanje ljudskih prava“.
Uz navedene objave, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je predstavljanjem rezultata pilot-istraživanja „Pojavnost nasilja kod sportašica i sportaša na području Grada Zagreba“, koje je organizirao Gradski ured za kulturu i civilno društvo. Rezultati istraživanja predstavljeni su na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, održanoj u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljeni su psihoedukativni priručnici za žene žrtve nasilja u obitelji. Događanje su zajednički organizirali Grad Zagreb i Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“.

	
	2024. Povodom obilježavanja datuma značajnih za ravnopravnost spolova objavljeno je ukupno 14 objava na mrežnim stranicama Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba, na društvenim mrežama Grada Zagreba (Facebook, Instagram, X i LinkedIn) te u Facebook grupi „Promicanje ljudskih prava“.
Uz navedene objave, Međunarodni dan žena obilježen je 8. ožujka 2024. svečanim uručenjem Nagrade Zagrepčanka godine aktivistkinji za ravnopravnost spolova Sanji Sarnavki. Nagradu su na svečanosti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba uručili gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović.
Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom organizirao je okrugli stol „Prisilna kontrola u partnerskim odnosima“ te izradu brošure s informacijama o skloništima i savjetovalištima za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Grada Zagreba.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Grad Zagreb pridružio se globalnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, s naglaskom na prepoznavanje obilježja nasilnih partnerskih odnosa. U okviru kampanje edukativni plakati postavljeni su u zagrebačkim domovima zdravlja, domovima za starije osobe, područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, gradskim knjižnicama, prostorima mjesne samouprave i policijskim postajama. Građanima/kama su distribuirani letci s prikazom skale nasilja te stupnjeva i obilježja nasilnih odnosa, dok su materijali u obliku privjesnica bili istaknuti u tramvajima i autobusima ZET-a.
U okviru aktivnosti usmjerenih na prevenciju nasilja nad ženama tiskana je i publikacija „Ili moja ili ničija“ autorice Dunje Bonacci Skenderović, koja donosi analizu intimnog partnerskog femicida u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2023. godine. Publikacija je distribuirana stručnoj javnosti.

	
	2025. Tijekom izvještajne godine organizirane su tri javne akcije povodom obilježavanja datuma značajnih za ravnopravnost spolova.
Povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, u organizaciji feminističkog kolektiva Faktiv održan je Osmomartovski noćni marš za ženska prava pod geslom „Feminizam nema granica“. U maršu su sudjelovali gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te zamjenica i zamjenik gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, čime su iskazali podršku borbi za ženska prava. Povorka je krenula s Trga Republike Hrvatske, prošla zagrebačkim ulicama i završila na Zrinjevcu.
Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, izaslanstvo Grada Zagreba, predvođeno zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlaetom, sudjelovalo je u polaganju vijenaca i paljenju svijeća u spomen na žrtve zločina počinjenog 22. rujna 1999. godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Tijekom brakorazvodne parnice ubijene su sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njezina odvjetnica Hajra Prohić, dok je sudska službenica Stanka Cvetković teško ozlijeđena. Počinitelj je bio suprug stranke u postupku.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga, Grad Zagreb, putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, organizirao je kampanju „Sigurnost žena u javnom gradskom prijevozu“ u suradnji sa Zagrebačkim električnim tramvajem d.o.o. i Policijskom upravom zagrebačkom. U okviru kampanje u tramvajima i autobusima postavljeno je 3.500 privjesnica s QR kodom koji je vodio do informativno-edukativnih sadržaja s uputama za žrtve i svjedoke uznemiravanja, a poruke kampanje prikazivane su i na zaslonima na stajalištima javnog prijevoza. Postavljeno je 250 edukativnih plakata formata B2 u domovima zdravlja, gradskim knjižnicama, centrima za kulturu i policijskim postajama, a poruka kampanje istaknuta je i na Zagrebačkim fontanama. Povodom provedbe kampanje objavljena je jedna vijest na mrežnoj stranici Grada Zagreba četiri objave na društvenim mrežama Grada Zagreba (Facebook, Instagram, X i LinkedIn).

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




[bookmark: _Toc243829423][bookmark: _Hlk219296714]2. ULOGA POSLODAVCA

Članak 11. Povelje
Mjera 2.1. Uključenost perspektive ravnopravnosti spolova u zapošljavanje u Gradskoj upravi Grada Zagreba, uključujući ustroj i uvjete rada
	Aktivnost 2.1.1.
	Uključivanje odredbe o obvezi poštivanja ravnopravnosti žena i muškaraca u odluke, dokumente i u ugovore koji uređuju prava zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave

	Pokazatelj provedbe
	Odredba o rodnom značenju izraza, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, bila je sadržana u aktima kojima se uređuju prava zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Zagreba te se uključivala i u planske, programske i druge dokumente Grada Zagreba.
Broj akata u kojima je odredba bila sadržana:
2021. – 8 akata
2022. – 1 dodatni akt (ukupno 9 akata)
2023. – 2025. – odredba je zadržana u postojećih 9 akata.

	Izvješće o provedbi
	2021. – 2025. Tijekom izvještajnog razdoblja u aktima kojima se uređuju prava zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Zagreba primjenjivala se odredba prema kojoj se izrazi s rodnim značenjem, neovisno o tome jesu li navedeni u muškom ili ženskom rodu, jednako odnose na oba roda, sukladno članku 43. Zakona o ravnopravnosti spolova.
U 2021. godini navedena odredba bila je sadržana u osam akata, a od 2022. godine i u Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, čime je ukupan broj akata povećan na devet. Taj broj ostao je nepromijenjen do kraja izvještajnog razdoblja.
Odredba je bila sadržana u sljedećim aktima:
1. Statut Grada Zagreba
2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
3. Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima
4. Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6. Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba
7. Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika
8. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
9. Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (od 2022. godine).
Osim u navedenim aktima, odredba o rodnom značenju izraza, sukladno članku 43. Zakona o ravnopravnosti spolova, uključivala se i u planske, programske i druge dokumente Grada Zagreba. Do kraja izvještajnog razdoblja preostala je potreba za unošenjem odgovarajuće odredbe u Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba i Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere



	Aktivnost 2.1.2.
	Izrada evidencije o broju pročelnika/pročelnica po spolu u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o broju pročelnika/pročelnica iskazanom po spolu u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Izvješće o provedbi
	2021. U ovom izvještajnom razdoblju na radnom mjestu pročelnika/pročelnice bilo je zaposleno 7 muškaraca i 19 žena.

	
	2022. 4 muškarca i 12 žena.

	
	2023. 6 muškaraca i 10 žena.

	
	2024. 6 muškaraca i 10 žena.

	
	2025. 5 muškaraca i 10 žena.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025. 

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 2.1.3.
	Izrada evidencije o broju nadređenih službenika/ca po spolu u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o broju nadređenih službenika/ca iskazanom po spolu u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Izvješće o provedbi
	2021. na dan 31. prosinca 2021. godine u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba na rukovodećim radnim mjestima bilo je zaposleno 257 muškaraca i 352 žene.

	
	2022.  144 muškarca i 299 žena.

	
	2023.  128 muškaraca i 300 žena.

	
	2024.  136 muškaraca i 317 žena.

	
	2025.  150 muškaraca i 310 žena.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 2.1.4.
	Izrada evidencije o broju zaposlenih po spolu u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave

	Pokazatelj provedbe
	Prikupljeni podaci o broju zaposlenih iskazanom po spolu u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Izvješće o provedbi
	2021. na dan 31. prosinca 2021. godine u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba bilo je zaposleno ukupno 1133 muškaraca i 2034 žena.

	
	2022. 1061 muškarac i 1956 žena.

	
	2023. 1031 muškaraca i 1916 žena.

	
	2024. 1050 muškaraca i 2007 žena.

	
	2025. 1047 muškaraca i 2032 žena.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 2.1.5.
	Izrada općeg akta ili ugovora koji uređuje postupanje u slučaju seksualnog uznemiravanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave

	Pokazatelj provedbe
	Podaci o donesenom općem aktu ili sklopljenom ugovoru koji uređuje  postupanje u slučaju seksualnog uznemiravanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Zagreba

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Odredbe članaka 75. – 84. Kolektivnog ugovora propisuju postupak i mjere za zaštitu dostojanstva službenika/ca i namještenika/ca u slučaju spolnog uznemiravanja sukladno odredbama članka 134. Zakon o radu.

	
	2022.–2024. 
Postupak i mjere za zaštitu dostojanstva službenika/ca i namještenika/ca u slučaju spolnog uznemiravanju propisane su odredbama članka 71. do članka 79. Kolektivnog ugovora.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 2.1.6.
	Provedba edukacija zaposlenika/ica zaduženih za primanje i rješavanje pritužbi vezano za zaštitu dostojanstva radnika/ca

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave, Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	2021. Broj provedenih edukacija i broj polaznika/ca iskazan po spolu: 1 edukacija, 5 muškaraca i 26 žena
2023. Broj provedenih edukacija i broj polaznika/ca iskazan po spolu: 1 edukacija

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je 9. lipnja 2021. jednodnevnu edukaciju u online obliku za osobe zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, ovlaštene za provođenje postupka zaštite dostojanstva radnika/ca. Edukaciju je provela Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, a predavačice su bile izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, Helena Koren i Suzana Blanuša.
Edukacija je obuhvatila sljedeće teme:
· Prevencija i zaštita od stresa na radnom mjestu: uzroci i posljedice stresa, psihosocijalni rizici, simptomi i negativni učinci stresa na radnike/ice, posljedice akutnog i kroničnog stresa, upravljanje stresom na radu, zakonodavni okvir Europske unije i Republike Hrvatske, procjena psihosocijalnih rizika te razine prevencije.
· Zaštita dostojanstva radnika/ca: odredbe Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, Protokol Grada Zagreba za sprječavanje mobbinga, odredbe Zakona o radu koje uređuju zaštitu dostojanstva radnika/ca, način i sadržaj provedbe postupka nakon zaprimanja pritužbe, s naglaskom na probleme u praksi, te sudski postupci i sudska praksa.
· Zaštita od diskriminacije: pojam i oblici diskriminacije (izravna, neizravna i višestruka diskriminacija), uznemiravanje i spolno uznemiravanje, dokazivanje diskriminacije te teret dokazivanja u postupcima pokrenutima radi diskriminacije.
Aktivnost „Edukacija povjerljivih savjetnika GUGZ o diskriminaciji, zaštiti dostojanstva radnika i stresnim uvjetima rada“ financirana je u iznosu od 2.124,83 EUR putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. godinu. U edukaciji je sudjelovala ukupno 31 osoba, od čega 26 žena i 5 muškaraca.

	
	2023. 
Službenici/ice ovlašteni/e za zaštitu dostojanstva službenika/ica i namještenika/ica u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, zajedno sa službenicima/ama Odsjeka za promicanje ljudskih prava, sudjelovali/e su na edukacijama „Suzbijanje seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu“, održanima u okviru EU projekta „TEAMWORK#2: combaT sExuAl harassMent in the WORKplace vol_2“. Edukacije su održane u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca.
Nositelji projekta u Hrvatskoj bile su organizacije civilnog društva Centar za nove inicijative i CEE Gender Network (Central and Eastern European Network for Gender Issues). U projektu je sudjelovalo osam država članica Europske unije: Grčka, Italija, Španjolska, Bugarska, Malta, Cipar, Belgija i Hrvatska.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.

	
	2.124,83 EUR iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 2.1.7. 
	Provedba istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenika/ca Gradske uprave zbog usklađivanja poslovnog i privatnog života 

	Nositelji mjere i aktivnosti 
	Stručna služba Gradske uprave, Gradski ured za kulturu i civilno društvo 

	Pokazatelj provedbe 
	Provedeno istraživanje 

	Izvješće o provedbi 
	2022. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je istraživanje o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada za zaposlenike/ice Gradske uprave Grada Zagreba radi boljeg usklađivanja poslovnog i privatnog života. Istraživanje je provela izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživanja bio je utvrditi probleme i izazove s kojima se zaposlenici/ice suočavaju pri usklađivanju poslovnih i privatnih obveza te ispitati mogućnosti uvođenja fleksibilnih radnih aranžmana radi poboljšanja radnih uvjeta i postizanja bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Posebna pozornost posvećena je zaposlenicima/ama s djecom mlađom od 10 godina.
Podaci su prikupljeni putem online anketnog upitnika od 17. do 25. studenoga 2022. godine. Poziv za sudjelovanje upućen je svim zaposlenicima/ama Gradske uprave, a upitnik je u cijelosti ispunilo 1.289 osoba iz svih 16 ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba. Među sudionicima/ama bilo je 74,1 % žena i 25,9 % muškaraca, a prosječna dob iznosila je 45 godina, uz raspon od 22 do 65 godina.
Rezultati istraživanja pokazali su da zaposlenici/ice prepoznaju višestruke koristi od uvođenja fleksibilnih oblika rada. Kao najpoželjniji radni aranžmani istaknuti su mogućnost povremenog rada od kuće, klizno radno vrijeme s početkom rada između 7 i 9 sati te mogućnost korištenja neformalnih slobodnih dana uz kratku prethodnu obavijest nadređenoj osobi.

	
	2024. 
Na 29. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada za zaposlenike/ice Gradske uprave Grada Zagreba radi boljeg usklađivanja poslovnog i privatnog života. Istraživanje je organizirao Odjel za promicanje ljudskih prava i civilno društvo Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, a provela ga je izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na istoj sjednici Anamarija Tkalčec iz udruge CESI predstavila je rezultate analize rada od kuće i usklađivanja privatnih i poslovnih obveza u Zagrebu, provedene 2023. godine u okviru projekta „Ravnopravne – Jednake mogućnosti u svijetu rada“. Projekt je financiran putem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava. Cilj analize bio je ispitati stavove i iskustva žena o radu od kuće te pridonijeti većoj vidljivosti izazova s kojima se žene suočavaju u svijetu rada.

	Rok provedbe 
	2021. – 2025. 

	Utrošena sredstva 
	2022. 

	
	2.390,43 EUR iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo 



	Aktivnost 2.1.8.
	Informiranje  zaposlenika/ca Gradske uprave o njihovim pravima iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora i vođenje evidencije o korisnicima prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Stručna služba Gradske uprave

	Pokazatelj provedbe
	Broj majki i očeva koji su koristili prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora u razdoblju od 2021. do 2025. godine:
	Godina
	Majke
	Očevi
	Ukupno

	2021.
	137
	13
	150

	2022.
	183
	55
	238

	2023.
	220
	72
	292

	2024.
	165
	58
	223

	2025.
	176
	76
	252




	Izvješće o provedbi
	2021. - 2025. 
U promatranom razdoblju povećao se broj očeva koji su koristili prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, s 13 u 2021. na 76 u 2025. godini. Njihov udio u ukupnom broju korisnika porastao je s 8,7 % na 30,2 %.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 2.1.9. 
	Provedba kampanja i drugih aktivnosti za poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece 

	Nositelji mjere i aktivnosti 
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Stručna služba Gradske uprave 

	Pokazatelj provedbe 
	2022. 
Provedene su dvije aktivnosti usmjerene na poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece, u kojima je sudjelovalo ukupno 3.000 osoba. Prava na rodiljni odnosno roditeljski dopust koristilo je 55 muškaraca i 183 žene.
2024. 
Provedena je aktivnost usmjerena na poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece, u kojoj je sudjelovalo 167 očeva s područja Grada Zagreba. U Gradskoj upravi Grada Zagreba prava na rodiljni odnosno roditeljski dopust koristilo je 58 muškaraca i 165 žena.

	Izvješće o provedbi 
	2022. U suradnji s udrugom RODA – Roditelji u akciji provedene su dvije kampanje usmjerene na poticanje očeva na aktivnije uključivanje u odgoj djece i korištenje prava na očinski dopust.
Prva kampanja, „Tata, imamo priliku letjeti zajedno“, provedena je u ožujku 2022. godine. Vizualni materijali i videospot kampanje objavljeni su na društvenim mrežama Grada Zagreba i Ustanove za upravljanje sportskim objektima. U okviru kampanje, u organizaciji Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, postavljeno je 200 plakata formata A3 u gradskim područnim uredima te sportskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba, na ukupno 144 lokacije. Udruga RODA organizirala je dodatno postavljanje 50 plakata formata A3 u pedijatrijskim ambulantama.
Druga kampanja, usmjerena na informiranje o pravu na očinski dopust, provedena je u rujnu i listopadu 2022. godine. U okviru kampanje postavljeno je 80 plakata formata B1 na javnim površinama, a informacije su objavljene i na mrežnim stranicama Grada Zagreba i udruge RODA te na društvenim mrežama.
U razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 25. studenoga 2024. godine pravo na očinski dopust koristila su ukupno 72 zaposlenika Gradske uprave Grada Zagreba.

	
	2024. Proveden je projekt „Aktivni očevi Grada Zagreba“ udruge Prva mreža održivog društva i ekonomije MODE1, financiran u iznosu od 2.000,00 EUR putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba.
U okviru projekta provedeno je istraživanje o uključenosti očeva u roditeljstvo, društvenim očekivanjima povezanima s rodnim ulogama, ulozi poslodavaca i države te mogućnostima stvaranja uvjeta za veću uključenost očeva u obiteljski život uz istodobno ostvarivanje profesionalnih ciljeva. Održane su i radionice s očevima zaposlenima u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba.
Po završetku projekta, 28. studenoga 2024. godine, u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića održano je predstavljanje rezultata istraživanja i okrugli stol „Može li se biti 'supertata' i uspješan profesionalac?“, u zajedničkoj organizaciji udruge MODE1 i Grada Zagreba.

	Rok provedbe 
	2021. – 2025. 

	Utrošena sredstva 
	2022. 
	2024. 

	
	4.937,50 EUR
	2.000,00 EUR

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo 




	Aktivnost 2.1.10.
	Prikupljanje podataka o broju provedenih postupaka vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika/ica i objava podataka na internetskoj stranici Grada Zagreba

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Stručna služba Gradske uprave, Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	Broj provedenih postupaka iskazanih po spolu i objava na mrežnim stranicama Grada Zagreba 
2021. 2 postupka, 1 žena i 1 muškarac. 
2022. 1 postupak, 1 žena.
2023. 6 postupka, 4 žene, 2 muškarca
2024. 6 postupaka, 3 žene i 3 muškarca
2025. 2 postupka, 1 žena i 1 muškarac

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Provedena su 2 postupka vezana za zaštitu dostojanstva radnika. 
Prijavitelji postupka: 1 žena i 1 muškarac.

	
	2022. 
Proveden je 1 postupak vezan uz zaštitu dostojanstva radnika: 
Podnositelji pritužbe: 1 žena. 

	
	2023. 
Gradski uredi izvještavaju da od 1. siječnja do 19. srpnja 2023. godine nisu zaprimili pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. 
Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba od 19. srpnja 2023. godine, sukladno Zakonu o radu, imenovane su dvije osobe različitog spola koje su, osim poslodavca, ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Zaprimljeno je i riješeno 6 pritužbi:
1. Podnositelji pritužbe: 4 žene i 2 muškarca
2. Osobe protiv kojih je pritužba podnesena: 1 žena i 5 muškaraca.

	
	2024. 
Zaprimljeno je i riješeno 6 pritužbi: 
1. Podnositelji pritužbe: 3 žene i 3 muškarca.
2. Osobe protiv kojih je pritužba podnesena: 3 žene i 3 muškarca.

	
	2025. 
Zaprimljene su i riješene 2 pritužbe: 
1. Podnositelji pritužbe: 1 žena i  1 muškarac
2. Osobe protiv kojih je pritužba podnesena: 1 žena i 1 muškarac. 

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




[bookmark: _Toc243829424]3. OSIGURAVATELJ I PRUŽATELJ USLUGA

Članak 12. Povelje
Mjera 3.1 Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u javnu nabavu i u financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva
	[bookmark: _Hlk207952210]Aktivnost 3.1.1.
	[bookmark: _Hlk213071347]Izrada ugovora o javnoj nabavi, ugovora o financiranju udruga i drugih organizacija civilnog društva koji sadrže odredbu o ravnopravnosti spolova

	Pokazatelj provedbe:
	Broj ugovora koji sadrže odredbe o ravnopravnosti spolova u odnosu na ukupan broj sklopljenih ugovora: 2

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za financije i javnu nabavu i Gradski ured za kulturu i civilno društvo 

	Izvješće o provedbi
	2023. 
Grad Zagreb je partner u projektu GENPROCURE – Gender Equality in Public Procurement, koji je usmjeren na razvoj modela i alata za integriranje načela ravnopravnosti spolova u procese javne nabave. U okviru projekta izrađuju se smjernice i predlošci koji će omogućiti uključivanje odredbi o promicanju ravnopravnosti spolova u dokumentaciju o javnoj nabavi, kao i u ugovore o financiranju organizacija civilnog društva. U skladu s rezultatima projekta, u ugovore koje Grad Zagreb sklapa bit će postupno uvedene klauzule kojima se obvezuje poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.
Tijekom izvještajnog razdoblja provedena su dva postupka nabave s uključenim klauzulama. Prvi predmet je "Tehnička dokumentacija za krajobrazno uređenje postojećeg parka Marije Ružičke Strozzi na Savici" pri čemu su primjenjeni rodno ravnopravni, zeleni i socijalni kriteriji. Drugi predmet je "Usluga čišćenja" gdje su dodatno bodovana poduzeća koja svojim zaposlenicama osiguravaju naknadu za topli obrok i troškove prijevoza na posao i s posla te zapošljavaju osobe starije životne dobi i nižeg stupnja obrazovanja, odnosno osobe iz teže zapošljivih skupina.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	[bookmark: _Hlk219297522]Aktivnost 3.1.2.
	Održavanje radionica o perspektivi ravnopravnosti spolova u procesu javne nabave za zaposlenike/ce Gradske uprave nadležne za javnu nabavu    

	Pokazatelj provedbe:
	2022.  
Broj radionica: 1, broj sudionika/ca: 4 žene i 4 muškarca 
2023.  
Broj radionica: 1, broj sudionika/ca: 4 žene i 2 muškarca
2024.  
Broj radionica:  4, broj sudionika/ca: 12 žena i 5 muškaraca
2025.  
Broj radionica:  2, broj sudionika/ca: 4 žene i 3 muškaraca

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za financije i javnu nabavu i Gradski ured za kulturu i civilno društvo     

	Izvješće o provedbi
	2022. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je radionicu o perspektivi ravnopravnosti spolova u procesu javne nabave za zaposlenike Gradskog ureda za financije i javnu nabavu 10. studenog 2022. Radionicu je održala tvrtka Spona Code d.o.o. Na radionici je sudjelovalo 4 djelatnika i 4 djelatnice.    

	
	2023. 
Grad Zagreb je partner u URBACT projektu GenProcure, čiji je nositelj jedinica lokalne samouprave iz Portugala, a u projektu sudjeluje još 8 zemalja. Projekt koordinira Sektor za programe i projekte Europske unije, Stručne službe Gradske uprave. Cilj projekta je izrada Integriranog akcijskog plana koji će sadržavati opis početnog stanja svih uključenih gradova u provedbi postupaka javne nabave te preporuke za poboljšanje i što veće uključivanje ravnopravnosti spolova u postupak javne nabave.

	
	2024. 
U sklopu URBACT projekta GenProcure djelatnici Odjela za planiranje i pripremu EU projekata Stručne služba Gradske uprave održali su 3 interna sastanka/radionice sa zaposlenicima Gradskog ureda za financije i javnu nabavu na temu ravnopravnosti spolova i 3 sastanka sa zaposlenicima spomenutog ureda i članova projektne mreže.    

	
	2025. 
U sklopu URBACT projekta GenProcure djelatnici Odjela za planiranje i pripremu EU projekata, Stručne službe Gradske uprave održali su 2 interna sastanka sa zaposlenicima Gradskog ureda za financije i javnu nabavu te 3 sastanka uživo s članovima projektne mreže i 2 sastanka online.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2022. 
	2023. – 2024.
	2025.

	
	597,60 EUR 
	30.118,93 EUR 
	36.552,77 EUR 

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo    
	Financirano iz  URBACT projekta GenProcure, pozicije Stručne službe Gradske uprave




[bookmark: _Hlk219364316]Članak 13. Povelje
Mjera 3.2. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u obrazovanje i cjeloživotno učenje
	Aktivnost 3.2.1.
	Provedba edukacija i treninga zaposlenih u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama o rodnim stereotipima u obrazovanju

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta provedenih edukacija i treninga te evaluacija provedbe:
2022. – 60 radionica
2023. – 62 radionice
2024. – 21 radionica
2025. – 13 radionica
Interna evaluacija radionica pokazala je visoku razinu interesa i angažiranosti sudionika/ca.

	Izvješće o provedbi
	2022.
U srednjim školama provedeno je ukupno 36 edukacija i treninga za zaposlenike/ce te 14 radionica o rodnim stereotipima u obrazovanju za zaposlenike/ce predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u okviru projekta „Kindle Equality“. Za zaposlenike/ce gradskih dječjih vrtića provedeno je ukupno 10 edukacija i treninga o rodnim stereotipima u obrazovanju. 

	
	2023.
U osnovnim školama Grada Zagreba provedene su 62 radionice za zaposlenike/ce o ravnopravnosti spolova i rodnim stereotipima.

	
	2024.
Za zaposlenike/ce gradskih dječjih vrtića provedene su četiri edukacije o rodnim stereotipima u obrazovanju. U osnovnim školama provedena je jedna radionica, a u srednjim školama Grada Zagreba 16 radionica za zaposlenike/ce.
Napomena: 2021. – 2024. Podaci o ukupnim financijskim sredstvima utrošenima za provedbu aktivnosti nisu dostupni jer su edukacije i radionice provodili različiti organizatori i institucije, a Gradski ured za obrazovanje prikupljao je podatke o broju održanih aktivnosti, ne i o njihovim troškovima. Dio aktivnosti proveden je u okviru projekta „Kindle Equality“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz programa „Prava, jednakost i građanstvo“ (REC).

	
	2025.
U okviru Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje 2021. – 2025., čija je provedba produžena na 2026. godinu, Grad Zagreb sklopio je sporazume o suradnji s dvjema organizacijama civilnog društva radi provedbe aktivnosti:
1. Forum za slobodu odgoja – 7.500,00 EUR
Provedene su tri dvodnevne edukacije „Kutija promjena: rodna ravnopravnost u radu s djecom i mladima“ za 27 odgojno-obrazovnih djelatnika/ca osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba. Edukacije su bile usmjerene na jačanje kompetencija za prepoznavanje i suzbijanje rodnih stereotipa te promicanje ravnopravnosti spolova u školskom okruženju. Kroz teorijske sadržaje, interaktivne vježbe i praktične alate sudionici/e osposobljavali su se za primjenu stečenih znanja u svakodnevnom radu s učenicima/ama. Prosječna ocjena edukacija iznosila je 4,94 od mogućih 5.
2. Prva mreža održivog društva i ekonomije (MODE1) – 2.500,00 EUR 
U okviru projekta „Rodni stereotipi u obrazovanju“ provedeno je 10 edukativnih aktivnosti, od čega tri edukacije za 23 nastavnika/ce i stručna/e suradnika/ce s područja Grada Zagreba. Aktivnosti su bile usmjerene na prepoznavanje i smanjenje nesvjesnih pristranosti i rodnih stereotipa u odgojno-obrazovnom radu, uz korištenje materijala i alata platforme Kindle Equality. Interna evaluacija pokazala je visoku razinu interesa i angažiranosti sudionika/ca.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2025.
10.000,00 EUR

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 3.2.2.
	Edukacija učenika/ca osnovnih i srednjih škola o rodnim stereotipima u obrazovanju i o ravnopravnosti spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta provedenih edukativnih aktivnosti:
2021. – 33 radionice i edukacije
2022. – 112 edukativnih aktivnosti
2023. – 436 radionica
2024. – 62 radionice i edukacije
2025. – 7 radionica za 158 učenika/ca

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U Trgovačkoj školi u Zagrebu provedene su edukativne aktivnosti o spolnom i reproduktivnom zdravlju učenika/ca. U okviru projekta „THE Talk“, koji je provodila udruga CroMSIC, održano je 26 predavanja u trajanju jednog školskog sata, po jedno u svakom razrednom odjelu. U okviru projekta „Živjeti zdravo“ djelatnici/e Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo proveli su sedam radionica i edukacija za učenike/ce prvih razreda iste škole.

	
	2022. 
Prema podacima koje su dostavile srednje škole, provedeno je ukupno 112 edukativnih aktivnosti koje su obuhvaćale teme ravnopravnosti spolova i povezana područja, uključujući prevenciju nasilja i mentalno zdravlje mladih. Među njima su četiri radionice Tehničke škole Zagreb o fizičkom i emocionalnom nasilju, u okviru kojih su obrađivana i pitanja rodne ravnopravnosti, te 48 radionica „Pogled u sebe“, usmjerenih na mentalno zdravlje mladih, tijekom kojih su se obrađivala i pitanja rodne ravnopravnosti.

	
	2023. 
U osnovnim školama Grada Zagreba provedeno je ukupno 436 radionica. U Trgovačkoj školi u Zagrebu teme rodne ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja uključene su u programe rada razrednika, uz korištenje edukativnih materijala udruge CESI „Rodnom jednakošću protiv nasilja u partnerskim vezama“ i „Šutnja nije zlato – spriječimo rodno uvjetovano nasilje“. Aktivnosti su bile namijenjene učenicima/ama drugih i trećih razreda, a za njihovu je provedbu navedeno ukupno 70 sati.

	
	2024.
U osnovnim školama Grada Zagreba provedeno je 25 radionica za učenike/ce, u srednjim školama 33 radionice, a u učeničkim domovima 4 edukacije.

Napomena: 2021. – 2024. Edukativne aktivnosti provodile su škole i druge ustanove te organizacije civilnog društva, a podaci o njihovoj provedbi prikupljeni su od škola bez podataka o troškovima provedbe. 

	
	2025. 
U okviru Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje 2021. – 2025., čija je provedba produžena na 2026. godinu, Grad Zagreb sklopio je sporazum o suradnji s Prvom mrežom održivog društva i ekonomije (MODE1) radi provedbe aktivnosti.
U okviru projekta „Rodni stereotipi u obrazovanju“ provedeno je sedam interaktivnih radionica za 158 učenika/ca srednjih škola na području Grada Zagreba. Radionice su bile usmjerene na prepoznavanje i smanjenje nesvjesnih pristranosti i rodnih stereotipa te osvještavanje njihova utjecaja na obrazovne i profesionalne izbore mladih.
Radionice su održane tijekom nastave psihologije i sati razrednog odjela, uz primjenu participativnih metoda, uključujući vježbe vodstva i simulirane debate, kojima se učenike/ce poticalo na kritičko promišljanje o rodnim ulogama i stereotipima. U radu su korišteni materijali i alati edukacijske platforme Kindle Equality, razvijene u okviru EU projekta „Jednakost IN, stereotipi OUT – nastavnici za buduće generacije“.
Interna evaluacija pokazala je visoku razinu interesa i angažiranosti sudionika/ca. Broj sudionika/ca premašio je planiranih 120 učenika/ca, a interes za održavanje radionica u sljedećoj školskoj godini iskazali su i ravnatelji/ice te psiholozi/ginje drugih srednjih škola Grada Zagreba. 

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2025. 
2.500,00 EUR
Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 3.2.3.
	Izrada i vođenje evidencije o sastavu upravnih vijeća predškolskih ustanova te školskih odbora u osnovnoškolskim ustanovama

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

	Pokazatelj provedbe
	Izrađena evidencija o strukturi članova/ica upravnih vijeća i školskih odbora.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U upravnim vijećima gradskih dječjih vrtića evidentirano je ukupno 180 članova/ica, od čega 158 žena i 22 muškarca. U školskim i domskim odborima evidentirano je ukupno 576 članova/ica, od čega 349 žena i 227 muškaraca.

	
	2022. 
U upravnim vijećima gradskih dječjih vrtića evidentirano je ukupno 300 članova/ica, od čega 251 žena i 49 muškaraca. U domskim odborima učeničkih domova bila su ukupno 63 člana/ice, od čega 48 žena i 15 muškaraca.

	
	2023. 
U upravnim vijećima gradskih dječjih vrtića evidentiran je ukupno 281 član/ica, od čega 240 žena i 41 muškarac. U domskim odborima učeničkih domova evidentirano je ukupno 66 članova/ica, od čega 47 žena i 19 muškaraca. U školskim odborima osnovnih škola evidentirano je ukupno 810 članova/ica, od čega 580 žena i 230 muškaraca.

	
	2024. U upravnim vijećima gradskih dječjih vrtića evidentirano je ukupno 300 članova/ica, od čega 255 žena i 45 muškaraca.

	
	2025. U upravnim vijećima evidentirano je ukupno 119 članova/ica, od čega 81 žena i 38 muškaraca. U školskim odborima evidentirano je ukupno 207 članova/ica, od čega 123 žene i 84 muškarca. U domskim odborima evidentirano je ukupno 12 članova/ica, od čega 7 žena i 5 muškaraca.

Napomena: Podaci o sastavu upravnih vijeća, školskih i domskih odbora prikazani su prema dostupnim evidencijama za pojedine godine. Obuhvat ustanova i tijela za koja su podaci dostavljeni razlikuje se po godinama.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2024.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




[bookmark: _Hlk207610625][bookmark: _Hlk219365182]Članak 14. Povelje
Mjera 3.3. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u zdravstvo
	[bookmark: _Hlk207611630]Aktivnost 3.3.1.
	Provedba edukacija i treninga koji promiču zdravu prehranu, tjelesne i druge aktivnosti koje pridonose zdravlju uzimajući u obzir različite potrebe žena i muškaraca

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta provedenih programa, projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva:
2021. – 3 zdravstvena programa i savjetovališta te 5 projekata.
2022. – 3 zdravstvena programa i savjetovališta te 6 projekata .
2023. – 4 zdravstvena programa i savjetovališne aktivnosti te 3 projekta.
2024. – 5 zdravstvenih programa i savjetovališnih aktivnosti te 5 projekata.
2025. – 5 zdravstvenih programa i savjetovališnih aktivnosti te 4 projekta.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Zdravstveni programi i aktivnosti: Grad Zagreb financirao je Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u okviru programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba pri Domu zdravlja Zagreb – Centar, namijenjeno osobama svih dobnih skupina kojima je potrebna stručna podrška u području prehrane i regulacije tjelesne težine, te Dnevnu bolnicu za poremećaje prehrane Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, koja pruža podršku ženama i muškarcima s poremećajima hranjenja.
Uz navedene programe, provodile su se i javnozdravstvene aktivnosti povodom obilježavanja važnih datuma na ulicama i trgovima Grada Zagreba. Aktivnosti su bile usmjerene na podizanje svijesti građana/ki o važnosti zdrave prehrane i redovite tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti.
Projekti organizacija civilnog društva: Putem javnog natječaja sufinancirano je 5 projekata: Mame s Trešnjevke – „Zdrava mama – projekt podizanja svijesti o dijastazi trbušnih mišića“ (929,61 EUR); Društvo sportske rekreacije Thalia – „Sretna mama“ (1.328,02 EUR); Centar za poremećaje hranjenja BEA – „Psihosocijalna podrška za oboljele od poremećaja hranjenja i njihove obitelji“ (2.124,83 EUR); Udruga za prevenciju prekomjerne težine – „Savjetovalište za prehranu i debljinu“ (1.593,62 EUR) i Mindfulness Hrvatska – „Provedba i razvoj komplementarnih programa u dnevnoj bolnici za poremećaje prehrane HRANA“ (1.195,21 EUR).

	
	2022. 
Zdravstveni programi i aktivnosti: Nastavljeno je financiranje Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u okviru programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, te Savjetovališta za prehranu Grada Zagreba pri Domu zdravlja Zagreb – Centar, namijenjenog osobama svih dobnih skupina kojima je potrebna stručna podrška u području prehrane i regulacije tjelesne težine. Nastavljena je i provedba programa Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
Projekti organizacija civilnog društva: Putem javnog natječaja sufinancirano je 6 projekata: Mame s Trešnjevke – „Zdrava mama – projekt podizanja svijesti o dijastazi trbušnih mišića“ (664,01 EUR), „Da kretnja nije smetnja – timski rad“ (1.328,02 EUR) i „Vježbaj s mamama – tromjesečni program vođenih vježbi za trudnice i majke“ (1.328,02 EUR); Društvo sportske rekreacije Thalia – „Sretna beba“ (1.992,03 EUR) te Društvo športske rekreacije Aktivan život – „Vikendom na Medvednicu“ (2.656,04 EUR) i „Kretanjem do zdravlja“ (2.656,04 EUR).

	
	2023. 
Zdravstveni programi i aktivnosti: Nastavljeno je financiranje Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, usmjerenog na promicanje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, te Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, koja pruža stručnu terapijsku pomoć osobama s poremećajima hranjenja i provodi aktivnosti njihove prevencije.
U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar provodilo se Dijabetološko savjetovalište na lokaciji Siget, koje pacijentima pruža cjelovitu obradu s endokrinološkog, farmakoterapijskog i nutricionističkog aspekta. U okviru Programa promicanja dojenja djelovala su savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta, organizirana na ukupno 6 lokacija u domovima zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb – Centar i Zagreb – Istok.
Projekti organizacija civilnog društva: Putem javnog natječaja sufinancirana su 3 projekta: Udruga za prevenciju prekomjerne težine – „Obilježavanje Hrvatskog dana osviještenosti o debljini“ (2.000,00 EUR); Udruga Pet Plus – „Budi cool i nutri fit“ (3.000,00 EUR) i Centar za poremećaje hranjenja BEA – „Psihosocijalna podrška za oboljele od poremećaja hranjenja i njihove obitelji“ (4.300,00 EUR).

	
	2024. 
Zdravstveni programi i aktivnosti: Provodio se program „Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine“, usmjeren na prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine kroz promicanje zdravih životnih navika u različitim društvenim i životnim okruženjima. U okviru programa održano je 96 termina vježbanja.
Nastavljena je provedba programa Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, kojim je obuhvaćeno 85 korisnika/ca, te programa BOJE (Bolnica Otvorena JEdnakima), usmjerenog na zaštitu mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Siget djelovalo je Dijabetološko savjetovalište, u okviru kojeg je pruženo 1.717 usluga endokrinološke, farmakoterapijske i nutricionističke obrade.
U okviru Programa promicanja dojenja nastavljena je provedba savjetovališnih aktivnosti za dojenje, baby handling te poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na ukupno 6 lokacija u domovima zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb – Centar i Zagreb – Istok.
Projekti organizacija civilnog društva: Putem javnog natječaja sufinancirano je 5 projekata: Hrvatski liječnički zbor – „PETICA – igrom do zdravlja“ (2.650,00 EUR); Taekwondo klub Jastreb – „TAE DO tjelovježba – partner za zdravi život“ (2.650,00 EUR); Društvo športske rekreacije Aktivan život – „Vikendom na Medvednicu“ (2.650,00 EUR); Udruga za prevenciju prekomjerne težine – „Obilježavanje Hrvatskog dana osviještenosti o debljini“ (1.000,00 EUR) i Udruga PET PLUS – „Budi cool i nutri full“ (2.650,00 EUR).

	
	2025. 
Zdravstveni programi i aktivnosti: Nastavljena je provedba programa „Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine“, usmjerenog na prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine, kojim je obuhvaćeno 316 korisnika/ca te je provedeno 530 savjetovanja.
U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan nastavljen je rad Dnevne bolnice za poremećaje prehrane, kojom je obuhvaćeno 90 korisnika/ca, te provedba programa BOJE (Bolnica Otvorena JEdnakima), usmjerenog na zaštitu mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba, kojim je obuhvaćeno 87 korisnika/ca. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar nastavljen je rad Dijabetološkog savjetovališta na lokaciji Siget, u okviru kojeg je pruženo 1.973 usluge endokrinološke, farmakoterapijske i nutricionističke obrade.
U okviru Programa promicanja dojenja nastavljena je provedba savjetovališnih aktivnosti za dojenje, baby handling te poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta u domovima zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb – Zapad i Zagreb – Istok.
U Domu zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca 22, pružena su 542 savjetovanja i ostvareno 1.379 kontakata e-poštom. Na lokaciji Runjaninova 4 pruženo je 113 usluga baby handlinga, dok je na lokaciji Siget ostvareno 197 individualnih i 458 grupnih savjetovanja. Na razini svih lokacija Doma zdravlja Zagreb – Centar evidentirano je 1.300 savjetovanja e-poštom. Dodatno su iskazane 402 usluge baby wearinga, 105 individualnih savjetovanja i 1.033 usluge putem e-pošte.
U Domu zdravlja Zagreb – Zapad, na lokaciji Prečko 2, pružena su 154 individualna, 433 telefonska i 64 savjetovanja e-poštom, dok su na lokaciji Vrabečak 4 ostvarena 154 individualna i 12 savjetovanja e-poštom.
U Domu zdravlja Zagreb – Istok, na lokaciji Grižanska 4, pruženo je 408 individualnih, 281 telefonsko i 241 savjetovanje e-poštom. Na lokaciji Ninska 16 ostvareno je 235 individualnih, 279 telefonskih i 97 savjetovanja e-poštom. Na svakoj lokaciji održano je po 12 radionica o dojenju i 12 radionica o baby handlingu, odnosno ukupno 48 radionica.
Projekti organizacija civilnog društva: Putem javnog natječaja sufinancirana su 4 projekta: Centar za poremećaje hranjenja BEA – „Psihosocijalna podrška za oboljele od poremećaja hranjenja i njihove obitelji“ (3.750,00 EUR); CeliVita – život s celijakijom – „Sat svjesnosti o celijakiji u vrtićima i školama“ (3.050,00 EUR); Hrvatski liječnički zbor – „PETICA – igrom do zdravlja“ (2.800,00 EUR) i Udruga roditelja i bližnjih osoba oboljelih od poremećaja hranjenja H(RANA) – „Kada hrana postaje rana“ (1.100,00 EUR).

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva

	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	7.171,29 EUR 
	10.624,16 EUR 
	9.300,00 EUR 
	11.600,00 EUR 
	10.700,00 EUR




	Aktivnost 3.3.2.
	Provedba edukacija i treninga o prepoznavanju načina na koje spol utječe na zdravstvenu zaštitu uzimajući u obzir različita iskustva žena i muškaraca

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta provedenih aktivnosti:
2021. – 3 javnozdravstvene akcije; Dan mimoza 2021., Dan narcisa 2021., Aktivno za zdravlje kostiju“,
2022. – 4 javnozdravstvene akcije; Dan mimoza 2022., Dan narcisa 2022., BRA DAY 2022,  „Svi za njega“,
2023. – 4 javnozdravstvene akcije; Dan narcisa 2023., Dan mimoza 2023., BRA DAY 2023. i „Svi za njega“,
2024. – 4 javnozdravstvene akcije: Dan narcisa 2024., javnozdravstvena akcija povodom obilježavanja mjeseca endometrioze, BRA DAY 2024. i „Svi za njega“,
2025. – 5 javnozdravstvenih akcija; Dan narcisa 2025., javnozdravstvena akcija povodom obilježavanja mjeseca endometrioze, BRA DAY 2025., „Svi za njega“ i Dan mimoza 2025.

	Izvješće o provedbi
	2021.
Provedene su 3 javnozdravstvene akcije: Dan mimoza, Dan narcisa i „Aktivno za zdravlje kostiju“. Zbog epidemioloških mjera i posljedica potresa, javnozdravstvene i promotivne aktivnosti obilježavanja navedenih datuma provodile su se putem interneta.
2022.
Provedene su 4 javnozdravstvene akcije: Dan mimoza, Dan narcisa, BRA DAY – Dan dojki i „Svi za njega“.
Od 2022. godine u Centru za zdravlje mladih dostupne su besplatne usluge testiranja, ginekoloških pregleda i cijepljenja protiv HPV-a, dok su besplatni pregledi omogućeni i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.
2023.
Provedene su 4 javnozdravstvene akcije: Dan narcisa, Dan mimoza, BRA DAY – Dan dojki i „Svi za njega“.
U prosincu 2023. Grad Zagreb formalno je pristupio globalnoj inicijativi Fast-Track Cities, usmjerenoj na suzbijanje HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, smanjenje stigme i diskriminacije te unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga. Predstavnici/e Grada Zagreba sudjelovali su na radionicama i konferencijama mreže u Beču.
2024.
Provedene su 4 javnozdravstvene akcije: Dan narcisa, javnozdravstvena akcija povodom obilježavanja mjeseca endometrioze, BRA DAY – Dan dojki i „Svi za njega“.
Grad Zagreb nastavio je sudjelovanje u međunarodnoj mreži Fast-Track Cities, uključujući sudjelovanje na radionicama i konferencijama u Parizu, radi razmjene iskustava i dobrih praksi u području prevencije HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija.
2025.
Provedeno je 5 javnozdravstvenih akcija: Dan narcisa, javnozdravstvena akcija povodom obilježavanja mjeseca endometrioze, BRA DAY – Dan dojki, „Svi za njega“ i Dan mimoza.
Kontinuirane aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja 2021. – 2025.
Grad Zagreb sudjeluje u međunarodnoj inicijativi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) „Healthy Cities/Zdravi gradovi“, koja se razvija kroz višegodišnje cikluse djelovanja u skladu s načelima WHO-a i u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova. Cilj inicijative je postaviti zdravlje među prioritete lokalnih javnih politika te promicati sveobuhvatne strategije za zdravlje i održivi razvoj zajednice, utemeljene na Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030), koji naglašava povezanost triju dimenzija održivog razvoja: ekonomske, socijalne i okolišne.
Inicijativa promiče integraciju zdravlja u različita područja javnih politika. U okviru projekta „Zagreb – zdravi grad“ Grad Zagreb kontinuirano sudjeluje u provedbi edukacija, javnozdravstvenih kampanja i stručnih skupova usmjerenih na promicanje zdravlja i smanjenje nejednakosti u zdravlju.
Napomena: Javnozdravstvene akcije provodile su se u okviru redovnih aktivnosti nadležnog gradskog ureda, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i drugim dionicima. Sredstva za njihovu provedbu osiguravana su u okviru redovnih proračunskih sredstava, a troškovi pojedinih aktivnosti nisu zasebno iskazani.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom




	[bookmark: _Hlk207779915][bookmark: _Hlk207612379]Aktivnost 3.3.3.
	Provedba gradskih programa ranog otkrivanja bolesti specifičnih za  žene i za muškarce te informativnih kampanja o reproduktivnim pravima žena

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2021.
· 2.000 preventivnih mobilnih mamografskih pregleda kojima je obuhvaćeno 2.000 žena. Pregledima se utvrđuju suspektni nalazi, a ne konačne dijagnoze bolesti.
· 3 kampanje, 330 žena i 6 muškaraca.
2022.
· 2.008 preventivnih mobilnih mamografskih pregleda kojima je obuhvaćeno 2.008 žena.
· 2 kampanje, 59 žena i 3 muškarca.
2023.
· 1.905 preventivnih mobilnih mamografskih pregleda kojima je obuhvaćeno 1.905 žena.
· 70 preventivnih pregleda prostate kojima je obuhvaćeno 70 muškaraca.
· 1.057 pregleda madeža.
· 4 kampanje, 140 žena i 8 muškaraca.
2024.
· 2.000 preventivnih mobilnih mamografskih pregleda kojima je obuhvaćeno 2.000 žena.
· 101 mamografski pregled žena s invaliditetom starijih od 38 godina.
· 1.117 pregleda madeža.
· 34 preventivna kardiološka pregleda osoba s invaliditetom.
· 7 kampanja, 8.963 žene i 1.064 muškarca.
2025.
· 2.000 preventivnih mobilnih mamografskih pregleda.
· 802 preventivna kardiološka pregleda žena starijih od 45 godina.
· 1.161 pregled madeža.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U okviru programa „Preventivna mobilna mamografija“, koji provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, tijekom 2021. godine obavljeno je 2.000 preventivnih mamografskih pregleda.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga sufinancirao je sljedeće projekte:
1. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – projekt „Nisi sama – ideš s nama!“ u iznosu od 5.843,29 EUR, kojim je obuhvaćeno 259 žena.
2. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – projekt „Nisi sama – pitaj bez srama!“ u iznosu od 1.859,22 EUR.
3. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – projekt „Pet plus 2021“ u iznosu od 1.593,62 EUR.
Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga ugovorenih iz programa EU-a, fondova EU-a i inozemnih fondova za 2021. godinu dodijeljeno je 2.965,81 EUR udruzi RODA – Roditelji u akciji za projekt „RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnog društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu“. Glavni cilj projekta bio je osnažiti zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva za pozicioniranje ženskog zdravlja kao pitanja ljudskih prava, a ne isključivo medicinskog pitanja. Specifični ciljevi obuhvaćali su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za strateško parničenje u području reproduktivnih prava žena, zagovaranje tih prava na temelju dokaza te razvoj mehanizama za snažniju ulogu organizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava.

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je sufinancirati i provoditi gradske preventivne zdravstvene programe u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u suradnji s Gradom Zagrebom provodilo je programe, projekte i akcije humanitarnog, zdravstvenog i socijalnog karaktera, među kojima su:
· Program prevencije karcinoma dojke
· Program prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti
· Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti
· Program preventivnih pregleda štitnjače
· Program zdravstvenog savjetovanja
· Program prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provodio je program „Preventivna mobilna mamografija“, koji se provodi od 2004. godine. Program je namijenjen ženama koje nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom ranog otkrivanja raka dojke, odnosno ženama u dobi od 40 do 50 godina te ženama starijima od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba. Tijekom 2022. godine obavljeno je 2.008 preventivnih mamografskih pregleda.
Poliklinika za bolesti dišnog sustava u suradnji s Gradom Zagrebom provodila je projekt ranog otkrivanja karcinoma pluća i kronične opstruktivne plućne bolesti. Projektom se osigurava besplatna pulmološka obrada za pušače i bivše pušače oba spola starije od 40 godina, radi pravodobnog otkrivanja bolesti i omogućavanja ranijeg početka liječenja.
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju provodila je projekt prevencije kardiovaskularnih bolesti, usmjeren na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti kod žena starijih od 45 godina. Programom su obuhvaćene žene sa simptomima ili bez simptoma bolesti, neovisno o prisutnosti poznatih čimbenika rizika.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – projekt „Pet plus 2022“ u iznosu od 1.992,03 EUR.
2. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – projekt „Nisi sama – pitaj bez srama!“ u iznosu od 1.726,42 EUR.

	
	2023. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je sufinancirati i provoditi preventivne zdravstvene programe putem Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Poliklinike za bolesti dišnog sustava i Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju. U okviru programa preventivne mobilne mamografije obavljeno je 1.905 pregleda.
Javnozdravstvene kampanje i preventivni pregledi:
· „Djeluj sada“ – 16. godinu zaredom na SRC-u Bundek održana je jednodnevna javnozdravstvena akcija besplatnih preventivnih pregleda madeža, bez prethodne najave i uputnice. Pregledano je ukupno 1.057 građana.
· Dan crvenih haljina 2023. – u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatskog neurološkog društva i Grada Zagreba, uz podršku Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, na Trgu Petra Preradovića održana je javnozdravstvena akcija usmjerena na podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena.
· „Svi za njega“ – u suradnji s Hrvatskim društvom bolesnika s rakom prostate 4. studenoga 2023. na Trgu bana Josipa Jelačića organizirana je javnozdravstvena akcija radi poticanja muškaraca na preventivne preglede i rano otkrivanje raka prostate.
U skladu sa Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. godine organizirani su preventivni pregledi prostate kojima je pristupilo 70 muškaraca s invaliditetom.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. Hrvatski forum protiv raka dojke EUROPA DONNA – „Psihološka pomoć za žene oboljele od raka dojke“, 3.000,00 EUR.
2. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – „Nisi sama – pitaj bez srama!“, 1.400,00 EUR.
3. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – „Pet plus 2023“, 3.300,00 EUR.
4. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – „Z3 – zrela, zdrava, zadovoljna“, 5.500,00 EUR.

	
	2024. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je sufinancirati i provoditi preventivne zdravstvene programe u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i zdravstvenim ustanovama.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb provodilo je programe prevencije karcinoma dojke, kroničnih nezaraznih bolesti, tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, preventivnih pregleda štitnjače, zdravstvenog savjetovanja te prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provodio je program „Preventivna mobilna mamografija“ za žene u dobi od 40 do 50 godina i starije od 69 godina koje nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Tijekom godine obavljeno je 2.000 mamografskih pregleda.
Poliklinika za bolesti dišnog sustava provodila je projekt ranog otkrivanja karcinoma pluća i kronične opstruktivne plućne bolesti, kojim su obuhvaćena 232 korisnika.
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju provodila je projekt prevencije kardiovaskularnih bolesti, kojim je obuhvaćeno 1.159 žena i muškaraca u dobi od 40 do 70 godina.
Javnozdravstvene kampanje i preventivni pregledi:
· „Djeluj sada“ – održana je jednodnevna akcija besplatnih preventivnih pregleda madeža bez prethodne najave i uputnice. Pregledano je 1.117 građana, pri čemu je postavljena sumnja na 81 zloćudni tumor kože, uključujući 22 melanoma.
· Dan crvenih haljina 2024. – u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatskog neurološkog društva i Grada Zagreba, uz podršku Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, 31. siječnja 2024. na Trgu Petra Preradovića održana je javnozdravstvena akcija.
· „Svi za njega“ – Hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate, u suorganizaciji s nadležnim gradskim uredom, organiziralo je 2 javnozdravstvene akcije na Trgu bana Josipa Jelačića, 6. travnja i 9. studenoga 2024., radi poticanja muškaraca na preventivne preglede i rano otkrivanje raka prostate.
U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provedeni su preventivni mamografski pregledi za 101 ženu s invaliditetom stariju od 38 godina.
U Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju SRČANA obavljena su 34 preventivna kardiološka pregleda osoba s invaliditetom, među kojima je bilo 18 žena u dobi od 40 do 65 godina.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. Hrvatska liga protiv raka – „Dan narcisa – jačanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke“, 1.000,00 EUR.
2. Hrvatska liga protiv raka – „Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice“, 1.000,00 EUR.
3. Hrvatska liga protiv raka – „MOVEMBER – mjesec borbe protiv raka prostate“, 1.000,00 EUR.
4. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – „Nisi sama – educiraj se uz zdravu kavu s nama“, 3.000,00 EUR.
5. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – „PET PLUS 2024“, 3.000,00 EUR.
6. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – „Nisi sama – pitaj bez srama!“, 3.000,00 EUR.
7. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – „Nagrada Vesna Andrijević Matovac – VAM“, 1.000,00 EUR.

	
	2025. 
Grad Zagreb nastavio je provedbu programa preventivnih zdravstvenih pregleda. Tijekom godine obavljeno je 2.000 preventivnih mobilnih mamografskih pregleda, 802 preventivna kardiološka pregleda žena starijih od 45 godina i 1.161 pregled madeža.
Javnozdravstvene kampanje i preventivni pregledi:
· - „Djeluj sada!“ – Grad Zagreb u suradnji s partnerima već 19 godina provodi javnozdravstveni projekt usmjeren na podizanje svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda madeža i odgovornog izlaganja suncu. Projekt uključuje besplatne preventivne preglede madeža bez uputnice te savjetovanje građana o zaštiti kože. U provedbi sudjeluju liječnici različitih specijalnosti, uključujući dermatologe, onkologe, onkološke i plastične kirurge te otorinolaringologe. Tijekom godina projekt je izravno obuhvatio više od 80.000 korisnika, a na pojedinačnim akcijama pregledava se više od 1.000 građana. Na akciji održanoj 14. lipnja 2025. na SRC-u Bundek pregledan je 1.161 građanin, pri čemu je kod 15 osoba postavljena sumnja na melanom, a kod 36 osoba na druge oblike tumora kože.
· 
· - Dan crvenih haljina 2025. – u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatskog neurološkog društva i Grada Zagreba, uz podršku Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, na Trgu Petra Preradovića održana je javnozdravstvena akcija tijekom koje su građanima omogućeni besplatni preventivni neurološki pregledi.
· - „Svi za njega“ – Hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate, u suorganizaciji s nadležnim gradskim uredom, organiziralo je 2 javnozdravstvene akcije na Trgu bana Josipa Jelačića, 10. svibnja i 8. studenoga 2025., radi poticanja muškaraca na preventivne preglede i rano otkrivanje raka prostate.
· - Back Together summit – dvodnevni događaj održan 30. i 31. svibnja 2025. na Zrinjevcu, tijekom kojeg je obavljeno više od 3.000 preventivnih zdravstvenih pregleda. Pregledima su utvrđene sumnje na različita zdravstvena stanja, uključujući autoimune bolesti, suspektne karcinome i čvorove štitnjače te druga stanja koja zahtijevaju daljnju zdravstvenu obradu.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. Hrvatska liga protiv raka – „Dan narcisa – jačanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke“, 1.850,00 EUR.
2. Hrvatska liga protiv raka – „Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice“, 1.650,00 EUR.
3. Hrvatska liga protiv raka – „MOVEMBER – mjesec borbe protiv raka prostate“, 1.000,00 EUR.
4. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – „Nisi sama – educiraj se uz zdravu kavu s nama“, 2.650,00 EUR.
5. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – „PET PLUS 2025“, 3.900,00 EUR.
6. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – „Nisi sama – pitaj bez srama!“, 2.900,00 EUR.
7. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU – „Nagrada Vesna Andrijević Matovac – VAM“, 1.000,00 EUR.
8. Udruga žena oboljelih od endometrioze „Ja sam 1 od 10“ – „Olakšaj mi danas za bolje sutra“, 2.650,00 EUR.
9. Udruga žena oboljelih od endometrioze „Ja sam 1 od 10“ – „Manja bol za bolju ja“, 2.650,00 EUR.

Napomena: Navedeni iznosi odnose se na financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva. Ostale aktivnosti provodile su se u okviru redovnih programa nadležnog gradskog ureda i zdravstvenih ustanova.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	12.261,94 EUR
	3.718,45 
EUR 
	13.200,00 EUR 
	13.000,00 EUR 
	20.250,00 EUR




	Aktivnost 3.3.4.
	Provedba  projekata s ciljem unaprjeđenja spolnih i reproduktivnih prava žena

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	Pokazatelj provedbe
	Broj provedenih projekata i broj korisnica projekata:
2021.  9 projekata, 4.700 korisnica 
2022. 10 projekata, 4.946 korisnica
2023. 15 projekata, 5.594 korisnica
2024. 15 projekata, 5.843 korisnica
2025. 18 projekata, 132.355 korisnica

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U okviru programa „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“, koji provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u školskoj godini 2020./2021. cijepljeno je 1.700 djevojčica (obuhvat 47,4 %) i 1.207 dječaka (obuhvat 30,8 %).
Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, Grad Zagreb sufinancirao je projekt Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“ u iznosu od 160.050,00 HRK (21.254,98 EUR).
Projekt je usmjeren na uključivanje mladih Romkinja u društveni, ekonomski i politički život, smanjenje maloljetničkih trudnoća te povećanje udjela djevojaka koje završavaju osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Aktivnosti obuhvaćaju edukaciju o ženskim ljudskim pravima, spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, međunarodnim standardima zaštite ženskih ljudskih prava te institucijama i organizacijama koje pružaju podršku ženama u zaštiti od nasilja i ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje o partnerstvu i roditeljstvu.
Temeljem javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja te zaštite zdravlja financirani su sljedeći projekti:
1. Udruga roditelja „Korak po korak“ – „Savjetovalište MAMA JE MAMA za maloljetne trudnice i roditelje“, 5.577,68 EUR.
2. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Očuvanje zdravlja poticanjem odgovornog spolnog ponašanja mladih“, 2.257,63 EUR.
3. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Psihosocijalna pomoć i podrška osobama koje žive s HIV-om“, 2.257,63 EUR.
4. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Checkpoint Zagreb“, 2.257,63 EUR.
5. RODA – Roditelji u akciji – „Zajedno za plodnost“, 1.593,62 EUR.
6. Udruga roditelja „Korak po korak“ – „Web portal maloljetniroditelji.net“, 2.257,63 EUR.

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je i provodio sljedeće programe i aktivnosti:
1. Program promicanja dojenja – „Trudnički tečajevi“
Besplatni trudnički tečajevi namijenjeni su budućim majkama i očevima te osobama u pratnji trudnica. Zbog epidemioloških okolnosti povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 tečajevi su održavani putem interneta.
2. Savjetovališta za dojenje i podršku ranom razvoju djece
Savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta djelovala su na sljedećim lokacijama:
· Dom zdravlja Zagreb – Zapad: Prilaz baruna Filipovića 11 i Vrabečak 4.
· Dom zdravlja Zagreb – Centar: Avenija Većeslava Holjevca 22, Runjaninova 4.
· Dom zdravlja Zagreb – Istok: Grižanska 4 i Ninska 16.
3. Zaštita reproduktivnog zdravlja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“
Od listopada 2022. godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, prvi put nakon 2015. godine, ponovno je omogućeno pružanje zdravstvene usluge prekida trudnoće na zahtjev žene do 10. tjedna trudnoće od začeća. Formiran je stručni tim te su ženama omogućeni kirurški i medikamentozni prekid trudnoće.
Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo KB-a „Sveti Duh“ uvršten je u Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti za 2023. godinu, uz 265.000,00 EUR planiranih proračunskih sredstava.
4. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provodio je savjetovališne aktivnosti na lokacijama Mirogojska 6 i Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 62. Korisnicima su besplatno omogućeni ginekološki pregledi, savjetovanje i cijepljenje protiv HPV-a.
5. Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja – Centar za zdravlje mladih
Projekt su provodili Dom zdravlja Zagreb – Istok i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV). Od rujna 2022. uvedeno je besplatno testiranje na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju, dostupno 2 puta tjedno.
6. Projekt prevencije raka vrata maternice i drugih infekcija uzrokovanih HPV-om
Grad Zagreb prvi je u Republici Hrvatskoj 2007. godine uveo besplatno cijepljenje protiv HPV-a te osiguravao sredstva za nabavu cjepiva do 2015. godine, kada je uveden nacionalni program cijepljenja protiv HPV-a za učenike i učenice osmih razreda osnovnih škola. Aktivnosti su se provodile u skladu sa smjernicama i odlukama stručnog Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti.
Grad Zagreb kontinuirano je provodio aktivnosti zdravstvene edukacije i informiranja radi očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih i povećanja zdravstvene pismenosti, uključujući promociju cijepljenja protiv HPV-a, besplatne ginekološke preglede i javnozdravstvene kampanje.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. RODA – Roditelji u akciji – „Jedra – Unapređenjem prava trudnica i rodilja do unapređenja zdravlja cijelog društva“, 1.593,62 EUR.
2. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Checkpoint Zagreb“, 5.312,08 EUR.
3. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Očuvanje zdravlja poticanjem odgovornog spolnog ponašanja mladih“, 3.984,06 EUR.

	
	2023.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je financiranje i provedbu sljedećih programa:
1. Program promicanja dojenja – „Trudnički tečajevi“, usmjeren na pripremu budućih roditelja za trudnoću, porod i skrb o djetetu.
2. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja, pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u kojem su korisnicima besplatno pružani ginekološki pregledi, savjetovanje i cijepljenje protiv HPV-a.
3. Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja – Centar za zdravlje mladih, koje provode Dom zdravlja Zagreb – Istok i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.
4. Projekt prevencije raka vrata maternice i infekcija uzrokovanih HPV-om.
5. Zaštita reproduktivnog zdravlja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. Centar za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“ – „Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja trudnica i majki u poslijeporođajnom razdoblju“, 3.000,00 EUR.
2. Udruga roditelja „Korak po korak“ – „Web portal maloljetni-roditelji.net“, 3.000,00 EUR.
3. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Očuvanje zdravlja mladih grada Zagreba“, 4.300,00 EUR.
4. Iskorak – „Testiranje u zajednici“, 2.000,00 EUR.
Javnozdravstvene kampanje i aktivnosti:
Organizirane su javnozdravstvene kampanje Dan narcisa 2023., Europski tjedan prevencije raka vrata maternice 2023. i BRA DAY – Dan dojki 2023., kao i javna tribina „Biser mudrosti – druga prilika“, u organizaciji udruge SVE za NJU, Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske i studentske Sekcije za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 

	
	2024.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je sufinancirati i provoditi programe zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.
Zdravstveni programi i aktivnosti:
1. Program promicanja dojenja – „Trudnički tečajevi“ – tečajevi su održavani putem interneta, a obuhvaćeno je 4.339 polaznika.
2. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja, pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – obavljeno je 1.045 ginekoloških pregleda i konzultacija.
3. Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja – Centar za zdravlje mladih – testirano je 888 osoba.
4. Projekt prevencije raka vrata maternice i drugih infekcija uzrokovanih HPV-om – cijepljeno je 798 osoba.
Temeljem javnog natječaja sufinancirani su sljedeći projekti organizacija civilnog društva:
1. Centar za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“ – „Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja trudnica i majki u poslijeporođajnom razdoblju“, 2.650,00 EUR.
2. Udruga roditelja „Korak po korak“ – „Web portal maloljetni-roditelji.net“, 2.650,00 EUR.
3. RODA – Roditelji u akciji – „MISIJA: RODITELJSTVO – Vodič kroz liječenje neplodnosti u Zagrebu“, 2.700,00 EUR.
4. Taekwondo klub Čigra – „Tjelesna aktivnost i promocija zdravlja za žene – Čigra prenatal i postnatal program“, 2.650,00 EUR.
5. Iskorak – „Testiranje u zajednici“, 3.300,00 EUR.
6. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Pozitivno uključivanje“, 2.650,00 EUR.
7. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „CheckPoint Zagreb – prevencija spolno prenosivih bolesti u zajednici“, 3.300,00 EUR.
8. KolekTIRV – Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba – „Simpozij o zaštiti zdravlja transrodnih i rodno raznolikih osoba 2024.“, 1.000,00 EUR.
Javnozdravstvene kampanje i aktivnosti:
Organizirane su javnozdravstvene akcije Dan narcisa, akcija povodom obilježavanja mjeseca endometrioze i BRA DAY – Dan dojki 2024.

	
	2025. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je sljedeće programe i projekte organizacija civilnog društva:
1. Hrvatska liga protiv raka – „Dan narcisa“, 1.850,00 EUR, uz 350 korisnica.
2. Hrvatska liga protiv raka – „MOVEMBER“, 1.000,00 EUR, uz 150 korisnika.
3. Hrvatska liga protiv raka – „Dan mimoza“, 1.650,00 EUR, uz 350 korisnica.
4. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ – „Nisi sama, educiraj se uz zdravu kavu s nama“, 2.650,00 EUR, uz 61.845 korisnica.
5. Udruga žena oboljelih od endometrioze „Ja sam 1 od 10“ – „Olakšaj mi danas za bolje sutra“, 2.650,00 EUR, uz 16 korisnica.
6. Iskorak – „Testiranje u zajednici“, 3.550,00 EUR, uz 980 korisnika/ca za koje nisu dostupni podaci o spolu.
7. Iskorak – „Zaštita mentalnog zdravlja LGBTI+ osoba“, 2.840,00 EUR, uz 980 korisnika/ca za koje nisu dostupni podaci o spolu.
8. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „Moje vještine, moj izbor“, 3.350,00 EUR, uz 170 korisnica.
9. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – „CheckPoint Zagreb“, 3.150,00 EUR, uz 147 korisnica.
10. KolekTIRV – „Zdravlje i mogućnosti TIRV osoba u Hrvatskoj“, 2.650,00 EUR, uz 7.816 korisnica.
11. RODA – Roditelji u akciji – „Dojenje je lakše... uz pravu podršku“, 3.100,00 EUR. Projekt je u provedbi te podaci o korisnicima/cama prema spolu nisu dostupni.
12. RODA – Roditelji u akciji – „Prvi korak u neplodnosti: od primarne do specijalističke skrbi“, 2.650,00 EUR. Projekt je u provedbi te podaci o korisnicima/cama prema spolu nisu dostupni.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	16.201,82 EUR 
	10.889,76 EUR 
	12.300,00 EUR 
	20.900,00 EUR 
	28.440,00 EUR




	Aktivnost 3.3.5.
	Provedba  projekata s cilju unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja Romkinja i smanjivanje broja maloljetničkih trudnoća

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom 

	Pokazatelj provedbe
	Broj provedenih projekata i broj korisnica projekta: 
2021. 2 projekta, 34 korisnica
2022. 2 projekta, 34 korisnica
2023. 2 projekta, 34 korisnica
2024. 2 projekta, 34 korisnica
2025. 1 projekt, 80 korisnica pripadnica romske nacionalne manjine

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u okviru programa „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodio je preventivne mamografske preglede kojima su obuhvaćene 34 Romkinje.
Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je projekt Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“ u iznosu od 21.254,98 EUR.
Cilj projekta bio je povećati uključenost mladih Romkinja u društveni, ekonomski i politički život, smanjiti broj maloljetničkih trudnoća te povećati obuhvat Romkinja osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem. Projekt je uključivao osnaživanje mladih Romkinja za nastavak obrazovanja kroz edukaciju o ženskim ljudskim pravima, spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, međunarodnim standardima zaštite ženskih ljudskih prava te institucijama i organizacijama koje pružaju podršku u zaštiti od nasilja i ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje o partnerstvu i roditeljstvu.

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirao je program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“.
Program je usmjeren na sprječavanje kroničnih nezaraznih bolesti i unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena pripadnica romske nacionalne manjine, kroz promicanje zdravlja te poticanje usvajanja i održavanja zdravih životnih navika.
Tijekom 2022. godine nastavljena je provedba projekta Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“.

	
	2023. 
Nastavljena je provedba projekta Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“, usmjerenog na osnaživanje mladih Romkinja kroz obrazovanje, informiranje o reproduktivnom zdravlju i pravima te prevenciju maloljetničkih trudnoća.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je sufinancirati program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“.

	
	2024. 
Nastavljena je provedba projekta Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je sufinancirati program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“, usmjeren na prevenciju bolesti i unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja pripadnica romske nacionalne manjine.

	
	2025. 
U okviru programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provedeni su preventivni mamografski pregledi kojima je obuhvaćeno 80 žena pripadnica romske nacionalne manjine.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	139,44 
EUR 
	9.960,15 
EUR 
	9.960,15 EUR 
	1.195,21 
EUR 
	17.300,00 EUR





Članak 15. Povelje
Mjera 3.4.1. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u socijalnu zaštitu i socijalne usluge
	[bookmark: _Hlk213071476][bookmark: _Hlk207952284]Aktivnost 3.4.1.
	Provedba edukacija i treninga za zaposlene na poslovima socijalne zaštite i pružanja socijalnih usluga o utjecaju spola na ove usluge uzimajući u obzir različita iskustva žena i muškaraca.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta provedenih edukacija i treninga te evaluacija provedbe: 
- 4 treninga/edukacije za stručnjake koji rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, 
- 4 edukacije za gerontodomaćice i njegovateljice, 
- 3 fokus grupe sa stručnjacima koji rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, 
- 1 interna i 1 vanjska evaluacija projekta.

	Izvješće o
provedbi
	2023. 
U okviru projekta „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“, koji je provodila udruga B.a.B.e. u partnerstvu sa Zakladom Zajednički put, Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“ i Gradom Zagrebom, održane su 4 edukacije za stručnjake/inje koji rade u skloništima za žrtve nasilja, tijekom kojih su predstavljene smjernice za rad sa starijim ženama žrtvama nasilja, kao i treninzi za volontere uključene u sustav podrške ženama žrtvama nasilja. Provedene su i 4 edukacije za gerontodomaćice i njegovateljice, usmjerene na prepoznavanje specifičnih potreba starijih žena žrtava nasilja te razvoj senzibiliziranog pristupa u radu s ovom skupinom.

	
	2024.
U okviru projekta „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“ udruge B.a.B.e. tijekom prvog tromjesečja 2024. provedene su 1 interna i 1 vanjska evaluacija projektnih aktivnosti.
 Evaluacijom suobuhvaćene 3 fokusne grupe sa stručnjacima koji rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, edukacije za gerontodomaćice i njegovateljice, edukacije za stručnjake koji rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, moduli za obuku stručnjaka iz organizacija civilnog društva te smjernice za rad sa starijim ženama žrtvama nasilja. Na temelju evaluacije izrađeni su prijedlozi za unaprjeđenje rada s ovom skupinom žena. Završna konferencija projekta održana je u svibnju 2024. godine. Projekt se provodio od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2024. godine.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	252,07 EUR – financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom  
2.520,77 EUR – financirano sredstvima Europske unije iz programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)




[bookmark: _Hlk219365402]Članak 16. Povelje
Mjera 3.5. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u skrb o djeci
	Aktivnost 3.5.1.
	Izrada i vođenje evidencije o broju djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu prema dobi ili dobnim skupinama, spolu i radnom vremenu ustanova (jednosmjenski, dvosmjenski rad, program produženog boravka)

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu prema dobi, spolu i vremenu provedenom u ustanovi te broj ustanova koje imaju prilagođeno radno vrijeme:
2021.
· 30.688 djece u dječjim vrtićima (14.663 djevojčice i 16.025 dječaka).
· 66.851 djece u osnovnim školama (33.124 učenice i 33.727 učenika).
· 1 predškolska ustanova sa smjenskim programom.
2022.
· 30.062 djece u dječjim vrtićima (14.280 djevojčica i 15.782 dječaka).
· 63.641 djece u osnovnim školama (30.544 učenice i 33.097 učenika).
· 1 predškolska ustanova sa smjenskim programom.
2023.
· 31.732 djece u dječjim vrtićima (16.468 dječaka i 15.264 djevojčica), 
· 63.641 djece u osnovnim školama (30.544 učenice i 33.097 učenika).
· 1 predškolska ustanova sa smjenskim programom.
2024.
· 32.396 djece u dječjim vrtićima (15.648 djevojčica i 16.748 dječaka).
· 62.419 djece u osnovnim školama (30.265 učenica i 32.154 učenika).
· 1 predškolska ustanova sa smjenskim programom.
2025.
· 32.628 djece u dječjim vrtićima (15.697 djevojčica i 16.931 dječak).
· 62.855 djece u osnovnim školama u školskoj godini 2025./2026. (32.351 djevojčica i 30.504 dječaka).
· 1 predškolska ustanova sa smjenskim programom.
· 42 matične osnovne škole radile su u jednoj, a 69 u dvije smjene.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u 60 gradskih dječjih vrtića na 231 lokaciji upisano je ukupno 30.688 djece, od kojih 8.674 djece jasličke dobi (od šest mjeseci do navršene treće godine života) i 22.014 djece vrtićke dobi (od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu).
Od ukupnog broja djece jasličke dobi, 4.571 bili su dječaci (52,70 %), a 4.103 djevojčice (47,30 %). Među djecom vrtićke dobi bilo je 11.454 dječaka (52,03 %) i 10.560 djevojčica (47,97 %).
Radno vrijeme gradskih dječjih vrtića u pravilu je od 7.00 do 17.00 sati, uz mogućnost prilagodbe potrebama roditelja i skrbnika organiziranjem programa u razdoblju od 5.00 do 21.00 sat. Pritom se vodi računa o zaštiti prava djeteta, odnosno o tome da trajanje programa ne prelazi 10 sati dnevno.
Redoviti smjenski program provodio se u Dječjem vrtiću „Bajka“, u središnjem objektu na adresi Zorkovačka 8, u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine. Programom je bilo obuhvaćeno 16 djece jasličke dobi (8 djevojčica i 8 dječaka) te 26 djece vrtićke dobi (9 djevojčica i 17 dječaka). Rad se organizirao naizmjenično, jedan tjedan u jutarnjem, a drugi u poslijepodnevnom terminu, od 7.30 do 16.30 odnosno od 11.00 do 21.00 sat.
Rad subotom organizirao se na temelju prethodne prijave najmanje 5 djece, uz međusobni dogovor gradskih dječjih vrtića na pojedinom gradskom području i odabir lokacija s najmanjim troškovima organizacije boravka djece.
U osnovnim školama Grada Zagreba (redovnim, posebnim, umjetničkim, glazbenim i privatnim) bilo je upisano ukupno 66.851 učenika i učenica, od kojih 33.124 učenice (49,70 %) i 33.727 učenika (50,30 %).
Produženi boravak bio je organiziran u 111 redovnih osnovnih škola Grada Zagreba, 4 privatne vjerske škole te 1 školi kojoj je osnivač Zagrebačka županija. Programom je bilo obuhvaćeno 14.619 učenika i učenica u 674 skupine.

	
	2022.
U 60 gradskih dječjih vrtića vođena je evidencija upisane djece prema dobi, spolu, dobnim skupinama i radnom vremenu ustanova. Od ukupno 30.062 djece, 14.280 bile su djevojčice (47,5 %), a 15.782 dječaci (52,5 %).
Redoviti smjenski program provodio se u Dječjem vrtiću „Bajka“, u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine, s ukupno 39 djece (23 djevojčice i 16 dječaka). Program se organizirao naizmjenično, jedan tjedan od 7.30 do 16.30 sati, a drugi od 11.00 do 21.00 sat, u središnjem objektu na adresi Zorkovačka 8.
U osnovnim školama Grada Zagreba (redovnim, posebnim, umjetničkim, glazbenim i privatnim) bilo je upisano ukupno 63.641 učenik i učenica, od kojih 30.544 učenice i 33.097 učenika.
Produženi boravak bio je organiziran u 112 osnovnih škola, prvenstveno za učenike prvih i drugih razreda, a u pojedinim školama i trećih i četvrtih razreda. Programom je bilo obuhvaćeno 15.298 učenika i učenica, od kojih 7.517 učenica i 7.781 učenik.
U učeničkim domovima bilo je smješteno 1.260 učenika i učenica, od kojih 771 učenica i 489 učenika.

	
	2023. 
U 60 gradskih dječjih vrtića evidentirano je ukupno 31,090 djece. Redoviti smjenski program nastavio se provoditi u Dječjem vrtiću „Bajka“, u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine (jasličkoj i vrtićkoj) u središnjem objektu na adresi Zorkovačka 8. Program se organizirao naizmjenično, jedan tjedan od 7.30 do 16.30 sati, a drugi od 11.00 do 21.00 sat.
U osnovnim školama Grada Zagreba nastavu je pohađao 63.641 učenik i učenica, od kojih 30.544 učenice i 33.097 učenika.
Produženi boravak bio je organiziran u 111 redovnih osnovnih škola Grada Zagreba, 4 privatne vjerske škole te 1 školi kojoj je osnivač Zagrebačka županija. Programom je bilo obuhvaćeno 15.231 učenik i učenica u 705 skupina.
U učeničkim domovima bilo je smješteno 1.828 učenika i učenica, od kojih 1.175 učenica i 653 učenika.

	
	2024. 
U 60 gradskih dječjih vrtića bilo je upisano ukupno 32.396 djece, od kojih 15.648 djevojčica i 16.748 dječaka.
Od ukupnog broja upisane djece jasličke dobi, 4.373 bile su djevojčice (48,5 %), a 4.603 dječaci (51,5 %). Među djecom vrtićke dobi bilo je 11.275 djevojčica (48,5 %) i 12.145 dječaka (51,5 %).
Smjenski program provodio se u Dječjem vrtiću „Bajka“, u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini s 18 djece, od kojih 7 djevojčica (40 %) i 11 dječaka (60 %). Program se organizirao naizmjenično, jedan tjedan od 7.30 do 16.30 sati, a drugi od 11.00 do 21.00 sat.
U osnovnim školama Grada Zagreba bilo je ukupno 62.419 učenika i učenica, od kojih 30.265 učenica i 32.154 učenika. 

	
	2025.
U predškolskim ustanovama Grada Zagreba bilo je upisano ukupno 32.628 djece, od kojih 15.697 djevojčica i 16.931 dječak. Svi gradski dječji vrtići prilagođavali su radno vrijeme potrebama roditelja i skrbnika, a smjenski rad provodila je jedna predškolska ustanova.
U školskoj godini 2025./2026. u redovnim osnovnoškolskim ustanovama Grada Zagreba bilo je ukupno 62.855 učenika i učenica, od kojih 32.351 djevojčica i 30.504 dječaka.
Od ukupno 111 matičnih osnovnih škola Grada Zagreba, 42 škole radile su u jednoj, a 69 u dvije smjene. Dvanaest osnovnih škola organiziralo je odgojno-obrazovni rad u 20 područnih škola, od kojih je 15 radilo u jednoj, a 5 u dvije smjene.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.
Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	[bookmark: _Hlk219365514]Aktivnost 3.5.2.
	Provedba projekata skrbi o djeci čiji je cilj usklađivanje poslovnog i obiteljskog života (rad na pola radnog vremena, rad od kuće, korištenje rodiljnog i roditeljskog dopusta za očeve i slično)

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj projekata skrbi o djeci čiji je cilj usklađivanje poslovnog i obiteljskog života 
2021. - 1 projekt
2022. - 1 projekt
2023. - 1 projekt 
2024. - 1 projekt 
2025. - 1 projekt

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirao je projekt „Rastimo zajedno kroz nove izazove roditeljstva: jačanje kompetencija roditelja i stručnjaka“ udruge Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ u iznosu od 7.569,72 EUR.

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s Organizacijom Status organizirao je informativno-edukativnu radionicu „Izazovi modernog očinstva – očinski i roditeljski dopust u praksi“, u okviru projekta „Uključeni očevi za zdrave i sretne obitelji“, financiranog na temelju javnog natječaja u iznosu od 3.984,06 EUR.
Radionica je bila namijenjena zaposlenicima Gradske uprave, s ciljem informiranja o pravima i načinima korištenja očinskog i roditeljskog dopusta te poticanja ravnopravnog roditeljstva, s naglaskom na aktivno očinstvo i ravnomjernu podjelu obiteljskih obveza.

	
	2023. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirao je projekt „Aktivni očevi Grada Zagreba“ udruge Prva mreža održivog društva i ekonomije (MODE 1) u iznosu od 2.000,00 EUR.
Projekt je usmjeren na promicanje ravnopravnosti spolova u roditeljskim ulogama te izradu preporuka za donositelje odluka i poslodavce radi stvaranja poticajnog okruženja za veću uključenost očeva u roditeljstvo i obiteljske obveze.

	
	2024. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, odnosno Sektor za socijalnu zaštitu, na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirao je jednogodišnji projekt „MenCare“ Organizacije Status u iznosu od 4.867,00 EUR. Cilj projekta bio je unaprijediti roditeljske kompetencije očeva i kvalitetu života djece i roditelja poticanjem aktivnog očinstva.
U Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića 28. studenoga 2024. održano je predstavljanje rezultata istraživanja i okrugli stol „Može li se biti 'supertata' i uspješan profesionalac?“, u organizaciji udruge Prva mreža održivog društva i ekonomije (MODE 1), u suradnji s Gradom Zagrebom. Događaj je održan u okviru projekta „Aktivni očevi Grada Zagreba“, financiranog sredstvima Proračuna Grada Zagreba putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava.
Predstavljeni rezultati istraživanja ukazali su na važnost aktivnog očinstva i njegove pozitivne učinke na obitelj i društvo, ali i na izazove s kojima se očevi suočavaju. Na okruglom stolu raspravljalo se o razlozima manje uključenosti očeva u roditeljstvo, društvenim očekivanjima povezanima s rodnim ulogama, ulozi poslodavaca i države te mogućnostima usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obveza. Posebno je istaknuta važnost suradnje roditelja, poslodavaca i države te razvoja organizacijske kulture koja podržava ravnopravno roditeljstvo i ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života.

	
	2025. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, odnosno Sektor za socijalnu zaštitu, na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirao je jednogodišnji projekt „MenCare“ Organizacije Status u iznosu od 7.900,00 EUR.
Cilj projekta bio je unaprijediti roditeljske kompetencije očeva multidisciplinarnim i sveobuhvatnim pristupom, s naglaskom na jačanje njihovih kapaciteta za aktivno sudjelovanje u roditeljskim obvezama.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.

	2024.
	2025.

	
	7.569,72 EUR
	3.984,06 EUR
	2.000,00 EUR
	4.867,00 EUR
	7.900,00 EUR

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo

	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom




Članak 17. Povelje
Mjera 3.6. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u skrb o drugim uzdržavanim osobama
	Aktivnost 3.6.1.
	Provedba kampanja za podizanje svijesti građana i građanki o stereotipnim ulogama u obitelji i poticanje ravnopravne skrbi o drugim uzdržavanim osobama

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta kampanja i evaluacija provedbe 
2022. - 1 kampanja i 1 projekt
2023. - 1 kampanja i 1 projekt
2024. - 1 kampanja
2025. - 1 kampanja

	Izvješće o provedbi
	2022. 
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Grad Zagreb proveo je kampanju #ZAuključivanje starijih s ciljem senzibiliziranja javnosti za potrebe i izazove s kojima se suočavaju starije osobe te njihova osnaživanja.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirao je jednogodišnji projekt „Uključeni očevi za zdrave i sretne obitelji“ Organizacije Status:M u iznosu od 3.984,06 EUR.

	
	2023. 
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Grad Zagreb ponovno je proveo kampanju #ZAuključivanje starijih, usmjerenu na senzibiliziranje javnosti za potrebe i izazove starijih osoba te njihovo osnaživanje.
Nastavljena je provedba projekta „Uključeni očevi za zdrave i sretne obitelji“ Organizacije Status:M, koji je završio 30. travnja 2023.

	
	2024. 
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Grad Zagreb proveo je kampanju s ciljem senzibiliziranja javnosti za potrebe i probleme starijih osoba te osnaživanja starijih osoba pod nazivom #ZAuključivanje starijih. Kampanja #ZAuključivanje starijih provela se u prosincu 2024., s početkom na Međunarodni dan ljudskih prava (10. prosinca), u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Cilj je bio podizanje svijesti o uključivanju starijih osoba u obiteljski i društveni život te poticanje međugeneracijskog dijaloga, uz poruke poput „Pitaj me za savjet“ i „Pitaj me za mišljenje“. Kampanja je realizirana kroz gradske fizičke i digitalne kanale (Zagrebačke fontane, informativne displeje ZET-a i mreže gradskih ustanova) te u suradnji s organizacijama civilnog društva, čime je povećana vidljivost tema aktivnog starenja i sudjelovanja starijih u zajednici.

	
	2025.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Grad Zagreb petu je godinu zaredom proveo kampanju usmjerenu na senzibiliziranje javnosti za potrebe starijih osoba i njihovo osnaživanje, pod nazivom #zajednobezpredrasuda.
Porukom „Iskustvo starijih je resurs i snaga“ naglašena je važnost međugeneracijskog razumijevanja i uvažavanja starijih osoba u svakodnevnom obiteljskom i društvenom životu.
Kampanja je započela 10. prosinca 2025. objavom naziva kampanje na Zagrebačkim fontanama. Do kraja prosinca naziv kampanje prikazivao se na zaslonima ZET-ovih tramvaja i autobusa.
Plakati i informacije o kampanji objavljeni su na digitalnim kanalima Grada Zagreba, gradskih ustanova i organizacija civilnog društva te su u tiskanom obliku distribuirani domovima za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba i postavljeni na vidljivim mjestima u njihovim prostorima i prostorima gerontoloških centara Grada Zagreba.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva

	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2022.
	2024.
	2025.

	
	3.984,06 EUR 
	1.350,00 EUR  
	Nisu utrošena sredstva.




	[bookmark: _Hlk207617384]Aktivnost 3.6.2.
	Provedba projekata koji razvijaju različite usluge u zajednici za pružanje pomoći uzdržavanim osobama (pomoć u kući, domovi socijalne skrbi za starije osobe)

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj provedenih projekata: 
2021. 13 projekata, 
2022. 11 projekata, 
2023. 12 projekata,  
2024. 12 projekata, 
2025. 8 projekata. 
Evaluacije su provedene u okviru redovnog izvještavanja.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Započela je provedba 4 projekta financirana iz Europskog socijalnog fonda, u kojima je Grad Zagreb sudjelovao kao partner, uz koordinaciju Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Projekti su se provodili na području Osijeka, Pule, Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Zadra i Zagreba:
- „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“
- „Geronto zajednica – razvoj paketa socijalnih usluga za samostalan život u zajednici“
- „Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba“
- „U vlastitom dnevnom boravku“.

Grad Zagreb sudjelovao je nefinancijski, osiguravanjem vidljivosti projekata kroz promotivne aktivnosti, sudjelovanjem predstavnika na tribinama, stručnim skupovima i u medijima te pružanjem podrške održivosti projekata.
Na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirano je 5 projekata:
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – „Savjetnik kod kuće“, 1.328,02 EUR
- Katolička udruga „Kap dobrote“ – „Ruka dobrote za starije i nemoćne osobe“, 5.976,09 EUR
- Centar za civilne inicijative – „Inkluzija 65+“, 4.116,86 EUR
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Djela solidarnosti“, 2.124,83 EUR
- Udruga Sijede vrijede – „Sijede sijedima“, 1.992,03 EUR.
Na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugoga svjetskog rata i civilnih invalida rata financirana su 4 projekta:
- Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba – „Usluge u zajednici za civilne invalide II. svjetskog rata“, 3.320,05 EUR
- Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Grada Zagreba i Zagrebačke županije – „Program psihosocijalnog osnaživanja“, 3.320,05 EUR
- Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – „Branitelji za branitelje“, 3.320,05 EUR
- Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba – „Psihofizičko osnaživanje i briga o zdravlju roditelja poginulih branitelja“, 4.648,07 EUR.

	
	2022. 
U 2022. godini nastavljena je provedba 4 projekta financirana iz Europskog socijalnog fonda, započeta 2021. godine, u kojima je Grad Zagreb sudjelovao kao partner organizacijama civilnog društva.
Na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirana su 3 projekta:
- Katolička udruga „Kap dobrote“ – „Ne zaboravi me – pomoć starijim osobama“, 6.640,10 EUR
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Aktivni 65+“, 10.624,16 EUR
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – „Starije osobe: informacijom do dostojanstva“, 1.328,02 EUR.

Na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugoga svjetskog rata i civilnih invalida rata financirana su 4 projekta:
- Udruga hrvatskih branitelja RH – „Braća u ratu i miru“, 9.296,14 EUR
- Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Zagreba – „Skrb o starijim i nemoćnim hrvatskim braniteljima i članovima hrvatskih obitelji“, 20.863,21 EUR
- Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba – „Psihološko osnaživanje roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata“, 5.577,68 EUR
- Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Grada Zagreba i Zagrebačke županije – „Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života udovica hrvatskih branitelja“, 5.046,48 EUR.

	
	2023. 
Financiran je jednogodišnji projekt Katoličke udruge „Kap dobrote“ pod nazivom „Prijatelju, sjeti me se – pomoć starijim osobama“ u iznosu od 5.500,00 EUR, na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga.
Nastavljena je provedba 4 projekta financirana iz Europskog socijalnog fonda, među kojima su navedeni projekti „Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“ i „Boravak za 5“. Grad Zagreb sudjelovao je kao partner pružanjem podrške vidljivosti i održivosti projekata.
Nastavljena je i provedba projekta „puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly“, usmjerenog na prevenciju nasilja nad starijim ženama, s posebnim naglaskom na probleme uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 208.716,71 EUR, od čega 187.844,71 EUR bespovratnih sredstava.

Na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja financirano je 5 projekata:
- Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba – „Usluge u zajednici za civilne invalide II. svjetskog rata“, 4.500,00 EUR
- Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Zagreba – „Skrb o starijim i nemoćnim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji“, 15.000,00 EUR
- Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – „Branitelji za branitelje“, 7.000,00 EUR
- Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba – „Psihološko i socijalno osnaživanje roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata“, 4.000,00 EUR
- Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Grada Zagreba i Zagrebačke županije – „Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života udovica hrvatskih branitelja“, 2.000,00 EUR.

	
	2024. 
U 2024. godini na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirana su 3 projekta odnosno programa:
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Pružanje usluge pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama“, 4.437,00 EUR
- Udruga za promicanje inkluzije – „Volontiranje za uključivanje“, 5.695,00 EUR
- Udruga Krugovi – Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje – trogodišnji program „Nasmiješimo se godinama“, u ukupnom iznosu od 13.250,00 EUR.
Usluge izvaninstitucijske skrbi koje se pružaju putem domova za starije osobe koristilo je u prosjeku 2.500 korisnika. Provodio se i program „Gerontološki centri Grada Zagreba“, kojim je bilo obuhvaćeno približno 3.000 korisnika u okviru 9 domova za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba.
U okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) nastavljena je provedba projekta „puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly“, čiji je nositelj udruga B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran., a partneri Grad Zagreb, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ i Zaklada „Zajednički put“. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 208.716,71 EUR, od čega 187.844,71 EUR bespovratnih sredstava.
Započela je provedba projekta „Zaželi za potrebite Zagreba“, koji Grad Zagreb kao nositelj provodi u partnerstvu s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, udrugom Perspektiva i Udrugom Institut za razvoj tržišta rada, uz financiranje iz Europskog socijalnog fonda.
Započela je i provedba projekta „Kod kuće je najljepše“, čiji je nositelj udruga Idemo dalje, a partneri Grad Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.
Na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja financirano je 5 projekata:
- Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Zagreba – „Skrb o starijim i nemoćnim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji“, 15.000,00 EUR
- Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba – „Psihološko i socijalno osnaživanje roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata“, 4.000,00 EUR
- Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba – „Usluge u zajednici za civilne invalide II. svjetskog rata“, 4.950,00 EUR
- Udruga hrvatskih branitelja RH – „Braća u ratu i miru faza 2“, 9.000,00 EUR
- Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Grada Zagreba i Zagrebačke županije – „Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života udovica hrvatskih branitelja“, 2.500,00 EUR.

	
	2025.
Nastavljena je provedba projekta „Zaželi za potrebite Zagreba“, koji Grad Zagreb kao nositelj provodi u partnerstvu s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, udrugom Perspektiva i Institutom za razvoj tržišta rada. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosila je 900.000,00 EUR, uz sufinanciranje Grada Zagreba iz Proračuna Grada Zagreba u iznosu od 280.000,00 EUR. Tijekom 2025. godine utrošeno je 232.759,33 EUR bespovratnih sredstava te 98.459,23 EUR iz Proračuna Grada Zagreba.
Nastavljena je i provedba projekta „Kod kuće je najljepše“, čiji je nositelj udruga Idemo dalje, a partneri Grad Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), uz ukupnu vrijednost bespovratnih sredstava od 1.200.000,00 EUR. Grad Zagreb nema financijskih obveza u provedbi projekta.
Na temelju javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga financirano je 6 projekata odnosno programa:
- Katolička udruga „Kap dobrote“ – „Kapljica utjehe za starije i nemoćne osobe“, 7.900,00 EUR
- Udruga Krugovi – Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje – trogodišnji program „Nasmiješimo se godinama“, 13.250,00 EUR
- Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Zagreba – „Skrb o starijim i nemoćnim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji“, 16.000,00 EUR
- Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba – „Psihološko i socijalno osnaživanje roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata“, 6.000,00 EUR
- Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba – „Usluge u zajednici za civilne invalide II. svjetskog rata“, 4.856,00 EUR
- Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Grada Zagreba i Zagrebačke županije – „Psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života udovica hrvatskih branitelja“, 2.000,00 EUR.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	30.146,05 EUR 
	59.375,79 EUR  
	38.475,00 EUR  
	59.307,00 EUR 
	232.759,33 EUR (bespovratna sredstva iz ESF+)
148.815,23 EUR (Proračun Grada Zagreba)


[bookmark: _Hlk207617638]

Članak 18. Povelje
Mjera 3.7. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u pristup sredstvima, robi, uslugama i povoljnim prilikama ženama i muškarcima koji su društveno isključeni ili su u siromaštvu (marginalizirane skupine)
	Aktivnost 3.7.1.
	Provedba programa koji se fokusiraju na specifične potrebe žena i muškaraca iz socijalno-ekonomski ugroženih skupina (migranti, manjine, osobe starije životne dobi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti)

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj financiranih projekata i programa, broj korisnika prema spolu te broj provedenih okruglih stolova, javnih tribina i drugih aktivnosti.
2021.
Broj korisnika: 4.285 (2.835 žena i 1.450 muškaraca).
Broj provedenih aktivnosti: 2.
2022.
Broj financiranih projekata i programa: 22.
Broj korisnika: 4.329 (2.881 žena i 1.448 muškaraca).
Broj provedenih aktivnosti: 1.
2023.
Broj financiranih projekata i programa: 21.
Broj korisnika: 4.475 (2.835 žena i 1.640 muškaraca).
Broj provedenih aktivnosti: 1.
2024.
Broj financiranih projekata i programa: 25.
Broj korisnika: 4.761 (2.849 žena i 1.912 muškaraca).
Broj provedenih aktivnosti: 2.
2025.
Broj financiranih projekata i programa: 21.
Broj korisnika prema deset izvješća o provedbi zaprimljenih do 12. veljače 2026.: 4.957 (2.601 žena i 2.356 muškaraca).
U programima Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ sudjelovalo je 99 korisnika, od kojih 45 žena i 54 muškarca.

Napomena: Evaluaciju provedbe projekata i programa provode organizacije civilnog društva samostalno. 

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured nadležan za socijalnu zaštitu financirao je temeljem javnog natječaja sljedeće projekte organizacija civilnog društva:
- Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga – „Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima“ (3.187,25 EUR);
- Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece Mali zmaj – „Ciklus predavanja“ (1.859,22 EUR);
- Centar za razvoj osobnih kompetencija – „Volontiranjem do razvoja osobnih kompetencija štićenika i volontera vol. 3“ (1.593,62 EUR), usmjeren na razvoj kompetencija mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i volontera.

Grad Zagreb sudjelovao je i kao partner organizacijama civilnog društva u četiri projekta:
- „Prostori sudjelovanja“, u okviru kojeg se razvijao projekt Društveni centar Prečko;
- „Pridruži se – Aktivni u mirovini“, u okviru kojeg se provodio projekt „SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba“;
- projekt izgradnje socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje;
- „Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“.

U navedenim partnerskim projektima Grad Zagreb sudjelovao je u strateškom planiranju, istraživanju potreba osoba starije životne dobi, koordinacijskim aktivnostima, informiranju i diseminaciji projektnih rezultata te razvoju smjernica javnih politika. Projekti nisu predviđali financijsko sufinanciranje Grada Zagreba.

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je financirati programe i projekte organizacija civilnog društva usmjerene na socijalno uključivanje ranjivih skupina i pružanje socijalnih usluga.

Među financiranim programima i projektima bili su:
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Skrb za beskućnike 2022. – 2024.“ (57.104,91 EUR);
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – „Stanovanje i prehrana korisnika Prihvatilišta“ (131.474,10 EUR), „Socijalni rad i pomoć pri socijalnom uključivanju korisnika Prihvatilišta za beskućnike“ (127.413,90 EUR) te „Briga o zdravlju i njega te aktivno provođenje slobodnog vremena korisnika Prihvatilišta“ (99.542,11 EUR);
- DOM NADE – „Poludnevni boravak za beskućnike“ (43.798,53 EUR);
- Udruga PET PLUS – „PAT pozicija (podrži, aktiviraj, toleriraj)“ (19.908,42 EUR);
- Centar za mirovne studije – „Domaćigosti – glazba kao mjesto susreta i uključivanja izbjeglica u društvo“ (2.654,46 EUR);
- Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – „Savjetovanje, edukacija i psihosocijalna pomoć njegovateljima i osobama s demencijom“ (7.963,37 EUR);
- Ambidekster klub – „Društveno uključena romska zajednica – pravednije i solidarnije društvo“ (7.963,37 EUR);
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – „Aktivnošću do dostojanstva: 30 godina demokratskog umirovljeničkog organiziranja“ (1.327,23 EUR).
Prema dostavljenim podacima, šest trogodišnjih i sedam jednogodišnjih programa i projekata obuhvatilo je 4.329 korisnika, od kojih 2.881 žena i 1.448 muškaraca.
Podržan je i projekt Centra za žene žrtve rata – ROSA „Doprinos poboljšanju kvalitete života i zdravlja žena izbjeglica iz ratom pogođenih područja“, kojim je pružana psihosocijalna podrška tražiteljicama i korisnicama međunarodne zaštite kroz grupne susrete, individualna savjetovanja i informiranje o dostupnim oblicima pomoći.
U okviru Europskog socijalnog fonda Grad Zagreb sudjelovao je kao partner u sljedećim projektima:
- „Zdravi i Aktivni u Mirovini – ZAMIR“, usmjeren na aktivno starenje i socijalno uključivanje umirovljenika;
- „Pronađi se! (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE“, usmjeren na obrazovanje, osnaživanje i uključivanje mladih na tržište rada;
- „Zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici 2“, u okviru programa „Zaželi“, kojim je zaposleno deset prethodno nezaposlenih žena iz ranjivih skupina.

Sektor za branitelje financijski je podržavao rad Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, u kojem je kroz 47 termina pomoć pružena za 130 članova obitelji. Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ provodila je programe privremenog smještaja, socijalnog uključivanja i aktivnog starenja.

	
	2023. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financirao je programe i projekte organizacija civilnog društva usmjerene na socijalnu zaštitu i uključivanje ranjivih skupina.

Financirani su sljedeći programi i projekti:
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Skrb za beskućnike 2022. – 2024.“ (57.070,81 EUR) i „Socijalna košarica 2023“ (8.500,00 EUR);
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – „Stanovanje i prehrana korisnika Prihvatilišta“ (131.939,58 EUR), „Socijalni rad i pomoć pri socijalnom uključivanju korisnika Prihvatilišta za beskućnike“ (127.413,90 EUR), „Briga o zdravlju i njega te aktivno provođenje slobodnog vremena korisnika Prihvatilišta“ (99.542,11 EUR) te „Socijalni dućan Gradskog društva Crvenog križa Zagreb“ (5.500,00 EUR);
- DOM NADE – „Poludnevni boravak za beskućnike“ (43.798,53 EUR), „Kultura i kokice“ (5.500,00 EUR), „Premostimo neinformiranost – pomoć u ostvarivanju socijalnih prava beskućnika“ (5.500,00 EUR) i „Izazovi i prilike u procesu reintegracije beskućnika“ (3.500,00 EUR);
- Udruga Ludruga – „Psihosocijalna podrška u zajednici i mobilni peer tim“ (5.500,00 EUR);
- Udruga veterana, vojnika i domoljuba – „Karitativni obiteljski dućan“ (1.000,00 EUR);
- Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – „Savjetovanje, edukacija i psihosocijalna pomoć njegovateljima i osobama s demencijom“ (4.500,00 EUR);
- Ambidekster klub – „Društveno uključena romska zajednica na području zagrebačke Peščenice“ (8.500,00 EUR);
- Krugovi – centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje – „Nasmiješimo se godinama“ (13.250,00 EUR).
Programima i projektima obuhvaćeno je ukupno 4.475 korisnika/ca, od kojih 2.835 žena i 1.640 muškaraca.
Grad Zagreb pristupio je aktivnostima izrade Socijalnog plana radi planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga te unapređenja njihove dostupnosti.
Sektor za branitelje nastavio je financirati Savjetovalište za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, u kojem je održano 28 termina i provedeno 85 individualnih savjetovanja.
Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ provodila je programe aktivnog starenja i socijalnog uključivanja, uključujući likovne radionice, projekt „Tigar“, likovnu koloniju „Tigrovi za Vukovar“, izlete i kulturne aktivnosti, uz praćenje zastupljenosti žena i muškaraca među sudionicima.

	
	2024. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom nastavio je financirati trogodišnje i jednogodišnje programe i projekte organizacija civilnog društva usmjerene na pružanje socijalnih usluga i uključivanje ranjivih skupina.

Među financiranim programima i projektima bili su:
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Skrb za beskućnike 2022. – 2024.“ (57.070,81 EUR) i „Socijalna košarica 2024“ (9.337,00 EUR);
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – tri programa pružanja usluga prihvatilišta za beskućnike, ukupno 358.895,59 EUR;
- DOM NADE – „Poludnevni boravak za beskućnike“ (25.217,33 EUR), „Kultura i kokice“ (5.417,00 EUR), „Premostimo neinformiranost – pomoć u ostvarivanju socijalnih prava beskućnika“ (5.417,00 EUR) i „Izazovi i prilike u procesu reintegracije beskućnika“ (5.417,00 EUR);
- Udruga PET PLUS – „PAT pozicija (podrži, aktiviraj, toleriraj)“ (19.908,42 EUR) i „Koraci ka slobodi: Program transformacije“ (do 3.457,00 EUR);
- Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna – „Volonteri u palijativnoj skrbi – dostojan život do kraja“ (13.900,00 EUR);
- Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – „Savjetovanje, edukacija i psihosocijalna pomoć njegovateljima i osobama s demencijom“ (4.097,00 EUR);
- Ambidekster klub – „Društveno uključena romska zajednica“ (9.346,00 EUR);
- Bez granica – „Get together – Mentori za mlade izbjeglice i migrante“ (5.417,00 EUR);
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – „Poruka starijim građanima: Naučite svoja prava!“ (2.137,00 EUR);
- Društvo tjelesnih invalida – „Mislimo li na njih? – psihosocijalna pomoć i podrška osobama s invaliditetom starije životne dobi“ (4.867,00 EUR);
- Hrvatska mreža za beskućnike – „Psihosocijalna pomoć beskućnicima“ (5.977,00 EUR);
- Prisutnost – „SOS – Doma je sigurno“ (4.867,00 EUR);
- Udruga Kamensko – „Pomozimo im da nauče“ (6.957,00 EUR);
- Hrvatski savez slijepih – „U ritmu života“ (6.637,00 EUR);
- Udruga veterana, vojnika i domoljuba – „Karitativni obiteljski dućan Trešnjevka“ (7.377,00 EUR).
Programima i projektima obuhvaćen je 4.761 korisnik, od kojih 2.849 žena i 1.912 muškaraca.
U okviru izrade Socijalnog plana Grada Zagreba za razdoblje 2025. – 2027. provedeno je mapiranje pružatelja socijalnih usluga, održani su konzultativni sastanci i fokusne skupine s predstavnicima pružatelja usluga i korisničkih skupina u riziku od socijalne isključenosti.
Sektor za branitelje nastavio je financirati Savjetovalište za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, u kojem je kroz 44 termina pružena pomoć za 123 člana obitelji.
Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ provodila je programe aktivnog starenja i socijalnog uključivanja, uključujući likovne, keramičarske i planinarske radionice te prigodne aktivnosti, uz praćenje sudjelovanja žena i muškaraca.

	
	2025. 
Donesen je Socijalni plan Grada Zagreba za razdoblje 2025. – 2027. te Akcijski plan za 2025. godinu, usmjereni na razvoj i unapređenje dostupnosti socijalnih usluga, osobito za skupine u riziku od socijalne isključenosti.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financirao je sljedeći 21 program i projekt organizacija civilnog društva:
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije – „Skrb za beskućnike 2025. – 2027.“ (70.000,00 EUR) i „Socijalna košarica 2025“ (7.600,00 EUR);
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb – „Socijalni rad, stanovanje i prehrana te pomoć pri socijalnom uključivanju korisnika Prihvatilišta“ (130.000,00 EUR), „Noćni prihvat osoba koje nisu obuhvaćene drugim oblikom smještaja“ (80.000,00 EUR) i „Briga o zdravlju i njega te aktivno provođenje“ (130.000,00 EUR);
- DOM NADE – „Poludnevni boravak za beskućnike 2“ (45.000,00 EUR), „Kultura i kokice 3“ (5.900,00 EUR) i „Izazovi i prilike u procesu reintegracije beskućnika 3“ (5.900,00 EUR);
- Hrvatska mreža za beskućnike – „Dnevni centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva“ (40.000,00 EUR);
- IDEMO DALJE – „Stambena zajednica Atos“ (40.000,00 EUR);
- Udruga PET PLUS – „PAT pozicija 2025“ (45.000,00 EUR) i „Koraci ka slobodi: Program Transformacije 2“ (do 3.900,00 EUR);
- Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna – „Volonteri-ZaČin palijativne skrbi u ustanovama“ (7.900,00 EUR);
- Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – „Savjetovanje, edukacija i psihosocijalna pomoć njegovateljima i osobama s demencijom“ (3.100,00 EUR);
- Ambidekster klub – „Školski kutak inkluzivnosti – poticanje školovanja u romskoj zajednici“ (5.900,00 EUR);
- Udruga veterana, vojnika i domoljuba – „Karitativni obiteljski dućan Trešnjevka“ (7.377,00 EUR);
- Bez granica – „Get together – Mentori za mlade izbjeglice i migrante“ (3.400,00 EUR);
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – „Informacijom do dostojanstvenog starenja“ (3.300,00 EUR);
- Društvo tjelesnih invalida – „Mislimo li na njih? – psihosocijalna pomoć i podrška osobama s invaliditetom starije životne dobi“ (5.900,00 EUR);
- Hrvatski savez slijepih – „Koracima života“ (5.900,00 EUR);
- Zemljani – Are You Syrious – „Free shop“ (3.400,00 EUR).
Prema deset izvješća o provedbi zaprimljenih do 12. veljače 2026., evidentirano je 4.957 korisnika, od kojih 2.601 žena i 2.356 muškaraca.
Nastavljeno je financiranje Savjetovališta za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, u kojem je kroz 48 termina pružena pomoć za 154 člana obitelji. Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ provodila je programe aktivnog starenja i socijalnog uključivanja u kojima je sudjelovalo 99 korisnika, od kojih 45 žena.
U okviru suradnje Grada Zagreba i Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, temeljem javnog poziva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana, provedene su aktivnosti podrške osobama iz Ukrajine pod međunarodnom odnosno privremenom zaštitom:
- Osam radionica podrške za šest ukrajinskih obitelji, odnosno 13 članova obitelji, usmjerenih na jačanje roditeljskih kompetencija i obiteljskih odnosa;
- Deset susreta međusobne podrške za deset žena iz Ukrajine, usmjerenih na emocionalnu otpornost i smanjenje socijalne izolacije;
- Šest seminara o ravnopravnosti spolova za 12 adolescenata iz Ukrajine, od kojih sedam djevojčica i pet dječaka, s naglaskom na suzbijanje rodnih stereotipa i razvoj nenasilne komunikacije.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva 
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom te Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	59.307,00 EUR 
	499.150,40 EUR 
	521.014,93 EUR 
	561.716,15 EUR 
	649.477,00 EUR +
7.000,00 EUR s pozicije GUKCD




	Aktivnost 3.7.2.
	Promicanje svijesti o ljudskim pravima žena pripadnica marginaliziranih skupina te informiranje o dostupnim uslugama u zajednici

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta programa, broj korisnika/ca programa iskazan po dobi i spolu i evaluacija provedbe i broj okruglih stolova, javnih tribina i drugih aktivnosti 
2021. - 3 projekta: Centar za integraciju, SURF AND SOUND, SNEP 2 Junior; 1.000 korisnika/ca; bez podataka po dobi i spolu; 3 aktivnosti; vrste nisu navedene
2022. - 3 projekta: nastavak provedbe istih projekata; 1.000 korisnika/ca; bez podataka po dobi i spolu; 2 aktivnosti; vrste nisu navedene
2023. - 5 projekata; više projektnih inicijativa; 1.200 korisnika/ca; bez podataka po dobi i spolu;  4 aktivnosti;  konferencija, kampanja i izložba
2024. - 1 projekt: NE nasilju nad ženama s invaliditetom; 155 žena i 78 muškaraca; bez podataka po dobi; 5 aktivnosti
2025. nisu  financirani projekti

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, tijekom 2021. godine provodi projekt „Centar za integraciju“, koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb provodio je projekt u partnerstvu s Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“, Domom nade – udrugom za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama, te Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan. Cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije žrtve), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) u četiri županije: Krapinsko-zagorsku, Karlovačku, Osječko-baranjsku i Šibensko-Kninsku. U izvještajnom razdoblju Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provedi projekt „SURF AND SOUND – Podrži, Ujedini, Odgovori i Bori se protiv online nasilja“ udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran, koji je sufinanciran od strane Grada Zagreba u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekta udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova. Cilj projekta je smanjenje pojave online nasilja prema ženama u društvu. 
Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021. iz područja socijalne zaštite dodijeljena su sredstva za projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – SNEP 2 Junior“. Nositeljica projekta je Ženska soba - Centar za seksualna prava, a partneru udruga CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. 

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, tijekom 2022. godine nastavio je provedbu projekta „Centar za integraciju“.
U izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba projekta „SURF AND SOUND – Podrži, Ujedini, Odgovori i Bori se protiv online nasilja“ udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.
Također, tijekom 2022. nastavljena je provedba projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – SNEP 2 Junior“, čiji je nositelj Ženska soba - Centar za seksualna prava, a partner CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. 

	
	2023. 
Nastavljena je provedba projekta „SURF AND SOUND – Podrži, Ujedini, Odgovori i Bori se protiv online nasilja“ udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.
Tijekom 2023. godine nastavljena je provedba projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 - Junior“ (SNEP 2 - Junior), čiji je nositelj udruga Ženska soba - Centar za seksualna prava, a partner CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Projekt ima za cilj prevenciju seksualnog nasilja nad djecom.
Ženska soba je koordinatorica “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela (i prekršajnih djela nasilja u obitelji) na području 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, te na području 4 županije u kojima djeluju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. 
Udruga B.a.B.e. nositeljica je projekta „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“ s partnerima Zakladom Zajednički put, Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ i Gradom Zagrebom. 
Održana je online Europska konferencija „Zaštita i podrška starijim ženama žrtvama nasilja“, na kojoj se diskutiralo o unaprjeđenju i osvještavanju podrške starijim ženama žrtvama nasilja, razmatrala su se alternativna sistemska rješenja i nužne reforme u dugotrajnoj skrbi za ovu osjetljivu skupinu.
U 2023. godini započela je kampanja „Prijavite one koji obezvrjeđuju zlatne godine“, koja osvještava prisutnost nasilja nad ženama starije životne dobi, educira i poziva na prijavu nasilja. Kroz kampanju je pokrenuta i provedena putujuća izložba vizuala pod nazivom „Nasilje u sjeni: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja“, koja se, između ostalog, održala i u Zagrebu.
Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. sufinancirao je projekt „NE nasilju nad ženama s invaliditetom – 4“ Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (10.600,00 EUR). Cilj projekta je osnaživanje žena s invaliditetom za prepoznavanje i prijavu nasilja, jačanje kapaciteta aktivistica SOIH – Mreže žena s invaliditetom za zagovaranje ženskih ljudskih prava, pružanje podrške žrtvama nasilja te podizanje razine svijesti građana o nasilju nad ženama s invaliditetom.

	
	2024. 
Sektor za osobe s invaliditetom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., sufinancirao je program ili projekt pod nazivom „NE nasilju nad ženama s invaliditetom – 5“ Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (8.200,00 EUR). 
Broj korisnica/ka programa iskazan po dobi i spolu je 155 žena i 78 muškaraca. U sklopu projekta održano je 5 okruglih stolova, javnih tribina i drugih aktivnosti.

	
	2025. 
Prema podacima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, tijekom 2025. godine nisu financirani projekti u okviru ove aktivnosti.
Informiranje žena iz migrantskih zajednica o njihovim pravima i dostupnim uslugama u zajednici provodilo se i kroz rad Centra dobrodošlice Grada Zagreba, koji pruža informacije i podršku stranim državljanima, uključujući žene iz ranjivih skupina. Aktivnosti Centra obuhvaćale su informiranje o pravima iz područja boravka, rada, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i spajanja obitelji te omogućavanje pristupa besplatnom pravnom savjetovanju u suradnji s partnerskim organizacijama. Rad Centra dobrodošlice redovna je djelatnost Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.

	
	117.164,72 EUR
	119.618,21 EUR
	11.075,00 EUR 
	8.200,00 EUR 




	Aktivnost 3.7.3. 
	Uključivanje Romkinja u procese obrazovanja i osposobljavanja za poboljšanje konkurentnosti na tržištu rada 

	Nositelji mjere i aktivnosti 
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva 

	Pokazatelj provedbe 
	2021.
U okviru projekta „Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“ zaposleno je 50 dugotrajno nezaposlenih žena iz višestruko marginaliziranih skupina, od kojih je 28 dodatno osposobljeno za deficitarna zanimanja. Proveden je i projekt „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“, usmjeren na obrazovanje i osnaživanje mladih Romkinja.
2022. 
U okviru projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“ informirane su, osnažene i educirane 144 mlade Romkinje o ženskim ljudskim pravima, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja.
2023.
U okviru projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“ informirano je, osnaženo i educirano 56 mladih Romkinja. Projektom je tijekom trogodišnje provedbe obuhvaćeno ukupno 200 djevojčica. Održana je završna konferencija s panel-raspravom o položaju mladih Romkinja i višestrukoj diskriminaciji.
2024. i 2025.
U dostavljenom izvješću nisu navedene provedene aktivnosti ni podaci o korisnicama.

	Izvješće o provedbi 
	2021. 
Ugovoren je projekt sufinanciran od strane Grada Zagreba u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekta udruga iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova. Projekt „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“ (nositelj: SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ „KALI SARA“) usmjeren je na uključivanje mladih Romkinja u sve društvene, ekonomske i političke tokove. Cilj projekta je smanjiti maloljetničke trudnoće i povećati obuhvat mladih Romkinja u dovršavanju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Projekt također osnažuje mlade Romkinje za nastavak obrazovanja kroz edukaciju o ženskim ljudskim pravima, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, međunarodnim standardima zaštite ženskih ljudskih prava te institucijama i organizacijama koje mogu pomoći ženama da žive život bez nasilja i slobodno biraju s kim, kada i koliko djece će imati. Ukupni ugovoreni iznos sufinanciranja projekta iznosi 21.254,98 EUR.
U tijeku je provedba projekta „Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“, koji je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.316.335,00 EUR. Projekt potiče stručnu osposobljenost i ostvarivanje radnog odnosa za teško zapošljive žene iz višestruko marginaliziranih skupina registrirane u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Partneri Grada Zagreba u projektu su: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, Gradsko društvo Crveni križ Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba i Unija Roma Hrvatske. 
Provedba projekta započela je u kolovozu 2019. godine i traje do veljače 2022. godine. Kroz aktivnosti projekta zaposleno je 50 dugotrajno nezaposlenih žena iz višestruko marginaliziranih skupina, dok je njih 28 dodatno osposobljeno za jedno od deficitarnih zanimanja na tržištu rada. Zaposlene žene pružaju usluge za 368 krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba te osoba u potrebi. 

	
	2022. 
Nastavljena je provedba projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“, koji se usmjerava na uključivanje mladih Romkinja u obrazovne i društvene tokove. Također, nastavljen je projekt „Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“, koji potiče stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivih žena iz višestruko marginaliziranih skupina. 

	
	2023. 
Nastavljena je provedba projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice“ koji se usmjerava na uključivanje mladih Romkinja u obrazovne i društvene tokove. Projekt je trajao do studenog 2023. godine kada je održana završna konferencija. Završnom konferencijom projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice!“, u sjedištu Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, predstavljene su projektne aktivnosti i rezultati tog trogodišnjeg projekta čiju provedbu je podržao i Grad Zagreb. Projekt je, uz suglasnost roditelja,  obuhvatio 200 djevojčica. U panel raspravi, na temu položaja mladih Romkinja u hrvatskome društvu kroz prizmu višestruke diskriminacije, koja je održana u sklopu završne konferencije, sudjelovale su, pučka pravobraniteljica gđa Tena Šimonović Einwalter, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova gđa Višnja Ljubičić i savjetnica pravobraniteljice za djecu gđa Ivona Makvić Salaj. 

	Rok provedbe 
	2021. – 2025. 

	 
Utrošena sredstva 
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom 

	
	2021. 
	2022. 
	2023. 
	2024. 
	2025.

	
	139,36 EUR  
	9.954,21 EUR  
	9.954,21 EUR  
	1.194,51 EUR  
	/  



Članak 19. Povelje
Mjera 3.8. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u stambeno zbrinjavanje
	Aktivnost 3.8.1.
	Dopuna sustava raspodjele socijalnih stanova po povoljnijim uvjetima za žrtve obiteljskog nasilja i samohrane roditelje pružajući im povoljnije mogućnosti za pristup socijalnom stanovanju

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

	Pokazatelj provedbe
	2025. 
Donesena i objavljena Odluka o najmu stanova.

	Izvješće o provedbi
	Prema članku 7. ranije Odluke o najmu stanova, omogućena je dodjela stana u najam izvan liste reda prvenstva osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje i ne mogu ga riješiti na drugi način, nalaze se u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju te ispunjavaju uvjet vremena prebivanja. Među osobama u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju obuhvaćene su i žrtve obiteljskog nasilja, na temelju pravomoćne sudske odluke ne starije od godinu dana, uz uvjet da njihova ukupna primanja ne prelaze 50 % prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini. Člankom 17. iste Odluke samohranim roditeljima dodjeljivala su se dodatna dva boda.
Novom Odlukom o najmu stanova iz 2025. godine dodatno su uređeni uvjeti za pristup socijalnom stanovanju. Člankom 19. utvrđeno je dodatnih 20 bodova za status samohranog roditelja te 15 bodova za jednoroditeljsku obitelj. Za svako maloljetno dijete dodjeljuje se dodatnih pet bodova, a za svako uzdržavano punoljetno dijete na redovitom školovanju dodatna tri boda. Žrtvama obiteljskog nasilja na temelju pravomoćne sudske presude dodjeljuje se dodatnih deset bodova.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva 
	2021. 

	
	Financirano iz proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




[bookmark: _Hlk219366035]Članak 20. Povelje
Mjera 3.9. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u kulturu, sport i rekreaciju
	Aktivnost 3.9.1.
	Provedba umjetničkih i kulturnih programa i aktivnosti za podizanje svijesti o rodnim stereotipima

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2021. – 8 umjetničkih i kulturnih programa/projekata.
2022. – 7 umjetničkih i kulturnih programa/projekata.
2023. – 12 umjetničkih i kulturnih programa/projekata.
2024. – 17 umjetničkih i kulturnih programa/projekata.
2025. – 20 umjetničkih i kulturnih programa/projekata.

	Izvješće o provedbi
	Pregled umjetničkih i kulturnih programa i projekata usmjerenih na podizanje svijesti o rodnim stereotipima, razvrstanih po godinama provedbe, nalazi se u Tablici 4. u prilozima na kraju izvješća.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	7.264,28 EUR 
	12.881,80 EUR  
	44.300,00 EUR 
	101.800,00 EUR 
	101.800,00 EUR




	[bookmark: _Hlk219366452]Aktivnost 3.9.2.
	Provedba kampanja i aktivnosti za podizanje svijesti o rodnim stereotipima u sportu i rekreaciji te pojavnosti nasilja u sportu.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2023. 
Broj i vrsta provedenih aktivnosti: 1 – predstavljanje rezultata istraživanja o ravnopravnosti spolova u sportu.

	Izvješće o provedbi
	2023. 
Tijekom rujna 2023. godine Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljena je prezentacija „Ravnopravnost spolova u sportu Grada Zagreba“, temeljena na podacima koje Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade periodično prikuplja o ravnopravnosti spolova u sportu.
Prikupljeni podaci obuhvaćaju zastupljenost žena i muškaraca u različitim područjima sporta, korištenje sportskih građevina i sudjelovanje u upravljačkim strukturama sportskih organizacija. Analizirana je zastupljenost rekreativnih i vrhunskih sportaša i sportašica, osoba s invaliditetom i gluhih osoba, učenika i studenata, trenera i trenerica te sportskih klubova nositelja kvalitete. Obuhvaćen je i program „Vikendom u sportske dvorane“.
Cilj aktivnosti bio je podizanje svijesti o nedovoljnoj zastupljenosti žena u sportu te poticanje ravnopravnosti spolova u sportskom sustavu Grada Zagreba. Predstavljene su preporuke koje uključuju jednaku dostupnost stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u sportu, uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u upravljačkim tijelima te ravnopravno korištenje sportskih igrališta i objekata.
Prema predstavljenim podacima, zabilježen je blagi porast zastupljenosti žena na upravljačkim položajima u sportskom sustavu Grada Zagreba, iako njihova zastupljenost još uvijek ne doseže preporučenih 40 % za podzastupljeni spol.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2023. 

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 3.9.3.
	Provedba kvantitativnog istraživanja o pojavnostima nasilja u sportu i slanje preporuka sportskim udrugama (savezima i klubovima) na razini Grada Zagreba za donošenje i primjenu etičkog kodeksa vezano za pojavnost nasilja u sportu

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade

	Pokazatelj provedbe
	2023. – Provedeno kvantitativno istraživanje o pojavnosti nasilja u sportu na području Grada Zagreba. Rezultati istraživanja predstavljeni Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.
2024. – Izrađene i upućene preporuke za sportske organizacije na temelju rezultata istraživanja. Preporukama je obuhvaćeno 178 subjekata (177 udruga i jedna ustanova). Sportski savez Grada Zagreba izvijestio je o objavi i distribuciji rezultata istraživanja i preporučenih mjera.

	Izvješće o provedbi
	2022. 
U tijeku je provedba istraživanja o pojavnosti nasilja u sportu na razini Grada Zagreba, koje se provodi u suradnji s doc. dr. sc. Zrinkom Greblo Jurakić, docenticom Odjela za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

	
	2023. 
Istraživanje o pojavnostima nasilja u sportu na razini Grada Zagreba provedeno je u suradnji s doc. dr. sc. Zrinkom Greblo Jurakić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati istraživanja predstavljeni su na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.
Preliminarni nalazi istraživanja ukazuju na nekoliko ključnih točaka:
· Stavovi o nasilju u sportu: Dio sudionika/ca istraživanja slaže se s stavovima koji doprinose učestalijoj primjeni i većem stupnju tolerancije nasilja u sportu. Sportaši u većoj mjeri vjeruju da moraju biti spremni na sve kako bi ostvarili svoje ciljeve i često smatraju da ne smiju pokazivati slabost ili strah.
· Rodne razlike: Mladići češće opravdavaju nasilna ponašanja trenera, vjerujući da ona doprinose većem trudu, bržem napretku i jačanju sportaša. S druge strane, djevojke rjeđe vjeruju da nasilna ponašanja imaju pozitivan učinak na sportaše ili da nemaju negativan utjecaj na njihovo psihičko zdravlje.
· Percepcija nasilja: Više od trećine sudionika smatra da treneri vikanjem pokazuju brigu za njihov razvoj, dok više od četvrtine sportaša i sportašica navodi da se lošije osjeća kada ih treneri ignoriraju, nego kada ih vrijeđaju. Također, svaki četvrti sportaš/ica iskazuje spremnost na podnošenje različitih oblika nasilja trenera u svrhu napretka u sportskoj karijeri.
Autorica istraživanja preporučuje provođenje mjera u sportskim klubovima na području Grada Zagreba kako bi se podigla svijest o negativnim učincima nasilnog ponašanja u sportu te promicala suradnja i međusobno poštovanje među svim sudionicima sportskih aktivnosti.

	
	2024. 
Na temelju rezultata istraživanja o pojavnosti nasilja u sportu Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba izradilo je preporuke za sportske klubove, koje su upućene 27. lipnja 2024. godine. Preporuke se odnose na rodno uravnoteženo korištenje sportske infrastrukture, jednaku dostupnost stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u sportu te osnaživanje i poticanje imenovanja većeg broja žena na rukovodeće položaje u administraciji i upravljanju sportskim klubovima, sportskoj zajednici i sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba.
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade uputio je preporuke Sportskom savezu Grada Zagreba (SSGZ) i njegovim 74 članicama, upravljačima 102 sportske građevine te Ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Ukupno je obuhvaćeno 177 udruga i jedna ustanova.
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade uputio je SSGZ-u i smjernice sa zahtjevom da do lipnja 2024. godine dostavi izvješće o poduzetim aktivnostima povezanima s donošenjem i primjenom etičkog kodeksa u području nasilja u sportu, uključujući prosljeđivanje smjernica članicama, održavanje edukacija i broj članica koje su izradile etički kodeks.
SSGZ je izvijestio da su rezultati istraživanja s preporučenim mjerama objavljeni na mrežnim stranicama Saveza te elektroničkom poštom dostavljeni svim gradskim sportskim savezima koji su članovi SSGZ-a, uz obvezu njihova daljnjeg prosljeđivanja sportskim klubovima. Predstavnice i predstavnici gradskih sportskih saveza dodatno su informirani o istraživanju i smjernicama na redovitim sastancima s vodstvom SSGZ-a, uz napomenu da informacije trebaju biti dostupne klubovima, njihovim članovima te svim sportašicama i sportašima uključenima u organizirane sportske aktivnosti.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere
	1.992,03 EUR 
	664,01 EUR 
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere

	
	
	iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo
	




[bookmark: _Hlk219371008]Članak 21. Povelje
Mjera 3.10. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u urbanu sigurnost
	Aktivnost 3.10.1.
	Izrada analize o kaznenim i prekršajnim djelima u Gradu Zagrebu prema spolu i dobi počinitelja i žrtava

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s nadležnom policijskom upravom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Izrađena analiza dostupnih podataka o počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela te oštećenim osobama prema spolu za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

	Izvješće o provedbi
	Analiza kaznenih i prekršajnih djela u Gradu Zagrebu prema spolu počinitelja i oštećenih osoba (2021. – 2025.)
1. Pregled počinitelja prekršaja i kaznenih djela (2021.-2025.)
2021. godina:
· Ukupan broj počinitelja: 3,051
· Muškarci: 2,499 (81.9%)
· Žene: 522 (17.1%)
· Pravne osobe: 30 (1.0%)
2022. godina:
· Ukupan broj počinitelja: 4,356
· Muškarci: 3.628 (83.3%)
· Žene: 708 (16.3%)
· Pravne osobe: 20 (0.5%)
2023. godina:
· Ukupan broj počinitelja: 4,565
· Muškarci: 3,828 (83.8%)
· Žene: 712 (15.6%)
· Pravne osobe: 25 (0.5%)
2024. godina:
· Ukupan broj počinitelja: 4,816
                    o      Muškarci: 4,035  (83,8 %)
                    o      Žene: 743 (15,4 %)
                    o      Pravne osobe: 38 (0,8 %)
2025. godina:
· Ukupan broj počinitelja: 4,840
· Muškarci: 4,064 (83,9%)
· Žene: 752 (15,5%)
· Pravne osobe: 24 (0,5%)

Spolna struktura počinitelja ostaje izraženo neravnomjerna, s dugotrajnom dominacijom muškaraca, dok su udjeli žena i pravnih osoba niski i stabilni, bez značajnijih promjena kroz vrijeme.
Analiza je izrađena na temelju dostupnih podataka o počiniteljima i oštećenim osobama prema spolu za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Podaci razvrstani prema dobi počinitelja i oštećenih osoba nisu bili dostupni za uključivanje u analizu.

2. Pregled oštećenih osoba ( 2021.-2025.)
2021. godina:
· Ukupan broj oštećenih osoba: 11,156
· Muškarci: 3,880 (34.8%)
· Žene: 4,479 (40.2%)
· Pravne osobe: 2,797 (25.0%)
2022. godina:
· Ukupan broj oštećenih osoba: 13,546
· Muškarci: 4,530 (33.5%)
· Žene: 5,050 (37.3%)
· Pravne osobe: 3,966 (29.2%)
2023. godina:
· Ukupan broj oštećenih osoba: 14,298
· Muškarci: 4,986 (34.9%)
· Žene: 5,470 (38.3%)
· Pravne osobe: 3,842 (26.8%)
2024. godina:
· Ukupan broj oštećenih osoba: 15,726
· Muškarci: 5,397 (34,3 %)
· Žene: 6,024 (38,3 %)
· Pravne osobe: 4,305 (27,4 %)
2025. godina:
· Ukupna broj oštećenih: 15,186
              Muškarci: 5,425 (35,8%)
               Žene: 5,511 (36,2%)
               Pravne osobe: 4,250 (27,9%)

U razdoblju od 2021. do 2025. godine zabilježen je porast ukupnog broja evidentiranih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela. U strukturi počinitelja izrazito prevladavaju muškarci, dok je udio žena znatno manji.
Broj oštećenih osoba rastao je od 2021. do 2024. godine, dok je 2025. zabilježen pad u odnosu na prethodnu godinu. U promatranom razdoblju žene su činile veći udio oštećenih fizičkih osoba od muškaraca, dok su pravne osobe činile približno četvrtinu do trećine ukupnog broja evidentiranih oštećenih subjekata.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	[bookmark: _Hlk207952753][bookmark: _Hlk219366530]Aktivnost 3.10.2.
	Izrada analize javnog prijevoza (stajališta, vozni redovi i slično) zbog poboljšanja sigurnosti žena i muškaraca u javnom prijevozu

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta aktivnosti prilagođavanja javnog prijevoza: 
2021. 52 nadstrešnice, 1 pothodnika
2022. 2 pothodnik, 5 nadstrešnica
2023. 2 pothodnika, 6 autobusnih ugibališta
2024. 2 pothodnika, planirano 114 nadstrešnica, 10 stajališta 
2025. 1 pothodnik te započeta rekonstrukcija još 1 pothodnika

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Stajališta javnog gradskog prijevoza
Sva stajališta (autobusna i tramvajska) u vlasništvu su Grada Zagreba. Ukupno je preko 2737 stajališta gradskog prijevoza od čega je 257 tramvajskih, a 2480 autobusnih.
Sukladno zaprimljenim zaključcima vijeća gradskih četvrti kojima se traži postavljanje nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima, svake godine raspisuje se postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih nadstrešnica po grupama prioriteta. Na području Grada Zagreba postavljaju se tipske nadstrešnice sukladno čl. 77. Zakona o gradnji. U izvještajnoj godini postavljene su 52 nadstrešnice na autobusnim i tramvajskim stajalištima u vrijednosti 6.218.965,00 HRK (825.891,76 EUR).  

Vozni redovi
Tramvajski prijevoz putnika na području Grada Zagreba organiziran je s 15 dnevnih i 4 noćne linije. Dnevne linije organizirane su od 04:00 do 00:00 sata. Linije kreću s dva tramvajska spremišta (remize): Trešnjevka i Dubrava.
Autobusni prijevoz putnika na područjima gradova Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića, općine Bistra, Luka i Stupnik organiziran je s 147 dnevnih i 4 noćne linije. Dnevne linije organizirane su od 04:00 do 00:00 sata, a noćne od 00:00 do 04:00 sata. Distribucija autobusa obavlja se iz tri autobusna spremišta na lokacijama u Podsusedu, Dubravi i Velikoj Gorici. Raspored polazaka (vozni red) autobusa i tramvaja dostupan je na mrežnim stranicama Zagrebačkog električnog tramvaja www.zet.hr.  

Uređenje pothodnika
Projekt „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“ uključuje rekonstrukciju/modernizaciju i opremanje osam pothodnika na različitim lokacijama na području Grada Zagreba te izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju/modernizaciju dodatnih devet pothodnika. Usmjeren je na omogućavanje nesmetana i sigurna kretanja pješaka te osiguranja pristupačnosti za korištenje javnoga gradskog prijevoza s obzirom na činjenicu da se na izlazima iz pothodnika nalaze tramvajska i autobusna stajališta. Samim Projektom pridonosi se i olakšavanju kretanja i omogućavanju obavljanja svakodnevnih aktivnosti, a time i poboljšanju životnih uvjeta, za roditelje s djecom u dječjim kolicima, za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, te starije osobe.
Provedbom Projekta utječe se na rast broja putnika u javnom prijevozu, čime se smanjuje broj privatnih vozila na cestama, što pozitivno utječe na održivi razvoj i zaštitu okoliša.
Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija/modernizacija osam pothodnika povezanih s javnim gradskim prijevozom na lokacijama:
1. pothodnik Avenija Dubrovnik − Ulica SR Njemačke
2. pothodnik Utrine – Zapruđe
3. pothodnik Savski gaj na Aveniji Dubrovnik
4. pothodnik Zagrebački velesajam − Siget
5. pothodnik kod naselja Trnsko
6. pothodnik kod naselja Sopot
7. pothodnik Avenija Marina Držića − Folnegovićevo naselje
8. pothodnik Ulica kneza Branimira − Ulica Divka Budaka,
te izrada projektno-tehničke dokumentacije za radove na rekonstrukciji/ modernizaciji devet pothodnika povezanih s javnim gradskim prijevozom:
1. pothodnik Avenija Marina Držića − Petlja
2. pothodnik Aleja grada Bologne – Prigornica (Cementara)
3. pothodnik Aleja Bologne – Gajnice
4. pothodnik Aleja Bologne- Medpotoki
5. pothodnik Vrapče – Oranice
6. pothodnik Ulica kneza Branimira – Željezničar
7. pothodnik Ulica kneza Branimira – Mlinar
8. pothodnik Aleja Bologne – Vrapče (HŽ stanica)
9. pothodnik Zagrebačka cesta (Sesvete).
Ukupna vrijednost projekta je 56.167.670,59 HRK, od čega 47.742.520,00 HRK (85 %) sufinancirano je bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije. Grad kao nositelj projekta financirao je 8.425.150,59 HRK (1.118.209,65 EUR). 
Razdoblje provedbe je od 2018. – 2023. godine. Modernizacija pothodnika uključuje ugradnju platformi u zatvorenom oknu („list“ s dužim vremenskim putem kretanja, javnu rasvjetu, sustav oborinske odvodnje, uređenje podne završne obloge, uređenje zidova, sanaciju stubišta i ulaznih parapetnih-ogradnih zidova, sanaciju ograda i rukohvata, sanaciju pristupa oko ulaza i izlaza iz pothodnika, taktilne površine, video nadzor, potrebne prometne znakove, oznake i putokaze, postavljanje kanalica za bicikle i dr. 
U sklopu projekta u 2021. godini uređen je pothodnik Utrine – Zapruđe i ugovoreni radovi za za pothodnik kod naselja Sopot i pothodnik Zagrebački velesajam – Siget. U postupku nabave su pothodnik kod naselja Savski Gaj i kod naselja Trnsko. U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za sljedeće pothodnike: Avenija Marina Držića – Petlja, Aleja grada Bologne – Prigornica (Cementara), Aleja grada Bologne – Medpotoki i Ulica kneza Branimira – Željezničar (HŽ -stanica Maksimir). 

	
	2022. 
Stajališta javnog gradskog prijevoza
Nastavljena je provedba projekta „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“ koji je 85 %  sufinanciran s bespovratnim sredstvima iz Kohezijskoga fonda Europske unije.
U sklopu projekta izvršeni su  radovi na rekonstrukciji pothodnika kod naselja Sopot i pothodnika Zagrebački velesajam – Siget, a započeli su radovi na Pothodniku Trnsko i Pothodniku Savski gaj. U Proračunu Grada Zagreba za 2022. za realizaciju projekta Modernizacija pothodnika predviđena su sredstva u iznosu od 24.802.500,00 HRK (3.293.824,70 EUR)

Uređenje nadstrešnica
Sukladno zaprimljenim zaključcima svih Vijeća Gradskih četvrti postavljene su nadstrešnice na sljedećim autobusnim i tramvajskim stajalištima: Podsusedska aleja (GČ Podsused – Vrapče) – 1 nadstrešnica,
Ulica Mladena Halape (GČ Sesvete) – 3 nadstrešnice, Cesta Ivana Mažuranića (GČ Sesvete) – 1 nadstrešnica. 

Okrugli stol „Ženski pogled na kretanje gradom – problemi, ideje, rješenja“
U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, 16. rujna 2022. godine održan je okrugli stol pod nazivom „Ženski pogled na kretanje gradom – problemi, ideje, rješenja“ u Kulturno informativnom centru. Ovaj okrugli stol organizirali su Grad Zagreb i udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice.
Okrugli stol je predstavljao prvu aktivnost u okviru projekta „Kretanje mojim kvartom – rješenja za sigurnu mobilnost žena“, koji Grad Zagreb financira putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu, s iznosom od 3.320,05 EUR.
Teme okruglog stola bile su: mobilnost iz ženske perspektive — svakodnevne prepreke pri kretanju gradom, osjećaj sigurnosti u javnom prostoru i javnom prijevozu, ideje i rješenja (rasvjeta, nadzor, prilagodbe infrastrukture, sl.). Sudjelovale su: Snježana Kovač (Škola za cestovni promet), Dunja Bonacci Skenderović (inicijativa „Razotkrijmo skriveno nasilje“), Italina Benčević (udruga RODA), predstavnice Grada Zagreba i udruge ODRAZ.

	
	2023. 
Modernizacija pješačkih pothodnika
Nastavljena je provedba projekta „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“ koji je 85 %  sufinanciran s bespovratnim sredstvima iz Kohezijskoga fonda Europske unije. U Proračunu Grada Zagreba za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta predviđena su sredstva u iznosu od 6.937.800,00 EUR.

Stajališta javnog gradskog prijevoza
U 2023. godini izvođeni su radovi na izgradnji autobusnih stajališta na sljedećim lokacijama: 
- Raskrižje Sisačka cesta – Burićeva ulica: Izgrađena su dva autobusna ugibališta.
- Branimirova ulica u Sesvetama: Od Zagrebačke do Brestovečke – I faza. 
U sklopu izgradnje prometnice izgrađena su četiri autobusna ugibališta. 
Radovi su započeli u lipnju 2023. godine i dovršeni su u lipnju 2024. godine.

	
	2024. 
Modernizacija pješačkih pothodnika
U Proračunu Grada Zagreba za 2024.godinu za dovršetak realizacije projekta 
Modernizacija pothodnika predviđena su sredstva u iznosu od 495.000,00 EUR.
Stajališta javnog gradskog prijevoza
U okviru održavanja javnih površina i uređaja javne namjene u ukupnom iznosu 4.075.125,09 EUR izvedeni su i radovi na održavanju nadstrešnica. U proračunu za 2024. godinu predviđen je iznos od 1.500.000,00 EUR za izgradnju 114 lokacija novih nadstrešnica.
U 2024. godini izvedeni su sljedeći radovi na stajalištima javnog prijevoza:
- Rekonstrukcija infrastrukture na tramvajskom okretištu Mihaljevac
- Produžena Branimirova od Zagrebačke do Varaždinske – izgrađena 4 nova autobusna stajališta
- Ulica Karažnik – izgrađeno 1 novo autobusno stajalište
- Ulica Horvati od k.br. 16 prema naselju Rakov Potok – uređeno 1 postojeće stajalište
- Lipnička cesta – uređena 4 postojeća stajališta.

	
	2025.
Uređen je pothodnik Paromlinska – TŽV Gredelj. Rekonstrukcija pothodnika Zagrebačka – Brestovečka u Sesvetama započela je 24. studenog 2025.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	825.891,76 EUR
	3.297.144,75 EUR 
	6.937.800,00 EUR 
	1.995.000,00 EUR 
	1.198.816,04 EUR




	[bookmark: _Hlk207952769]Aktivnost 3.10.3.
	Izrada analize opreme na javnim prostorima (nedostatak javne rasvjete i slično) zbog poboljšanja sigurnosti žena i muškaraca na javnim prostorima

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta aktivnosti prilagođavanja opreme na javnim prostorima
2021. – Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na 15 lokacija.
2022. – Izgradnja i modernizacija javne rasvjete na 14 lokacija.
2023. – Postavljeno 3.514 rasvjetnih tijela.
2024. – Postavljeno 2.093 rasvjetnih tijela.
2025. – Postavljeno 1.739 novih rasvjetnih tijela, uključujući izgradnju nove i modernizaciju postojeće javne rasvjete.

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U izvještajnom razdoblju započelo je izvođenje ili okončanje radova na realizaciji godišnjeg programa građenja javne rasvjete, te izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je preduvjet za planiranje i realizaciju izgradnje javne rasvjete u narednim godinama.
Značajniji projekti odnosno lokacije na kojima je u ovom izvještajnom razdoblju izgrađena ili započela izgradnja nove javne rasvjete su:
1. Ulica Pantovčak - rekonstruirana postojeća javna rasvjeta od Britanskog trga do Hercegovačke ulice uz nove ekološke LED svjetiljke smanjene snage s 12,6 kW na 4,2 kW čime je smanjena potrošnja za 3 x uz godišnju uštedu 35.280 kWh. Vrijednost radova s PDV-om je 115.624,12 EUR.
2. Miramarski podvožnjak – rekonstruirana i modernizirana postojeća javna rasvjeta podvožnjaka s ukupno 68 komada LED svjetiljki. Ukupna vrijednost radova s PDV-om je 71.295,37 EUR.
3. izgrađena nova javna rasvjeta na lokacijama: Ulica Ivana Bunića Vučića, park između Ulice Petra Grgeca i Karašićke ulice, „istočna ulica“ u naselju Podbrežje, Ulica Antuna Arbanasa, park u Kranjčevićevoj 6−12, dječje i sportsko igralište u Ulici Sveti Duh 129, igralište u Glavničici 33, terapijski vrt uz Industrijsku cestu u Sesvetama. 
Za rasvjetu sportskih igrališta (Glavničica 33, Sveti Duh 129) ugrađuje se već duži niz godina standardni beskontaktni upravljački uređaj kako bi korisnici po potrebi mogli uključiti rasvjetu igrališta koja se automatski isključuje u 22:00 h. 
U potpunosti je rekonstruirana te po potrebi dograđena nova javna rasvjeta na sljedećim lokacijama:
- Ulica Đure Crnatka, Varšavska ulica, Ulica Dunjevac u zoni autobusnog stajališta, pješačko prometne površine u Gospodskoj 86 u zoni raskrižja s ulicom Male Putine, Bolnička uz OŠ Dragutin Tadijanović.
U užem središtu grada novom rasvjetnom geometrijom smanjeno je onečišćujuće i provalno svjetlo što je posebno izraženo na višim etažama okolnih stambenih objekata. Rekonstrukcijom pojedinih dijelova postojećeg sustava javne rasvjete uvođenjem nove LED tehnologije postiglo se smanjenje potrošnje električne energije. Sva izgrađena nova javna rasvjeta energetski je učinkovita, ekološka, te je u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

	
	2022. 
U Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu za građenje javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 1.593.625,49 EUR. 
U izvještajnom razdoblju, značajniji realizirani projekti su javna rasvjeta OŠ Antuna Mihanovića, izmicanje trase javne rasvjete i rasvjetno-tramvajskih stupova sa modernizacijom javne rasvjete na dijelu Avenije Marina Držića 6 – 10 za potrebe proširenja prometnice, te javna rasvjeta na lokacijama Sportsko-rekreativno igralište u Ulici Bijenik 162, Fažanska ulica 17A – 17B (iza Porečke 7A – 7B), Ulica Hrgovići 22 – 28, Pješačka staza od Kobiljačke do Gundulićeve u Sesvetama, Ulica Maljugi, Brebernička ulica, Ulica Mudifaji, Sportsko-rekreativno igralište  Novoselečki put 181, Tramvajsko okretište u Ozaljskoj ulici,  Ulica III. Poljanice i Veprinačka ulica. 
Osim što je novim LED svjetiljkama za isti učinak rasvijetljenosti u odnosu na izvore svjetlosti starije tehnologije potreban manji utrošak električne energije, tehnologija svih novoinstaliranih LED svjetiljaka omogućuje da se instalirana snaga dodatno smanjuje programiranjem istih u periodu od 23h-4h. U tom periodu rasvijetljenost je manja za jednu klasu prema važećim hrvatskim normativima.

	
	2023. 
U Proračunu Grada Zagreba za 2023. godinu za građenje javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 EUR.
Tijekom izvještajne godine postavljeno je 3514 rasvjetnih tijela na području Grada Zagreba, čime je dodatno unaprijeđena sigurnost i energetska učinkovitost javnih prostora.

	
	2024. 
U Proračunu Grada Zagreba za 2024. godinu za građenje javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 EUR.
Tijekom izvještajne godine postavljeno je 2093 rasvjetnih tijela, čime se nastavlja trend sustavnog unapređenja javne rasvjete, s naglaskom na sigurnost, ekološku prihvatljivost i uštedu energije.

	
	2025. 
Tijekom izvještajne godine postavljeno je novih 1739 rasvjetnih tijela, dijelom na novim lokacijama, dijelom na postojećim kao modernizacija postojećeg rasvjetnog sustava. Od većih projekata javne rasvjete realizirana je modernizacija javne rasvjete dijela Avenije Većeslava Holjevca, Avenije Marina Držića, Ulice kneza Branimira i Ulice Siget, rasvijetljena su sportska igrališta OŠ Šestine, OŠ grofa Janka Draškovića i Ulici Slavka Batušića 2A. Modernizacijom javne rasvjete Avenije Marina Držića značajno je smanjena instalirana snaga sa 192kW na 32,25kW, te je time postignuta godišnja ušteda od 699 MWh, odnosno povrat investicije kroz uštedu u potrošnji električne energije za 2,5 godine. Sustavno se prati razvoj i ugradnja novih tehnologija na sustav javne rasvjete, te time povećava sigurnost, ekološka prihvatljivost i ušteda energije.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

	Utrošena sredstva
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	186.919,49 EUR  
	1.593.625,49 EUR 
	2.000.000,00 EUR 
	5.000.000,00 EUR 
	3.133.000,00 EUR


[bookmark: _Hlk219366944]

Članak 22. Povelje
Mjera 3.11. Borba protiv rodno utemeljenog nasilja
	Aktivnost 3.11.1.
	Osiguravanje pomoći žrtvama rodno utemeljenog nasilja, osobito ženama i djevojčicama (nasilje u obitelji i partnersko nasilje nad ženama, silovanje, seksualno uznemiravanje, trgovanje ženama, seksualno nasilje u Domovinskom ratu) pružanjem psihološke pomoći, osiguravanje dovoljnog broja SOS telefona i skloništa sukladno Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. i programu skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2021. 
- 3 skloništa, 5 savjetovališta
- 153 osobe (63 žene i 90 djece) 
- Broj održanih terapeutskih programa i radionica ne objavljuje se zbog zaštite identiteta i privatnosti korisnica, te se vodi u internim evidencijama Zaklade.
- 8.823 održana savjetovanja 
- 103 termina za 297 članova obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, od čega je 297 žena.
2022.
- 3 skloništa, 5 savjetovališta
- 144 osobe (61 žena i 83 djece) 
- 9.500 savjetovanja
- 46 usluga savjetovanja za 90 korisnica
2023.
- 3 skloništa, 5 savjetovališta                        
- 102 osobe (38 žena i 64 djece)
- 355 korisnika, 662 usluge savjetovanja
- 91 usluga savjetovanja
2024.
- 3 skloništa, 5 savjetovališta                      
- 84 osobe (od čega 39 žena, 45 djece)                                                               
- 8.341 savjetovanje za 3.749 osoba
2025.
- 3 skloništa, 5 savjetovališta         
- 125 osoba (od čega 52 žene i 73 djece)
- 7.586 savjetovanja za 3.323 osobe

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provodio je projekt „Centar za integraciju“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu s Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“, Domom nade – udrugom za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama te Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan. Ujedno je tijekom 2021. Grad Zagreb, kao partner Regiji Veneto (Italija), sudjelovao u provedbi projekta „A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators“/„A.S.A.P. - Sistemski pristup počiniteljima“, koji ima za cilj definirati i implementirati eksperimentalni model koji bi integrirao metode intervencije primijenjene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja (žene i djecu) i na muškarce počinitelje, kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije i suprotstavljenosti. Provedbom projektnih aktivnosti utjecalo se na podizanje svijesti o važnosti rada s počiniteljima kao dio reaktivne mreže na nasilje nad ženama kroz rodnu perspektivu, te s naglaskom na sigurnost žrtava. Grad Zagreb je kroz projekt osigurao dio financijskih sredstava za razvoj usluga podrške žrtvama obiteljskog nasilja i počiniteljima, čime je izravno doprinio strateškim ciljevima Socijalnog plana Grada Zagreba i Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji.
Nastavljena je provedba projekta „Kako stručnost vodi prevenciji, identifikaciji, umrežavanju, suzbijanju i učenju o rodno uvjetovanom nasilju“ (nositelj: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, partner: Udruga B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.), sufinanciranog od strane Grada Zagreba u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekta udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova.
U okviru projekta „SURF AND SOUND – Podrži, Ujedini, Odgovori i Bori se protiv online nasilja“ (nositelj: Udruga B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.), sufinanciranog od strane Grada Zagreba u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekta udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova, planirane su aktivnosti pružanja pravne pomoći žrtvama online nasilja i psihološkog savjetovanja za žrtve online nasilja. 
U okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – SNEP 2 Junior“ (nositelj: Ženska soba - Centar za seksualna prava, partner: CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) opći cilj je prevencija seksualnog nasilja nad djecom. Specifični ciljevi su povećanje kapaciteta relevantnih dionika i stručnjakinja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje, razvijanje, pilotiranje, implementacija i evaluacija SNEP 2 – Junior programa za više razrede osnovnih škola te aktivno uključivanje djece u prevenciju seksualnog nasilja, te senzibiliziranje i osvještavanje šire javnosti o problematici seksualnog nasilja nad djecom.

	
	2022. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao djelatnost Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“, s ciljem pružanja usluga privremenog smještaja i psihosocijalne pomoći osobama na smještaju, kao i djelatnost Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.
Uz navedeni Dom, podržane su i sljedeće organizacije civilnog društva koje pružaju usluge smještaja u skloništima i savjetovališta: 
- Udruga „Autonomna ženska kuća Zagreb“ – Žene protiv nasilja nad ženama, program „Sklonište i savjetovalište za žene i djecu koja su preživjele partnersko nasilje“ s 87.649,40 EUR
- Udruga B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran. za pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama (savjetovalište) s 11.952,19 EUR.

	
	2023. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao djelatnost Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“, s ciljem pružanja usluga privremenog smještaja i psihosocijalne pomoći osobama na smještaju, kao i djelatnost Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.
Uz navedeni Dom, podržane su i sljedeće organizacije civilnog društva koje pružaju usluge smještaja u skloništima i savjetovališta:
1. Autonomna ženska kuća Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama: „Psihosocijalna podrška i osnaživanje žena nakon izlaska iz skloništa za tržište rada“ u iznosu od 12.000,00 EUR.
2. B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran. „Savjetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja“ u iznosu od 13.400,00 EUR.
3. Ženska soba: „Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 13.200,00 EUR.
4. Zagreb Pride: „Rozi megafon – pravna i psihosocijalna podrška LGBTIQ žrtvama nasilja“ u iznosu od 13.300,00 EUR.
5. Centar za žene žrtve rata – ROSA: „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 4.500,00 EUR.
6. Ženska soba: „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 5.500,00 EUR.
7. Ženska soba: „Prevencija seksualnog nasilja“ u iznosu od 8.000,00 EUR.
Pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ostvaruju žrtve nasilja u obitelji smještene u skloništa na području Grada Zagreba, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Na dan 31.12.2023., pravo je ostvarilo 25 korisnika (1 muškarac i 24 žene).

	
	2024. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao trogodišnje programe i jednogodišnje programe i projekte udruga koje pružaju usluge smještaja u skloništima kao i savjetovališta:  
1. Autonomna ženska kuća Zagreb: „Pružanje podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u Skloništu i Savjetovalištu“ u iznosu od 87.597,05 EUR (iskazano i u aktivnosti 3.11.4.)
2. B. a. B. e. Budi aktivna. Budi emancipiran.: „Savjetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja“ u iznosu od 13.400,00 EUR
3. Ženska soba: „Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 13.200,00 EUR
4. Zagreb Pride: „Rozi megafon – pravna i psihosocijalna podrška LGBTIQ žrtvama nasilja“ u iznosu od 13.300,00 EUR
5. Centar za žene žrtve rata – ROSA: „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 4.867,00 EUR
6. Ženska soba: „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 4.797,00 EUR
7. Autonomna ženska kuća Zagreb- žene protiv nasilja nad ženama: „Psihosocijalna podrška i osnaživanje žena nakon izlaska iz skloništa za tržište rada“ u iznosu od 12.000,00 EUR.
Broj korisnica/ka je 1796 žena i 136 muškaraca.
Pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, ostvaruju žrtve obiteljskog nasilja smještene u skloništima na  području Grada Zagreba, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. 
Na dan 31. prosinac 2024. godine pravo je ostvarilo 14 korisnice/ka od čega je 13 žena i 1 muškarac.

	
	2025.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao trogodišnje programe i jednogodišnje programe i projekte udruga koje pružaju usluge smještaja u skloništima kao i savjetovališta:  
1. Autonomna ženska kuća Zagreb: „Pružanje podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u skloništu i aavjetovalištu“ u iznosu od 100.000,00 EUR 
2. Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja - Sklonište, savjetovalište i SOS telefonska linija za žene i djecu žrtve nasilja u iznosu od 30.000,00 EUR
3. B. a. B. e. Budi aktivna. Budi emancipiran.: „Savjetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja“ u iznosu od 13.400,00 EUR
4. Ženska soba: „Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 13.200,00 EUR
5. Zagreb Pride: „Rozi megafon – pravna i psihosocijalna podrška LGBTIQ žrtvama nasilja“ u iznosu od 13.300,00 EUR
6. Centar za žene žrtve rata – ROSA: „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 3.900,00 EUR
7. Ženska soba: „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 5.700,00 EUR
8. Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama: „Psihosocijalna podrška i osnaživanje žena nakon izlaska iz skloništa za tržište rada“ u iznosu od 12.000,00 EUR.
Broj korisnica/ka na dan 12. veljače 2026.:  2.929  žena i 145 muškaraca.
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao rad Savjetovališta za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a (supruge i djeca) u iznosu od 46.704,60 EUR. Broj korisnika 154, broj termina 48.
Pravo na besplatnu mjesečnu pretplatnu kartu ZET-a, ostvaruju žrtve obiteljskog nasilja smještene u skloništima na  području Grada Zagreba, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. 
Na dan 31. prosinac 2025. godine pravo je ostvarilo 11 korisnica.  

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena 
Sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	499.335,98 EUR 
	548.472,77 EUR 
	69.900,00 EUR 
	149.161,05 EUR 
	191.500,00 EUR




	Aktivnost 3.11.2.
	Izrada obavijesti na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Grada Zagreba, na hrvatskom i engleskom jeziku o pomoći koja je osigurana žrtvama rodno utemeljenog nasilja, osobito ženama i djevojčicama, objava Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i priopćenja te drugih obavijesti Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	Pokazatelj provedbe
	Broj objava na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Grada Zagreba 
2021. 2
2023. 1
2024. 1
2025. 1

	Izvješće o provedbi
	Na službenim stranicama Grada Zagreba dostupne su informacije o pomoći koja je osigurana žrtvama rodno utemeljenog nasilja, uključujući žene i djevojčice. Grad Zagreb pruža podršku kroz različite strategije i protokole, kao što je Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025., koja obuhvaća mjere prevencije nasilja, podršku žrtvama, te senzibilizaciju javnosti.
Tim Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji također igra ključnu ulogu. Tim se sastoji od stručnjaka koji rade na prevenciji i pružanju podrške žrtvama, a uključuje i objavu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te redovita priopćenja o aktualnim problemima i mjerama zaštite.
Informacije su objavljene na mrežnoj stranici Grada Zagreba pod rubrikom 
https://zagreb.hr/zastita-zena-zrtava-nasilja-i-zrtava-obiteljskog-n/4943
Mrežna stranica Grada Zagreba pruža informacije o mjerama zaštite za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Navode se dostupne usluge poput skloništa, pravne pomoći i savjetovanja. Također, na mrežnoj stranici opisuju se napori Grada Zagreba u podršci žrtvama kroz razne organizacije, uključujući financiranje i partnerstva. Dodatno, ističu se hitni kontakti i resursi za neposrednu pomoć osobama pogođenima obiteljskim nasiljem.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 3.11.3.
	Provedba programa edukacije o pružanju podrške žrtvama za stručnjake/kinje koji/e rade sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2021. 
Broj i vrsta programa: 2 projekta
Broj stručnjaka/inja iskazan po spolu i evaluacija provedbe: 247 stručnjaka/inja. 

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U okviru projekta "Kako stručnost vodi prevenciji, identifikaciji, umrežavanju, suzbijanju i učenju o rodno uvjetovanom nasilju" koji provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a koji je sufinanciran od strane Grada Zagreba u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova:
1. Realiziran je studijski posjet s ciljem mapiranja karakteristika nacionalnih sustava država članica EU (Slovačka i Austrija) i jačanja kapaciteta članova projektnog tima i volontera koji volontiraju u Nacionalnom pozivnom centru.
2. Održane su dvije fokus grupe s volonterima Nacionalnog pozivnog centra s ciljem prikupljanja pozitivnih i negativnih informacija o radu na SOS liniji, a koje bi se iskustvo koristilo prilikom pokretanja nacionalne SOS linije za žene žrtve nasilja na području Hrvatske.
3. Održano je sedam fokus grupa s ekspertima koji se bave problemom rodno uvjetovanog nasilja (policija, sudstvo, zdravstvo, socijalna skrb, organizacije civilnog društva, javne institucije).
4. Izrađen je Protokol o postupanju za volontere s ciljem definiranja postupanja volontera kod zaprimanja poziva vezanih uz nasilje u obitelji.
5. Proveden je Trening modul za volontere s ciljem sistematiziranja znanja iz područja podrške žrtvama obiteljskog i drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
6. Provedeno je šest trening modula za eksperte, na kojima je sudjelovalo 247 stručnjaka, s ciljem povećanja općeg znanja o problemu rodno uvjetovanog nasilja među dionicima unutar sustava podrške ženama žrtvama, kao i promicanja umrežavanja i rasprave među njima te poticanja suradnje između pojedinih sektora. 
Projekt se provodio od 2018. do 2021. U okviru projekta "VIVIEN - Obrazovna mreža za žrtve nasilja. Obrazovni projekt za unaprjeđenje sustava podrške žrtvama nasilja", koji provodi Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a sufinanciran je od strane Grada Zagreba u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova: Održan je osnovni multisektorski trening za stručnjake u Vinkovcima s ciljem poboljšanja kompetencija stručnjaka u sustavu kako bi se spriječilo i suzbilo nasilje prema ženama i nasilje u obitelji, ali i kako bi se izbjegla sekundarna viktimizacija žrtve, te razbili stereotipi i predrasude.
S ciljem senzibilizacije stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja provedeni su: posredni multisektorski trening za stručnjake iz policije, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva, zdravstva, obrazovanja i sudstva; napredni multisektorski trening za stručnjake iz policije, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva, zdravstva, obrazovanja i sudstva; šest senzibilizacijskih seminara za djelatnike centara za socijalnu skrb, nevladinih organizacija, zdravstvenih djelatnika i studenata pravnih studija i psihologije; tri seminara za direktore; pet biltena o projektu s prijevodom na pet jezika; snimljeno je, montirano te distribuirano 14 nacionalnih videa na temu problema u radu stručnjaka. Održana je Međunarodna konferencija i četverodnevni trening.

	
	2022. – 2025
Nisu financirani programi edukacije o pružanju podrške žrtvama za stručnjake i stručnjakinje koji rade sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021.

	
	1.712,80 EUR iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom




	[bookmark: _Hlk207705393]Aktivnost 3.11.4.
	Osiguravanje financijskih sredstava za financiranje rada skloništa koja se nalaze na području Grada Zagreba sukladno mogućnostima proračuna i potrebama skloništa

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	Pokazatelj provedbe
	Visina osiguranih i utrošenih ﬁnancijskih sredstava iz proračuna Grada Zagreba.
2021. - 675.872,32 EUR
2022. - 597.621,18 EUR
2023. - 69.900,00 EUR
2024. - 46.767,00 EUR
2025. - 130.000,00 EUR

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financirao je u sklopu Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. godine iz proračuna Grada Zagreba Autonomnu žensku kuću Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama rad za program/projekt „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko/obiteljsko nasilje i njihovu djecu“ u iznosu 560.000,00 kn (74.369,18 EUR). Također, financirani su sljedeći projekti iste udruge: „Poboljšanje zaštite žena i prevencija femicida analizom sudske prakse i senzibilizacijom javnosti „ u iznosu 3.984,06 EUR i „Unaprjeđenje mentalnog zdravlja žrtava obiteljskog nasilja psihosocijalnom podrškom i terapijom“ u iznosu 1.593,62 EUR.
Financirana je djelatnost Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“ s ciljem pružanja usluga privremenog smještaja i psihosocijalne pomoći osobama na smještaju u iznosu 599.943,37 EUR te Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“ u iznosu od 25.596,97 EUR. Tijekom 2021. godine bilo je 112 korisnika skloništa, 491 korisnika savjetovališta, pruženo 871 usluga savjetovanja te 104 korisnika psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.
Putem istog Ureda financirani su i sljedeći projekti:
Udruga Ženska pomoć sada za institucionalnu podršku, u iznosu
od 13.280,21 EUR
Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. za pružanje
pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama, u iznosu od 11.952,19 EUR 
Udruga Ženska soba – Centar za seksualna prava za savjetovalište
za “Centar za žrtve seksualnog nasilja”, koji djeluje unutar Ženske sobe, u okviru programa Zaštita zdravlja, Grad Zagreb je u 2021. godini ugovorio i isplatio 5.976.09 EUR  za institucionalno financiranje savjetovališta. Dodatno, u posebnoj rubrici Unaprjeđenje rada Centra za žrtve seksualnog nasilja, Ženskoj sobi je dodijeljeno još 11.952,19 EUR u 2021. godini. Za program/projekt „Zaštita mentalnog zdravlja osoba koje su preživjele seksualno nasilje“ dodijeljeno je 1.593,62 EUR.

	
	2022. 
Unutar područja zbrinjavanja i potpore žrtvama obiteljskog nasilja, prema Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. godine, osigurana je kontinuirana provedba trogodišnjih natječaja za skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji. U tri zagrebačka skloništa bilo je smješteno ukupno 144 žena i djece. Najveći postotak smještenih čini djeca, njih 57,64%, dok su žene činile 42,36%.
Putem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2022. do 2024. godine iz proračuna Grada Zagreba dodijeljeno je 87.648,40 EUR za projekt „Pružanje podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u Skloništu i Savjetovalištu“ Autonomne ženske kuće Zagreb − žene protiv nasilja nad ženama. 
Putem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financirana je djelatnost Doma „Duga – Zagreb“ u cilju pružanja usluga privremenog smještaja i psihosocijalne pomoći osobama na smještaju: 451.342,22 EUR te djelatnost Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji s 22.774,00 EUR. 
Uz navedeni Dom podržane su i sljedeće organizacije koje pružaju usluge smještaja u skloništima kao i savjetovališta: 
- Udruga Autonomna ženska kuća Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama za projekt „Provođenje psihosocijalne pomoći i podrške za žene i djecu žrtve rodno uvjetovanog nasilja“ u iznosu 1.328,02 EUR i projekt „Prevencija rodno uvjetovanog nasilja zagovaranjem za poboljšanje zakona i medijskom kampanjom“ u iznosu 10.624,16 EUR.
- Udruga B.a.B.e. za „Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama (savjetovalište) u iznosu 11.952,19 EUR
- Udruga Ženska soba za program „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu 11.952,19 EUR.

	
	2023. 
Unutar područja djelovanja II. „Podrška žrtvama nasilja u obitelji“ prema Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. godine, osigurana je kontinuirana provedba trogodišnjih natječaja za skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji. U tri zagrebačka skloništa bilo je smješteno ukupno 138 žena i djece. Najveći postotak smještenih čine djeca, njih 61,60%, dok su žene činile 38,40%. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“ s ciljem pružanja usluga privremenog smještaja i psihosocijalne pomoći osobama na smještaju te djelatnost Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji. 
Uz navedenu ustanovu, podržane su i sljedeće organizacije civilnog društva:
- U tijeku je trogodišnje financiranje (2022. – 2025.) projekta Autonomne ženske kuće Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama pod nazivom „Pružanje podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u Skloništu i Savjetovalištu“. Za istu udrugu financiran je projekt „Psihosocijalna podrška i osnaživanje žena nakon izlaska iz skloništa za tržite rada“ u iznosu 12.000,00 EUR,
- B.aB.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. Za „Savjetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja“ u iznosu 13.400,00 EUR,
- Ženska soba za „Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu 13.200,00 EUR
- Zagreb Pride za „Rozi megafon“ – pravna i psihosocijalna podrška LGBTIQ+ žrtvama nasilja u iznosu 13.300,00 EUR
- Centar za žene žrtve rata  − ROSA za „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu 4.500,00 EUR,
- Ženska soba za „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 5.500,00 EUR
- Ženska soba za „Prevencija seksualnog nasilja“ u iznosu 8.000,00 EUR.

	
	2024. 
Unutar područja djelovanja II. Podrške žrtvama nasilja u obitelji Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. − 2025. osigurana je kontinuirana provedba trogodišnjih natječaja za skloništa i savjetovališta za žrtva nasilja u obitelji. U tri zagrebačka skloništa bilo je smješteno ukupno 84 žena i djece, a najveći postotak smještenih bila su djeca, njih 54% te 46% žena. 
U tijeku je trogodišnje financiranje (2022. – 2025.) projekta Autonomne ženske kuće Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama pod nazivom „Pružanje podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u Skloništu i Savjetovalištu“ u iznosu 87.597,05 EUR. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financijski je podržao Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“ s ciljem pružanja usluga privremenog smještaja i psihosocijalne pomoći osobama na smještaju te djelatnost Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji. 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom financirao je sljedeće programe i projekte udruga koje pružaju usluge smještaja u skloništima kao i savjetovališta:
- B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. Za „Savjetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja“ u iznosu 13.400,00 EUR
- Ženska soba za „Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“ u iznosu od 13.200,00 EUR
- Zagreb Pride za „Rozi megafon – pravna i psihosocijalna podrška LGBTIQ žrtvama nasilja“ u iznosu 13.300,00 EUR
- Centar za žrtve rata – ROSA za „Program podrške ženama koje su preživjele rodno/spolno utemeljeno nasilje“ u iznosu od 4.867,00 EUR
- Autonomna ženska kuća Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama za „psihosocijalna podrška i osnaživanje žena nakon izlaska iz skloništa za tržište rada“ u iznosu od 2.000,00 EUR. 
Broj korisnika/ca: 1796 žena i 136 muškaraca. 

	
	2025.
Temeljem  Javnog natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge smještaja, organiziranog stanovanja i boravka za beskućnike i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2025. do 2027. financirana su dva skloništa: 
· Autonomna ženska kuća Zagreb- žene protiv nasilja nad ženama - Pomoć i podrška ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u skloništu i savjetovalištu u iznosu od 100.000,00 EUR te 
· Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja - 	 Sklonište, savjetovalište i SOS telefonska linija za žene i djecu žrtve nasilja u iznosu od 30.000,00 EUR
Broj korisnica: 32 korisnika smještaja za žrtve nasilja – 13 žena i 19 djece.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

	
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	
	675.872,32 EUR
	597.621,18 EUR 
	69.900,00 EUR 
	46.767,00 EUR 
	130.000,00 EUR




	[bookmark: _Hlk207952608]Aktivnost 3.11.5.
	Organiziranje kampanja, javnih tribina i okruglih stolova u cilju promicanja tolerancije prema spolnim i rodnim manjinama u svim područjima društvenog života

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj održanih kampanja, javnih tribina i okruglih stolova
2022. 1 intervencija u javni prostor, 2 predavanja, 1 okrugli stol, 2 filmske projekcije, 3 radionice, 2 community događanja 
2023. edukativni, aktivistički i kulturni program, 1 kampanja i 1 tribina
2024. edukativni, aktivistički i kulturni program, održane umjetničke aktivnosti, 1 tribina i 1 kampanja

	Izvješće o
provedbi
	U prosincu 2024. godine Gradska skupština usvojila je Program Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine, u kojem je jedna od mjera usmjerena na dodjelu potpora organizacijama civilnog društva za organiziranje manifestacija, okruglih stolova, tribina, konferencija i drugih javnih događanja s ciljem senzibilizacije javnosti o položaju LGBTIQ+ osoba.
U okviru Mjeseca ponosa održavaju se javne tribine, kampanje, okrugli stolovi, izložbe, filmske projekcije, edukacije, šetnje i kulturno-aktivistički programi koje organiziraju LGBTIQ+ udruge, a koje Grad Zagreb podržava kroz financiranje organizacija civilnog društva putem natječaja za ljudska prava, kao i pružanjem javne podrške, prostora i vidljivosti.
Od 2021. godine gradonačelnik Grada Zagreba i njegovi zamjenici redovito se pridružuju Povorci ponosa, kao i programu koji slijedi u parku Ribnjak. Grad Zagreb je 2023., 2024. i 2025. godine sudjelovao kao suorganizator Povorke ponosa LGBTIQ+ zajednice, osoba i duginih obitelji te obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, čime dodatno doprinosi podizanju javne svijesti o izazovima diskriminacije s kojima se LGBTIQ+ zajednica suočava.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva

	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo. Navedeno u Tablici 3. Javni natječaj za prioritetno područje ravnopravnost spolova za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu u Prilozima na kraju izvješća.



Članak 23.
3.12. Borba protiv trgovanja ljudima
	Aktivnost 3.12.1.
	Sudjelovanje u provedbi kampanja širenja informacija i podizanja razine svijesti građana i građanki o trgovanju ljudima.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2024. 
Broj i vrsta kampanja i evaluacija provedbe: 1 kampanja

	Izvješće o provedbi
	2024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo financirao je projekt „Unaprjeđenje sustava prepoznavanja i suzbijanja problema trgovanja ženama“ udruge Centar za žene žrtve rata – ROSA u sklopu Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. godinu u iznosu 6.000,00 EUR. Cilj projekta je senzibiliziranje i podizanje kapaciteta predstavnika relevantnih lokalnih institucija i OCD-a s problemom trgovanja ljudima. Aktivnosti projekta uključuju edukaciju relevantnih dionika na lokalnoj razini o problemu trgovanja ljudima uključujući nove trendove prisutne u ovom problemu, okrugli stol za predstavnike donositelja i provoditelja odluka na razini Grada Zagreba te informiranje javnosti i potencijalnih žrtava o problemu trgovanja ljudima, pravima žrtava i mogućnostima dobivanja pomoći i podrške.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2024.

	
	6.000,00 EUR iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




	Aktivnost 3.12.2.
	Provedba projekata vezanih uz primjenu rodno senzibilnog pristupa prilikom postupanja sa žrtvama trgovanja ljudima

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	2024. 
Broj održanih edukacija, kampanja, javnih tribina i okruglih stolova: 1 edukacija

	Izvješće o provedbi
	2024. 
U okviru provedbe projekta Unapređenje sustava prepoznavanja i suzbijanja problema trgovanja ženama udruge Centar za žene žrtve rata – ROSA organizirana je edukacija na temu trgovanja ljudima pod naslovom "Suzbijanje trgovanja ljudima - od lokalne do nacionalne razine" 30. siječnja 2025. godine. Edukacija je bila namijenjena predstavnicima/ama lokalnih institucija i organizacija civilnog društva u Gradu Zagrebu.

	Rok provedbe
	2021. do 2025.

	Utrošena sredstva
	Sredstva iskazana u aktivnosti 3.12.1.





[bookmark: _Toc243829425][bookmark: _Hlk219367271]4. PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
Članak 24. Povelje
Mjera 4.1. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u razvojne strategije Grada Zagreba
	Aktivnost 4.1.1.
	Izrada posebnih ciljeva razvojnih strategija Grada Zagreba u koje je uključena perspektiva ravnopravnosti spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Javna ustanova “Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja”, Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	2022. Broj ciljeva u razvojnim strategijama Grada Zagreba u koje je uključena perspektiva ravnopravnosti spolova: 1
2023. Broj ciljeva u razvojnim strategijama Grada Zagreba u koje je uključena perspektiva ravnopravnosti spolova: 1
2025. Broj ciljeva u razvojnim strategijama Grada Zagreba u koje je uključena perspektiva ravnopravnosti spolova: 1

	Izvješće o provedbi
	2022. 
U Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. koja je u izradi, jedan od horizontalnih ciljeva jest ravnopravnost i promicanje jednakih mogućnosti.

	
	2023. 
Javna ustanova „Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja“ tijekom 2023. godine radila je na izradi Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. godine (dalje u tekstu: Plan). Plan sadrži odredbu vezanu uz ravnopravnost spolova, u okviru šire strategije socijalne i ekonomske politike Grada. U toj se odredbi navodi da Grad Zagreb kontinuirano koordinira aktivnosti gradskih upravnih tijela s ciljem uspostavljanja i promicanja ravnopravnosti spolova te praćenja provedbe relevantnih dokumenata i aktivnosti. Postavljeni ciljevi nastoje se ostvariti izravnim financiranjem programa i aktivnosti iz gradskog proračuna, pribavljanjem sredstava iz Europskih fondova te financiranjem programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koji doprinose osvješćivanju i promicanju ravnopravnosti spolova. Također se naglašava da, unatoč brojnim primjerima službenog priznavanja i pozitivnim pomacima, ravnopravnost spolova još uvijek nije dovoljno prisutna u svakodnevnom životu. Provedene analize i javno dostupni podaci ukazuju na to da su i dalje prisutne društvene, političke, gospodarske i kulturne nejednakosti, zbog čega i dalje postoji značajan prostor i potreba za promicanjem ravnopravnog društva te dosljednu provedbu prava na ravnopravnost.

	
	2025. 
[bookmark: _Hlk221097683]U skladu s Planom koji je izradila Razvojna agencija Zagreb, a Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 25. siječnja 2024. godine (SGGZ 3/2024), osiguran je strateški i financijski okvir za provedbu mjera usmjerenih na promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Perspektiva ravnopravnosti spolova integrirana je u Posebni cilj 9 - Razvoj učinkovitog i participativnog sustava upravljanja Gradom.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2023. – 2024.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




Članak 25. Povelje
Mjera 4.2. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u urbanizam i lokalno planiranje
	Aktivnost 4.2.1.
	Provedba pilot-projekta u određenim dijelovima grada koji će ponuditi  ideje za uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova prilikom planiranja parkova,  pješačkih područja i javnog prijevoza. Rezultati provedbe pilot-projekata primjerice mogu utjecati na gradnju javne rasvjete, pješačkih i biciklističkih staza, dostupnosti groblja i slično

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za mjesnu samoupravu i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Javna objava rezultata pilot-projekta: 1

	Izvješće o provedbi
	2022. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo financirao je pilot-projekt pod nazivom „Kretanje mojim kvartom – rješenja za sigurnu mobilnost žena“, u suradnji s udrugom ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, putem Javnog natječaja za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu.
Cilj projekta bio je kroz participativni proces prikupiti podatke o svakodnevnim problemima mobilnosti s kojima se susreću žene na području Mjesnog odbora Folnegovićevo naselje te njihovim potrebama. Na temelju prikupljenih prijedloga i potreba, uz proučavanje primjera dobre prakse iz zapadne Europe, izrađen je prijedlog prometnih i urbanističkih rješenja. Navedena rješenja predložena su za implementaciju u sklopu malih komunalnih akcija u 2023. godini, a projekt je poslužio i kao pilot za buduće provedbe u drugim mjesnim odborima Grada Zagreba.
Projekt je potaknuo bolje razumijevanje zajednice u vezi s poteškoćama prilikom korištenja javnih prostora i sustava javnog prijevoza, osobito kod ranjivih skupina. Otvoren je prostor za dijalog, kvalitetnije informiranje građana i suradnju s lokalnim dionicima, a ujedno su podignute razine svijesti o važnosti sigurnosti i pristupačnosti mobilnosti za žene.
Glavne aktivnosti projekta obuhvatile su: sastanke projektnog tima i kontinuiranu komunikaciju s javnošću, izradu prezentacije „Primjeri dobre prakse“, organizaciju susreta s građanima, uz aktivno uključivanje lokalne zajednice.
Očekivani rezultati projekta bili su: detaljno planiran tijek provedbe i program edukacije prilagođen polaznicama, prezentacija s analizom dostupnih studija, primjera dobre prakse, potrebnih zahvata i rezultata, prikupljeni stavovi žena koje žive na području MO Folnegovićevo naselje o problemima mobilnosti i mogućim rješenjima.
Korisnici projekta bile su prvenstveno žene i roditelji s malom djecom koji žive na području Mjesnog odbora Folnegovićevo naselje, a posredno i šira zajednica kroz unapređenje sigurnosti i dostupnosti javnih prostora i prijevoza.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2022.

	
	3.318,07 EUR (25.000,00 HRK) iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




Članak 26.
Mjera 4.3. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u mobilnost i prijevoz
	Aktivnost 4.3.1.
	Izrada studije o putničkim navikama žena i muškaraca u Gradu Zagrebu (navika korištenja javnog ili privatnog prijevoza) radi prilagodbe javnog prijevoza potrebama žena i muškaraca kako bi se učinio dostupnijim, sigurnijim i udobnijim te kako bi se žene i muškarce potaknulo da ga koriste u većoj mjeri.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Javna objava studije: 1

	Izvješće o provedbi
	2023. 
Gradski ured za kulturu i civilno društvo organizirao je izradu Studije o putničkim navikama žena i muškaraca Grada Zagreba među zaposlenicima Gradske uprave Grada Zagreba (navike korištenja javnog ili privatnog prijevoza) u suradnji s udrugom ODRAZ – Održivi razvoj zajednice. Tijekom 2023. godine izrađen je anketni upitnik za provedbu istraživanja i izradu studije. Upitnikom se nastojalo prikupiti podatke o mobilnosti, načinima korištenja javnog prijevoza u Zagrebu, dnevnim izazovima i težnjama pri korištenju javnog prijevoza te potrebama za poboljšanjem. Cilj istraživanja je utvrditi putničke navike zaposlenica i zaposlenika Grada Zagreba kako bi javni gradski prijevoz postao dostupniji, sigurniji i udobniji te kako bi se žene i muškarce potaknulo da ga koriste u većoj mjeri.

	
	2024. 
Provedeno je pilot-istraživanje u sklopu izrade Studije o putničkim navikama žena i muškaraca Grada Zagreba među zaposlenicima Gradske uprave Grada Zagreba (navike korištenja javnog ili privatnog prijevoza) u suradnji s udrugom ODRAZ – Održivi razvoj zajednice. Izrađeno je izvješće i studija je objavljena na službenim stranicama Grada Zagreba. 
Opći cilj ovog istraživanje bio je istražiti putničke navike žena i muškaraca u Gradu Zagrebu (navika korištenja javnog ili privatnog prijevoza) kako bi se učinio dostupnijim, sigurnijim i udobnijim te kako bi se žene i muškarce potaknulo da ga koriste u većoj mjeri. Specifični ciljevi su bili: analizirati putničke navike zaposlenika Grada Zagreba s naglaskom na učestalost korištenja različitih oblika prijevoza i trajanje putovanja do posla, istražiti kvalitetu JGP-a kroz perspektivu korisnika, uključujući zadovoljstvo uslugom, svrhu putovanja, udaljenost od stajališta, kvalitetu stajališta, potrebu za novim stajalištima, zadovoljstvo voznim redom te kvalitetu vozila, procijeniti ekonomičnost JGP-a u odnosu na druge oblike prijevoza, uključujući cijenu usluge, troškove i način nabave voznih karata, istražiti sigurnost JGP-a, uključujući osjećaj vlastite sigurnosti, učestalost i vrste uznemiravanja te vrijeme i mjesto tih događaja, analizirati uključivost JGP-a za ranjive skupine, uključujući osobe s invaliditetom i starije osobe te identificirati nedostatke u pristupačnosti i komforu, identificirati mogućnosti za promicanje održive mobilnosti kroz poticanje ekološki prihvatljivih načina prijevoza i predložiti rješenja za unapređenje JGP-a, razviti preporuke za unaprjeđenje JGP-a koje će poboljšati dostupnost, sigurnost i udobnost te privući više korisnika, posebno među zaposlenicima Grada Zagreba. Ciljna skupina su bili zaposlenici i zaposlenice Grada Zagreba.
U pilot-istraživanju sudjelovalo je ukupno 572 zaposlenika i zaposlenice Gradske uprave, a podaci su prikupljeni putem online anketnog upitnika, koji je distribuiran na poslovne e-mail adrese zaposlenika.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2023.
2.600,00 EUR
	2024.
2.600,00 EUR 

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo




[bookmark: _Hlk219367390]Članak 27. Povelje
Mjera 4.4. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u gospodarski razvitak
	Aktivnost 4.4.1. 
	Prikupljanje podataka o broju poduzetnika/ca iskazan po spolu 

	Nositelji mjere i aktivnosti 
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje 

	Pokazatelj provedbe 
	Broj žena i muškaraca poduzetnika 
2021. 7.786 žena i 11.394 muškaraca 
2022.  8.437 žena i 11.858 muškaraca 
2023. 9.546 žena i 13.119 muškaraca 
2024. 10.765 žena i 14.346 muškaraca 
2025. 11.726 žena i 15.577 muškaraca

	Izvješće o provedbi 
	2021. – 2025. Stanje obrta u Gradu Zagrebu, razvrstano prema spolu vlasnika, za tražene godine prikazano je u pokazateljima provedbe, na temelju podataka iz Obrtnog registra Republike Hrvatske. 

	Rok provedbe 
	2021. – 2025. 

	Utrošena sredstva 
	2021. – 2025. 

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	[bookmark: _Hlk207952641]Aktivnost 4.4.2.
	Provedba projekata koji potiču poslodavce na zapošljavanje žena i muškaraca na poslovima u kojima tradicionalno ne dominiraju (primjerice u policiji, javnom zdravstvu, skrbi o djeci i slično) i projekata koji potiču žene i muškarce da steknu vještine i kvalifikacije za ulazak u sektore na tržištu rada kojima tradicionalno ne dominiraju.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta projekata i evaluacija provedbe.

	Izvješće o
provedbi
	Provedba aktivnosti predviđena je za iduće izvještajno razdoblje.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Nisu utrošena sredstva




	Aktivnost 4.4.3.
	Izrada i nadogradnja aplikacije Podrška programima poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva prema spolu

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u suradnji s Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo 

	Pokazatelj provedbe
	Nadograđena aplikacija

	Izvješće o provedbi
	2021. U aplikaciji za podršku programima poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva dana je mogućnost evidentiranja podataka prema spolu.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2024.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 4.4.4
	Provedba programa za promicanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena (stručnih i savjetodavnih usluga poduzetnicama, posebice početnicama, dodjela potpora obrtnicama koje obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti, ženama s invaliditetom, ženama žrtvama nasilja u obitelji ili ženama koje su zaposlile te osobe, organizacija edukacija, seminara,  radionica i slično)

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Gradski ured za kulturu i civilno društvo s organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Broj i vrsta programa i evaluacija provedbe
2021.  806 potpora
2022.  311 potpora
2023.  337 potpora
2024.  415 potpora
2025.  474 potpora

	Izvješće o provedbi
	2021. Na temelju Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, koji je raspisan u siječnju 2021., ukupno su odobrene 1.424 potpore u iznosu od 3.078.220,45 EUR. Od ukupnog broja odobrenih potpora, njih 806 ili 57% u iznosu od 1.657.304,11 EUR odnosi se na potpore koje su odobrene ženama poduzetnicama.

	
	2022. 
Na temelju Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, koji je raspisan u listopadu 2022. godine, ukupno je odobreno 517 potpora u iznosu od 926.759,62 EUR. Od ukupnog broja odobrenih potpora, njih 311 ili 60% u iznosu od 519.654,71 EUR odnosi se na potpore koje su odobrene ženama poduzetnicama.

	
	2023. 
Na temelju Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, koji je raspisan u lipnju 2023., zaprimljen je 1.161 zahtjev. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno je 553 potpore u iznosu od 1.060.800,00 EUR. Od tog broja, 337 potpora ili 61% u iznosu od 599.200,00 EUR odnosi se na potpore koje su odobrene ženama poduzetnicama. Žene poduzetnice kojima su odobrene potpore zapošljavale su ukupno 738 radnika. Od 337 potpora koje su odobrene ženama poduzetnicama, njih 11 u iznosu od 40.900,00 EUR odnosi se na poslovne subjekte koji su u vlasništvu žene s invaliditetom ili zapošljavaju osobu s invaliditetom.
U izvještajnom razdoblju u okviru ZICER-a u inkubaciji/postinkubaciji djelovalo je ukupno 83 tvrtke, od kojih je 8 u vlasništvu/suvlasništvu žena.
U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 150 seminara i predavanja na kojima je sudjelovalo 2.397 polaznika, od kojih je 1.760 ili 73% žene.

	
	2024. 
Sukladno Programu poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2024.-2030. u kojem su žene poduzetnice zasebna ciljna skupina prilikom provedbe pojedinih poticajnih mjera i aktivnosti, u izvještajnom razdoblju ženama poduzetnicama koje obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti dodijeljene su potpore te su sudjelovale na poduzetničkim edukacijama i bile su korisnice infrastrukturne podrške u ZICER-u.
Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2024. koji je raspisan 3. rujna 2024. zaprimljen je 1.081 zahtjev. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno je 668 potpora od kojih se njih 415 ili 62% u iznosu od 744.500,00 EUR odnosi na potpore koje su odobrene ženama poduzetnicama. Žene poduzetnice kojima su odobrene potpore zapošljavale su ukupno 970 radnika. Od 415 potpora koje su odobrene ženama poduzetnicama njih 15 u iznosu od 55.400,00 EUR odnose se na poslovne subjekte koji su u vlasništvu žene koja je osoba s invaliditetom ili zapošljavaju osobu s invaliditetom.
U izvještajnom razdoblju u okviru Poduzetničkog centra - Plavi ured održano je ukupno 194 poduzetničkih edukacija iz raznih područja na kojima je sudjelovalo 3.397 polaznika od kojih je 2.480 ili 73% žena.
U izvještajnom razdoblju u okviru ZICER-a djelovalo je ukupno 79 tvrtki u fazi inkubacije ili postinkubacije te 17 tvrtki kao vanjski članovi (virtualna inkubacija/postinkubacija), od kojih je 6 u vlasništvu/suvlasništvu žena.

	
	2025.
Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2025. koji je raspisan u ožujku 2025. zaprimljeno je 1.022 zahtjeva. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva njih 794 je udovoljilo uvjetima i kriterijima Javnog poziva, dok je s obzirom na raspoloživa sredstva u Proračunu (1.600.000,00 EUR), odobreno 658 potpora u ukupnom iznosu od 1.568.500,00 EUR. Od ukupnog broja odobrenih potpora njih 474 ili 62% u iznosu od 734.750,00 EUR odnosi se na potpore koje su odobrene ženama poduzetnicama. Žene poduzetnice kojima su odobrene potpore zapošljavale su ukupno 817 radnika. 
Od 415 potpora koje su odobrene ženama poduzetnicama dvije potpore u iznosu od 5.750,00 EUR odnose se na poslovne subjekte koji su u vlasništvu žene koja je osoba s invaliditetom ili žena koje zapošljavaju osobu s invaliditetom.
U Poduzetničkom centru - Plavi ured koji djeluje u okviru ZICER-a održano je ukupno 168 edukacijskih seminara i predavanja koje je pohađalo 3.037 polaznika od čega je 2.348 ili 77,3 % žena.
U 2025. u okviru ZICER-a djelovalo je ukupno 73 tvrtki u fazi inkubacije ili postinkubacije te 27 tvrtki kao vanjski članovi (virtualna inkubacija/postinkubacija), od kojih je 6 u vlasništvu/suvlasništvu žena. 

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	Iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	1.657.304,11  EUR
	519.654,71 EUR
	40.900,00 EUR 
	55.400,00 EUR 
	5.750,00 EUR




	Aktivnost 4.4.5.
	Omogućavanje edukacije i savjetovanja o poduzetništvu za žene žrtve nasilja unutar Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (Plavi ured) te ulazak na tržište rada kroz društveno poduzetništvo

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

	Pokazatelj provedbe
	2022. 
Broj dodijeljenih potpora za programe za razvoj društvenog poduzetništva koji prema kriterijima ocjenjivanja ostvaruju veći broj bodova ako uključuju marginalizirane i socijalno osjetljive skupine u tržište rada, među kojima su i žrtve nasilja u obitelji: 4 društvena projekta za koje je isplaćeno 168.200,50 EUR
Broj žena žrtava nasilja u obitelji koje su sudjelovale na edukacijama i savjetovanjima vezanim uz poduzetništvo: 0
2024.
Broj dodijeljenih potpora za programe za razvoj društvenog poduzetništva koji prema kriterijima ocjenjivanja ostvaruju veći broj bodova ako uključuju marginalizirane i socijalno osjetljive skupine u tržište rada, među kojima su i žrtve nasilja u obitelji: 8 potpora u iznosu od 229.726,65 EUR
Broj žena žrtava nasilja u obitelji koje su sudjelovale na edukacijama i savjetovanjima vezanim uz poduzetništvo: 0
2025.
U 2025. nije objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za društveno poduzetništvo.
Broj žena žrtava nasilja u obitelji koje su sudjelovale na edukacijama i savjetovanjima vezanim uz poduzetništvo: 0

	Izvješće o provedbi
	2021. 
U izvještajnom razdoblju u okviru ZICER-a u inkubaciji/postinkubaciji djelovalo je ukupno 90 tvrtki, od kojih je 17 u vlasništvu/suvlasništvu žena.
U okviru Poduzetničkog centra - Plavi ured u izvještajnom razdoblju održano je ukupno 129 seminara i predavanja na kojima je sudjelovalo 2.767 polaznika od kojih je 1.953 ili 71% žena. 
S obzirom na Mjere štednje za 2021., odnosno ograničenja potrošnje sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2021., nije raspisivan natječaj za društveno poduzetništvo budući da su proračunska sredstva bila usmjerena na aktivnosti/projekte koji su neophodni za nesmetano funkcioniranje Grada. Niti jedna žena se nije izjasnila kao žrtva nasilja u obitelji.

	
	2022. 
U izvještajnom razdoblju u okviru ZICER-a u inkubaciji/postinkubaciji djelovalo je ukupno 89 tvrtki, od kojih je 13 u vlasništvu/suvlasništvu žena.
U okviru Poduzetničkog centra -  Plavi ured u izvještajnom razdoblju održano je ukupno 122 seminara i predavanja na kojima je sudjelovalo 2.124 polaznika od kojih je 1.547 ili 73% žena. Na temelju Pravilnika o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (Službeni glasnik Grada Zagreba) i Javnog natječaja za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva, raspisanog u 2022. godini, odobrena su 4 društvena projekta za koje je isplaćeno 168.200,50 EUR. Niti jedna žena se nije izjasnila kao žrtva nasilja u obitelji.

	
	2023. Tijekom 2023. godine u okviru ZICER-a odnosno Poduzetničkog centra - Plavi ured održano je 150 poduzetničkih edukacija iz raznih područja na kojima je sudjelovalo 2.397 polaznika. Od ukupno 1.760 žena koje su sudjelovale na poduzetničkim edukacijama u Plavom uredu niti jedna žena se nije izjasnila kao žrtva nasilja u obitelji. Također, nije bilo društvenih poduzetnika kojima su dane savjetodavne/edukativne usluge.
Tijekom izvještajnog razdoblja nije bio raspisan natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenih poduzetnika.

	
	2024. 
Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva te društvene i solidarne ekonomije za 2024. koji je raspisan 3. rujna 2024. odobreno je 8 potpora u iznosu od 229.726,65 EUR. Od ukupno 2.480 žena koje su sudjelovale na poduzetničkim edukacijama u Poduzetničkom centru - Plavi ured niti jedna žena se nije izjasnila kao žrtva nasilja u obitelji.

	
	2025. U izvještajnoj godini nije objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva. Tijekom 2025. godine provodili su se projekti društvenih poduzetnika kojima su potpore odobrene krajem 2024. godine na temelju Javnog poziva, nakon čega će se provesti analiza kako bi se utvrdile potrebe društvenih poduzetnika, a na temelju koje će se kreirati model financiranja. 
U tijeku je priprema dokumentacije za nastavak infrastrukturnih radova na uspostavi Centra podrške za društveno poduzetništvo u sklopu ZICER-a koji će imati važnu ulogu u razvoju cjelovitog ekosustava podrške društvenim poduzetnicima.
Od ukupno 2.348 žena koje su sudjelovale na poduzetničkim edukacijama u Poduzetničkom centru - Plavi ured niti jedna žena se nije izjasnila kao žrtva nasilja u obitelji.

	Rok provedbe
	2021. do 2025.

	Utrošena sredstva
	2022.
	2024.
	2025.

	
	168.200,50 EUR
	229.726,65 EUR
	/

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba, pozicije Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje




	[bookmark: _Hlk207952685]Aktivnost 4.4.6.
	Poticanje primjene posebnih mjera iz Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije u cilju većeg uključivanja žena na tržište rada.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	Broj poslanih preporuka trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada za postupno povećanje uključivanja žena odnosno podzastupljenog spola pri zapošljavanju – nisu poslane preporuke

	Izvješće o provedbi
	U okviru aktivnosti 1.6.1. tijekom razdoblja od 2021. do 2025. godine prikupljani su podaci o zastupljenosti žena i muškaraca u rodno segregiranim zanimanjima u Gradu Zagrebu.
S obzirom na različite djelatnosti, strukturu zaposlenih i specifične uvjete zapošljavanja u trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba, ocijenjeno je da upućivanje općenitih preporuka ne bi bilo dovoljno učinkovito bez prethodnog sagledavanja uzroka podzastupljenosti pojedinog spola te mogućnosti primjene posebnih mjera u pojedinim djelatnostima.
Stoga preporuke nisu upućene tijekom izvještajnog razdoblja, a prikupljeni podaci mogu poslužiti kao podloga za daljnje razmatranje odgovarajućih mjera za poticanje ravnopravnije zastupljenosti žena i muškaraca pri zapošljavanju.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




Članak 28.
Mjera 4.5. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u kvalitetu životne sredine
	[bookmark: _Hlk207952703]Aktivnost 4.5.1.
	Provedba projekata koji razvijaju lokalne politike uvažavajući specifične potrebe i način života žena i muškaraca, a u vezi su s kvalitetom životne sredine (otpad, buka, kvaliteta zraka, biološka raznolikost i slično).

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

	Pokazatelj provedbe
	Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za organizacije civilnog društva: nije bilo iskaza interesa za provedbu ove mejre.
Broj i vrsta projekata i evaluacija provedbe: 2 europska projekta

	Izvješće o provedbi
	U okviru mjere koja predviđa suradnju s organizacijama civilnog društva na jačanju rodne ravnopravnosti i uključivanju različitih društvenih skupina u provedbu lokalnih politika, Grad Zagreb je 15. travnja 2025. godine objavio Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca. Usprkos objavi i distribuciji poziva, nije zaprimljen niti jedan iskaz interesa.
Paralelno s time, Grad Zagreb aktivno sudjeluje u provedbi sljedećih projekata: U tijeku je provedba Europskog projekta Just4Care, usmjerenog na istraživanje utjecaja klimatskih promjena na starije osobe te na razvoj pravednih i rodno osjetljivih mjera prilagodbe (2025. godina). U projektu sudjeluju Grad Zagreb, REGEA i Udruga DOOR, a njegove aktivnosti uključuju prikupljanje podataka o rizicima za starije građane, edukacije te razvoj preporuka koje uzimaju u obzir rodne razlike u zdravstvenim i socijalnim ishodima. Projekt „JUST4CARE – Justice for Communities Adaptation and Resilience“, ukupne vrijednosti 6.881.623,88 EUR, provodi se uz financijsku potporu Europske unije od 6.551.423,63 EUR. Za sudjelovanje Grada Zagreba osigurano je 177.125,00 EUR bespovratnih sredstava.

Grad Zagreb sudjeluje i u projektu Shift2Sustain u okviru programa Horizon Europe (2025. godina), čiji je cilj istražiti obrasce kretanja u prometu i njihove veze sa socijalnim kategorijama, uključujući rodnu ravnopravnost. Projekt promatra kako društvene skupine – žene, muškarci, roditelji, starije osobe, osobe nižeg socioekonomskog statusa – koriste javni i alternativni prijevoz te koje prepreke postoje u promjeni mobilnosti. Krajnji cilj je motivirati građane na korištenje održivih oblika prijevoza i istovremeno prepoznati moguće rodne razlike u mobilnosti, sigurnosti i pristupu javnom prostoru. Projekt „Shift2Sustain – Driving Behavioural Change in Mobility Towards Sustainability“, ukupne vrijednosti 4.999.238,75 EUR, u cijelosti je financiran sredstvima Europske unije. Za sudjelovanje Grada Zagreba osigurano je 113.750,00 EUR.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2025.  
290.875,00 EUR iz sredstava Europske unije 


[bookmark: _Toc243829426]

5. NADZORNO TIJELO

Članak 29.
Mjera 5.1. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u nadzor nad provedbom općih akata Grada Zagreba
	[bookmark: _GoBack]Aktivnost 5.1.1. 
	[bookmark: _Hlk213073149]Izrada analize o učincima gradskog propisa (primjerice u području socijalne skrbi, stambenog zbrinjavanja i slično) na žene i muškarce.

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo u suradnji s gradskim upravnim tijelom u djelokrugu kojega je analizirani propis i organizacijama civilnog društva

	Pokazatelj provedbe
	Rezultati analize.

	Izvješće o provedbi
	2024. Prije izrade Socijalnog plana Grada Zagreba za razdoblje 2025. – 2027. organizirana je sveobuhvatna analiza socijalnih potreba, dostupnosti usluga i postojećih kapaciteta, uz uključivanje relevantnih institucija, organizacija civilnog društva, stručnjaka i predstavnika korisničkih skupina. U okviru istraživanja, provedenog tijekom 2024. godine, anketni upitnici upućeni su na 753 adrese organizacija pružatelja socijalnih usluga, pri čemu je zaprimljeno 485 odgovora. Dodatno je tijekom ožujka i travnja 2024. provedena 21 fokusna grupa s više od 200 sudionika, uključujući predstavnike institucija, organizacija civilnog društva, nadležnih gradskih tijela i različitih korisničkih skupina. Istraživanje je obuhvatilo i analizu dostupnih statističkih i administrativnih podataka te druge oblike konzultacija s relevantnim dionicima. Rezultati provedenih analiza i istraživačkih aktivnosti korišteni su kao stručna podloga za utvrđivanje prioriteta, ciljeva i mjera Socijalnog plana.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. - 2025. 

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




[bookmark: _Toc243829427][bookmark: _Hlk219367855]6. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 30. Povelje
Mjera 6.1. Uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u međugradsku i međunarodnu suradnju
	Aktivnost 6.1.1.
	Izrada dokumenata o suradnji i prijateljstvu Grada Zagreba s gradovima u Republici Hrvatskoj te u drugim državama u kojima je kao područje od zajedničkog interesa uključeno i područje ravnopravnosti spolova kao jedno od temeljnih ljudskih prava

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	2021. 
Vrsta i broj dokumenata međugradske i međunarodne suradnje: 1 deklaracija
2022. 
Vrsta i broj dokumenata međugradske i međunarodne suradnje: 1 sporazum

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Potpisana Deklaracija Pakta slobodnih gradova (Budimpešta, 16. rujna 2021.) u kojoj stoji da se gradonačelnici potpisnici obvezuju, među ostalim, prosvjedovati zbog kršenja ljudskih prava, ksenofobije, antisemitizma, antifeminizma, retorike i djelovanja protiv LGBTIQ-a i bilo koje druge diskriminatorne prakse osmišljene da otuđe i isključe iz demokratskog procesa.

	
	2022. 
Potpisan je Sporazum o suradnji s Gradom Bečom (Beč, 8. lipnja 2022.) te u točci 10. stoji društvena uključivost - mreža socijalne zaštite i uključivanje ranjivih skupina.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. – 2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere




	Aktivnost 6.1.2.  
	Provedba međunarodnih projekata koji se bave ravnopravnošću spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	2021. – 2023.
Broj i vrsta projekta: 1 projekt o rodnim stereotipovima u obrazovanju

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Započela je provedba međunarodnog projekta „POBUDIMO JEDNAKOST! – Jednakost IN, stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije” (KINDLE EQUALITY), usmjerenog na suzbijanje rodnih stereotipa u obrazovanju i jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika. Nositelj projekta bio je MODE1, a partneri Grad Zagreb i Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda. Projekt je sufinanciran iz programa Europske unije Prava, jednakost i građanstvo (REC), ukupne vrijednosti 354.217,08 EUR.
Grad Zagreb sudjelovao je u organizaciji konferencija i edukativnih aktivnosti te bio zadužen za koordinaciju komunikacijske kampanje usmjerene na podizanje svijesti o rodnim stereotipima u obrazovanju.

	
	2022. 
Nastavljena je provedba projekta „POBUDIMO JEDNAKOST! – Jednakost IN, stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije” (KINDLE EQUALITY), u kojem je Grad Zagreb sudjelovao kao partner u provedbi edukativnih i komunikacijskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje rodnih stereotipa u obrazovanju.

	
	2023. 
Projekt „POBUDIMO JEDNAKOST! – Jednakost IN, stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije” (KINDLE EQUALITY) završen je 30. lipnja 2023. godine.
U okviru projekta provedeno je 47 radionica za učitelje i stručne suradnike osnovnih škola u Hrvatskoj i Srbiji, uz sudjelovanje 666 osoba, te tri online radionice za 46 odgojno-obrazovnih djelatnika predškolskih ustanova. Razvijena je digitalna edukacijska platforma, provedena nacionalna kampanja „Tko će im reći?”, organizirane su konferencije i panel-rasprave te studijsko putovanje u Beč. Istraživanje provedeno u okviru projekta pokazalo je pozitivne pomake u stavovima nastavnika o rodnoj ravnopravnosti.
Grad Zagreb sudjelovao je u organizaciji edukacija i konferencija te provedbi medijske kampanje usmjerene na podizanje svijesti o rodnim stereotipima u obrazovanju.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2022.
11.467,38 EUR
	2023.
72.320,76 EUR

	
	Finanicrano iz programa Europske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ (REC), na poziciji Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo u Proračunu Grada Zagreba




	Aktivnost 6.1.3.
	Suradnja i razmjena iskustva i dobrih praksi s gradovima unutar mreža lokalnih uprava za ravnopravnost spolova

	Nositelji mjere i aktivnosti
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo

	Pokazatelj provedbe
	Broj suradnji i sudjelovanja na konferencijama: 
2021. 1 sudjelovanje na online konferenciji
2023. 1 sudjelovanje na  konferenciji

	Izvješće o provedbi
	2021. 
Predstavnica Grada Zagreba iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo sudjelovala je na online konferenciji organizacije FemCities u studenom 2021. godine na temu „Žene u europskim gradovima tijekom COVID-19 krize“. Na konferenciji su govorili predstavnici gradova Beča, Stuttgarta, Ljubljane, Helsinkija, te predstavnici Europske komisije, ureda Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Ministarstva jednakosti između žena i muškaraca Velikog vojvodstva Luksemburg i Europskog revizorskog suda. Sudionici konferencije bili su predstavnici gradova članova FemCitiesa.
Predstavnica Grada Zagreba je pri predstavljanju pred ostalim sudionicima ukratko napomenula da je Grad Zagreb pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini 2018. godine te da je usvojio Akcijski plan za provedbu Povelje u svibnju 2021. godine. Također, istaknuto je da je implementacija Akcijskog plana planirana i iz sredstava EU, slijedom čega je Grad Zagreb otvoren za suradnju s drugim gradovima na temama ravnopravnosti spolova.

	
	2023. Međunarodna konferencija mreže gradova FemCities, pod nazivom “Sexism: a Challenge to Gender Equality” („Seksizam: izazov u ostvarivanju ravnopravnosti spolova“), održana je 2. i 3. ožujka 2023. u Ljubljani, u organizaciji Grada Ljubljane i FemCities koordinacije Grada Beča. Na godišnjoj konferenciji mreže FemCities u Ljubljani sudjelovale su predstavnice Grada Zagreba koje su predstavile model rada Grada Zagreba u području ravnopravnosti spolova, koji uključuje potpisivanje Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, donošenje Akcijskog plana za provedbu Europske povelje za razdoblje 2021. – 2025., financiranje kampanja, projekata i programa. Istaknula je kako je seksizam i dalje široko rasprostranjen te naglasila važnost kampanja koje Grad Zagreb provodi radi podizanja svijesti građana. Također je predstavila projekt POBUDIMO JEDNAKOST! „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ KINDLE EQUALITY, usmjeren na rano prepoznavanje stereotipa kroz edukaciju nastavnika i odgojitelja, s posebnim naglaskom na poticanje djevojčica na odabir STEM zanimanja.

	Rok provedbe
	2021. – 2025.

	Utrošena sredstva
	2021. –  2025.

	
	Financirano iz Proračuna Grada Zagreba za redovnu djelatnost nositelja mjere



[bookmark: _Toc243829428]III. ZAKLJUČAK

Akcijskim planom obuhvaćeno je 30 mjera i 81 aktivnost, raspoređenih u šest tematskih područja: demokratska odgovornost i politička uloga, uloga poslodavca, osiguravatelj i pružatelj usluga, planiranje i održivi razvoj, nadzorno tijelo te međugradska i međunarodna suradnja.
Tijekom petogodišnjeg razdoblja provedene su brojne aktivnosti usmjerene na suzbijanje rodnih stereotipa, poticanje jednakih mogućnosti žena i muškaraca, prevenciju rodno utemeljenog nasilja, promicanje ravnopravnosti na tržištu rada, unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite te uključivanje rodne perspektive u obrazovanje, sport, kulturu i druga područja javnih politika.
Posebno se ističu aktivnosti usmjerene na suzbijanje rodnih stereotipa od najranije dobi, među kojima je projekt „Memori kartice za buduće profesije“, u okviru kojeg je izrađeno i distribuirano 250 kompleta edukativnih kartica u 60 gradskih dječjih vrtića. Provedeni su i projekti usmjereni na poticanje učenica i učenika osnovnih škola na odabir zanimanja prema vlastitim interesima i sposobnostima, neovisno o tradicionalnim rodnim ulogama.
Značajan dio aktivnosti odnosio se na podizanje svijesti o rodno utemeljenom nasilju, zaštitu prava žena, promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja te pružanje podrške osobama izloženima višestrukoj diskriminaciji. Javnim kampanjama, edukacijama, stručnim skupovima i suradnjom s organizacijama civilnog društva pridonosilo se većoj vidljivosti ovih pitanja u javnom prostoru.
Važan segment provedbe predstavljala je suradnja s organizacijama civilnog društva, čiji su projekti i programi u području ravnopravnosti spolova financijski podržavani putem javnih natječaja i poziva. Istodobno su jačani institucionalni kapaciteti za provedbu politika ravnopravnosti spolova, uključujući koordinaciju gradskih upravnih tijela, rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba te međugradsku i međunarodnu suradnju.
U izvještajnom razdoblju povećana su i financijska sredstva namijenjena provedbi mjera Akcijskog plana.
Provedba Akcijskog plana ukazala je na potrebu daljnjeg unapređenja sustava praćenja i vrednovanja mjera, osobito u pogledu dostupnosti podataka razvrstanih prema spolu, definiranja mjerljivih pokazatelja rezultata te procjene stvarnih učinaka provedenih aktivnosti.
Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba provedba Akcijskog plana produžena je do kraja 2026. godine („Službeni glasnik Grada Zagreba“, broj 42/25), čime je osiguran kontinuitet provedbe postojećih mjera do donošenja novog strateškog dokumenta.


[bookmark: _Toc243829429]IV. PRILOZI

[bookmark: _Toc243829430]Tablica 1. Popis službenica gradskih upravnih tijela odgovornih za promicanje ravnopravnosti spolova iskazan po spolu

	Br.
	Naziv gradskog upravnog tijela
	Ime i prezime službenika/ce

	1.
	Stručna služba Gradske uprave
	Željka Sartori/ Ivan Lehpamer

	2.
	Ured gradonačelnika
	Lana Pesek

	3.
	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu
	Ivan Smokrović

	4.
	Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
	Hrvoje Bušić

	5.
	Gradski ured za financije i javnu nabavu
	Davor Milas

	6.
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
	Nela Jurić (otišla u mirovinu)
Magdalena Kristić

	7.
	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade
	Tanja Ališić

	8.
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo
	Lidija Baltin Stojkanović

	9.
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
	Iva Prpić

	10
	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
	Marija Krišto

	11
	Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje
	Bojana Stankić

	12
	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost
	Dalibor Drakula

	13
	Stručna služba Gradske skupštine
	Ljiljana Maštruko Medek



[bookmark: _Toc243829431][bookmark: _Hlk219291059]Tablica 2. Podaci o udjelu žena i muškaraca u nadzornim i upravnim odborima/vijećima koje imenuje Grad Zagreb

	Naziv ustanove 
	Odbor 
	2021. 
	2022. 
	2023. 
	2024. 
	2025. 

	Vatrogasna zajednica Grada Zagreba 
	Upravni odbor 
	0 žena od 10 članova (0 %) 
	1 žena od 12 članova 
(8.3 %) 
	1 žena od 12 članova (8.3 %) 
	1 žena od 12 članova (8.3 %) 
	1 žena od 12 članova (8.3 %) 

	
	Nadzorni odbor 
	0 žena od 5 članova (0 %) 
	0 žena od 5 članova 
(0 %) 
	0 žena od 5 članova (0 %) 
	0 žena od 5 članova (0 %) 
	0 žena od 5 članova (0 %) 

	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. 
	Uprava  
	1 žene od 1 člana (100 %) 
	0 žena od 1 člana (0 %) 
	1 žena od 2 člana (50 %) 
	0 žena od 2 člana (0 %) 
	0 žena od 2 člana (0 %) 

	
	Nadzorni odbor 
	1 žena od 3 člana (33.3 %) 
	1 žena od 3 člana (33.3 %) 
	1 žena od 3 člana (33.3 %) 
	1 žena od 3 člana (33.3 %) 
	1 žena od 3 člana (33.3 %) 

	Javna ustanova Maksimir i Zoološki vrt Grada Zagreba 
	Upravno vijeće Javna ustanova Maksimir 
	0 žena od 4 člana (0 %) 
	1 žena od 5 članova (20 %) 
	1 žena od 5 članova (20 %) 
	1 žena od 5 članova (20%) 
	1 žena od 5 članova (20%) 

	
	Upravno vijeće ZOO Zagreb 
	1 žena od 3 člana (33.3 %) 
	2 žene od 3 člana (66.6 %) 
	2 žene od 3 člana (66.6%) 
	2 žene od 3 člana (66.6 %) 
	3 žene od 5 članova (60 %)

	Ustanova Upravljanje sportskim objektima
	Upravno vijeće 
	1 žena od 7 članova (14.28 %)
	1 žena od 7 članova (14,28 %)
	2 žene od 7 članova (28 %)
	2 žene od 7 članova (28 %)
	

	Zdravstvene ustanove Grada Zagreba 
	Nadzorni i upravni odbori/vijeća 
	69 žena od 110 članova (62.7 %) 
	73 od 108 članova (67.5 %) 
	73 od 108 članova (67.5 %) 
	73 od 109 članova (66.9 %) 
	36 žena od 62 člana (58,1%)*

	Socijalna zaštita 
	Upravna vijeća ustanova u nadležnosti Sektora za socijalnu zaštitu i Sektora za zaštitu osoba s invaliditetom 
	46 žena od 59 članova (77.9 %) 
	57 žena od 73 člana (78 %) 
	57 žena od 73 člana (78 %) 
	68 žena od 88 članova (77.2 %) 
	64 žena od 82 člana/ice (78%)

	Zagrebački holding d.o.o. 
	Uprava/ Nadzorni odbor  
	17 žena od 30 članova (56.6 %) 
	2 žene od 7 članova (28.5 %) 
	3 žene od 9 članova (33.3 %) 
	2 žene od 8 članova (25%) 
	2 žene od 9 članova (22,2%)

	
	Voditeljice/i podružnica 
 
	2 žene od 10 članova (20 %) 
	3 žene od 11 članova (27.2 %) 
	4 žene od 11 članova (36.3 %) 
	4 žene od 11 članova (36.3 %) 
	4 žene od 12 članova (33,3%)

	Kulturne ustanove Grada Zagreba 
	Kulturna vijeća 
	31 žena od 45 članova (68.8 %) 
	32 žene od 45 članova (71.1 %) 
	31 žena od 45 članova (68.8 %) 
	31 žena od 44 člana (70.4 %) 
	31 žena od 45 članova (68.8 %) 

	
	Upravna/kazališna vijeća 
	93 žene od 159 članova (58.4 %) 
	92 žene od 158 članova (58.2 %) 
	92 žene od 153 člana (60.1 %) 
	85 žena od 153 člana (55.5 %) 
	52 žene od 92 člana (56,5%)



* Ukupan broj članova/ica je 106. 62 člana/ica isključivo imenovano od strane Grada Zagreba. Ostali  (44) izabrani od strane Radničkog vijeća, Stručnog vijeća te RH.
[bookmark: _Toc243829432]Tablica 3. Javni natječaj za prioritetno područje ravnopravnost spolova 
	Godina
	Organizacija civilnog društva
	Naziv projekta
	Iznos (EUR)

	2021.

	kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
	TIRV prava su ljudska prava!
	1.992,03

	
	Forum za slobodu odgoja
	KUTIJA PROMJENA
	2.656,04

	
	Udruga B.a.B.e.Budi aktivna.Budi emancipiran.
	Ravnopravnost kroz sliku i stih
	1.593,62

	
	Status:M
	MenCare
	2.656,04

	
	Status:M
	Uključeni i aktivni!
	1.593,62

	
	Centar za žene žrtve rata – ROSA
	Njena budućnost je ravnopravnost!
	2.656,04

	
	Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava SofiJA
	Podcast 'GlasniJA'
	1.593,62

	
	Udruga ZAG
	Rodna ravnopravnost - djevojčica i dječaka
	1.328,02

	
	CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

	Rodna jednakost u svijetu rada
	1.593,62

	
	Zagreb Pride*
	20. Povorka ponosa i Mjesec ponosa
	1.328,02

	UKUPNO
	                                                                                                   18.990,69

	2022.
	U dobroj vjeri
	Poslanica Nesvrstanima
	1.328,02

	
	Status:M
	Program K
	3.984,06

	
	Zagreb Pride
	21. Mjesec i Povorka ponosa
	5.312,08

	
	Udruga Flamingo
	Štiklom na put ponosa
	1.328,02

	
	Forum za slobodu odgoja
	Oboji svijet!
	5.312,08

	
	ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
	Kretanje mojim kvartom
	3.320,05

	
	CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
	Ravnopravne
	2.656,04

	
	RODA – Roditelji u akciji
	Očev dopust
	2.656,04

	UKUPNO
	                                                                                                                   25.896,41

	2023.
	Centar za žene žrtve rata - ROSA
	Program podrške ženama izbjeglicama iz Ukrajine
	2.000,00

	
	TransFem
	Ž.U.T.I. ZNAK!
	4.000,00

	
	kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
	Pitaj me, reći ću ti
	5.000,00

	
	Prva mreža održivog razvoja i ekonomije MODE1
	Aktivni očevi Grada Zagreba
	2.000,00

	
	Domino
	Femisfera
	5.000,00

	
	Forum za slobodu odgoja
	Oboji svijet!
	5.000,00

	
	Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’
	Psihološka podrška za LGBTIQ+ osobe
	2.000,00

	
	Zagreb Pride
	Mjesec i Povorka ponosa
	3.000,00

	
	U dobroj vjeri
	Druga poslanica Nesvrstanima
	3.300,00

	UKUPNO
	                                                                                                                  29.300,00

	2024.
	Centar za žene žrtve rata - ROSA
	Unapređenje sustava protiv trgovanja ženama
	6.000,00

	
	Centar za ženske studije
	Femicid: Prevencijske strategije
	4.500,00

	
	Forum za slobodu odgoja
	Oboji svijet!
	6.100,00

	
	kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
	Forum teatar – Spriječimo transfobiju
	4.000,00

	
	Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’

	QUEE(r)Z znanja
	4.000,00

	
	Dugine obitelji
	Spektar solidarnosti
	4.000,00

	
	Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava  SofiJA
	Reproduktivna (R)Evolucija
	5.000,00

	
	Domino
	2. Europska feministička konferencija
	6.500,00

	
	Zagreb Pride
	Povorka ponosa 2024.
	6.100,00

	UKUPNO
	                                                                                                                  46.200,00

	2025.
	Udruga Domino
	3. Europska feministička konferencija
	7.000,00

	
	Udruga žena TransFem
	„Ž.U.T.I. ZNAK -  ŽENE U TRANSPORTU INSPIRIRAJU “  za jednaka prava
	5.300,00

	
	Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID)
	Ženska sindikalna škola 2025.
	5.300,00

	
	Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava "Sofija"
	Reproduktivna (R)EVOLUCIJA 2.0
	4.000,00

	
	CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
	Zdravlje i dobrobit žena na radnom mjestu
	2.000,00

	
	Forum za slobodu odgoja
	„Oboji svijet! – bojama ravnopravnosti“
	7.000,00

	UKUPNO
	                                                                                                            30.600,00      



* Sredstva dodijeljena putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021.godinu. Dana 31. srpnja 2021. obustavljeni su daljnji javni pozivi.

[bookmark: _Toc243829433][bookmark: _Hlk219366088]Tablica 4. Umjetnički i kulturni programi/projekti s tematikom podizanja svijesti o rodnim stereotipima
	Godina
	Nositelj 
	Naziv programa / Područje djelovanja
	Iznos (EUR)

	2021.

	HULULK i Muzej Prigorja
	Multimedijalna izložba Femininologija 2021.: Frekvencija žene
	29,88

	
	Centar za ženske studije

	Program za grupne posjete, ciklus predavanja o Zagorki i ženskoj književnosti
	1.044,31

	
	
	Komunikacija s javnošću i promoviranje Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke
	996,01

	
	
	Nakladnički program Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke
	1.155,37

	
	
	Kreativne ženske kulturne teorije i prakse
	2.656,04

	
	Narodno sveučilište Dubrava
	Stop nasilju nad ženama
	536,68

	
	Centar za promicanje tolerancije
	Ciklus tribina „Snaga ljubavi”
	1.415,51

	
	Prostor rodne i medijske kulture K-Zona
	Filmski programi Vox Feminae festivala 2021.
	2.656,04

	UKUPNO
	
	
	7.264,28

	2022.
	Prostor rodne i medijske kulture K-Zona
	Vox Feminae Film Festival
	3.320,05

	
	
	Voxfeminae.net
	2.656,04

	
	Centar za promicanje tolerancije
	Ciklus tribina „Zašto nasilje”
	1.992,03

	
	Centar za ženske studije

	Dani Marije Jurić Zagorke 2022
	3.320,05

	
	
	Interdisciplinarni časopis „Treća“
	1.992,03

	
	Hrvatsko društvo pisaca

	Pjesnikinja petkom 2022.
	929,61

	
	
	Pitaj što te zanima, spisateljice u dijalogu
	1.328,02

	UKUPNO
	
	
	12.881,80

	2023.
	BLOK - lokalna baza za osvježavanje kulture
	Trešnjevačke igračice: ženski sport u kvartu i svijetu
	9.000,00

	
	
	Mikropolitike 2023.: Čitati (povijest) umjetnost(i) feministički
	2.500,00

	
	Prostor rodne i medijske kulture K-Zona
	Od vlastite škole do vlastite sobe
	8.500,00

	
	
	Strašne žene sve u 16!
	1.400,00

	
	
	17. Vox Feminae Festival
	3.000,00

	
	
	Voxfeminae-Kultura
	2.700,00

	
	
	Vox Feminae Film Festival 2023.
	3.500,00

	
	Centar za ženske studije
	Kreativne ženske kulturne teorije i prakse
	2.700,00

	
	Centar za ženske studije
	Žensko nasljeđe - Intimni prostori u ulozi svjedočanstva zajednice
	8.000,00

	
	Studio Pangolin
	Grrrrl Power
	1.000,00

	
	Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara
	Međunarodna multimedijalna izložba u Makedoniji: Femininologija vs. Femina
	1.000,00

	
	Hrvatsko društvo pisaca
	Pjesnikinja petkom
	1.000,00

	UKUPNO
	
	
	44.300,00

	2024.
	Autonomni kulturni centar
	Women Power in Comics 
	7.000,00

	
	Iris Illyrica obrt za intelektualne usluge
	Nadilaženje granica: Ženski glasovi u Europskoj književnosti
	12.000,00

	
	Prostor rodne i medijske kulture K-Zona

	18. Vox Feminae Festival
	7.800,00

	
	
	Strašne žene sve u 16!
	6.000,00

	
	
	Vox Feminae Filmski Festival 2024
	8.000,00

	
	Centar za ženske studije
	Noć muzeja, Zagorkin rođendan
	4.500,00

	
	
	Upoznajmo Zagreb sa Zagorkom
	8.000,00

	
	
	Edukativni program u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke
	6.000,00

	
	
	Nakladnički program Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke
	3.500,00

	
	
	Video priče iz Zagorkine zbirke
	2.000,00

	
	
	Komunikacija s javnošću i promoviranje Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke te održavanje stana i prihvat posjetitelja četvrtkom i subotom
	13.000,00

	
	
	Transgeneracijsko nasljeđe - Sigurni prostori za žene
	8.000,00

	
	
	Dani Marije Jurić Zagorke
	4.500,00

	
	Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara
	Multimedijalna izložba: Femininologija - "Hallo Wien, Zagreb ruft!"
	1.500,00

	
	Mreža antifašistkinja Zagreba
	Feministički filmski leksikon
	3.000,00

	
	Četveroruka, umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije
	Prekrasna - Ona tamo (radni naslov)
	5.000,00

	
	Hrvatsko društvo pisaca
	Pjesnikinja petkom
	2.000,00

	UKUPNO
	
	
	101.800,00

	2025.
	Poanta priče
	"Ja, žena" - predstava suvremenog circusa
	2.000,00

	
	Studio pangolin
	 Grrrl power 2025
	2.000,00

	
	Prostor rodne i medijske kulture K-Zona

	Društveno kulturni centar Šesnaestica
	7.400,00

	
	
	19. Vox Feminae Festival
	7.800,00

	
	
	Strašne žene sve u 16!
	6.000,00

	
	
	Vox Feminae Film Festival 2025.
	8.000,00

	
	
	Voxfeminae.net
	3.000,00

	
	
	Trideset godina Centra za ženske studije
	2.000,00

	
	Centar za ženske studije
	Edukativni program u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke
	6.000,00

	
	
	Kreativne ženske kulturne teorije i prakse
	4.000,00

	
	
	Interdisciplinarni časopis Treća
	4.000,00

	
	
	Dani Marije Jurić Zagorke
	4.500,00

	
	Danijela Stanojević
	Ženski filmski festival/Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama - Kuća ženskog filma
	9.000,00

	
	Leonida Kovač
	Žene koje su gradile brodove
	5.000,00

	
	Hermes
	Snaga ulice: umjetnost otpora i borbe za ženska prava
	3.000,00

	
	Centar tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust
	Žene koje mijenjaju društvo
	897,23

	
	Kulturno informativni centar
	Barbara Blasin: Žene u javnom prostoru (II)
	45,00

	
	Hrvatsko društvo pisaca
	Pjesnikinja petkom
	2.000,00

	
	Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara
	Međunarodna izložba Femininologija 2025. - Zagreb vs. Budimpešta
	1.000,00

	
	KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse
	Istraživačka monografija „Ženska strana Novih tendencija“
	10.000,00

	UKUPNO
	
	
	87.642,00
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