## Sheet1
Rb. | Županija | Turistička zajednica | Naziv projekta | Kratki opis predmeta projekta | Kratki opis svrhe projekta | Način doprinosa ostvarenju pokazatelja održivosti | Nositelj provedbe projekta | Lokacija provedbe projekta (grad/općina) | Planirani početak provedbe projekta | Planirani završetak provedbe projekta | Ključne točke ostvarenja projekta | Planirani rokovi postignuća ključnih točka ostvarenja projekta | Ukupno procijenjena vrijednost projekta | Iznos vlastitog financiranja | Ostali mogući izvori financiranja | Imovinsko - pravni odnosi | Osnova za raspolaganje nekretninama | Status izrade potrebne studijske dokumentacije |  |  | Status izrade potrebne projektne dokumentacije |  |  |  |  | PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ DESTINACIJE | [5 empty] | Napomena
[18 empty] | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen profil projekta? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena CBA? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen idejni projekt? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana lokacijska dozvola? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen glavni projekt? | Da li se projekt može graditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana građevinska dozvola? | Da li se radi o projektu od posebnog značaja za razvoj destinacije (DA/NE) | Navesti način doprinosa strateškom/posebnom cilju | Navesti na koji način projekt predviđa značajan i mjerljiv, izravni ili neizravni pozitivni financijski učinak na sektor turizma i povezane sektore | Projekt od posebnog značaja započinje s provedbom u razdoblju važenja plana upravljanja destinacijom kojim je predviđen | Projekt od posebnog značaja ima minimalno izrađenu studijsku/projektnu dokumentaciju prema propisu kojim se regulira odobravanje investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave? | Projekt od posebnog značaja prelazi minimalnu vrijednost od 1.000.000,00 EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33.
1 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | KONGRESNI CENTAR NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU | Razvoj suvremenog kongresnog centra velikog kapaciteta predstavlja stratešku priliku za jačanje pozicije Grada Zagreba kao konkurentne i prepoznatljive kongresne destinacije u široj regiji. Za navedenu se lokaciju planira razvoj urbana transformacija nekorištenog prostora, izgradnja suvremenog kongresnog centra s javnim, kulturnim i poslovnim sadržajima. | U zoni GP-a Zagrebački velesajam – istok planiraju se sljedeći sadržaji: - kongresni centar; - sadržaji javne i društvene namjene: kazalište, prostori za kulturne programe i sl.; - hotel; - poslovni sadržaji: uredi, ugostiteljstvo, trgovina; - infrastrukturne građevine, uključivo i garažno-parkirališne površine; - javni prostori. | IZGRADNJA KONGRESNOG CENTRA I PRATEĆI KOMERCIJALNI SADRŽAJI (HOTEL I UREDSKI PROSTORI PREDVIĐENI KAO PRIVATNE INVESTICIJE) POTIČE GOSPODARSTVO NA VIŠE RAZINA. Projekt Zagrebački velesajam – istok predstavlja integrirani model održivog urbanog razvoja jer istodobno unapređuje okolišne, prometne, društvene i gospodarske aspekte prostora te doprinosi kvaliteti života i konkurentnosti Zagreba. | GRAD ZAGREB | GP Zagrebački velesajam – istok obuhvaća GUP-om Grada Zagreba definiran obuhvat Urbanističkog plana uređenja Zagrebački velesajam – istok, površine oko 7 ha, omeđen Avenijom Većeslava Holjevca s istočne strane, prostorom Zagrebačkog velesajma sa zapadne strane, ulicom Joszefa Antalla sa sjeverne strane te postojećom poslovnom zgradom uz Aveniju Dubrovnik s južne strane. | POČETAK AKTIVNOSTI NA ARHITEKTONSKOM NATJEČAJU PLANIRAN JE 2026.. NAKON TOGA UPU, IZRADA DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE DOZVOLA TE UGOVARANJE GRADNJE | OTVORENJE JE PLANIRANO 2030. | IZGRADNJA KONGRESMNOG CENTRA, IZGRADNJA PROSTORA ZA KULTURNE SADRŽAJE, IZGRADNJA PRETEĆIH KOMERCIJALNIH SADRŽAJA (HOTEL I UREDSKI PROSTORI PREDVIĐENI KAO PRIVATNE INVESTICIJE) | ZAVRŠETAK PROJEKTA PLANIRAN JE 2029.G. | PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE GRADSKE INVESTICIJE U KONGRESNI CENTAR IZNOSI 51 MILIJUN EURA BEZ PDV-A | JAVNA GRADSKA INVESTICIJA | KREDITI POSLOVNIH BANAKA | RIJEŠENI | VLASNIŠTVO | DA | DA | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | POZICIONIRANJE GRADA ZAGREBA KAO ZNAČAJNE EUROPSKE KONGRESNE DESTINACIJE | POVEĆANJE BROJA NOĆENJA I POTROŠNJE U GRADU ZAHVALJUJUĆI ZNAČAJNOM POVEĆANJU BROJA SUDIONIKA KONGRESA | DA | NE | DA
2 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | REKONSTRUKCIJA I SANACIJA DOMA SPORTOVA | Rekonstrukcija i sanacija građevine s ciljem poboljšanja i povećanja funkcionalnosti te kvalitete doživljaja za sve korisnike; projekt obuhvaća rekonstrukciju i sanaciju krovne konstrukcije i pokrova dvorana, strojarske i elektroinstalaterske radove, energetsku obnovu s preoblikovanjem pročelja te unutarnje uređenje. | Rekonstrukcija i sanacija objekta s ciljem poboljšanja i povećanja funkcionalnosti te kvalitete doživljaja za sve korisnike; smanjenje potrošnje energije i troškova održavanja | Energetska obnova, modernizacija tehničkih rješenja, korištenje obnovljivih izvora | Grad Zagreb | Grada Zagreb, G.Č. Trešnjevka | Faza I - radovi započeli 11.07.2024. | dovršetak: početak 2028. | dovršetak obnove | početak 2028. | Faza I - 30.000.000,00 eura bez PDV-a Faza II - u tijeku projektiranje nakon kojeg će se znati procjena vrijednosti | 100% | ne | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | DA | DA | NE | DA | DA | Projektom će se stvoriti preduvjeti za održavanje najznačajnijih sportskih i kulturnih događanja. | Posjetitelji povezani sa sportskim priredbama, koncertima i sl. | DA | DA | DA
3 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | STADION MAKSIMIR | Povijesni stadion uz park trenutačno je infrastrukturno zastario i oštećen potresom. Planira se novi stadion kapaciteta oko 35.000 gledatelja, s tri pomoćna terena od kojih je jedan s tribinom s 1.500 sjedalica te s podzemnom garažom s 800 garažnih parkirnih mjesta. | Izgradnja novoga stadiona u Maksimiru jedan je od najopsežnijih i najvažnijih prostornih zahvata u Zagrebu u posljednjih nekoliko desetljeća. Cilj je preoblikovati to simbolički i povijesno snažno mjesto, duboko ukorijenjeno u identitet zagrebačkog i hrvatskog nogometa. Iako je izvorni kompleks stadiona bio konceptualno snažno postavljen, desetljeća parcijalnih dogradnji i djelomičnih obnova znatno su narušila njegov arhitektonski integritet. Cilj je izgraditi suvremeni gradski stadion na kojem će se moći odvijati sportska natjecanja najviše razine, i koji će predstavljati novi urbani orjentir. | Tehnološko rješenje koje zadovoljava suvremene standarde energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, implementacija zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi (NBS) | Grad Zagreb i Republika Hrvatska | Grad Zagreb, G.Č. Maksimir | 2027. (radovi uklanjanja postojećeg stadiona) 2029. (radovi izvedbe novoga stadiona) | 2027. (radovi uklanjanja postojećeg stadiona) 2030. (radovi izvedbe novoga stadiona) | početak i dovršetak radova uklanjanja postojećeg stadiona početak i dovršetak radova izvedbe novoga stadiona | početak radova uklanjanja postojećeg stadiona: 2027. dovršetak radova uklanjanja postojećeg stadiona: 2027. početak radova izvedbe novoga stadiona: 2029. dovršetak radova izvedbe novoga stadiona: 2030. | radovi izvedbe novoga stadiona 205.000.000 EUR bez PDV-a (procjena) | 50% Grad Zagreb | 50% Republika Hrvatska | Riješeni | Vlasništvo | NE | DA | DA | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Izgradnja stadiona doprinosi privlačenju posjetitelja kroz vrhunske nogometne i druge sportske i kulturne događaje, razvojem infrastrukture u kontaktnom području, povećanjem potrošnje turista te jačanjem prepoznatljivosti destinacije. | Broj korisnika Broj sportskih manifestacija | DA | DA | DA
4 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | ŠKOLSKI UMJETNIČKI CENTAR VLAŠKA 87 | Rekonstrukcijom i dogradnjom dvorišne zgrade u sklopu bivše Topničke vojarne, poslije Vojne bolnice u Vlaškoj 87, provesti će se zaštita kulturnog dobra i izgradnja Školskog umjetničkog centra kojim će se osigurati jednosmjenska nastava za 70 učenika Škole za klasični balet, 415 učenika Glazbene škole Pavla Markovca i nastava opće-obrazovnih predmeta za umjetničke škole, sa izvedbom i opremanjem više plesnih i muzičkih dvorana različitih veličina. Dvorane su predviđene za alternativno korištenje za društvene i kulturne programe škole,te turističke i lokalne zajednice. | Aktivacija postojećih resursa prenamjenom zapuštenog prostora u prostor za potrebe građana Grada Zagreba; Rekonstrukcija doprinosi razvoju odgojno-obrazovnog i kulturnog sadržaja u Gradu Zagrebu. | Brownfield obnova, obnova kulturnog dobra, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, poboljšanje obrazovne infrastrukture, proširenje kulturne ponude te posljedično i turističke ponude | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Gornji grad - Medveščak | 2026. | 2030. | PROVEDBA ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKOG NATJEČAJA; IZRADA DOKUMENTACIJE/ISHOĐENJE DOZVOLA; IZVOĐENJE RADOVA; DOVRŠETAK IZVEDBE | 2026. - objava arhitektonsko - urbanističkog natječaja, 2030. - završetak izvedbe i ishođenje uporabne dozvole | 32.000.000,00 € (PDV uključen) | 100% | n/p | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Projektom će se stvoriti preduvjeti za održavanje glazbenih, plesnih i drugih povezanih kulturnih događanja; Otvara se mogućnost novog pozicioniranja Grada Zagreba na glazbenoj i plesnoj obrazovnoj, te kulturnoj EU sceni; Unapređenje odgojno-obrazovne osnove i kulturne ponude; Obnova zaštićenog kulturnog dobra uz revitalizaciju brownfield područja. | Posjetitelji povezani sa kulturnim turizmom - glazbena i plesna natjecanja, manifestacije, koncerti i sl. | DA | NE | DA
5 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA U SESVETAMA | Rekonstrukcijom postojeće zgrade "Kockice" u sklopu kompleksa bivše tvornice "Sljeme" u Sesvetama, za potrebe Glazbene škole Zlatka Grgoševića, osigurati će se jednosmjenska nastava za 600 učenika osnovne i srednje škole, sa izgradnjom dviju izvedbenih muzičkih dvorana i jednodijelne školske sportske dvorane. Dvorane su predviđene za alternativno korištenje za sportske, društvene i kulturne programe škole, te turističke i lokalne zajednice. Uz objekt glazbene škole, urediti će se vanjska sportska grališta. | Aktivacija postojećih resursa prenamjenom zapuštenog prostora u prostor za potrebe građana Sesveta i cijelog Zagreba; Rekonstrukcija doprinosi razvoju obrazovnog i kulturnog sadržaja u Gradskoj četvrti Sesvete i time u Gradu Zagrebu. | Brownfield obnova, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, poboljšanje obrazovne infrastrukture, proširenje kulturne ponude te posljedično i turističke ponude | Grad Zagreb | Grad zagreb, G.Č. Sesvete | 2026. | 2029. | IZRADA DOKUMENTACIJE/ISHOĐENJE DOZVOLA; IZVOĐENJE RADOVA; DOVRŠETAK IZVEDBE | 2026. - početak izrade projektne dokumentacije, 2030. - završetak izvedbe i ishođenje uporabne dozvole | 18.000.000,00 € (PDV uključen) | 100% | n/p | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Projektom će se stvoriti preduvjeti za održavanje glazbenih i drugih povezanih kulturnih događanja; Otvara se mogućnost novog pozicioniranja Grada Zagreba na glazbenoj obrazovnoj, te kulturnoj EU sceni; Unapređenje odgojno-obrazovne osnove i kulturne ponude; Revitalizacija brownfield područja. | Posjetitelji povezani sa kulturnim turizmom - glazbena natjecanja, manifestacije, koncerti i sl. | DA | NE | DA
6 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR LUKA U SESVETAMA | Izgradnja novog centra za održavanje sportskih aktivnosti na otvorenom na površini od 18.670 m2. Projektom je predviđena izgradnja atletske staze duljine 300 m, sa četiri trkačke staze u zavojima i šest staza na ravnom dijelu. Unutar obuhvata staze planirana su dva igrališta za rukomet/mali nogomet te dva košarkaška igrališta. Nadalje, predviđena su dva boćališta, stolovi za stolni tenis te vanjsko vježbalište opremljeno spravama za rekreativno vježbanje. U sklopu zahvata planira se i uređenje dječjeg igrališta na južnom dijelu parcele te zona paviljona na sjeveru. Uz potok Vuger osmišljena je zaštitna zelena zona s ciljem očuvanja krajobraznih vrijednosti. | Poboljšanje sadržaja za sport i rekreaciju na otvorenom u istočnom dijelu Grada | Razvoj zelene infrastrukture, energetska učinkovitost | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Sesvete | 2027. | 2028. | početak i dovršetak radova | početak radova: 2027. dovršetak radova: 2028. | projektantska procjena nije još izrađena | 100% Grad Zagreb | n/p | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | DA | NE | NE | DA | Projektom će se stvoriti preduvjeti za održavanje sportskih natjecanja i rekreaciju građana i posjetitelja. | Broj korisnika Broj sportskih manifestacuja | DA | NE | DA
7 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | KINO TUŠKANAC | Cjelovita obnova kina Tuškanac podrazumijeva konstruktivnu sanaciju, obnovu pročelja i krovišta, zamjenu svih instalacija te prilagodbu suvremenim sigurnosnim i energetskim standardima. Posebna pažnja posvećuje se očuvanju izvornih arhitektonskih obilježja povijesne građevine, koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. | Cjelovita obnova kulturne baštine i revitalizacija kultnog mjesta zagrebačke kulture | Tehnološko rješenje koje zadovoljava suvremene standarde energetske učinkovitosti | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Gornji Grad - Medveščak | 2026. | 2027. | početak i dovršetak radova | početak radova: 2026. dovršetak radova: 2027. | radovi 6.000.000 EUR bez PDV-a (procjena) oprema 1.000.000 EUR bez PDV-a (procjena) | 100% Grad Zagreb | n/p | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | DA | NE | NE | DA | Cjelovita obnova pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, obogaćenje kulturne ponude Grada | Broj budućih manifestacija/broj posjetitelja | DA | NE | DA | Obnova kina Tuškanac provodi se prema projektu cjelovite obnove zgrade, sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom
8 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | Kulturni centar u Gredelju - Muzički centar "Tesarna" | U zaštićenom objektu bivše tesarne smjestit će se glazbeni centar, čiji će centralni dio biti koncertni prostor s pratećim ugostiteljskim sadržajem, u kojem će se odvijati večernji koncertni i klupski programi različitih žanrova suvremene urbane autorske glazbe (poput rocka, indie, elektronske i eksperimentalne glazbe te hip-hopa). Prostor će biti prikladan i za dnevno korištenje za razne aktivnosti poput održavanja radionica, skupova, promocija, ostalih kulturnih programa te za boravak posjetitelja. U cilju postizanja maksimalne samoodrživosti, u sklopu prostora smjestit će se i pripadajući ugostiteljski objekt s terasom. Na terasi će biti i prostor za smještaj manje mobilne ljetne pozornice. Centar je usmjeren prije svega mladoj populaciji, a lako je dostupan posjetiteljima bez obzira na jezičnu barijeru. | 1. Širenje kulturne ponude 2. Revitalizacija, očuvanje i promicanje kulturne baštine 3. Doprinos urbanom razvoju | Energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, zelena infrastruktura | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Trnje | 2026. | 2029. | izgradnja i opremanje | 2029. | 2.400.000,00 € (s PDV-om) | 100% | NE | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Cilj: 4. Podizanje kvalitete i raznolikosti turističkih proizvoda - doprinos raznolikosti ponude za različite profile turista - segment mlađe popupulacije - ponuda kvalitetnih sadržaja koja izravno utječe na duljinu boravka, razinu potrošnje i zadovoljstvo posjetielja | Može se očekivati da će novoizgrađeni objekt biti zanimljiv i turistima koji dolaze u grad. | DA | NE | DA | projektni zadatak završen i dostavljen Gradskom uredu za izgradnju
9 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | Tehnički muzej Projekt Teslino novo ruho – muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće | Projekt „Teslino novo ruho – muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće“ usmjeren je na uređenje Tehničkog muzeja Nikola Tesla te unaprjeđenje prezentacije, pristupačnosti i komunikacije hrvatske graditeljske i znanstveno-tehničke kulturne baštine, a time i na poboljšanje usluge te društvenog i tržišnog pozicioniranja integriranog kulturnog proizvoda Grada Zagreba, kroz infrastrukturnu revitalizaciju muzejske zgrade i oplemenjivanje novim sadržajima. U sklopu projekta će se realizirati novi stalni postav koji će odgovoriti potrebama suvremenosti, prezentirati i promovirati hrvatsku tehničku baštinu i muzejski fundus sukladno suvremenim muzejskim praksama te promicati načela uključivosti i rodne ravnopravnosti, kao i zamijeniti zastarjelu i polu-funkcionalnu opremu Planetarija; | Projekt usmjeren na održivo korištenje kulturne baštine iz tri aspekta: 1. Zaštita i očuvanje kulturne baštine - kako nepokretne, graditeljske baštine, odnosno objekta u kojem se Muzej nalazi, a koji je upisan u registar kulturnih dobara RH, tako i pokretne muzejske kulturne baštine od nacionalnog značaja. Modernizirani, uređeni i adekvatno opremljeni muzejski prostori te unaprjeđena fizička svojstva građevine osigurat će adekvatnu zaštitu i očuvanje kulturne baštine sukladno prihvaćenim i propisanim muzejskim standardima te mjerama zaštite i očuvanja kulturnih dobara. 2. Povećanje društvene održivosti - osuvremenjeni i obogaćeni muzejski sadržaji i usluge te veća pristupačnosti i inkluzivnosti infrastukture i sadržaja omogućit će ravnopravan pristup svih građana muzejskim sadržajima i sudjelovanje u muzejskim aktivnostima. 3. Povećanje potencijala za ekonomsku održivost kulturne baštine - uvedeni novi prateći sadržaji - ugostiteljski sadržaj, suvenirnica te veća prepoznatljivosti muzeja kao brenda te nastupa na tržištu unaprijedit će muzejske usluge i vidljivosti Muzeja na tržištu što će imati pozitivan utjecaj na ekonomsku održivost. | Energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, zelena infrastruktura Povećanje ekološke održivosti - unaprjeđena fizička svojstva građevine kroz ulaganje u zelenu infrastrukturu te poboljšanje fizičkih i energetskih svojstava zgrade imat će pozitivan učinak na ekološku održivost. Projekt uključuje zahvate kojim se povećava sigurnost uz istovremeno umanjenje ekološkog otiska: sanacije konstruktivnih elemenata, obnova sustava zaštite od požara primjenom suvremenih tehničkih rješenja, obnova i prilagodba elektroinstalacija, modernizacija sustava zagrijavanja i hlađenja prostora, obnova i prilagodba hidroinstalacija te toplinska zaštita i energetska učinkovitost. | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Trešnjevka - sjever | 2026. | 2029. | dovršetak radova i opremanje | 2028. | 16.300.000,00 € (s PDV-om) | 100% | NE | Riješeni | Vlasništvo | NE | DA | DA | DA | DA | DA | NE | DA | DA | Cilj 3: Definiranje i komuniciranje jedinstvenih vrijednosti - prezentacija specifičnih vrijednosti zagrebačke i nacionalne kulturne baštine izravno dopirnosi izgradnji prepoznatljivog pozicioniranja Zagreba Cilj: 4. Podizanje kvalitete i raznolikosti turističkih proizvoda - doprinos raznolikosti ponude za različite profile turista - segment obitelji, organizirane grupe, parovi srednje generacije - ponuda kvalitetnih sadržaja koja izravno utječe na duljinu boravka, razinu potrošnje i zadovoljstvo posjetielja | Može se očekivati da će novoizgrađeni objekt biti zanimljiv i turistima koji dolaze u grad. | DA | DA | DA | projekt ima svu dokumentaciju, uključujući dozvolu; već pripremljen i prijavljen ne EU fondove, ali nije prošao
10 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | Adaptacija i prenamjena Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u kulturno – turistički centar Gradec | Predmetni projekt provodi se u svrhu razvoja posjetiteljske infrastrukture, i to kroz rekonstrukciju neadekvatno korištene Galerije Gradec i njezine prenamjene u prvi multimedijalni centar s informacijskim punktom i mjesto prezentacije javnosti vrijedne kulturne baštine sadržane u umjetničkim zbirkama Grada Zagreba, što će povećati raznovrsnost turističke ponude Zagreba. U Visitor centru Gradec uspostavit će se multimedijalni centar s informacijskim punktom i to na najznačajnijem dijelu Gornjega grada, najatraktivnijoj ulaznoj putanji u povijesnu jezgru Zagreba, nekoć zvanu Gradec. Riječ je o jugoistočnom uglu Gornjega grada s čijeg se bedemskog platoa pruža najljepši pogled na Kaptol i Katedralu te Donji grad. Tu, u obnovljenoj kući Gradec, koju je projektirao arhitekt Igor Emili i oblikovao njezinu vanjštinu sa slavnim umjetnikom Raulom Goldonijem, u prizemnom će dijelu, multimedijalno vrhunski opremljenom, svi posjetitelji i turisti na jednom mjestu moći dobiti sve informacije o svim kulturnim zbivanjima. | Opći cilj predmetnog projekta je razvoj održivih oblika turizma i podizanje kvalitete destinacije kroz unaprjeđenje javne posjetiteljske infrastrukture. Specifični cilj je unaprjeđenje kulturno-turističkog aspekta Grada Zagreba kroz ulaganja u zelenu tranziciju postojeće i neadekvatno korištene javne infrastrukture i valorizaciju kulturne baštine. | Energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, zelena infrastruktura, brownfield obnova | Grad Zagreb | Grad Zagreb, GČ Gornji grad | 2027. | 2030. | Rekonstrukcija objekta u inovativni turistički centar za domaće i strane posjetitelje. | 2030. | 7.800.000,00 s PDV-om | 100% | NE | RIJEŠENI | VLASNIŠTVO | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | DA | DA | Cilj 3: Definiranje i komuniciranje jedinstvenih vrijednosti - prezentacija specifičnih vrijednosti zagrebačke i nacionalne kulturne baštine izravno dopirnosi izgradnji prepoznatljivog pozicioniranja Zagreba Cilj: 4. Podizanje kvalitete i raznolikosti turističkih proizvoda - doprinos raznolikosti ponude za različite profile turista - segment obitelji, organizirane grupe, parovi srednje generacije - ponuda kvalitetnih sadržaja koja izravno utječe na duljinu boravka, razinu potrošnje i zadovoljstvo posjetielja | Rekonstruirani objekt će biti zanimljiv stranim i domaćim turistima, ali i stanovnicima grad Zagreba te pružati korisne kulturne i slične informacije. | DA | DA | DA | projekt ima svu dokumentaciju, uključujući dozvolu; već pripremljen i prijavljen ne EU fondove, ali nije prošao, tema odnos s Klovićem dvorima
11 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | PALAČA MAGDALENIĆ-DRAŠKOVIĆ-JELAČIĆ | Projekt obnove Palače Magdalenić-Drašković-Jelačić uključuje smještanje vrijedne i u svijetu jedinstvene zbirke "Hrvatske slikarice" koja je u vlasništvu Grada Zagreba, a kojom upravlja Muzej grada Zagreba. Projekt obuhvaća rekonstrukciju kulturnog dobra i prezentaciju zbirke kao suvremenog otvorenog muzeja koji podrazumijeva stvaranje multifunkcionalnog i uključivog prostora koji će objediniti izložbene i istraživačke prostore, čuvaonice te prostore za edukaciju i rad sa zajednicom. Palača je naročitog povijesno-kulturnog značenja, visoke arhitektonske vrijednosti, a odlikuje se i cjelovitošću povijesnih detalja. Zgrada je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. | 1. Širenje kulturne ponude 2. Revitalizacija, očuvanje i promicanje kulturne baštine | Energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, zelena infrastruktura, očuvanje kulturnog dobra. | Grad Zagreb | Grad Zagreb, GČ Gornji grad | 2027. | 2030. | Rekonstrukcija objekta u inovativni prostor složen od otvorenih čuvaonica, izložbenih i radioničkih prostora te ateljea i umjetničkih rezidencijalnih prostora. | 2030. | 4.600.000,00 s PDV-om | 100% | NE | RIJEŠENI | VLASNIŠTVO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Cilj 3: Definiranje i komuniciranje jedinstvenih vrijednosti - prezentacija specifičnih vrijednosti zagrebačke i nacionalne kulturne baštine izravno dopirnosi izgradnji prepoznatljivog pozicioniranja Zagreba Cilj: 4. Podizanje kvalitete i raznolikosti turističkih proizvoda - doprinos raznolikosti ponude za različite profile turista - segment obitelji, organizirane grupe, parovi srednje generacije, žene - ponuda kvalitetnih sadržaja koja izravno utječe na duljinu boravka, razinu potrošnje i zadovoljstvo posjetielja | Rekonstruirani objekt će biti zanimljiv stranim i domaćim turistima, ali i stanovnicima grad Zagreba te pružati uvid u slikarske zbirke . Posjetitelji povezani s kulturnim turizmom | DA | NE | DA
12 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | KULTURNO-UMJETNIČKI CENTAR PLUTO | Cjelovita rekonstrukcija zgrade i prenamjena u međunarodni umjetnički centar u čijem je fokusu područje suvremenih vizualnih umjetnosti, uključujući i dizajn te interdisciplinarne umjetničke prakse. Isto tako bit će omogućeno korištenje prostora za glazbene, izvedbene i druge programe. Prenamjena nakadašnjih prostora tvornice Pluto u suvremeni međunarodni umjetnički centar s velikim galerijskim prostorom. Transformacija u novi i atraktivni javni prostor sa sadržajima koji obogaćuju društveno kulturni život grada. Korištenje najnovije tehnologije s ciljem smanjenja potrošnje energije i troškova održavanja. | 1. Širenje kulturne ponude 2. Revitalizacija i novo korištenje bivše industrijske gradnje 3. Doprinos urbanom razvoju | Brownfield obnova, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora, zelena infrastruktura | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Donji grad | 2027. | 2029. | izgradnja, opremanje i otvorenje centra | početak izvođenja radova 10/2027. dovršetak izvođenja radova i opremanja 4/2029. otvorenje centra 6/2029. | 10.600.000,00 € s PDV-om | 100% | NE | RIJEŠENI | VLASNIŠTVO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Cilj: 4. Podizanje kvalitete i raznolikosti turističkih proizvoda - doprinos raznolikosti ponude za različite profile turista - segment mlađe popupulacije - ponuda kvalitetnih sadržaja koja izravno utječe na duljinu boravka, razinu potrošnje i zadovoljstvo posjetielja - internacionalizacija kulturne ponude | Posjetitelji povezani s kulturnim turizmom | DA | NE | DA | odgovara potrebama u planu; u visokom stupnju provedbe je postupak nabave za projektiranje (Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu)
13 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | PALAČA GRLEČIĆ JELAČIĆ (MARKOV TRG 9) | Obnova palače obuhvaća konstrukcijsku obnovu, cjelovitu i energetsku obnovu, restauratorske radove, osiguranje pristupa osobama smanjene pokretljivosti, opremanje prostora, a sve u svrhu nove namjene Palače kojom bi se na prvom katu rekonstruirao interijer reprezentativnog dijela palače, a u podrumu i prizemlju postavio interpretacijski centar Povijest Gornjega grada. Palača je naročitog povijesno-kulturnog značenja, visoke arhitektonske vrijednosti, a odlikuje se i cjelovitošću povijesnih detalja. Zgrada je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. | 1. Širenje kulturne ponude 2. Revitalizacija, očuvanje i promicanje kulturne baštine | Brownfield obnova, obnova kulturnog dobra, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Gornji grad | prosinac 2025. | 2029. | konstrukcijska obnova, cjelovita i energetska obnova, opremanje i otvorenje | početak izvođenja radova konstrukcijske obnove 12/2025. dovršetak izvođenja radova konstrukcijske obnove 10/2027. početak izvođenja radova cjelovite obnove 11/2027. dovršetak izvođenja radova cjelovite obnove 11/2028. dovršetak opremanja 5/2029. otvorenje 6/2029. | 10.000.000,00 € s PDV-om | 100% | NE | RIJEŠENI | VLASNIŠTVO | NE | NE | NE | DA | NE | DA | NE | DA | DA | Cilj 3: Definiranje i komuniciranje jedinstvenih vrijednosti - prezentacija specifičnih vrijednosti zagrebačke i nacionalne kulturne baštine izravno dopirnosi izgradnji prepoznatljivog pozicioniranja Zagreba Cilj: 4. Podizanje kvalitete i raznolikosti turističkih proizvoda - doprinos raznolikosti ponude za različite profile turista - segment obitelji, organizirane grupe, parovi srednje generacije - ponuda kvalitetnih sadržaja koja izravno utječe na duljinu boravka, razinu potrošnje i zadovoljstvo posjetielja | Posjetitelji povezani s kulturnim turizmom | NE | NE | DA | direktno odgovara na potrebe iz Plana – ugovoreni radovi (Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu), imovinsko pravni odnosi na dvorišnom objektu koji trenuno nije u zoni obuhvata još su u postipku rješavanja, za potrebe dorade sadržaja u cilju predaje na korištenje MGZ-u potrebna je dorada projektne dokumentacije
14 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | UREĐENJE STROSSMAYEROVOG ŠETALIŠTA 2. FAZA | 2. faza - Strossmayerovo šetalište Istok: od Uspinjače do istočnog kraja šetališta Za planiranu izradu tehničke dokumentacije obnove Zakmardijevih stuba i Strossmayerovog šetališta istočni dio, zatražene su konzervatorske smjernice nadležnog Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu. Prema izdanim smjernicama izrađen je Elaborat stanja konstrukcije potpornih i ogradnih zidova na lokaciji Zakmardijevih stuba i Strossmayerovog šetališta istočni dio. Prema zaključku izrađenog Elaborata, uklonjeno je zelenila sa zidova i ograda, kako bi se mogli izvesti geomehanički istražni radovi. Pokrenut je postupak nabave za geomehaničke istražne radove, izradu Geotehničkog elaborata i izradu projektnog zadatka za izradu glavnog projekta sanacije potpornih i ogradnih zidova uz Zakmardijeve stube i Strossmayeovo šetalište – istok | Sanacija šetališta koje predstavlja turističku atrakciju Gornjega Grada | Sanacija nestabilnih padina | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Gornji Grad - Medveščak | 2026. | 2027. | Početak i dovršetak izgradnje | 2027. | 2.200.000 € bez PDV-a (preliminarna procjena) | 100% | ne | U postupku rješavanja | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Povećanje turističke privlačnosti najatraktivnijeg dijela grada, omogućavanje odvijanja manifestacija na otvorenom. | Broj budućih manifestacija/broj posjetitelja | NE | NE | DA
15 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | Obnova pješačke zone Masarykova i Teslina ulica | U sklopu radova 2025. godine postavljene su nove plinske instalacije, kolnik je u cijelosti asfaltiran. U 2026. godini pokrenuta je izrada idejnog rješenja za cjelokupno uređenje nove pješačke zone, sa rekonstrukcijom odnosno po potrebi izmještanjem preostalih komunalnih instalacija u obuhvatu zahvata. Po izradi idejnog rješenja pristupiti će se izradi ostale projektne dokumentacije. Projektom je predviđeno oploćenje svih pješaćkh površina u obuhvatu zahvata. Obnovljena pješačka zona bit će u cjelosti uređena i prilagođena svakodnevnom životu građana i boravku turista kao jedan od atraktivnijih dijelova gradskog središta. | Cjelovita obnova pješačke zone usmjerena je na dugoročno unapređenje kvalitete prostora kroz integrirani pristup koji obuhvaća i funkcionalne i estetske aspekte. Projekt uključuje uređenje i obogaćivanje javnog prostora novim zelenilom, kvalitetnijim površinama za boravak građana te stvaranje ugodnijeg i sigurnijeg okruženja za svakodnevni život stanara. Poseban naglasak stavljen je na rekonstrukciju i modernizaciju komunalnih instalacija (vodovod, odvodnja, elektro i druge mreže), koje se prilagođavaju budućim potrebama korisnika prostora. Time se osigurava dugoročna održivost infrastrukture i podiže standard komunalne opremljenosti zone. Obnovljena pješačka zona u potpunosti je prilagođena svakodnevnim potrebama građana, ali i kvalitetnijem doživljaju za posjetitelje i turiste. S obzirom na to da se radi o cjelovitoj obnovi koja uključuje i podzemnu infrastrukturu, eliminira se potreba za budućim ponovnim prokopavanjem, čime se osigurava trajnost rješenja i očuvanje uređenog prostora na duži rok. | Projekt doprinosi održivosti jer poboljšava kvalitetu i funkcionalnost javnog prostora te potiče kretanje pješice u središtu grada. Smanjenjem visinske razlike između kolnika i nogostupa stvorene su pristupačnije i sigurnije pješačke površine, što potiče građane i turiste na kretanje bez korištenja automobila. Obnova infrastrukture, uključujući postavljanje novih plinskih instalacija i uređenje kolnika, pridonosi dugoročnijem i učinkovitijem korištenju gradskog prostora. Uređenjem pješačke zone koja je ugodna za boravak i svakodnevni život građana, projekt potiče održiviji način korištenja gradskog središta te doprinosi očuvanju i revitalizaciji urbanog prostora. | Grad Zagreb | Zagreb | 2026. - dokumentacija za projektiranje 2027. - izvedba radova | 2028. | 1.odabir idejnog rješenja 2. kraj 2026. - odabran projektant 3. tijekom 2027. izrada projekta i raspis nabave za radove 4. radovi kraj 2027. | 1. sredina 2026. odabir idejnog rješenja 2. kraj 2026. - odabran projektant 3. tijekom 2027. izrada projekta i raspis nabave za radove 4. radovi kraj 2027. | procjena 7.000.000 EUR bez PDV-a |  |  | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Obnova Masarykove ulice pozitivno utječe na turizam jer je unaprijeđen izgled i funkcionalnost javnog prostora u samom središtu grada, što ga čini privlačnijim za posjetitelje. Uređenjem kolnika, smanjenjem visinske razlike između kolnika i nogostupa te stvaranjem ugodnijih i pristupačnijih pješačkih površina prostor je postao pogodniji za šetnju i boravak turista. Dodatnu atraktivnost daje i podni oslik s prepoznatljivim Lunarovim Macama, koji prostoru daje poseban umjetnički identitet i stvara zanimljiv vizualni element za posjetitelje. Time obnovljena pješačka zona postaje živ i estetski uređen dio gradskog središta koji potiče dulje zadržavanje turista i povećava privlačnost grada kao turističke destinacije. | povećanje broja posjetitelja u Zagrebu, razvoj dodatne turističke ponude | NE | NE | DA
16 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | PJEŠAČKO - BICIKLISTIČKI MOST JARUN | Planirana je izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Jarunu, omogućena izmjenama GUP-a, kao dio šireg unaprjeđenja održive mobilnosti i rekreacijske infrastrukture grada. Most će se nalaziti istočno od jezera te će povezivati ključne sportsko-rekreacijske zone (Arena, Mladost i RSC Jarun) s gusto naseljenim gradskim četvrtima Lanište i Jarun, čime će se značajno skratiti i olakšati kretanje pješaka i biciklista. Novi most na istočnom dijelu Jaruna osmišljen je kao pješačko-biciklistička veza koja nadopunjuje postojeću prometnu infrastrukturu u zoni budućeg zapadnog Jarunskog mosta, koji će preuzeti cestovni i tramvajski promet. Pješački Jarunski most realizirat će se putem projektnog natječaja, s ciljem dobivanja visokokvalitetnog, funkcionalnog i estetski vrijednog rješenja koje će se skladno uklopiti u krajobraz Jaruna te doprinijeti prepoznatljivosti gradskih vizura. Projekt će osigurati kvalitetnu povezanost između sjevernog i južnog dijela Zagreba, uz jasno razdvojen i siguran pješački i biciklistički promet. Istodobno će omogućiti bolje povezivanje sadržaja SRC Jarun s naseljima Jarun i Lanište, povećati dostupnost nemotoriziranih oblika prijevoza te povezati postojeće pješačke i biciklističke koridore na mostu. Most će se izravno nadovezati na koridor potoka Črnomerec, čime će povezivati znatno šire područje — od Jaruna i Laništa sve do sjevernih dijelova grada, do Tomislavove ulice. U tehničkom smislu, rješenje će biti izvedivo i racionalno, uz osiguranu plovnost ispod mosta. | Svrha izgradnje pješačko-biciklističkog mosta na Jarunu je unaprijediti povezanost između južnog i sjevernog dijela grada, osobito između naselja Lanište i Jarun te ključnih sportsko-rekreacijskih sadržaja u zoni jezera. Most će omogućiti brže, sigurnije i izravnije kretanje pješaka i biciklista, čime se smanjuje ovisnost o automobilskom prometu. Projekt doprinosi razvoju održive mobilnosti, potiče aktivne oblike kretanja i rekreacije te podiže kvalitetu javnog prostora. Ujedno jača funkcionalnu i prostornu povezanost važnih gradskih sadržaja, čineći područje Jaruna pristupačnijim i ugodnijim za svakodnevno korištenje. | Projekt direktno doprinosi održivosti prvenstveno poticanjem kretanja bez emisija, poput hodanja i vožnje bicikla, čime se smanjuje potreba za korištenjem automobila i posljedično emisije stakleničkih plinova, buka i prometne gužve. Osiguravanjem izravne i sigurne veze između naselja i važnih sadržaja, most potiče građane na češće korištenje aktivnih oblika prijevoza u svakodnevnim kretanjima. Time se smanjuje opterećenje postojeće prometne infrastrukture i doprinosi učinkovitijem korištenju prostora. Uz prometni aspekt, projekt unapređuje kvalitetu javnog prostora i potiče zdravije stilove života, što je važna komponenta društvene održivosti. Ujedno se pažljivim uklapanjem u krajobraz Jaruna čuva prirodna vrijednost prostora, čime se doprinosi i okolišnoj održivosti. | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G. Č. Trešnjevka jug | 2026./ 2027. | 2029. | provedba projektnog natječaja. Početak i dovršetak izgradnje. | 2026. - natječaj 2027.rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 2028. početak izgradnje 2029. dovršetak izgradnje | 50.000.000-60.000.000 EUR (procjena) | GRAD ZAGREB | ne | U postupku rješavanja | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Jačanje dostupnosti, atraktivnosti i funkcionalne povezanosti područja Jaruna kao jednog od ključnih rekreacijskih i turističkih prostora grada. Poboljšana pristupačnost omogućuje lakši dolazak posjetitelja iz različitih dijelova grada, čime se povećava broj korisnika i produžuje vrijeme boravka u destinaciji. Povezivanjem sportskih, rekreacijskih i urbanih sadržaja stvara se cjelovitiji i kvalitetniji doživljaj prostora, što je važno za razvoj turizma, sportskih događanja i svakodnevne rekreacije. Projekt ujedno jača imidž grada kao održive i moderne urbane destinacije koja potiče aktivan način života i kvalitetno upravlja svojim prirodnim resursima. Time Jarun dodatno učvršćuje svoju ulogu prepoznatljivog gradskog odredišta za odmor, sport i boravak na otvorenom. | Broj korisnika | da | DA | da
17 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | GREENWAY - DRŽAVNA GLAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR. 2 - FAZA III | Projektom „GREENWAY“ - državna glavna biciklistička ruta br. 2 planira se izgraditi biciklistička prometnica koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka ukupne duljine 121,6 km. Izgradnja prometnice podrazumijeva i dodatnu opremu koja uključuje: rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedelece), odmorišta, parkirališta, info oznake i brojače prometa. Faza III. Greenway-a izvodi se nakon odrađenog pilot projekta V. faze te VI. faze i obuhvaća nastavak uređenja krune nasipa lijeve obale rijeke Save na dijelu od Podsuseda do Savskog mosta, duljine 12.7 km. | Razvoj biciklističke infrastrukture na području Grada Zagreba. | Održiva urbana mobilnost | Grad Zagreb | Grad Zagreb, G.Č. Trešnjevka jug i G.Č. Stenjevec | 2026. | 2027. | Početak i dovršetak izgradnje | 2027. | 13.000.000 bez PDV-a (procjena) | n/p | EU, EIB | Riješeni | Ostalo | NE | DA | DA | NE | NE | DA | DA | NE | DA | Biciklistička infrastrukura, aktiviranje savskih obala | Broj korisnika | DA | DA | DA
18 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | 3. FAZA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA "BAJS" | Nakon provedene analize, zbog iznimno dobrih rezultata projekta Bajs, treća faza projekta kreće 1. rujna a implementirati će se još 32 mjeseca. U sklopu treće faze postavit će se još 1000 bicikala na gradske ulice. Bajs je uspostavljen s ciljem unapređenja kvalitete života građana, promicanja održive mobilnosti i smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš, Grad Zagreb odlučio se na uvođenje sustava javnih bicikala - Bajs. Na ovaj način promiče se zdraviji način života, kao i fleksibilnije i brže kretanje gradom te poboljšanje kvalitete zraka. Bicikli su postavljeni na 180 lokacija, blizu stanica javnog prijevoza, sportskih objekata i škola. Naglasak je na povezivanju područja bez dostupnog javnog prijevoza, omogućujući građanima da dođu do najbliže stanice javnog prijevoza, a zatim nastave putovanje biciklom po vrlo pristupačnoj cijeni. Uvođenje sustava odvilo se fazama: u prvoj je postavljeno 500 bicikala na 40 lokacija. U drugoj fazi postavilo se 1500 bicikala na oko 140 lokacija. U okviru sustava mobilna aplikacija putem kojih se građani mogu registrirati, pronaći najbližu stanicu i upravljati svojim vožnjam. Karta stanica dostupna je na: https://bajs.zagreb.hr/hr/karta-stanica/ | Svrha provedbe projekta javnih gradskih bicikala "Bajs" je povećanje broja putnika u sustavu javnog i dijeljenog prijevoza, što će se postići razvojem i unapređenjem sustava javnih bicikala i mreže biciklističke infrastrukture koja će omogućiti brže pristupanje stajalištima javnog prijevoza. Uvođenjem Sustava doprinosi se unaprjeđenju biciklističkog prometa te općenito poboljšanju prometnog sustava na području Grada Zagreba. | projekt snažno utječe na održivost, budući se radi o usluzi održivog javnog prijevoza | Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | Grad Zagreb | 3. faza - rujan 2026. | 2029. | 1.) Usluga održavanja Sustava 2.) Usluga optimizacije Sustava | mjesečno praćenje izvršenja usluge - dostupnost i raspoloživost bicikala | 5.877.031,25 eur (bez PDV-a) |  | n/p | Riješeni | Ostalo | NE | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | DA | Projekt BAjs, sustav javnih bicikala u Zagrebu, značajno doprinosi turističkom razvoju jer turistima omogućuje brzo, jednostavno i ekološki prihvatljivo kretanje gradom. Povećava dostupnost kulturnih i povijesnih atrakcija, potiče održivi turizam i olakšava posjete lokalnim trgovinama i restoranima. Time Zagreb postaje privlačnija destinacija modernim i ekološki osviještenim posjetiteljima. | broj najmova od stranih državljana | NE | NE | DA
19 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | PARK&RIDE ZONE | Uspostava Park&Ride zona dio su strategije Grada Zagreba za povećanje prometne učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana. Park & Ride sustav se razvija kako bi smanjio prometno opterećenje u središtu grada. U planu je izrada projektne dokumentacije za uređenje i unapređenje više lokacija na rubnim dijelovima grada, uključujući Podsused, Sesvete (Ninska ulica), Rotor Remetinec, terminal Dubec i Gračansko dolje. Ove lokacije bit će suvremena intermodalna čvorišta povezana s javnim prijevozom i sustavom bicikala Bajs, uz mogućnost korištenja jedinstvene karte za parkiranje i javni prijevoz. Cilj projekta je potaknuti vozače da osobna vozila ostave na ulazima u grad i nastave putovanje javnim prijevozom, čime se smanjuju gužve, poboljšava kvaliteta zraka i potiče održiva mobilnost. | Svrha projekta je omogućiti građanima i posjetiteljima Grada Zagreba da povoljno parkiraju na rubnim dijelovima grada, i s jedinstvenom kartom za parking i javni prijevoz, da nastave svoje putovanje do destinacije javnim prijevozom. Na ovaj način se smanjuje prometno opterećenje u središtu grada, a građanima i posjetiteljima nudi jednostavna i praktična opcija. | Projekt doprinosi održivosti budući diretno potiče korištenje održivih oblika prijevoza poput javnog prijevoza i sustava javnih bicikala. | Grad Zagreb | Zagreb | 2027 | 2028 | otvorenje novih PARK&RIDE ZONE | prva park&ride zona u 2027. | 3000000 | n/p | n/p | Riješeni | Vlasništvo | DA | NE | NE | NE | NE | NE | DA | NE | DA | Pružanje mogućnosti turistima jednostavnijeg i bržeg pronalska parkirališta za svoje automobile i daljnjeg kretanja gradom javnim gradskim prijevozom. | broj kupljenih karata i popunjenost parkinga. | DA | NE | DA
20 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | Projekt LoraWAN mreže | Ovaj projekt omogućit će precizno i daljinsko očitanje točne potrošnje energenta potrošača (očitanje vodomjera, plinomjera i električne energije) što će omogućiti dodatno unapređenje metodologije utjecaja turizma na destinaciju. Implementacijom navedenog projekta stvorit će se kvalitetna podatkovna baza koja će omogućiti sustavno upravljanje podacima, time ujedno doprinijeti u otklanjanju trenutnih ograničenja u izračunima i procjenama prihvatnih kapaciteta, naglašavajući pokazatelje kao što su potrošnja vode, električne energije i generiranje otpada.Projekt je planiran u 3 faze od kojih je završena faza 1) Projektiranje mreže (200.000 EUR), dok se tek trebaju realizirati faze 2) Montaža odašiljača (gatewaya) – 800.000 EUR te 3) Uspostava centralnog sustava za upravljanje mrežom (600.000 EUR). | stvaranje kvalitetne podatkovne baze koja omogućuje sustavno upravljanje podacima, dugoročno može utjecati na smanjenje gubitaka i nepotrebnu potrošnju resursa | precizno i daljinsko očitanje točne potrošnje energenta potrošača, doprinosi u otklanjanju trenutnih ograničenja u izračunima i procjenama prihvatnih kapaciteta, naglašavajući pokazatelje kao što su potrošnja vode, električne energije i otpad | Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebački digitalni grad | Grad Zagreb | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 1. Projektiranje mreže, 2. Montaža odašiljača (gatewaya) 3. Uspostava centralnog sustava za upravljanje mrežom | 1. faza 10/2025, 2. faza 12/2026, 3. faza 06/2026 | 1.400.000 EUR bez PDV-a | vlastiti |  | Riješeni |  | DA | DA | DA | DA |  | DA |  |  | NE | Uspostava nove telekomunikacijske mreže koja će služiti za IoT |  |  | DA | DA
21 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | PARK NOVI ZAGREB | Cilj gradskog projekta je urediti područje Parka Novi Zagreb koji se prostire na gotovo 70 ha površine u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu, uz modernu komunalnu infrastrukturu i primjenu rješenja temeljenih na prirodi, kao neophodnog temelja održivog gospodarenja prirodnim vrijednostima. Park Novi Zagreb trebao bi pružiti stanovnicima Novog Zagreba i cijelog grada prostor za širok raspon aktivnosti, rekreaciju i odmor. Realizacijom ovog projekta postao bi najveća uređena zelena površina u Novom Zagrebu te bi, uz parkove Maksimir, Jarun i Bundek, činio dio sustava velikih gradskih parkova Zagreba. Od ukupno pet predviđenih faza, prve dvije: 1) provedba urbanističko arhitektonsko javnog natječaja te 2) izrada i donošenje UPU Park Novi Zagreb planiraju se u razdoblju trajanja predmetnog Plana upravljanja, , te ugovaranje i početak izrade projektne dokumentacije | Projekt Park Novi Zagreb ima za cilj urediti veliki neizgrađeni prostor između Mamutica i Super Andrija u suvremeni javni park koji će postati novi zeleni, rekreacijski i društveni centar Novog Zagreba. Park bi trebao objediniti prirodne površine, prostore za sport i rekreaciju, kulturne i društvene sadržaje te mjesta za boravak i susrete građana. Time se želi podići kvaliteta javnog prostora, povećati dostupnost zelenih površina i stvoriti važan identitetski prostor za stanovnike Novog Zagreba i cijelog grada. | Povećanjem zelenih površina poboljšava se mikroklima, smanjuje efekt urbanog toplinskog otoka, povećava bioraznolikost te omogućuje bolja infiltracija i zadržavanje oborinskih voda. Na taj način Park Novi Zagreb postaje važan element održivog razvoja grada, integrirajući ekološke, društvene i prostorne vrijednosti u novu veliku javnu zelenu cjelinu. | Grad Zagreb | Grad Zagreb | raspis natječaja studeni 2026, početak radova 2032 | 2034. | PROVEDBA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKOG JAVNOG NATJEČAJA IZRADA I DONOŠENJE UPU PARK NOVI ZAGREB OTKUP ZEMLJIŠTA IZRADA DOKUMENTACIJE/ISHOĐENJE DOZVOLA IZGRADNJA PARKA I PLANIRANIH SADRŽAJA | 2027. 2028. 2031. 2032. 2034. | 1.000.000,00 EUR bez PDV-a za provedbu urbanističko-arhitektonskog javnog natječaja , troškove izrade i donošenja UPU Park Novi Zagreb i ugovaranja te početka izrade projektne dokumentacije | JAVNA GRADSKA INVESTICIJA | KREDITI POSLOVNIH BANAKA, EIB | Neriješeni | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Projekt doprinosi posebnim ciljevima 11. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom i cjelokupnim prostorom Grada i 16. Jačanje otpornosti na rizike od klimatskih promjena kroz unaprjeđenje sustava zelene infrastrukture, primjenu višerazinskih rješenja temeljenih na prirodi i razvoj sustava za zaštitu od posljedica prirodnih nepogoda | Broj posjetitelja/broj manifestacija | DA | NE | DA
22 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | TRŽNICA DOLAC | Sanacija, cjelovita obnova i modernizacija najstarije zagrebačke tržnice, simbola grada: Kao i prema Tripadvisoru tržnica Dolac spada u top 10 istaknutih gradskih atrakcija, riječ je o jednom od ključnih projekata za razvoj i pozicioniranje grada Zagreba kao turističke destinacije. | modernizacija i obnova tržnice koja je simbol Grada Zagreba | Društveni - povećanje i unaprjeđenje sadržaja i ponude Prostorni / upravljanje - jačanje pozicije jedne od glavnih turističkih atrakcija grada | Grad Zagreb, Zagrebački holding - Podružnica Tržnice Zagreb | Grad Zagreb | 2026. | 2029. | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZVOĐENJE RADOVA | 2027. 2029. | 25000000 | GRAD ZAGREB | DRŽAVNI PRORAČUN, KREDITI | Riješeni | Vlasništvo | DA | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Projekt doprinosi posebnom cilju 13 - Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja i brendiranje gradskih tržnica kao posebne gradske atrakcije, nositelja identiteta i načina života | Posjetitelji povezani s kulturnim i gastro turizmom | DA | NE | DA
23 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | TRŽNICA BRANIMIROVA | Rekonstrukcijom Branimirove tržnice pod nazivom „Tržnica +“ planira se zadržati osnovna funkcija tržnice, uz dopunu ugostiteljskim i poslovnim sadržajima, te sadržajima javne i društvene namjene. Provođenje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja za obnovu tržnice odabrat će se suvremeno, kvalitetno i održivo rješenje koje će dugoročno odrediti budući izgled i funkciju jedne od najstarijih gradskih tržnica. Program natječaja naglaska stavlja na arhitektonsku kvalitetu, energetsku učinkovitost i bolje otvaranje tržnice prema susjedstvu kako bi se snažnije integrirala u svakodnevni život grada. Planirana intervencija treba uspostaviti ravnotežu između očuvanja povijesne vrijednosti i suvremenog arhitektonskog izričaja. | projekt rekonstrukcije Branimirove tržnice usmjeren je na dobivanje suvremenog, funkcionalnog i arhitektonski kvalitetnog rješenja koje će revitalizirati jednu od najstarijih zagrebačkih tržnica i važan javni prostor grada. Obnovom i modernizacijom prostora planira se zadržati osnovna funkcija tržnice uz uvođenje novih javnih i društvenih sadržaja te energetsku i infrastrukturnu modernizaciju objekta. | Projekt će pridonijeti pokazateljima održivosti kroz energetsku učinkovitost, obnovu postojeće urbane strukture, poticanje lokalne ekonomije i jačanje uloge tržnice kao mjesta društvene interakcije. Time se doprinosi ciljevima održivog urbanog razvoja, povećanju kvalitete života građana te dugoročnoj otpornosti i vitalnosti gradskog prostora. | GRAD ZAGREB | ZAGREB | raspis natječaja u lipnju 2026, mogući početak radova 2029 | 2029 | PROVEDBA JAVNOG ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA IZRADA DOKUMENTACIJE/ISHOĐENJE DOZVOLA IZVOĐENJE RADOVA | 2026. 2027. 2029. | 15.000.000 bez PDV-a | JAVNA GRADSKA INVESTICIJA | KREDITI POSLOVNIH BANAKA | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | Projekt doprinosi posebnom cilju 13 - Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja i brendiranje gradskih tržnica kao posebne gradske atrakcije, nositelja identiteta i načina života | Posjetitelji povezani s kulturnim i gastro turizmom | DA | NE | DA
24 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | TRŽNICA UTRINA | Modernizacijom i obnovom Tržnice Utrina razvit će se održiva, ekološki odgovornu i sadržajno bogata tržnicu koja primjenom obnovljivih izvora energije i suvremenih rješenja postaje primjer održivog urbanog razvoja te nadilazi klasičnu funkciju kupnje, istodobno šireći turističku ponudu izvan užeg središta grada. | modernizacija i obnova, doprinos cilju razvoja gradskih tržnica kao javnih i društvenih prostora | Društveni- proširenje turističke ponude izvan užeg središta grada Okolišni - primjena obnovljivih izvora energije | GRAD ZAGREB | ZAGREB | 2026 | 2029 | Početak i dovršetak izgradnje |  | 6000000 EUR | GRAD ZAGREB / ZGH |  | Riješeni | Vlasništvo | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | NE | DA | unapređenje kulturne i gastro ponude | Posjetitelji povezani s kulturnim i gastro turizmom | DA | DA | DA
25 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | OBNOVA GROBLJA MIROGOJ | Projektom je obuhvaćena cjelovita konstrukcijska obnova u svrhu sanacije šteta koje su posljedica potresa a u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra. Projekt uključuje obnovu Crkva Krista Kralja, Male arkade, Sjeverne arkade, Južne arkade i Kolumbarijske zidovi. Završeni su radovi na južnom aneksu ogradnog i kolumbarijskog zida na groblju Mirogoj, čime je uređena južna granica groblja uz Arkade i osigurano 148 niša za ukupno 740 urni. Istodobno se planira proširenje kapaciteta na groblju Gaj urni u sklopu Krematorija Mirogoj, gdje bi izgradnjom novih grobnih polja trebalo nastati oko 6.000 dodatnih grobnih mjesta. | Groblje Mirogoj, kao središnje zagrebačko groblje koje se smatra i jednim od najljepših groblja u Europi, obnavlja se nakon potresa koji je zadesio Zagreb 2020. godine. Ujedno, zbog kroničnog nedostatka grobnih mjesta, proširit će se groblje Gaj urni u sklopu Krematorija groblja Mirogoj. Predviđena je izgradnja osam novih grobnih polja u tipu krematorijskog groblja za polaganje urni, a obuhvaćaju kaskadne terase s grobnim redovima kazeta za urne, potporne zidove između kaskadnih grobnih redova, kolumbarijske zidove za smještaj niša za urne, pristupne staze, zelenilo i šetnice između grobnih polja i redova. | Provedbom projekta obnove Mirogoja koji je dio kulturne baštine i turističke infrastrukture očekuje se povećanje broja posjetitelja, a ujedno se proširenjem groblja Gaj urni povećavaju kapaciteti komunalne infrstrukture osiguravajući ukop pokojnika. | Grad Zagreb - proširenje groblja Gaj urni | Grad Zagreb - GČ Gornji Grad-Medveščak | Proširenje groblja Gaj urni - lipanj 2026. | Proširenje groblja Gaj urni - prosinac 2028. | Osiguranje novih ukopnih mjesta, otprilike 6.000 Uređenje cjeline groblja Gaj urni s arhitektonsko-krajobraznim elementima | Proširenje groblja Gaj urni - krajem 2028. | Proširenje groblja Gaj urni - 14.762.500,00 EUR (s PDV-om) | 100% Grad Zagreb | ne | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | DA | NE | DA | NE | Komunalna infrastruktura | POVEĆANJE BROJA NOĆENJA I POTROŠNJE U GRADU ZAHVALJUJUĆI kulturnoj baštini groblja Mirogoj | NE | NE | NE | Podaci su ispunjeni samo u dijelu koji se odnosi na proširenje groblja Gaj urni. Groblje Mirogoj sa svim navedenim elementima (Obnova postojećih Arkada i Crkve Kralja Krista, projekt buduće izgradnje Južnih arkada, obnova Mrtvačnice, Gaj urni proširenje...) čini cjelinu, no zbog kompleknosti, različitosti i specifičnosti navedenih dijelova i faza obnove/ izgradnje/sanacije se ne može prikazati kao cjelina.
26 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | TOMISLAVOV DOM | Sljemenski Hotel Tomislavov dom predstavlja iznimno djelo arhitekture iz tridesetih godina prošlog stoljeća. Izgrađen 1937. godine prema ideji arhitekta Stjepana Planića, ovaj četverokatni objekt savršeno se uklapa u prirodni okoliš zahvaljujući inovativnom Y tlocrtu, koji je bio prvi takve vrste u Hrvatskoj i među prvima u Europi. Obnova hotela, restorana i wellnessa doprinosi razvoju hotelskog smještaja, planinarske infrastrukture kao i razvitku Medvednice što se u dokumentu spominju kao važne aktivnosti i mjere za razvoj Zagreba kao turističke destinacije te doprinose ostvarenju pokazatelja održivosti. Kao jedini hotelski smještajni kapacitet u Parku prirode Medvednica strateški je važan objekt za razvoj kompletne posjetiteljske infrastrukture Medvednice. | Obnova hotela, restorana i wellnessa doprinosi razvoju hotelskog smještaja, planinarske infrastrukture kao i razvitku i turističkoj aktivaciji Medvednice. Podrazumijeva radove na: Građevinski dio: Sanacija pokrova objekta sa svim radovima, Zamjena vanjske drvene stolarije i sanacija (zamjena) vanjske fasadne drvene obloge, Uređenje vanjske terase u parteru objekta, Sanacija vanjskih stepenica; Strojarski dio: Zamjena postojećih osobnih i teretnih dizala, Projekt za saune; Elektrotehnički dio: Projekt videonadzora, Vanjska elektro punionica auta, Projekt za saune, Vanjska rasvjeta oko objekta, Wi-fi i smart tv u sobama, Zamjena brava sa magnetskim karticama na sobama, Elektro grijaći na vanjskim stepenicama, Vatrodojava . | povećanje smještajnih kapaciteta proširenje turističke ponude doprinos turističkoj aktivaciji Medvednice | Zagrebački holding d.o.o./Grad Zagreb | Sljeme , Zagreb | Izrada projektne dokumentacije ugradnje dizala i ugradnja dizala-početa u 2026. Izgradnja vatrodojavnog sustava na hotelu-početak u 2026.g. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije (5.500 m2) Hotela Tomislavov dom,Sljeme-početak u 2026.g. Izrada projektne dokumentacije i radovi rekonstrukcije objekta kotlovnice (trenutno se nalaze salonit ploće na krovu), (100m2 )-početak u 2026.g. | 2028. | izrada projektne dokumentacije početak radova završteak radova |  | 8.000.000 – 10.000.000 EUR | 8.000.000 – 10.000.000 EUR | Grad Zagreb | Riješeni | Vlasništvo | DA | NE | NE | NE | NE | NE | DA | NE | DA | Hotelski i wellness sadržaji za stanovništvo i posjetitelje | Može se očekivati da će novoizgrađeni objekt biti zanimljiv i turistima koji dolaze u grad. | DA | NE | DA (sveobuhvatan projekt uključivo i rekonstrukcija) | u tablici su razrađeni isključivo koraci kako su navedeni u stupcu J (Planirani početak provedbe projekta). Nije uključena sama rekonstrukcija s obzirom da je projekt u ranoj fazi
27 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | SNJEŽNA KRALJICA | "Snježna kraljica" je turistički objekt smješten na samom vrhu Sljemena, u blizini skijaških staza. Obnova objekta doprinosi razvoju hotelskog smještaja, planinarske i skijaške infrastrukture, kao i razvitku Medvednice, a što se u dokumentu spominju kao važne aktivnosti i mjere za razvoj Zagreba kao turističke destinacije te doprinose ostvarenju pokazatelja održivosti. Kao jedini apartmanski smještajni kapacitet u Parku prirode Medvednica strateški je važan objekt za razvoj kompletne posjetiteljske infrastrukture Medvednice i čini temelj destinacijskog menadžmenta na Sljemenu | Obnova doprinosi razvoju hotelskog smještaja, planinarske infrastrukture kao i razvitku i turističkoj aktivaciji Medvednice. Građevinski dio: Sanacija pokrova objekta sa svim radovima, Zamjena vanjske fasadne drvene obloge, Uređenje vanjske terase u parteru objekta; Strojarski dio: Zamjena postojećih osobnih dizala, Uređenje wellnesa; Elektrotehnički dio: Projekt videonadzora, Vanjska elektro punionica auta, Vanjska rasvjeta oko objekta, Wi-fi i smart tv u sobama, Zamjena brava sa magnetskim karticama na sobama, Elektro grijaći na vanjskim pristupnim putevima, Vatrodojava | povećanje smještajnih kapaciteta proširenje turističke ponude doprinos turističkoj aktivaciji Medvednice | Zagrebački holding d.o.o./Grad Zagreb | Sljeme, Zagreb | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije (3.000m2) Turističkog Apartmana Snježna Kraljica - početak u 2027.g. Izgradnja dječjeg igrališta - u 2027. Izgradnja nadstrešnice i zatvaranje vanjske terase staklenim pomičnim stjenama. -2027/2028 Novi jacuzzi i uređenje wellnes zone - 2027. | 2029. | izrada projektne dokumentacije početak radova završteak radova |  | 6.000.000 – 8.000.000 EUR | 6.000.000 – 8.000.000 EUR | Grad Zagreb | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | NE | DA | Hotelski i wellness sadržaji za stanovništvo i posjetitelje | Može se očekivati da će novoizgrađeni objekt biti zanimljiv i turistima koji dolaze u grad. | DA | NE | DA (sveobuhvatan projekt uključivo i rekonstrukcija) | u tablici su razrađeni isključivo koraci kako su navedeni u stupcu J (Planirani početak provedbe projekta). Nije uključena sama rekonstrukcija s obzirom da je projekt u ranoj fazi
28 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | GRAD MLADIH GRANEŠINA | Kulturno-povijesna cjelina Grada mladih, koja se prostire na 46 hektara šumovitog proplanka u Dubravi, zaštićeni je spomenik kulture i jedinstveni primjer naselja javne namjene u Zagrebu, visoke urbanističke i arhitektonske vrijednosti. Sam kompleks Grada mladih ukupne površine 6.502 m2 obuhvaća četrdesetak objekata namijenjenih smještaju djece i mladih, odgojno-obrazovnim programima, sportu, rekreaciji i kulturnim sadržajima. Uključuje zgrade za boravak, učionice, sportsku infrastrukturu, ugostiteljske sadržaje, šumska igrališta, šetnice i pozornicu na otvorenome. Prepoznajući kulturnu vrijednost Grada mladih, njegovu ulogu kao integralnog dijela programa gradskih vrtića i škola, Grad Zagreb je pokrenuo projektiranje obnove Grada mladih. Cilj je cjelovita obnova i ponovno stavljanje u prvobitnu funkciju kao i proširenje ponude i sadržaja na lokaciji. | obnova kompleksa Grada mladih s ciljem stavljanja u prvobitnu funkciju kao i proširenje ponude i sadržaja na lokaciji. | povećanje smještajnih kapaciteta proširenje turističke ponude aktivni odmor i rekreacija | Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. | Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. | 2026. | 1. cjelovita obnova zgrade škole u 2027.g. 2. rekonstrukcija infrastrukturne mreže i odvodnje i Osiguranje stabilnosti tla nestabilne zone puzišta/klizišta 2027/2028. 3. cjelovita obnova objekata 207/2028/2029. | dovršetak svake etape projekta |  | 1. cjelovita obnova zgrade škole u 2027.g. PV=5,4 mil eur 2. rekonstrukcija infrastrukturne mreže i odvodnje i osiguranje stabilnosti tla nestabilne zone puzišta/klizišta 2027/2028. PV= 11,5 mil eur 3. cjelovita obnova objekata 207/2028/2029. PV = 25,00 mil eur | 100% | Za sve tri točke Grad Zagreb | Riješeni | Vlasništvo | DA | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | DA | Rekreacijski, gastro i smještajni sadržaji za stanovništvo i posjetitelje Zagreb kao city break destinacija okružena prirodom | Može se očekivati da će novoizgrađeni objekt biti zanimljiv i turistima koji dolaze u grad. | DA | DA | DA
29 | XXI GRAD ZAGREB | TZ GRADA ZAGREBA | IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE U KLAIĆEVOJ ULICI | Planirana je izgradnja garaže od tri podrumske etaže, s 860 parkirališnih mjesta, uključujući i ona za osobe s invaliditetom, pri čemu će se voditi računa o suvremenom dizajnu, visokoj funkcionalnosti te usklađenosti s konzervatorskim uvjetima i okolnom gradnjom. Kolni i pješački pristupi bit će iz Klaićeve ulice i Ulice Izidora Kršnjavog, a pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću osigurat će se izvedbom rampi i dizala. | Izgradnjom podzemne garaže u Klaićevoj ulici rasteretit će se ulična javna parkirališta u centru grada kao i unaprijediti urbani okoliš | Postupno smanjenje broja automobila parkiranih na površini,dodjela prostora zdravim oblicima kretanja | Grad Zagreb i Zagrebački holding | Grad Zagreb, G.Č. Donji grad | 2027. | 2028. | Početak i dovršetak izgradnje | 2028. | 26.000.000,00 € bez PDV-a | 100% Zagrebački holding | ne | U postupku rješavanja | Vlasništvo | NE | DA | DA | DA | DA | NE | NE | NE | DA | Povećana uslužnost parkiranja na rubu središta grada rasterećenje uličnih prostora, povećanje pješačkih zona i zona za alternativne modele prijevoza (bicikli), unaprjeđenje urbanog okoliša | Broj korisnika | DA | DA | DA | Projekt planiran kao investicija Zagrebačkog holdinga.
Note on AE2: Ministarstvo turizma i sporta: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_158_2505.html