Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba,   na sjednici,    prosinca 2024., usvojila je

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2025.

UVOD

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2025. (u daljnjem tekstu: Plan) izrađuje se na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2025. do 2028. kojima su utvrđeni prioriteti razvoja sustava civilne zaštite kroz četiri godine, a na temelju provedenih aktivnosti protekle godine i doprinosa tih aktivnosti postizanju ciljeva definiranih Smjernicama.

S obzirom na to da Smjernice utvrđuju prioritete razvoja sustava civilne zaštite kroz četiri godine, u Plan su implementirani samo oni ciljevi iz Smjernica koji se planiraju ostvariti u 2025. godini.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Ostvarenje Plana izravno ovisi o financijskim sredstvima u Proračunu Grada Zagreba za 2025. godinu.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba su:

- Stožer civilne zaštite Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Stožer)

- stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: stožeri GČGZ)

- operativne snage vatrogastva

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (u daljnjem tekstu: GDCK Zagreb)

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb (u daljnjem tekstu: HGSS - Stanica Zagreb)

- udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

- postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

- postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

- povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba.

PRIORITETI RAZVOJA TIJEKOM 2025. PO SEGMENTIMA

Na temelju Smjernica i provedenih aktivnosti protekle godine i doprinosa tih aktivnosti postizanju ciljeva definiranih Smjernicama utvrđeni su prioriteti razvoja po segmentima.

a) OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Stožer

Osposobljavanje i edukacija članova Stožera i konstantno osvježavanje znanja ključni su preduvjeti uspješnog rada Stožera. Stoga je potrebno nastaviti s prezentacijom planskih dokumenata članovima Stožera te planirati i održati stožerno-zapovjednu vježbu u kojoj će se proigravati scenariji velikih nesreća i katastrofa.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| - osposobljavanje i edukacija Stožera - najmanje jedanput godišnje Stožeru predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite - najmanje jedanput u dvije godine održati stožerno-zapovjednu vježbu s ciljem provježbavanja jednog ili više postojećih scenarija velike nesreće i katastrofe | - osposobljavanje članova Stožera koji nisu prošli osposobljavanje - prezentacija planskih dokumenata |  |
|  |  | II. kvartal |
|  | -sudjelovanje u stožerno-zapovjednoj vježbi | IV. kvartal |

Zaključak:

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske provest će osposobljavanje i edukaciju članova Stožera koji još nisu prošli potrebno osposobljavanje. Također, nastavit će se s prezentacijom planskih dokumenata, a u posljednjem kvartalu godine planira se održavanje stožerno-zapovjedne vježbe koja će uključivati proigravanje scenarija velikih nesreća i katastrofa. Na vježbi od članova Stožera očekuje se primjena znanja o planskim dokumentima i stečenih vještina, s ciljem donošenja pravodobnih i optimalnih odluka te osiguravanja učinkovite koordinacije s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Stožeri GČGZ-a

Potrebno je nastaviti s prezentacijom planskih dokumenata članovima stožera GČGZ uz sudjelovanje upravljačkih skupina postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba. Također, potrebno je organizirati redovite koordinacijske sastanke između stožera GČGZ-a i upravljačkih skupina postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| - osposobljavanje i edukacija stožera GČGZ-a - najmanje jedanput godišnje stožerima predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite - inicirati godišnje koordinacijske sastanke Stožera sa stožerima GČGZ-a - inicirati redovite koordinacijske sastanke stožera GČGZ-a s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba | -prezentacija planskih dokumenata | tijekom 2025. |
|  | -održavanje koordinacijskog sastanka načelnika stožera GČGZ-a s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba | II. kvartal |
|  | -održavanje koordinacijskog sastanka Stožera s načelnicima stožera GČGZ-a | III. kvartal |

Zaključak:

Međusobno upoznavanje na koordinacijskim sastancima i zajednički rad u Stožeru pridonijet će razrješavanju eventualnih nejasnoća u vezi s nadležnostima i postupcima tijekom velikih nesreća i katastrofa. Cilj je osigurati da svi sudionici u sustavu civilne zaštite budu svjesni svojih odgovornosti i odluka koje trebaju donijeti, kako bi se izbjeglo preklapanje ovlasti, nesnalaženje ili čekanje da netko drugi donese odluku u trenucima kada nema vremena za odlaganje.

S tim u vezi, članovi stožera GČGZ-a koji još nisu prošli osposobljavanje trebaju ga završiti u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a potaknut će se i održavanje redovitih koordinacijskih sastanaka između Stožera i stožera GČGZ-a, kao i između stožera GČGZ-a i upravljačkih skupina postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

Operativne snage vatrogastva

Operativne snage vatrogastva kao temeljne operativne snage sustava civilne zaštite provodit će redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada za 2025. godinu. U slučaju aktivacije sustava civilne zaštite te će snage izvršavati mjere i aktivnosti predviđene sustavom civilne zaštite. Opis planiranih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: JVP GZ) i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: VZGZ-a) naveden je u nastavku.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (JVP GZ) | -provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja redovitim nastavnim temama JVP GZ (nastava u JVP GZ se obavlja svakodnevno kroz 10 teoretskih i 54 taktičkih zadataka) | Kontinuirano |
| -provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (VZGZ) | -osposobljavanje vatrogasnih kadrova prema Pravilniku za zvanje: vatrogasna mladež, vatrogasac, vatrogasac 1. klase, vatrogasni dočasnik, vatrogasni dočasnik 1. klase, vatrogasni časnik i vatrogasni časnik 1. klase. -usavršavanje vatrogasnih kadrova prema Pravilniku za specijalnosti - aparati za zaštitu dišnih organa i strojar | Kontinuirano prema Planu osposobljavanja i usavršavanja |
| -permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara) - JVP GZ | -u planu je nabava (ako se osiguraju sredstva) više vatrogasnih vozila kao i opreme (osobna zaštitna oprema i oprema za spašavanje) | Kontinuirano |
| -permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara) - VZGZ | -nabava novih vatrogasnih vozila, opreme i sredstava za gašenje požara | Kontinuirano prema Planu nabave vatrogasnih vozila i opreme koji će se donijeti nakon odobrenih sredstava iz proračuna Grada Zagreba |
| -prijam novih vatrogasaca (JVP GZ) | -u planu je prijem 30 novih vatrogasaca | III. kvartal |
| -prijam novih vatrogasaca (VZGZ) | -učlanjenje novih članova u dobrovoljna vatrogasna društva VZGZ-a | Kontinuirano |
| -održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja) (JVP GZ) | -redovni i izvanredni servisi, pregledi i atesti sukladno potrebama | Kontinuirano |
| -održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja) (VZGZ) | - redovni servisi, popravci, osiguranja i tehnički pregledi 132 vatrogasna vozila, 50 vatrogasnih prikolica - redovni servisi i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi i popravci ostale vatrogasne opreme. | Kontinuirano |
| -suradnja s ostalim žurnim službama (JVP GZ) | -suradnja na intervencijama i u zajedničkim vježbama | Kontinuirano |
| -suradnja s ostalim žurnim službama (VZGZ) | -suradnja na intervencijama i u zajedničkim vježbama | Kontinuirano |

Zaključak:

Učinkovitom provedbom vatrogasne djelatnosti, razvojem vatrogasnog sustava temeljenog na gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedbom mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području grada Zagreba te preventivnim djelovanjem u cilju smanjenja rizika od požara i velikih nesreća ili katastrofa pružat će se značajna podrška cjelokupnom sustavu civilne zaštite Grada Zagreba.

S tim u vezi, s ciljem povećanja operativnosti članova postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu: DVD-ovi), VZGZ tijekom cijele godine provodit će opći program teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-ova. Svaki DVD izvest će tijekom godine tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave, a održavat će se i zajedničke vježbe te obuke postrojbi DVD-ova i JVP GZ-a, sve u skladu s planom koji će donijeti DVD-ovi.

Operativne snage GDCK Zagreb

GDCK Zagreb kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite provodit će svoje redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada za 2025. godinu, a po aktivaciji sustava civilne zaštite izvršavat će mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

U razdoblju od 1. listopada 2024. do 1. listopada 2025. predviđena je nabava dodatne osobne i skupne opreme za djelovanje u kriznim situacijama. Također, kontinuirano će se provoditi obnova znanja i usavršavanje članova interventnog tima i spasilačkog kluba. Kroz već potpisane EU projekte, kao i nadolazeće projekte, uz sredstva iz javnih ovlasti i drugih izvora financiranja, osigurat će se nabava dodatnih teretnih vozila, izrada protokola za djelovanje u kriznim situacijama te nabava i popunjavanje specijalne opreme potrebne za krizne situacije.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -osposobljavanje pripadnika interventnog tima GDCK Zagreb | -osposobljavanje za članove interventnog tima GDCK Zagreb obuhvaća edukacije iz sljedećih cjelina: procjena situacije i koordinacija, prva pomoći, služba traženja, podizanje naselja i organizacija smještaja, psihosocijalna podrška i opskrba vodom i sanacije | II. kvartal |
|  | -vježba obnove znanja iz prve pomoći za sve članove interventnog tima | I. kvartal |
|  | -vježba podizanja šatorskih naselja | II. i IV. kvartal |
|  | -vježba provjere oprema za operativno djelovanje na terenu | II. i IV. kvartal |
|  | -vježbe spašavanja na vodi | II. i III. kvartal |
|  | -vježba provjere opreme za spašavanje na vodi | II. kvartal |
|  | -zajednička vježba sustava civilne zaštite Grada Zagreba | II. i III. kvartal |
| -prijam novih članova interventnog tima GDCK Zagreb | -uključivanje novih volontera u rad interventnog tima GDCK Zagreb | Kontinuirano |
| -operativno djelovanje na terenu | -izlazak na intervencije sukladno potrebama ili pozivima Županijskog centra 112 | Kontinuirano |
| -suradnja s ostalim službama | -suradnja na zajedničkim intervencijama i vježbama sustava civilne zaštite | Kontinuirano |
| -nabava i nadogradnja opreme | -nabava opreme za operativno djelovanje na terenu te popravak i nadogradnja postojeće opreme | Kontinuirano |

Zaključak:

Kontinuiranom edukacijom i osposobljavanjem volontera i zaposlenika za djelovanje u kriznim situacijama, GDCK Zagreb održat će potrebnu razinu spremnosti operativnog djelovanja.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb

HGSS - Stanica Zagreb kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite provodit će svoje redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada za 2025. godinu, a po aktivaciji sustava civilne zaštite izvršavat će mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -osposobljavanje pripadnika HGSS - Stanice Zagreb | - vježba za letače spašavatelje – vježba helikopterskog spašavanja - vježba za potrage i obuke i licenciranje potražnih pasa - vježba prve pomoći i transporta priručnim sredstvima – improvizacije - vježba spašavanja s dalekovoda, žičara, visokih stabala i sl. - vježba spašavanja motornim sanjkama i ATV vozilom - vježba stijenske tehnike spašavanja i spašavanja s visokih objekata - vježba spašavanja u zimskim uvjetima - vježba spašavanja iz speleoloških objekata - vježba spašavanja na brzim vodama - vježba vožnje terenskih automobila i kontrola prohodnosti puteva na Medvednici - vježba turnog, visokogorskog skijanja, spašavanja izvan skijališta te lavinskog spašavanja - pokazna vježba spašavanja s visokih objekata - pokazna vježba na Zagrebačkom velesajmu u suradnji s ostalim službama - druge vježbe i pokazne vježbe u suradnji s ostalim dionicima sustava | I. - IV. kvartal |
|  | - tečajevi pružanja prve pomoći u neurbanim područjima - tečaj spašavanja u zimskim uvjetima - tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima i stijenskog spašavanja - tečaj speleo spašavanja - tečaj ITLS - tečaj skijanja - tečaj helikopterskog spašavanja - tečaj digitalne kartografije u potragama - tečaj kartografije i izrade karata - tečaj terenske vožnje - tečaj rukovanja bespilotnim sustavima - tečajevi za vodiče pasa i pse (potražne timove) - tečajevi spašavanja na divljoj vodi - tečaj za rukovanje eksplozivom - ostali tečajevi i edukacije | I. - IV. kvartal |
|  | - vježba spašavanja u zimskim uvjetima - vježba stijenskog spašavanja - vježba potrage - vježbe vodiča pasa i pasa (potražnih timova) - vježbe upravljanja bespilotnim sustavima - vježbe spašavanja na divljoj vodi | I. - IV. kvartal |
| -sudjelovanje u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba | -vježbe i edukacija civilne zaštite Grada Zagreba uz suradnju s Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, JVP GZ i ostalim postrojbama civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba | I.- IV. kvartal |
| -uključivanje novih pripadnika u rad HGSS - Stanice Zagreb i njihovo osposobljavanje | -uključivanje dva nova pripadnika te početak njihova osposobljavanja: - tečajevi pružanja prve pomoći u neurbanim područjima tečaj spašavanja u zimskim uvjetima - tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima i stijenskog spašavanja - tečaj speleo spašavanja - tečaj skijanja | I.- IV. kvartal |
| -nabava osobne i skupne opreme | - užad statička i dinamička - užad pomoćna - karabineri - klinovi, spitevi i fiksevi - tehnička pomagala (koloture, blokeri, desenderi) - odijela i oprema za spašavanje na vodi - sprave za spašavanje sa žičara - sprave za spašavanje sa visokih stabala - GPS uređaji - bespilotne letjelice - akije (“čamci” za transport unesrećenog po snijegu) - marinerove, vakuum, speleo i druge nosiljke - sanitetski materijal - radiostanice i ostali elektronski uređaji - lavinski primopredajnici - baterijske svjetiljke i dr. - oprema za vozila i čamce | I.- IV. kvartal |
|  | - odore zimske - cipele - kacige - pojasevi - sprave za penjanje i spuštanje po užetu - karabineri - ruksaci - svjetiljke - ostala osobna oprema | I.- IV. kvartal |

Zaključak:

Kontinuiranim osposobljavanjem i uvježbavanjem članova HGSS-a - Stanice Zagreb održat će se razina spremnosti operativnog djelovanja. Nabavom opreme unaprijedit će se sustav odgovora na krizne situacije, čime će se stvoriti čvrsta podloga za pravodoban i učinkovit odgovor na buduće krizne situacije.

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

Potrebno je nastaviti s održavanjem redovitih sastanaka s predstavnicima i članovima udruga građana koje su do sada sudjelovale u sustavu civilne zaštite, kao i uspostaviti komunikaciju s ostalim udrugama građana koje bi mogle biti od interesa za sustav civilne zaštite. Tijekom 2025. godine, u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), bit će potrebno identificirati udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite prema izrađenim kriterijima za njihov odabir te početi pratiti njihove operativne kapacitete.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području Grada Zagreba | -na temelju podataka dostupnih u registru udruga Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske provjerit će se udruge građana sa sjedištem na području Grada Zagreba od interesa za sustav civilne zaštite | III. kvartal |
|  | -donošenje odluke o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba | IV. kvartal |
| -nastavak suradnje s Klubom za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“, Zagrebačkim speleološkim savezom i Zagrebačkim radioamaterskim savezom | -zajedničko sudjelovanje u dogovorima o planiranju vježbi, sudjelovanje u vježbama, evaluaciji vježbi, operativnim sastancima -osposobljavanje i opremanje članova udruga | I. – IV. kvartal |

Zaključak:

Tijekom 2025. provjerit će se kapaciteti udruga građana sa sjedištem na području Grada Zagreba koje su od interesa za sustav civilne zaštite te će se nastaviti suradnja s postojećim udrugama građana uključenima u sustav civilne zaštite Grada Zagreba. Dodatno, provjerit će se operativni kapaciteti udruga građana izdvojenih prema kriterijima za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite, a nakon toga donijet će se odluka o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba.

Osim toga, s udrugama građana koje su već sudjelovale u operativnim aktivnostima, planirat će se zajedničke vježbe, a nakon održavanja vježbi provest će se evaluacija s ciljem poboljšanja operativne učinkovitosti. Redoviti sastanci s udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite održavat će se kako bi se zadržala visoka razina spremnosti njihovog članstva.

Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

Potrebno je nastaviti s aktivnom popularizacijom sustava civilne zaštite u javnosti koristeći sve dostupne komunikacijske kanale i medije. To uključuje redovito informiranje građana putem društvenih mreža, službenih internetskih stranica, tiskanih i elektroničkih medija, kao i organizaciju javnih događanja, radionica i vježbi. Poseban naglasak treba staviti na edukativne kampanje koje će građanima približiti važnost civilne zaštite, postupke u slučaju kriznih situacija te ulogu koju oni sami mogu imati u prevenciji i odgovoru na izvanredne događaje. Uključivanjem lokalnih zajednica, škola i udruga u ove aktivnosti stvorit će se bolja povezanost između sustava civilne zaštite i šire javnosti, čime će se povećati svijest o važnosti prevencije i pravovremenog djelovanja.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -maksimalno iskoristiti prisutnost medija (prisutnost na društvenim mrežama) radi popularizacije, stvaranja imidža i zajedničkog kolektivnog identiteta | -nastavak postojećih aktivnosti korištenjem medija i razmatranje novih prijedloga | Kontinuirano |
| -poticanje uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite | -razmatranje novih načina uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite | IV. kvartal |
| -popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba | -zaprimanje dobrovoljnih prijava | Kontinuirano |
|  | -uvođenje pripadnika u evidenciju |  |
|  | -podjela osobne zaštitne opreme |  |
| -sudjelovanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba | -osposobljavanje i uvježbavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba | I. – IV. kvartal |
|  | -pripremni sastanci s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, izrada elaborata vježbi, evaluacija vježbi | Sukladno godišnjem planu vježbi za 2025. |

Zaključak:

Provedbom ovih aktivnosti sustav civilne zaštite Grada Zagreba postat će vidljiviji i pristupačniji široj javnosti, osobito kroz intenzivnije kampanje na društvenim mrežama i poticanje sudjelovanja srednjoškolaca i građana. Nastavak redovitih aktivnosti popunjavanja i opremanja postrojbi civilne zaštite opće namjene te njihovo osposobljavanje i uvježbavanje u svih 17 gradskih četvrti značajno će povećati operativnu spremnost sustava.

Na ovaj način, sustav civilne zaštite bit će bolje pripremljen za odgovaranje na krizne situacije, s jačom podrškom građana i učinkovitim postrojbama spremnim za djelovanje u svim uvjetima.

Sukladno najavljenom uvođenju obveznog vojnog roka, u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske prikupit će se podaci o novim vojnim obveznicima i osobama koje su iskazale priziv savjesti koje bi bile dostupne za popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

Potrebno je intenzivirati osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba kako bi se osigurala njihova visoka razina stručnosti i operativne spremnosti u suočavanju s kompleksnim kriznim situacijama.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba | -pripremni sastanci, izrada elaborata vježbi, evaluacija vježbi | Sukladno godišnjem planu vježbi za 2025. |
| -osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba | -osposobljavanje za traganje i spašavanje iz ruševina provodit će se redovitim nastavnim temama | Kontinuirano prema Planu osposobljavanja i usavršavanja |
|  | -osposobljavanje koje provodi Hrvatska gorska služba spašavanja (ITLS tečaj), Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba i Hrvatski Crveni križ | I. kvartal |

Zaključak:

Nastavit će se s redovitim aktivnostima osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba, uz dodatno osposobljavanje koje će provoditi Hrvatska gorska služba spašavanja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba i Hrvatski Crveni križ. Ovaj proces uključit će redovite specijalističke obuke, usavršavanje u primjeni novih tehnologija i tehnika te simulacije stvarnih kriznih scenarija.

Poseban naglasak stavit će se na jačanje vještina specijalističkih timova u područjima poput traganja i spašavanja iz ruševina, rada u uvjetima prirodnih katastrofa te specifičnih operacija u urbanim sredinama. Na taj će se način postići viša razina koordinacije i operativne učinkovitosti, što će osigurati da specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba budu spremne brzo i kompetentno odgovoriti na raznovrsne prijetnje i izvanredne situacije.

Budući da su pripadnici postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba u pravilu i članovi DVD-a te time dolazi do dupliranja operativnih snaga, potrebno je redefinirati način popunjavanja specijalističkih postrojbi pripadnicima.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

Grad Zagreb nema izravnu mogućnost utjecaja na razvoj ljudskih potencijala i operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, ali će kontinuirano pratiti njihov razvoj kako bi se utvrdile njihove operativne sposobnosti za sudjelovanje u aktivnostima sustava civilne zaštite.

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

Potrebno je redovito ažurirati evidenciju povjerenika i njihovih zamjenika te imenovati nove. Kako bi se osigurao njihov učinkovit rad, povjerenike i zamjenike povjerenika potrebno je uputiti na osposobljavanje te izraditi smjernice za procjenu ugroženosti na području njihove odgovornosti. Ove mjere omogućit će povjerenicima i zamjenicima povjerenika da budu bolje pripremljeni za djelovanje u kriznim situacijama i pravovremeno reagiraju u skladu s njihovim odgovornostima.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba | -upućivanje povjerenika i zamjenika povjerenika na osposobljavanje | I. – IV. kvartal |
|  | -vođenje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika | Kontinuirano |
| -izrada smjernica za povjerenike i zamjenike povjerenika za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti | -priprema, izrada i distribucija materijala povjerenicima i zamjenicima povjerenika | III. kvartal |
| -ažuriranje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba i imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba | -ažuriranje evidencije povjerenika i zamjenika povjerenika | Kontinuirano |
|  | -imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika | I. – IV. kvartal |

Zaključak:

Povjerenike i njihove zamjenike potrebno je uputiti na osposobljavanje koje će provesti Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kako bi se omogućila realizacija planiranih aktivnosti. Nakon osposobljavanja, izradit će se pomoćni materijali koji će olakšati njihov rad i doprinositi boljoj učinkovitosti u sustavu civilne zaštite Grada Zagreba. Sukladno potrebama, imenovat će se novi povjerenici i zamjenici povjerenika, čime će se osigurati kontinuitet i učinkovitost u djelovanju.

b) OPREMANJE I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Potrebno je kontinuirano pratiti nova tehnološka rješenja koja mogu biti od koristi sustavu civilne zaštite Grada Zagreba te nastaviti s nabavom osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba. Time će se osigurati da postrojbe budu opremljene najsuvremenijim sredstvima, što će povećati njihovu učinkovitost i spremnost za djelovanje u kriznim situacijama.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -kontinuirano praćenje novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba | - permanentno praćenje novih tehnoloških rješenja radi usklađivanja iskazanih potreba (ponajprije postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba) za specijaliziranom opremom - razmjena iskustava o korištenju novih tehnoloških rješenja između domaćih i inozemnih sudionika iz sustava civilne zaštite | Kontinuirano |
| -iskazivanje potreba postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba | -održavanje pripremnog sastanka s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba | IV. kvartal |
| -nabava osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba | -utvrđivanje potreba i provođenje javne nabave | Po potrebi |
| -nabava osobne i skupne opreme za članove udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba | -utvrđivanje potreba i provođenje javne nabave | Po potrebi |

Zaključak:

Kontinuirano će se nastaviti proaktivna suradnja s tvrtkama koje mogu predstaviti inovativnu opremu od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba. Ujedno, nabavljat će se osobna i skupna oprema za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba, sukladno financijskim mogućnostima Grada Zagreba. Ova suradnja i kontinuirana nabava opreme pridonijet će jačanju operativnih kapaciteta i spremnosti postrojbi za učinkovito djelovanje u kriznim situacijama.

c) DOSTUPNOST INFORMACIJA

Potrebno je redovito nadopunjavati geografsko-informacijski sustav za hitne situacije novim relevantnim podacima kako bi se osigurala ažurnost i učinkovitost sustava. Također, važno je omogućiti zainteresiranoj javnosti pristup informacijama iz područja sustava civilne zaštite, čime će se povećati transparentnost i svijest o važnosti preventivnih mjera. Kontinuirano unapređivanje komunikacije primjenom svih dostupnih komunikacijskih alata osigurat će brže i preciznije informiranje svih sudionika u kriznim situacijama.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -nastaviti s dodatnom edukacijom i vježbama uspostavljanja komunikacije kako bi se omogućio prijenos informacija i podataka u trenutku nefunkcioniranja redovnih sustava komunikacija | -održavanje zajedničke vježbe | Kontinuirano |
| -praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba | -pružanje stručne pomoći pravnim osobama tijekom izrade, izdvajanje bitnih podataka (kontakti i operativni kapaciteti) | Po potrebi |
| -praćenje izrade i analiza operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari | -izdvajanje bitnih podataka (radijusi ugroženosti i kontakti) | Po potrebi |
| -edukacija djece | -održavanje edukacije za djecu predškolske, školske i srednjoškolske dobi | Kontinuirano |
| -nadopunjavanje geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije | -prikupljanje novih podataka od interesa za sustav civilne zaštite | Kontinuirano |
| -redovito ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba | -ažuriranje evidencije pripadnika i upis novih pripadnika | Kontinuirano |
| -izrada nove baze podataka za pripadnike sustava civilne zaštite Grada Zagreba | -razvoj projekta izrade baze podataka o pripadnicima po fazama | I. – IV. kvartal |
| -prikupljanje podataka o resursima građevinskih tvrtki | -iniciranje sastanka s predstavnicima građevinskih tvrtki i dopuna podataka | I. kvartal |

Zaključak:

Kontinuirano će se prikupljati podaci o resursima građevinskih tvrtki, ažurirati i nadopunjavati baza podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba, a edukacija djece nastavit će se kao i do sada. Pristupit će se izradi nove baze podataka za pripadnike sustava civilne zaštite Grada Zagreba, čime će se poboljšati upravljanje i operativna spremnost sustava.

Ove aktivnosti donijet će značajne prednosti sustavu civilne zaštite, uključujući bržu i učinkovitiju reakciju u kriznim situacijama, bolje upravljanje ljudskim resursima i materijalnim kapacitetima te veću informiranost i pripremljenost šire zajednice. Sve to pridonijet će sigurnijem i otpornijem sustavu civilne zaštite na području Grada Zagreba.

d) SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA

S obzirom na sve veći utjecaj klimatskih promjena i povećanje rizika u urbanim sredinama poput Zagreba, postaje jasno da je nužno usmjeriti pažnju na ovu problematiku. Zbog toga je potrebno staviti težište na nove znanstvene spoznaje o tim rizicima te inicirati konferencije i projekte koji će se baviti ovom temom. Na taj način omogućit će se razvoj strategija prilagodbe i smanjenja rizika, čime će se osigurati veća otpornost grada na klimatske promjene.

| Ciljevi iz Smjernica | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -suradnja sa znanstvenom i stručnom zajednicom (suradnja s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom, Geodetskim fakultetom i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu) | -suradnja s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u projektu „CRISAFE - Critical infrastructure and population early warning systems for multi hazard cascading events - priprema novih projekata | Kontinuirano |

Zaključak:

Tijekom 2025. godine nastavit će se suradnja sa znanstvenom zajednicom, s posebnim naglaskom na istraživanja o utjecaju klimatskih promjena na povećanje rizika u urbanom području Zagreba. Ove aktivnosti omogućit će bolju procjenu rizika i unapređenje planova prilagodbe te će pomoći u razvoju učinkovitijih mjera za zaštitu stanovništva i infrastrukture. Organizacija konferencija i projekata vezanih uz ovu tematiku pridonijet će podizanju svijesti i jačanju otpornosti sustava civilne zaštite, čime će se povećati sigurnost života u gradu u kontekstu klimatskih izazova.

PLANSKI DOKUMENTI

U trogodišnjim intervalima, sukladno važećim propisima, vrši se izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 38/22; u daljnjem tekstu: Procjena). U tu svrhu potrebno je imenovati Povjerenstvo za izmjenu odnosno dopunu Procjene. Po potrebi će se također ažurirati prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/24) kako bi se osigurala njegova usklađenost s aktualnim procjenama i rizicima.

| Ciljevi | Opis planiranih aktivnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| -izmjena/Dopuna Procjene | -imenovanje Povjerenstva za izmjenu/dopunu Procjene | II. kvartal |
|  | -upućivanje izmjene/dopune Procjene na donošenje | IV. kvartal |
| -ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba | -ažuriranje priloga u slučaju promjene podataka | Po potrebi |
| -ažuriranje Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP - Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA - Industrija nafte d.d. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20; u daljnjem tekstu: Vanjski plan) | -izrada/dopuna Vanjskog plana u slučaju zaprimanja zahtjeva za izradu/dopunu Vanjskog plana | Po potrebi |

Zaključak:

Redovitim izmjenama i dopunama Procjene te ažuriranjem priloga Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, osigurat će se da sustav civilne zaštite Grada Zagreba bude ažuriran u skladu s promjenama. Ove aktivnosti omogućit će pravodobno prepoznavanje novih rizika i prijetnji te bolju pripremljenost za potencijalne krizne situacije. Time se povećava sigurnost građana i učinkovitost odgovora na izvanredne događaje, čime se značajno doprinosi općoj otpornosti grada na nesreće i katastrofe.

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Financiranje sustava civilne zaštite u 2025. godini temelji se na proračunu Grada Zagreba za 2025. godinu i projekcijama proračuna Grada Zagreba za 2026. i 2027.

ZAKLJUČAK

Uspješan razvoj sustava civilne zaštite može se ostvariti jedino kroz sinergiju kvalitetnih i provedivih planskih dokumenata, adekvatne opremljenosti i operativne osposobljenosti svih sudionika sustava civilne zaštite. Ključni faktori uključuju suradnju sa znanstvenom i stručnom zajednicom radi prikupljanja točnih i pouzdanih podataka o rizicima na području Grada Zagreba, primjenu novih tehnoloških rješenja te kontinuiranu edukaciju stanovništva.

Slijedom navedenoga, naglasci razvoja sustava civilne zaštite u 2025. godini bit će na:

- osposobljavanju i edukaciji Stožera i stožera GČGZ-a

- nastavku i unapređenju suradnje s udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite

- promoviranju sustava civilne zaštite s ciljem povećanja broja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene

- izradi i distribuciji materijala koji će povjerenicima i zamjenicima povjerenika olakšati provođenje njihovih dužnosti

- izradi nove Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba

- ažuriranju planskih dokumenta iz područja sustava civilne zaštite

- sudjelovanju u projektima sa znanstvenom i stručnom zajednicom s ciljem prikupljanja točnih i pouzdanih podataka potrebnih za procjenu rizika od nastanka velikih nesreća i katastrofa

- prikupljanju informacija o novim tehnologijama i mogućnostima primjene novih tehnoloških rješenja od interesa za funkcioniranje i razvoj sustava civilne zaštite

- educiranju cjelokupnog stanovništva na području Grada Zagreba o postojećim rizicima i prijetnjama te načinu optimalnog postupanja u takvim situacijama

- planiranju i održavanju vježbi sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2025. godinu

- popunjavanju, osposobljavanju i uvježbavanju postrojbi civilne zaštite opće namjene svih gradskih četvrti Grada Zagreba te

- educiranju djece predškolske dobi, osnovnoškolaca i srednjoškolaca.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Plan će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 2024.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović